## табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж"
по состоянию на 01 января 2019 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за 2018 год | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | уточненные плановые бюджетные ассигнования на 2018 год (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  | профинансировано на 01.10.2018 г. (тыс. руб.), в том числе по источникам: |  |  |  |  | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. руб. | заключено, тыс. руб. | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию), тыс. руб. | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено, % (гр. 8/ гр. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж" | х | 408203.45 | 293720.34 | 113666.5 | 816.61 | 406519.32 | 292330.76 | 113421.33 | 767.23 | 99.5874 |  |  | 408752.05 | 374263.15 | 0 | 48
1.1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Управы районов городского округа (руководители управ) | 244453.85 | 207559.27 | 36628.14 | 266.44 | 244252.34 | 207388.66 | 36598.04 | 265.64 | 99.9176 | В соответствии с муниципальной программой предусмотрено благоустроить 97 дворовых территорий, в связи с образовавшейся экономией финансовых средств запланировано дополнительно благоустроить 3 дворовые территории | В соответствии с заключенными муниципальными контрактами выполнены в полном объеме мероприятия по благоустройству 100 дворовых территорий | 245002.45 | 244252.33 | 0,00 | 27 | нет
1.2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» | Управление строительной политики (Пешков В.А. - руководитель управления), управы районов городского округа (руководители управ) | 163749.6 | 86161.07 | 77038.36 | 550.17 | 162266.98 | 84942.1 | 76823.29 | 501.59 | 99.0946 | В соответствии с муниципальной программой предусмотрено благоустройство 9 общественных территорий за счет консолидированного бюджета. | Выполнены в полном объеме работы по благоустройству 9 общественных территорий, за счет консолидированного бюджета. Кроме того по одной общественной территории по ул. Димитрова (границы от кольца на пересечении с ул. Брусилова до Ленинского пр-кта) работы предусмотрены в 2 этапа, срок завершения работ по благоустройству, в соответствии с муниципальным контрактом 30 октября 2019 года. Кроме того в период с 25.12.2018 по 28.12.2018 заключены муниципальные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ по благоустройству по трех общественных территорий на общую сумму 11 425 тыс. рублей. Работы будут выполняться в 2019 году. | 163749.6 | 130010.82 | 0 | 21 | нет
1.3 | Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения» | Управление строительной политики (Пешков В.А. - руководитель управления) | - | - | - | - |  | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2022 год | - | - | - | - | - | нет
| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [9 empty] | Соломаха Д.В.

## табл2
Таблица № 2
Информация о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» по состоянию на 01.01.2019 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | лимит на год, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж » | всего, в том числе: | 501528.03 | 498527.99 | 408203.45 | 90324.54 | 496843.86 | 99.066 | 99.6622
|  | федеральный бюджет | 293720.34 | 293720.34 | 293720.34 |  | 292330.76 | 99.5269 | 99.5269
|  | областной бюджет | 113666.5 | 113666.5 | 113666.5 |  | 113421.33 | 99.7843 | 99.7843
|  | бюджет городского округа | 3816.65 | 816.61 | 816.61 |  | 767.23 | 20.1022 | 93.953
|  | внебюджетные источники | 90324.54 | 90324.54 |  | 90324.54 | 90324.54 | 100 | 100
Основное мероприятие 1 | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | всего, в том числе: | 328431.73 | 328431.73 | 244453.85 | 83977.88 | 328230.22 | 99.9386 | 99.9386
|  | федеральный бюджет | 207559.27 | 207559.27 | 207559.27 |  | 207388.66 | 99.9178 | 99.9178
|  | областной бюджет | 36628.14 | 36628.14 | 36628.14 |  | 36598.04 | 99.9178 | 99.9178
|  | бюджет городского округа | 266.44 | 266.44 | 266.44 |  | 265.64 | 99.6997 | 99.6997
|  | внебюджетные источники | 83977.88 | 83977.88 |  | 83977.88 | 83977.88
Основное мероприятие 2 | «Благоустройство общественных территорий» | всего, в том числе: | 173096.3 | 170096.26 | 163749.6 | 6346.66 | 168613.64 | 97.4103 | 99.1284
|  | федеральный бюджет | 86161.07 | 86161.07 | 86161.07 |  | 84942.1 | 98.5852 | 98.5852
|  | областной бюджет | 77038.36 | 77038.36 | 77038.36 |  | 76823.29 | 99.7208 | 99.7208
|  | бюджет городского округа | 3550.21 | 550.17 | 550.17 |  | 501.59 | 14.1285 | 91.17
|  | внебюджетные источники | 6346.66 | 6346.66 |  | 6346.66 | 6346.66 | 100 | 100
Основное мероприятие 3 | «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Соломаха Д.В.
Е.В. Горюшкина
Н.В. Жуков
228-30-22

## табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» по состоянию на 01.01.2019 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2017 год <1> | 2018 год
|  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | Количество проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и созданию, восстановлению и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | ед. | 126 | 133 | 133 | 100
Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 125 | 121 | 121 | 100 | по состоянию на отчетную дату работы завершены по 121 дворовой территории
Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»
1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 12 | 12 | 100 | по состоянию на отчетную дату работы завершены по 12 общественным территориям
Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения»
1.3 | Количество созданных, восстановленных и реконструированных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | ед. | 1 | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2022 год
<1> В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Соломаха Д.В.
Е.В. Горюшкина
Н.В. Жуков
228-30-22