## табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж"
по состоянию на 01 января 2020 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за 2019 год | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | уточненные плановые бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  | профинансировано на 01.01.2020 г. (тыс. руб.), в том числе по источникам: |  |  |  |  | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. руб. | заключено, тыс. руб. * | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию), тыс. руб. | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено, % (гр. 8/ гр. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж" | х | 518969.9683 | 472180.091 | 33226.3238 | 13563.5535 | 518966.1707 | 472180.0315 | 33226.3336 | 13559.8056 | 99.9993 |  |  | 518969.9683 | 535172.85 | 0 | 20
1.1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Управы районов городского округа (руководители управ) | 222052.95 | 217093.26 | 4430.47 | 529.22 | 222049.4407 | 217093.2015 | 4430.4736 | 525.7656 | 99.9984 | В соответствии с муниципальной программой предусмотрено благоустроить 74 дворовых территорий | В соостветчствии с муниципальной программой предусмотренные мероприятия по благоустройству 74 дворовых территорий выполнены в полном объеме | 222052.95 | 222052.95 | - | 12 | нет
1.2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» | Управление строительной политики (Пешков В.А. - руководитель управления), управы районов городского округа (руководители управ) | 296917.0183 | 255086.831 | 28795.8538 | 13034.3335 | 296916.73 | 255086.83 | 28795.86 | 13034.04 | 99.9999 | В соответствии с муниципальной программой предусмотрено благоустройство 7 общественных территорий за счет консолидированного бюджета. | Мероприятия по благоустройству 3-х общественных территорий выполнены в полном объеме (ул. Димитрова, Территория, прилегающей к Театру оперы и балета, бульвар Индустриальный). Переходящие 2 объекта на 2020 год в (2-х годичный муниципальный контракт - парк "Орленок", мемориальный комплекс «Площадь Победы». Парк "Южный" разработана проектно-сметная документация. Благоустройство у здания № 30а по проспекту Революции перенесено на более поздний период. | 296917.0183 | 313119.9 | - | 8 | нет
1.3 | Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения» | Управление строительной политики (Пешков В.А. - руководитель управления) | - | - | - | - |  | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2022 год | - | - | - | - | - | нет
* | учтены суммы по исполнению в 2019 году
| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [9 empty] | Д.В. Соломаха

## табл2
Таблица № 2
Информация о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» по состоянию на 01.01.2020 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | лимит на год, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж » | всего, в том числе: | 538869.65 | 518969.9683 | 518969.9683 | 0 | 518966.1707 | 96.3064 | 99.9993
|  | федеральный бюджет | 491381.8 | 472180.091 | 472180.091 |  | 472180.0315 | 96.0923 | 100
|  | областной бюджет | 33618.2 | 33226.3238 | 33226.3238 |  | 33226.3336 | 98.8344 | 100
|  | бюджет городского округа | 13869.65 | 13563.5535 | 13563.5535 |  | 13559.8056 | 97.766 | 99.9724
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1 | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | всего, в том числе: | 225491.25 | 222052.95 | 222052.95 | 0 | 222049.4407 | 98.4736 | 99.9984
|  | федеральный бюджет | 220500 | 217093.26 | 217093.26 |  | 217093.2015 | 98.455 | 100
|  | областной бюджет | 4500 | 4430.47 | 4430.47 |  | 4430.4736 | 98.455 | 100.0001
|  | бюджет городского округа | 491.25 | 529.22 | 529.22 |  | 525.7656 | 107.0261 | 99.3473
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | «Благоустройство общественных территорий» | всего, в том числе: | 313378.4 | 296917.0183 | 296917.0183 | 0 | 296916.73 | 94.747 | 99.9999
|  | федеральный бюджет | 270881.8 | 255086.831 | 255086.831 |  | 255086.83 | 94.1691 | 100
|  | областной бюджет | 29118.2 | 28795.8538 | 28795.8538 |  | 28795.86 | 98.893 | 100
|  | бюджет городского округа | 13378.4 | 13034.3335 | 13034.3335 |  | 13034.04 | 97.426 | 99.9977
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3 | «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Д.В. Соломаха
Е.В. Горюшкина
Н.В. Жуков
228-30-22

## табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» по состоянию на 01.01.2020 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2018 год <1> | 2019 год
|  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | Количество проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и созданию, восстановлению и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | ед. | 133 | 81 | 77 | 95.0617
Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 121 | 74 | 74 | 100
Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»
1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 12 | 7 | 3 | 42.8571 | По 2 объекта 2-х годичные контракты, по 1 объету разработано ПСД, еще 1 объект благоустройство перенесено на более поздний период
Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения»
1.3 | Количество созданных, восстановленных и реконструированных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | ед. | 1 | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2022 год
<1> В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Д.В. Соломаха
Е.В. Горюшкина
Н.В. Жуков
228-30-22