## табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж"
по состоянию на 31 декабря 2020 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за 2020 год | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | уточненные плановые бюджетные ассигнования на 2020 год (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  | профинансировано на 31.12.2020 г. (тыс. руб.), в том числе по источникам: |  |  |  |  | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. руб. | заключено, тыс. руб. * | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию), тыс. руб. | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено, % (гр. 8/ гр. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж" | х | 479569.7266 | 369601.3415 | 103741.3845 | 6227.0005 | 421477.2501 | 369600.9486 | 50657.3304 | 1218.9711 | 87.8865 |  |  | 479569.7266 | 436026.6171 | - | 25
1.1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Управы районов городского округа (руководители управ) | 220158.6872 | 214881.5076 | 4385.3369 | 891.8428 | 220150.8281 | 214881.5076 | 4385.3369 | 883.9836 | 99.9964 | В соответствии с муниципальной программой предусмотрено благоустроить 58 дворовых территорий | Работы по 58 дворовым территориям выполнены и оплачены. | 220158.6872 | 220153.2 | - | 12 | нет
1.2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» | Управление строительной политики (Прихожаев А.В. - руководитель управления), управы районов городского округа (руководители управ) | 259411.0393 | 154719.834 | 99356.0476 | 5335.1578 | 201326.422 | 154719.441 | 46271.9935 | 334.9875 | 77.609 | В соответствии с муниципальной программой предусмотрено благоустройство 4 общественных территорий за счет консолидированного бюджета. | Парк «Орленок» - из 5 контрактов 2 контракта продлены до 2021 года. Мемориальный комплекс «Площадь Победы» - работы выполнены и оплачены. Общественная территория у памятника «Детям - жертвам фашистской бомбардировки», ул. Театральная, между д. 32 и д. 34 работы выполнены и оплачены. За счет внебюджетных источников выполнено благоустройство парка им. Дурова, ул. Ворошилова, 1м, ул. Ворошилова, 1в, ул. Моисеева, 2е. Сквер им. Н.Ф. Ватутина, парк «Алые паруса», парк «Мостозавода» - заключены 2-х годичные муниципальные контракты. Работы 1 этапа (предусмотренные на 2020 год) выполнены и оплачены. | 259411.0393 | 215873.4171 | - | 13 | нет
1.3 | Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения» | Управление строительной политики (Прихожаев А.В. - и.о. руководителя управления) | - | - | - | - |  | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2023 год | - | - | - | - | - | нет
1.4 | Основное мероприятие 4 «Цифровизация городского хозяйства» | управление главного архитектора (Подшивалова Л.А. - руководитель управления) | - | - | - | - |  | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 4 запланированы на 2023-2024 годы | - | - | - | - | - | нет
* | учтены суммы по исполнению в 2020 году
| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [9 empty] | Д.В. Соломаха

## табл2
Таблица № 2
Информация о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» по состоянию на 31.12.2020 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | лимит на год, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж » | всего, в том числе: | 508779.07 | 481869.7266 | 479569.7266 | 2300 | 423777.2501 | 83.293 | 87.9444
|  | федеральный бюджет | 396674.99 | 369601.3415 | 369601.3415 |  | 369600.9486 | 93.1748 | 99.9999
|  | областной бюджет | 104293.91 | 103741.3845 | 103741.3845 |  | 50657.3304 | 48.5717 | 48.8304
|  | бюджет городского округа | 5510.17 | 6227.0005 | 6227.0005 |  | 1218.9711 | 22.1222 | 19.5756
|  | внебюджетные источники | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0
Основное мероприятие 1 | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | всего, в том числе: | 225452.8 | 220158.6872 | 220158.6872 | 0 | 220150.8281 | 97.6483 | 99.9964
|  | федеральный бюджет | 220500 | 214881.5076 | 214881.5076 |  | 214881.5076 | 97.4519 | 100
|  | областной бюджет | 4500 | 4385.3369 | 4385.3369 |  | 4385.3369 | 97.4519 | 100
|  | бюджет городского округа | 452.8 | 891.8428 | 891.8428 |  | 883.9836 | 195.2261 | 99.1188
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | «Благоустройство общественных территорий» | всего, в том числе: | 283326.27 | 261711.0393 | 259411.0393 | 2300 | 203626.422 | 71.8699 | 77.8058
|  | федеральный бюджет | 176174.99 | 154719.834 | 154719.834 |  | 154719.441 | 87.8215 | 99.9997
|  | областной бюджет | 99793.91 | 99356.0476 | 99356.0476 |  | 46271.9935 | 46.3676 | 46.5719
|  | бюджет городского округа | 5057.37 | 5335.1578 | 5335.1578 |  | 334.9875 | 6.6237 | 6.2789
|  | внебюджетные источники | 2300 | 2300 |  | 2300 | 2300 | 100 | 0
Основное мероприятие 3 | «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Основное мероприятие 4 | «Цифровизация городского хозяйства» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Д.В. Соломаха

## табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» по состоянию на 31.12.2020 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2019 год <1> | 2020 год
|  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | Количество проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и созданию, восстановлению и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | ед. | 77 | 62 | 61 | 98.3871
Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 74 | 58 | 58 | 100
Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»
1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 4 | 3 | 75 | по общественной территории парк "Орленок" продлено 2 муниципальных контракта на 2021 год.
Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения»
1.3 | Количество созданных, восстановленных и реконструированных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | ед. | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2023 год
Основное мероприятие 4 «Цифровизация городского хозяйства»
1.4 | Количество мероприятий, реализованных в рамках цифровизации городского хозяйства, к концу реализации муниципальной программы | ед. | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 4 запланированы на 2023-2024 годы
<1> В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Д.В. Соломаха