## табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж"
по состоянию на 01 января 2022 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за 2021 год | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | уточненные плановые бюджетные ассигнования на 2021 год (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  | профинансировано на 01.01.2022 г. (тыс. руб.), в том числе по источникам: |  |  |  |  | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. руб. | заключено, тыс. руб. * ** | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию), тыс. руб. | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено, % (гр. 8/ гр. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж" | х | 601666.4463 | 264762.19 | 324444.865 | 12459.3913 | 563400.4426 | 264637.6993 | 290724.378 | 8038.3654 | 93.64 |  |  | 601666.4463 | 577820.9254 | - | 88
1.1 | Основное мероприятие 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов" | Управы районов городского округа (руководители управ) | 169620.7865 | 165974.4892 | 3387.2345 | 259.0629 | 169618.5521 | 165974.4892 | 3387.2345 | 256.8284 | 99.9987 | 57 | 57 | 169620.7865 | 169618.5521 | - | 16 | нет
1.2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» | Управление строительной политики (Прихожаев А.В. - руководитель управления), управы районов городского округа (руководители управ), управление экологии (Воробьева Г.Л. - руководитель управления) | 432045.6597 | 98787.7008 | 321057.6305 | 12200.3284 | 393781.8906 | 98663.2102 | 287337.1435 | 7781.537 | 91.1436 | 19 | 19 | 432045.6597 | 408202.3733 | - | 72 | нет
1.3 | Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения» | Управление строительной политики (Прихожаев А.В. - и.о. руководителя управления) | - | - | - | - |  | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2024 год | - | - | - | - | - | нет
1.4 | Основное мероприятие 4 «Цифровизация городского хозяйства» | управление главного архитектора (Подшивалова Л.А. - руководитель управления) | - | - | - | - |  | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 4 запланированы на 2024 год | - | - | - | - | - | нет
* | учтены суммы по исполнению в 2021 году по контрактам на проверку достоверности сметной стоимости выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2022 году
** | учтена сумма по исполнению контракта в 2022 году (общественная территория у памятника «Детям – жертвам фашистской бомбардировки», ул. Театральная, между д. 32 и д.34)
| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [9 empty] | Д.В. Соломаха

## табл2
Таблица № 2
Информация о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» по состоянию на 01.01.2022 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | лимит на год, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж » | всего, в том числе: | 719771.27 | 601666.4463 | 601666.4463 | 0 | 563400.4426 | 78.2749 | 93.64
|  | федеральный бюджет | 264762.19 | 264762.19 | 264762.19 |  | 264637.6993 | 99.953 | 99.953
|  | областной бюджет | 442494.67 | 324444.865 | 324444.865 |  | 290724.378 | 65.7012 | 89.6067
|  | бюджет городского округа | 12514.41 | 12459.3913 | 12459.3913 |  | 8038.3654 | 64.2329 | 64.5165
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1 | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | всего, в том числе: | 180537.55 | 169620.7865 | 169620.7865 | 0 | 169618.5521 | 93.952 | 99.9987
|  | федеральный бюджет | 176907.03 | 165974.4892 | 165974.4892 |  | 165974.4892 | 93.8202 | 100
|  | областной бюджет | 3610.35 | 3387.2345 | 3387.2345 |  | 3387.2345 | 93.8201 | 100
|  | бюджет городского округа | 20.17 | 259.0629 | 259.0629 |  | 256.8284 | 1273.3188 | 99.1375
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | «Благоустройство общественных территорий» | всего, в том числе: | 539233.72 | 432045.6597 | 432045.6597 | 0 | 393781.8906 | 73.0262 | 91.1436
|  | федеральный бюджет | 87855.16 | 98787.7008 | 98787.7008 |  | 98663.2102 | 112.3021 | 99.874
|  | областной бюджет | 438884.32 | 321057.6305 | 321057.6305 |  | 287337.1435 | 65.4699 | 89.4971
|  | бюджет городского округа | 12494.24 | 12200.3284 | 12200.3284 |  | 7781.537 | 62.281 | 63.7814
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4699 | 0
Основное мероприятие 3 | «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Основное мероприятие 4 | «Цифровизация городского хозяйства» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Д.В. Соломаха

## табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» по состоянию на 01.01.2022 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2020 год <1> | 2021 год
|  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | Количество проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и созданию, восстановлению и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | ед. | 61 | 76 | 76 | 100
Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 58 | 57 | 57 | 100 | -
Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»
1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 3 | 19 | 19 | 100 | -
Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения»
1.3 | Количество созданных, восстановленных и реконструированных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | ед. | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2024 год
Основное мероприятие 4 «Цифровизация городского хозяйства»
1.4 | Количество мероприятий, реализованных в рамках цифровизации городского хозяйства, к концу реализации муниципальной программы | ед. | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 4 запланированы на 2024 год
<1> В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Д.В. Соломаха