## табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж"
по состоянию на 01 января 2023 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за 2022 год | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | уточненные плановые бюджетные ассигнования на 2022 год (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  | профинансировано на 01.01.2023 г. (тыс. руб.), в том числе по источникам: |  |  |  |  | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. руб. | заключено, тыс. руб. * | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию), тыс. руб. | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено, % (гр. 8/ гр. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж" | х | 911907.13 | 335974.97 | 571098.42 | 4833.74 | 909983.59 | 335974.97 | 569185.5 | 4823.12 | 99.7891 |  |  | 911907.13 | 883160.6118 | - | 46
1.1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Управы районов городского округа (руководители управ) | 112139.77 | 108848.36 | 2221.4 | 1070.01 | 112134.6 | 108848.36 | 2221.4 | 1064.84 | 99.9954 | В соответствии с муниципальной программой предусмотрено благоустроить 29 дворовых территорий | В 2022 году выполнено благоустройство на 29 дворовых территориях | 112139.77 | 112101.5896 | - | 16 | нет
1.2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» | Управление строительной политики (Добрынин И.О. - и.о. руководителя управления), управы районов городского округа (руководители управ), управление экологии (Воробьева Г.Л. - руководитель управления) | 799767.36 | 227126.61 | 568877.02 | 3763.73 | 797848.99 | 227126.61 | 566964.1 | 3758.28 | 99.7601 | В соответствии с муниципальной программой предусмотрено благоустройство 1 общественной территории за счет консолидированного бюджета. | В 2022 году благоустроено 2 общественные территории (сквер Майский, Воронежский центральный парк). По 2 общественным территориям заключены долгосрочные контракты со сроком исполнения 2023 год (проспект Революции и Петровская набережная), в течение 2022 года на этих территориях проводились работы по благоустройству. Кроме того по общественным территориям (парка культуры и отдыха «Орленок», мемориальный комплекс «Площадь Победы», территория у памятника «Детям – жертвам фашистской бомбардировки», бульвар «Таврово») также проводилось благоустройство, однако целевой показатель в 2022 году не учитывается так как основной объем работ был выполнен в предыдущие годы. По общественной территории бульвар Карла Маркса в 2022 году были выполнены работы по разработке проектно-сметной документации. | 799767.36 | 771059.0221 | - | 30 | нет
1.3 | Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения» | Управление строительной политики (Добрынин И.О. - и.о. руководителя управления) | - | - | - | - |  | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2024 год | - | - | - | - | - | нет
1.4 | Основное мероприятие 4 «Цифровизация городского хозяйства» | управление главного архитектора (Чурсанов Г.Ю - и.о. руководителя управления) | - | - | - | - |  | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 4 запланированы на 2024 год | - | - | - | - | - | нет
| Исполняющий обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | [9 empty] | И.В. Черенков

## табл2
Таблица № 2
Информация о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» по состоянию на 01.01.2023 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | лимит на год, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж » | всего, в том числе: | 913408.98 | 911907.13 | 911907.13 | 0 | 909983.59 | 99.625 | 99.7891
|  | федеральный бюджет | 335974.97 | 335974.97 | 335974.97 |  | 335974.97 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 572542.27 | 571098.42 | 571098.42 |  | 569185.5 | 99.4137 | 99.665
|  | бюджет городского округа | 4891.74 | 4833.74 | 4833.74 |  | 4823.12 | 98.5972 | 99.7803
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1 | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | всего, в том числе: | 115985.94 | 112139.77 | 112139.77 | 0 | 112134.6 | 96.6795 | 99.9954
|  | федеральный бюджет | 112745.95 | 108848.36 | 108848.36 |  | 108848.36 | 96.543 | 100
|  | областной бюджет | 2300.94 | 2221.4 | 2221.4 |  | 2221.4 | 96.5432 | 100
|  | бюджет городского округа | 939.05 | 1070.01 | 1070.01 |  | 1064.84 | 113.3955 | 99.5168
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | «Благоустройство общественных территорий» | всего, в том числе: | 797423.04 | 799767.36 | 799767.36 | 0 | 797848.99 | 100.0534 | 99.7601
|  | федеральный бюджет | 223229.02 | 227126.61 | 227126.61 |  | 227126.61 | 101.746 | 100
|  | областной бюджет | 570241.33 | 568877.02 | 568877.02 |  | 566964.1 | 99.4253 | 99.6637
|  | бюджет городского округа | 3952.69 | 3763.73 | 3763.73 |  | 3758.28 | 95.0816 | 99.8552
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3 | «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Основное мероприятие 4 | «Цифровизация городского хозяйства» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Исполняющий обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | И.В. Черенков

## табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» по состоянию на 01.01.2023 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2021 год <1> | 2022 год
|  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | Количество проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и созданию, восстановлению и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | ед. | 76 | 30 | 31 | 103.3333
Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 57 | 29 | 29 | 100 | показатель достигнут
Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»
1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 19 | 1 | 2 | 200 | показатель достигнут
Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения»
1.3 | Количество созданных, восстановленных и реконструированных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | ед. | - | - | - | -
Основное мероприятие 4 «Цифровизация городского хозяйства»
1.4 | Количество мероприятий, реализованных в рамках цифровизации городского хозяйства, к концу реализации муниципальной программы | ед. | - | - | - | -
<1> В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
Исполняющий обязанности
руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | И.В. Черенков