Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

городского округа город Воронеж»

за 2023 года.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 27.12.2017 № 720 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж».

Ответственный исполнитель – управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж.

Общий объем финансирования, предусмотренный программой на 2023 год, составляет 1 849 581,87 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 326 492,29 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 1 507 173,16 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 15 916,42 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей.

По состоянию на отчетную дату выполнено финансирование на общую сумму 1 083 924, 96 тыс. рублей

Муниципальная программа содержит 4 основных мероприятия.

[*Основное мероприятие 1*](#P156) *«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов».*

В рамках исполнения данного мероприятия запланированы работы по благоустройству на 30

дворовых территориях на общую сумму 122 452,45 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 9 261,37 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 111 542,57 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 1 648,51 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 в 2023 году работы по благоустройству завершены по 23 дворовых территорий. Целевой показатель, не достигнут в связи с неисполнением или с частичным неисполнением контрактных обязательств недобросовестными подрядными организациями.

Финансирование выполнено на общую сумму 92 306, 25 тыс. рублей.

[*Основное мероприятие 2*](#P184) *«Благоустройство общественных территорий».*

Муниципальной программой на исполнение данного мероприятия запланировано благоустройство 5 общественных территорий на общею сумму 1 727 129,42 тыс. рублей, в том числе:

* средства бюджета Воронежской области, полученные из федерального бюджета – 317 230,92 тыс. рублей;
* средства бюджета Воронежской области – 1 395 630,59 тыс. рублей;
* средства бюджета городского округа город Воронеж – 14 267,91 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2024 в 2023 году в соответствии с муниципальной программой завершено благоустройство 5 общественных территорий, в том числе:

1. Проспект Революции – оплата произведена за счет средств консолидированного бюджета (федерального, областного, городского);
2. Сквер «Лесная сказка» – оплата произведена за счет средств консолидированного бюджета (областного, городского);
3. Парк им. Дурова, ул. Ворошилова, 1м, ул. Ворошилова, 1в, ул. Моисеева, 2е – оплата произведена за счет средств консолидированного бюджета (областного, городского);
4. Сквер им. Бунина – оплата произведена за счет средств консолидированного бюджета (областного, городского);
5. Общественная территория по адресу: г. Воронеж, пр-кт Московский, д.131 (МБУК «ЦКС», КДЦ «Северный») – оплата произведена за счет средств консолидированного бюджета (областного, городского).

При этом в 2023 году проводились работы по разработке проектно- сметной документации по следующим объектам:

1. Парк Патриотов и часть территории набережной Авиастроителей (напротив парка Патриотов) – завершены работы по разработке проектно-сметной документации и произведена оплата за счет средств консолидированного бюджета (областного, городского).
2. сквер Примирения и Согласия:

* разработка ПСД – завершены работы по разработке проектно-сметной документации и произведена оплата за счет средств консолидированного бюджета (областного, городского).
* СМР – заключен долгосрочный муниципальный контракт от 20.12.2023 № 2679 с ООО «Прочные основы», срок исполнения контракта 2024 год.

1. детский Литературный парк – работы по разработке концепции завершены и оплачены за счет средств городского бюджета.
2. сквер «Надежда» – завершены работы по разработке проектно-сметной документации и произведена оплата за счет средств консолидированного бюджета (областного, городского).

Кроме того в 2023 году проводились работы по благоустройству, но значение показателя в 2023 году не учитывается по следующим общественным территориям:

1. Петровская набережная (заказчик работ управление строительной политики):

– I очередь – долгосрочный муниципальный контракт от 26.05.2022 № 64749462, подрядная организация ПАО «Россети Центр», срок завершения 2023 год – продлен со сроком завершения до 2024 года. Благоустройство объекта ведется за счет средств консолидированного бюджета (федерального, областного, городского).

– II очередь – заключен муниципальный долгосрочный контракт с АО «ПМК-38». Сумма контракта 1 188 781 088,40 рублей. Благоустройство объекта ведется за счет средств консолидированного бюджета (федерального, областного, городского).

1. сквер Машиностроителей, ул. 9 Января, 108 – долгосрочный муниципальный контракт с ООО "МЕГАСТРОЙ" от 13.04.2023 № 20230354. Срок завершения работ 2024 год.
2. парк Мостозавод – работы по благоустройству завершены и оплачены за счет средств консолидированного бюджета (областного, городского). Значение показателя в 2023 году не учитывается, так как основной объем работ был выполнен в предыдущие годы.
3. часть территории набережной Авиастроителей (у парка «Алые паруса») – работы по благоустройству завершены и оплачены за счет средств консолидированного бюджета (областного, городского). Значение показателя в 2023 году не учитывается, так как выполнен не весь объем работ.
4. сквер имени Г.А. Сухомлинова – работы завершены и оплачены за счет средств консолидированного бюджета (областного, городского). Значение показателя в 2023 году не учитывается, так как основной объем работ был выполнен в предыдущие годы.
5. общественная территория: ул. Кропоткина, 4 – работы завершены и оплачены за счет средств консолидированного бюджета (областного, городского). Значение показателя в 2023 году не учитывается, так как основной объем работ был выполнен в предыдущие годы.
6. проспект Революции – устройство системы информации и навигации работы завершены и оплачены за счет средств консолидированного бюджета (областного, городского).
7. мемориальный комплекс «Площадь Победы – работы завершены и оплачены за счет средств городского бюджета. Значение показателя в 2023 году не учитывается, так как основной объем работ был выполнен в предыдущие годы.
8. сквер Никитинский, ул. Никитинская, 11в – работы завершены и оплачены за счет средств городского бюджета. Значение показателя в 2023 году не учитывается, так как основной объем работ был выполнен в предыдущие годы.
9. сквер «Чайка» – работы завершены и оплачены за счет средств консолидированного бюджета (областной, городской). Значение показателя в 2023 году не учитывается, так как выполнен не весь объем работ.
10. парк им Н.А. Северцова – заключен муниципальный с ООО «ПаркСервис» от 15.03.2023 № 0109. Контракт расторгнут заказчикам работ (управой Советского района городского округа) 09.01.2024.

Финансирование выполнено на общую сумму 991 618,71 тыс. рублей

Руководитель управления Е.А. Семынин

Жуков Н.В.

Болдырева А.А.

228-38-12