## табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж"
по состоянию на 01 января 2024 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за 2023 год | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | уточненные плановые бюджетные ассигнования на 2023 год (тыс. руб.), в том числе: |  |  |  | профинансировано на 01.01.2024 г. (тыс. руб.), в том числе по источникам: |  |  |  |  | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. руб. | заключено, тыс. руб. * | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию), тыс. руб. | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено, % (гр. 8/ гр. 4)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж" |  | 1684771.6454 | 373343.7807 | 1296680.4265 | 14747.4383 | 1083924.9571 | 373343.7807 | 707793.9313 | 2787.2452 | 64.3366 |  |  | 1684771.6454 | 1518330.0253 | - | 73
1.1 | Основное мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Управы районов городского округа (руководители управ) | 122592.5795 | 9261.3705 | 111619.2002 | 1712.0088 | 92306.2465 | 9261.3705 | 81907.7683 | 1137.1077 | 75.2951 | В соответствии с муниципальной программой предусмотрено благоустроить 30 дворовых территорий. | Работы завершены по 23 дворовым территориям. | 122592.5795 | 121654.536 | - | 15 | нет
1.2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий» | Управление строительной политики (Шишкин Е.В. - и.о. руководителя управления), управы районов городского округа (руководители управ), управление экологии (Воробьева Г.Л. - руководитель управления), управление культуры (Харитонов А.В. - руководитель управления) | 1562179.0659 | 364082.4102 | 1185061.2263 | 13035.4295 | 991618.7106 | 364082.4102 | 625886.163 | 1650.1375 | 63.4766 | В соответствии с муниципальной программой предусмотрено благоустройство 5 общественных территорий. | В соответствии с муниципальной программой благоустройство 5 общественных территорий выполнено. | 1562179.0659 | 1396675.4893 | - | 58 | нет
1.3 | Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения» | Управление строительной политики (Шишкин Е.В. - и.о. руководителя управления) | - | - | - | - |  | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 3 запланированы на 2024 год | - | - | - | - | - | нет
1.4 | Основное мероприятие 4 «Цифровизация городского хозяйства» | управление главного архитектора (Чурсанов Г.Ю - и.о. руководителя управления) | - | - | - | - |  | - | - | - | - | *сроки реализации основного мероприятия 4 запланированы на 2024 год | - | - | - | - | - | нет
| Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [9 empty] | Е.А. Семынин

## табл2
Таблица № 2
Информация о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» по состоянию на 01.01.2024 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | лимит на год, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж » | всего, в том числе: | 1849581.87 | 1684771.6454 | 1684771.6454 | 0 | 1083924.9571 | 58.6038 | 64.3366
|  | федеральный бюджет | 326492.29 | 373343.7807 | 373343.7807 |  | 373343.7807 | 114.35 | 100
|  | областной бюджет | 1507173.16 | 1296680.4265 | 1296680.4265 |  | 707793.9313 | 46.9617 | 54.5851
|  | бюджет городского округа | 15916.42 | 14747.4383 | 14747.4383 |  | 2787.2452 | 17.5118 | 18.8999
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1 | «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | всего, в том числе: | 122452.45 | 122592.5795 | 122592.5795 | 0 | 92306.2465 | 75.3813 | 75.2951
|  | федеральный бюджет | 9261.37 | 9261.3705 | 9261.3705 |  | 9261.3705 | 100 | 100
|  | областной бюджет | 111542.57 | 111619.2002 | 111619.2002 |  | 81907.7683 | 73.4318 | 73.3814
|  | бюджет городского округа | 1648.51 | 1712.0088 | 1712.0088 |  | 1137.1077 | 68.9779 | 66.4195
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | «Благоустройство общественных территорий» | всего, в том числе: | 1727129.42 | 1562179.0659 | 1562179.0659 | 0 | 991618.7106 | 57.4143 | 63.4766
|  | федеральный бюджет | 317230.92 | 364082.4102 | 364082.4102 |  | 364082.4102 | 114.7689 | 100
|  | областной бюджет | 1395630.59 | 1185061.2263 | 1185061.2263 |  | 625886.163 | 44.8461 | 52.8147
|  | бюджет городского округа | 14267.91 | 13035.4295 | 13035.4295 |  | 1650.1375 | 11.5654 | 12.6589
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3 | «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Основное мероприятие 4 | «Цифровизация городского хозяйства» | всего, в том числе: | - | - | - | - | - | - | -
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | - | - | - | - | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Е.А. Семынин

## табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Воронеж» по состоянию на 01.01.2024 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2022 год <1> | 2023 год
|  |  |  | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | Количество проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий и созданию, восстановлению и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | ед. | 31 | 35 | 28 | 80
Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 29 | 30 | 23 | 76.6667 | Целевой показатель, не достигнут в связи с неисполнением или с частичным неисполнением контрактных обязательств недобросовестными подрядными организациями.
Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий»
1.2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 | 5 | 5 | 100
Основное мероприятие 3 «Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения»
1.3 | Количество созданных, восстановленных и реконструированных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | ед. | - | - | - | -
Основное мероприятие 4 «Цифровизация городского хозяйства»
1.4 | Количество мероприятий, реализованных в рамках цифровизации городского хозяйства, к концу реализации муниципальной программы | ед. | - | - | - | -
<1> В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
Руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства | [6 empty] | Е.А. Семынин