**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды» по итогам 2024 года**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, управление жилищно-коммунального хозяйства, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год, составляет 813 663,72 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 386 422,32 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 410 841,40 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 400,00 тыс. рублей.

Уточенные плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2024 год составляют 1 367 740,93 тыс. рублей, из них: областной бюджет– 386 593,62 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 437 447,58 тыс. рублей, внебюджетные источники – 543 699,73 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 2024 года составил 1 346 516,37 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 371 805,70 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 431 010,94 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников – 543 699,73 тыс. рублей, что составило 165,5% от предусмотренного муниципальной программой и 98,4% от плановых ассигнований.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

* общая площадь озелененных территорийобщего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты – 1006 га *(план на 2024 год – 1006 га);*
* обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков – 11,18 кв. м на человека *(план на 2024 год – 11 кв. м на человека).*

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»** выделено 476 673,41 тыс. рублей, в том числе 141 811,35 тыс. рублей из областного бюджета, 319 656,96 тыс. рублей из бюджета городского округа город Воронеж, 15 205,10 тыс. рублей – внебюджетные источники.

В отчетном периоде осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов, закрепленных за МБУ «ЭкоЦентр» и МБУ «Зеленхоз», а также обеспечение охраны сквера Советский, Петровской набережной. На территории Адмиралтейской площади организован каток, праздничная иллюминация и торговля.

Проведена вырубка 1514 деревьев, обрезка 1713 дерева, покос 2026,3 тыс. кв. м газонов, стрижка 73267 кв. м кустарников. Обеспечена охрана на мемориальном комплексе «Площадь Победы» и проведено обслуживание поливочного водопровода. Проведены уходные работы за зелеными насаждениями, в том числе: в парке культуры и отдыха «Орленок», сквере «Советский», на Петровской набережной на территории города высажены 6010 саженцев деревьев, в том числе 1162 за счет средств организаций и 84220 кустарников, в том числе 7786 за счет средств организаций.

В целях проведения лесопатологического обследования зеленых насаждений приобретены резистограф, томограф и ноутбук. Оформлены в муниципальную собственность 5 озелененных территорий.

В рамках обеспечения специализированной техникой МБУ «ЭкоЦентр» и МБУ «Зеленхоз» приобретены 19 единиц специализированной коммунальной техники, 4 автомобиля для перевозки персонала, 53 единицы малой механизированной техники и 12 единиц навесного оборудования.

В рамках благоустройства сквера "Защитников Воронежа" проведена экспертиза определения сметной стоимости и благоустроительные работы: реконструкция памятника, обустройство тропиночной сети, выполнение уходных работ за зелёными насаждениями.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* количество высаженных деревьев – 6 010 шт. *(план на 2024 год – 2 590 шт. П*ревышение запланированного уровня показателя связано с проведением озеленения Петровской набережной;
* количество высаженных кустарников – 84 220 шт. *(план на 2024 год – 40 400 шт. П*ревышение запланированного уровня показателя связано с проведением озеленения Петровской набережной.
* приживаемость высаженных кустарников и деревьев – 98,7% *(план на 2024 год – 86%);*
* площадь цветников – 9,3 га *(план на 2024 год – 9,3 га)*;
* количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) – 258 шт. *(план на 2024 год – 258 шт.)*;
* доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве – 51% *(план на 2024 год – 52%);*
* количество озелененных территорий, имеющих статус ООПТ – 30 шт. *(план на 2023 год – 30 шт.).*

На реализацию основного мероприятия 2 **«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»** в отчетном периоде выделено 752 703,22 тыс. рублей, в том числе 180 955,40 тыс. рублей из областного бюджета, 43 253,19 тыс. рублей из бюджета городского округа город Воронеж, 528 494,63 тыс. рублей – внебюджетные средства.

Проведены мониторинговые исследования территории ликвидированной несанкционированной свалки по ул. Землячки, 29 в течение года. Проведена экспертиза ПСД рекультивации рудника "Средний".

Разработана ПСД на ликвидацию объекта накопленного вреда "Иловые карты, расположенные западнее ПОС ООО "РВК-Воронеж" по ул. Антокольского, получены положительные заключения Госэкспертизы и Государственной экологической экспертизы. В 2024 году выполнен покос дикорастущей растительности, демонтаж твердых покрытий и ж/б конструкций. Выполнены работы по перемещению грязного грунта и укладке в конус 1 с добавлением глины с перемешиванием, укладка грунта в конус 2, перемещение грунта на участки 3-5, перемещение грунта на участок 6, выполняется послойная засыпка участка 7. Общий процент выполнения ~ 73%. Срок завершения работ по контракту 01.10.2025 года.

Проведен отбор проб воды на содержание мышьяка в мкр. Семилукские выселки. Учитывая, что по полученные результаты в 2024 году не свидетельствуют об улучшении ситуации с питьевой водой и имеется превышение содержания мышьяка выше предельно-допустимых показателей, в 2025 году мониторинг будет продолжен.

В рамках проведения месячника благоустройства приобретены перчатки - 9690 пар, мешки д/мусора – 2580 упак., вывезено 11040,4 м3 отходов с мест несанкционированного размещения.

Предприятиями городского округа проведены следующие мероприятия:

- контролю эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод: АО «ВЗПП», АО «Воронежстальмост», ООО «РВК-Воронеж», Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Воронежский пивзавод»;

- замена фильтров: АО «ВЗПП», АО «Воронежстальмост», ООО «РВК-Воронеж», Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика» - «Воронежский пивзавод»,

- строительство сооружений доочистки, реконструкция вторичных отстойников на ПОС, модернизация аэрационных систем аэротенков и первичного отстойника на ЛОС, проектирование и строительство сооружений водоотведения на ВПС-4 и ВПС-11: ООО «РВК-Воронеж».

В результате реализации основного мероприятия 2 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий» - 4 551 га *(план на 2024 год – 4500 га.)*;
* ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (нарастающим итогом) – 1 шт. *(план на 2024 год 1шт.)*.

Финансирование основного мероприятия 3 **«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»** из бюджета городского округа город Воронеж составило 29 975,39 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату услуг по охране парков и скверов в отчетном периоде, а также содержание фонтанов в Воронежском центральном парке, парке культуры и отдыха «Орленок» и в сквере «Петровский».

В рамках экологического воспитания и пропаганды бережного отношения к природе под координацией управления экологии проведен конкурс проектов парков и скверов «Зеленый город, который построим мы», на аллеях парка культуры и отдыха «Орленок» проведена фотовыставка, посвященная 100-летней истории Воронежского государственного природного биосферного заповедника имени В.М. Пескова, вручена премия главы в области охраны окружающей среды по 5 номинациям.

В рамках проведения XIV Воронежского международного фестиваля садов и цветов «Город-Сад» подготовлена экспозиция от городского округа город Воронеж, которая заняла II место в номинации «Сад большой». Также обеспечена установка сцены, звуковое и видео сопровождение фестиваля, установлены 20 мобильных туалетных кабин и обеспечен сбор и вывоз ТКО.

Проведены акарицидные обработки 22 озелененных территорий.

В период празднования Крещения Господня в парке "Алые паруса" установлены биотуалеты 2 шт., также обеспечена установка мобильных туалетных кабин в количестве 230 шт. во время футбольных матчей на стадионе «Факел».

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях – 87 163 человек (*план на 2024 год – 87 163 чел.)*.

На реализацию основного мероприятия 4 **«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** выделено 87 164,35 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 49 038,95 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 38 125,40 тыс. рублей.

В отчетном периоде завершено строительство муниципального приюта для животных без владельцев (завершающий этап). На территории участка размещены: здание ветеринарного пункта с административно-бытовыми помещениями, здание карантинного отделения, 1 отапливаемый и 11 неотапливаемых павильонов для содержания собак, склад подстилки, площадка для выгула собак, сооружения для содержания и обслуживания комплекса зданий приюта, проведено благоустройство территории.

Также проводился отлов и стерилизация животных в рамках переданных полномочий, а также содержание 291 особи, как проявивших признаки немотивированной агрессивности, лидеров стай и крупных особей в муниципальном приюте.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество отловленных животных без владельца – 1 126 шт. (*план на 2024 год – 1 332 шт.)*. Снижение уровня достижения показателя связано с передачей приюта 01.10.2024, а также с необходимостью содержания агрессивных особей.

Руководитель управления экологии

администрации городского

округа город Воронеж Воробьева Г.Л.

Лунева Елена Викторовна

228-31-72