## табл1Паспорт ГП (hidden)
Приложение 2 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Воронеж
ПАСПОРТ муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | -Управление экологии администрации городского округа город Воронеж
Соисполнители муниципальной программы | -Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж,
-Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж,
-Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж,
- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж,
- Управы районов городского округа город Воронеж,
- Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.
Основные разработчики муниципальной программы | -Управление экологии администрации городского округа город Воронеж.
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие зеленого
фонда городского округа»;
Основное мероприятие 2 «Развитие и совершенствование системы обращения с отходами и мониторинг окружающей среды";
Основное мероприятие 3 «Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды".
Цель муниципальной программы | -обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду путем разработки и реализации стратегических направлений по оздоровлению экологической обстановки городского округа город Воронеж, экологическое просвещение, формирование экологического мировоззрения у населения.;
-сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования и зон рекреации городского округа город Воронеж.
Задачи муниципальной программы | -стабилизация экологической обстановки в городском округе город Воронеж, повышение эффективности и совершенствование форм управления охраной окружающей среды с целью ее оздоровления;
-реконструкция старовозрастных, фаутных и малоценных насаждений, озеленение, в том числе компенсационное, территории городского округа город Воронеж;
-реконструкция озелененных территорий общего пользования;
-формирование системы устойчивых эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных комплексов;
-своевременное выявление и предупреждение экологически негативных процессов, организация мероприятий по ликвидации очагов загрязнения и захламления;
-совершенствование системы сбора, утилизации и размещения отходов производства и потребления;
-максимальное вовлечение образующихся отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;
-развитие системы экологического мониторинга, получение достоверной информации о состоянии окружающей среды;
-проведение водохозяйственных мероприятий, содержание мест отдыха у воды в надлежащем состоянии;
-обеспечение качественной питьевой водой детей дошкольного, школьного возраста в рамках муниципальных образовательных учреждений, детских оздоровительных лагерей для профилактики и снижения уровня различных заболеваний
-распространение информации о состоянии окружающей среды и проведенных природоохранных мероприятиях в целях формирования экологического просвещения населения.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Уровень обеспеченности зелеными насаждениями (%)
2. Количество отходов, из образующихся на территории городского округа город Воронеж, подвергающихся переработке (тыс. тонн).
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1922089,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа - 848225,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники - 1073864,00 тыс. рублей.
В т.ч. по годам реализации муниципальной программы:
2014 год:
Всего – 324346,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа-107108,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 217238,00 тыс. рублей.
2015 год:
Всего -717683,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа- 111349,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 606334,00 тыс. рублей.
2016 год:
Всего – 292426,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа- 161500,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 176146,00 тыс. рублей.
2017 год:
Всего – 138113,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа- 119939,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 18174,00 тыс. рублей.
2018 год:
Всего – 143662,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа- 125693,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 17969,00 тыс. рублей.
2019 год:
Всего -149937,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа- 131261,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 18676,00 тыс. рублей.
2020 год:
Всего – 155922,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа-136595,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 19327,00 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -снижение техногенной нагрузки на природные территории городского округа и сохранение защитных функций зеленых зон;
-увеличение благоустроенных зон рекреации для населения, повышение качества их содержания;
-увеличение правовым образом оформленных озелененных территорий общего пользования и иных зон рекреации, как объектов муниципальной собственности;
-совершенствование системы мониторинга за состоянием окружающей среды с целью предотвращения и ликвидации очагов загрязнения и увеличение охвата инструментальным контролем объектов негативного воздействия;
-совершенствование системы переработки, утилизации и размещения бытовых и промышленных отходов (наиболее опасных и распространенных);
-увеличение количества отходов, подвергающихся переработке;
-улучшение состояния качества питьевой воды путем внедрения установок доочистки в муниципальных учреждениях социальной сферы;
- снижение негативных экологических последствий, в том числе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-формирование экологического мировоззрения населения, в первую очередь у подрастающего населения.
1 В разрезе подпрограмм муниципальной программы. Объем финансирования указывается в
тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой
Исполняющий обязанности руководителя управления экологии администрации городского округа город Воронеж
Ю.В.Яковлев

## 1 индикаторы
Приложение №1 к муниципальной программе городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды" и их значениях
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения |  | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
|  |  |  | 2012 (отчетный год) | 2013 (факт) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | 1. Общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады скверы и бульвары) в пределах городской черты |  | га | 629,0 | 635,0 | 641,0 | 647,0 | 653,0 | 659,0 | 665,0 | 671,0 | 677,0
2 | 2. Количество отходов, образующихся на территории городского округа, подвергающихся переработке |  | тыс. тонн | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235
Основное мероприятие программы 1 Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа
3 | 1.1 Количество высаженных деревьев |  | шт. | 6300 | 6400 | 6450 | 6500 | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000
4 | 1.2 Количество высаженных кустарников |  | шт. | 24000 | 24500 | 25000 | 25500 | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000
5 | 1.3. Приживаемость высаженных кустарников и деревьев |  | % |  | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5
6 | 1.4 Площадь цветников |  | га | 1,95 | 2,0 | 4,0 | 4,15 | 4,2 | 4,25 | 4,3 | 4,35 | 4,4
7 | 1.5 Количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования |  | шт. | 36 | 56 | 74 | 84 | 102 | 123 | 150 | 161 | 171
Основное мероприятие программы 2 Мониторинг окружающей среды.Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами
8 | 2.1 Площадь земель, реабилити-рованных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий |  | га | 397 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600
Основное мероприятие программы 3 Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды
9 | 3.1 Количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях |  | чел. | 18000 | 20000 | 22000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000
Руководитель управления экологии администрации городского округа город Воронеж |  |  |  | 215: Ю.В. Яковлев

## 2 бюджет
Приложение №2 к муниципальной программе городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"
Расходы бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС) | Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа | "Охрана окружающей среды" | всего | 795738.5 | 138477.5 | 98075 | 99302 | 99302 | 114534 | 120101 | 125947 | 795738.5
в том числе по ГРБС:
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 593395 | 84325 | 75502 | 75502 | 75502 | 89786 | 94115 | 98663
|  | Управа Железнодорожного района | 24833 | 2833 | 3465 | 3638 | 3638 | 3571 | 3750 | 3938
|  | Управа Коминтерновского района | 37714 | 3662 | 5046 | 5298 | 5298 | 5840 | 6132 | 6438
|  | Управа Левобережного района | 22508 | 1811 | 3066 | 3219 | 3219 | 3551 | 3728 | 3914 | #REF!
|  | Управа Ленинского района | 19745 | 2234 | 2549 | 2677 | 2677 | 3047 | 3200 | 3361
|  | Управа Советского района | 30444 | 3783 | 3827 | 4170 | 4170 | 4598 | 4828 | 5068
|  | Управа Центрального района | 25446 | 1305 | 3577 | 3755 | 3755 | 4141 | 4348 | 4565
|  | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж | 37088 | 37088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж | 4565.5 | 1436.5 | 1043 | 1043 | 1043 | 0 | 0 | 0
|  | Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1 | Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего | 747537.5 | 133006.5 | 91635 | 92460 | 92460 | 107208 | 112569 | 118199 | 747537.5
в том числе по ГРБС:
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 571586 | 81416 | 72402 | 72402 | 72402 | 86586 | 90915 | 95463
|  | Управа Железнодорожного района | 16454 | 2033 | 2342 | 2459 | 2459 | 2271 | 2385 | 2505
|  | Управа Коминтерновского района | 33197 | 3117 | 4457 | 4680 | 4680 | 5159 | 5417 | 5687
|  | Управа Левобережного района | 17746 | 1512 | 2405 | 2525 | 2525 | 2785 | 2924 | 3070
|  | Управа Ленинского района | 17163 | 1919 | 2213 | 2324 | 2324 | 2659 | 2792 | 2932
|  | Управа Советского района | 29053 | 3683 | 3827 | 3934 | 3934 | 4338 | 4555 | 4782
|  | Управа Центрального района | 20685 | 802 | 2946 | 3093 | 3093 | 3410 | 3581 | 3760
|  | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж | 37088 | 37088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж | 4565.5 | 1436.5 | 1043 | 1043 | 1043 | 0 | 0 | 0
|  | Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего | 28190 | 3160 | 3540 | 3942 | 3942 | 4326 | 4532 | 4748
в том числе по ГРБС:
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 1898 | 698 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
|  | Управа Железнодорожного района | 8379 | 800 | 1123 | 1179 | 1179 | 1300 | 1365 | 1433
|  | Управа Коминтерновского района | 4517 | 545 | 589 | 618 | 618 | 681 | 715 | 751
|  | Управа Левобережного района | 4762 | 299 | 661 | 694 | 694 | 766 | 804 | 844
|  | Управа Ленинского района | 2582 | 315 | 336 | 353 | 353 | 388 | 408 | 429
|  | Управа Советского района | 1391 | 100 | 0 | 236 | 236 | 260 | 273 | 286
|  | Управа Центрального района | 4661 | 403 | 631 | 662 | 662 | 731 | 767 | 805
Основное мероприятие 3 | Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего | 20011 | 2311 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000
в том числе по ГРБС:
|  | Управа Центрального района | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 19911 | 2211 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000
Руководитель управления экологии администрации городского округа город Воронеж | [5 empty] | Ю.В. Яковлев

## 3 финансы
Приложение №3 к муниципальной программе городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
|  |  | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Муниципальная программа | "Охрана окружающей среды" | всего, в том числе: | 967795.3 | 208360.3 | 114112 | 115806 | 114682 | 132234 | 138180 | 144421
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 31863.7 | 31863.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 806531.5 | 138477.5 | 98075 | 99302 | 99302 | 117803 | 123693 | 129879
|  | внебюджетные источники | 129400.1 | 38019.1 | 16037 | 16504 | 15380 | 14431 | 14487 | 14542
Основное мероприятие 1 | Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего, в том числе: | 798374.2 | 183712.2 | 94635 | 95460 | 98933 | 109208 | 114569 | 120199
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 31863.7 | 31863.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 747537.5 | 133006.5 | 91635 | 92460 | 92460 | 107208 | 112569 | 118199
|  | внебюджетные источники | 18973 | 18842 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000
Мероприятие 1 основного мероприятия 1 | Обустройство видовых мест на территории городского округа | всего, в том числе: | 169145 | 32738 | 21200 | 21200 | 21200 | 23095 | 24250 | 25462
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 157533 | 21126 | 21200 | 21200 | 21200 | 23095 | 24250 | 25462
|  | внебюджетные источники | 0 | 11612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2 основного мероприятия 1 | Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа | всего, в том числе: | 75881 | 12522 | 8292 | 8397 | 8397 | 12140 | 12748 | 13385
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 74182 | 10823 | 8292 | 8397 | 8397 | 12140 | 12748 | 13385
|  | внебюджетные источники | 0 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3 основного мероприятия 1 | Уходные работы за зелеными насаждениями в том числе: стрижка кустарника, покос травы, полив и др. | всего, в том числе: | 61674 | 3801 | 9898 | 10618 | 10618 | 8482 | 8906 | 9351
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 60116 | 2243 | 9898 | 10618 | 10618 | 8482 | 8906 | 9351
|  | внебюджетные источники | 0 | 1558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4 основного мероприятия 1 | Озеленение территорий городского округа | всего, в том числе: | 71265 | 10870 | 10300 | 10300 | 10300 | 9453 | 9825 | 10217
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 52292 | 6897 | 7300 | 7300 | 7300 | 7453 | 7825 | 8217
|  | внебюджетные источники | 18973 | 3973 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000
Мероприятие 5 основного мероприятия 1 | Мониторинг состояния зеленых насаждений и их инвентаризация | всего, в том числе: | 682 | 0 | 100 | 100 | 100 | 121 | 127 | 134
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 682 | 0 | 100 | 100 | 100 | 121 | 127 | 134
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 6 основного мероприятия 1 | Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет | всего, в том числе: | 4565.5 | 1436.5 | 1043 | 1043 | 1043 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 4565.5 | 1436.5 | 1043 | 1043 | 1043 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7 основного мероприятия 1 | Оформление в муниципальную собственность земельных участков озелененных территорий общего пользования | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 8 основного мероприятия 1 | Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, поведение тематических мероприятий на озелененных территориях общего пользования | всего, в том числе: | 13302 | 0 | 600 | 600 | 600 | 3648 | 3831 | 4023
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 13302 | 0 | 600 | 600 | 600 | 3648 | 3831 | 4023
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 9 основного мероприятия 1 | Обеспечение спецтехникой МКП "ЭкоЦентр" | всего, в том числе: | 30645 | 3318 | 4000 | 4000 | 4000 | 4862 | 5105 | 5360
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 30645 | 3318 | 4000 | 4000 | 4000 | 4862 | 5105 | 5360
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 10 основного мероприятия 1 | Содержание муниципальных парков и скверов, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр" | всего, в том числе: | 289369 | 33809 | 39202 | 39202 | 39202 | 43760 | 45948 | 48246
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 289369 | 33809 | 39202 | 39202 | 39202 | 43760 | 45948 | 48246
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 11 основного мероприятия 1 | Проектирование, реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа | всего, в том числе: | 100187.7 | 85217.7 | 0 | 0 | 3473 | 3647 | 3829 | 4021
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 31863.7 | 31863.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 64851 | 53354 | 0 | 0 | 0 | 3647 | 3829 | 4021
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего, в том числе: | 129017.1 | 22337.1 | 16577 | 17446 | 16322 | 18418 | 18774 | 19143
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 33459 | 3160 | 3540 | 3942 | 3942 | 5987 | 6287 | 6601
|  | внебюджетные источники | 95558.1 | 19177.1 | 13037 | 13504 | 12380 | 12431 | 12487 | 12542
Мероприятие 1 основного мероприятия 2 | Внедрение технологий сбора и переработки опасных отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами, утилизация отходов в муниципальных целях | всего, в том числе: | 2829 | 115 | 100 | 100 | 100 | 766 | 804 | 844
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 2829 | 115 | 100 | 100 | 100 | 766 | 804 | 844
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2 основного мероприятия 2 | Реабилитационные мероприятия. Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и уборка захламленных территорий городского округа | всего, в том числе: | 30328 | 3809 | 3340 | 3742 | 3742 | 4978 | 5228 | 5489
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 29564 | 3045 | 3340 | 3742 | 3742 | 4978 | 5228 | 5489
|  | внебюджетные источники | 764 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3 основного мероприятия 2 | Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан | всего, в том числе: | 1066 | 0 | 100 | 100 | 100 | 243 | 255 | 268
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 1066 | 0 | 100 | 100 | 100 | 243 | 255 | 268
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4 основного мероприятия 2 | Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | всего, в том числе: | 75066 | 15066 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 75066 | 15066 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000
Мероприятие 5 основного мероприятия 2 | Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды | всего, в том числе: | 10376.1 | 2597.1 | 1819 | 2100 | 950 | 962 | 970 | 978
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 10376.1 | 2597.1 | 1819 | 2100 | 950 | 962 | 970 | 978
Мероприятие 6 основного мероприятия 2 | Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов | всего, в том числе: | 9352 | 750 | 1218 | 1404 | 1430 | 1469 | 1517 | 1564
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 9352 | 750 | 1218 | 1404 | 1430 | 1469 | 1517 | 1564
Основное мероприятие 3 | Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего, в том числе: | 25535 | 2311 | 2900 | 2900 | 2900 | 4608 | 4837 | 5079
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 25205 | 2311 | 2900 | 2900 | 2900 | 4608 | 4837 | 5079
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 основного мероприятия 3 | Издательская и информационная деятельность, организация радио- и телепередач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов | всего, в том числе: | 2084 | 34 | 300 | 300 | 300 | 365 | 383 | 402
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 2084 | 34 | 300 | 300 | 300 | 365 | 383 | 402
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2 основного мероприятия 3 | Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды. Организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки-ярмарки "Воронеж - Город - Сад" | всего, в том числе: | 15755 | 1360 | 2000 | 2000 | 2000 | 2663 | 2796 | 2936
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 15755 | 1360 | 2000 | 2000 | 2000 | 2663 | 2796 | 2936
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3 основного мероприятия 3 | Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особоохраняемые природные территории. | всего, в том числе: | 1547 | 100 | 100 | 100 | 100 | 364 | 382 | 401
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 1547 | 100 | 100 | 100 | 100 | 364 | 382 | 401
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4 основного мероприятия 3 | Проведение Дней защиты от экологической опасности: операция "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного Дня окружающей среды | всего, в том числе: | 3181 | 365 | 300 | 300 | 300 | 608 | 638 | 670
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 3181 | 365 | 300 | 300 | 300 | 608 | 638 | 670
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5 основного мероприятия 3 | Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды | всего, в том числе: | 100 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 100 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 6 основного мероприятия 3 | Предупреждение негативных экологических ситуаций, ликвидация их последствий и проведение санитарно-гигиенических мероприятий на территориях общего пользования | всего, в том числе: | 2638 | 122 | 200 | 200 | 200 | 608 | 638 | 670
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 2638 | 122 | 200 | 200 | 200 | 608 | 638 | 670
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Руководитель управления экологии администрации городского округа город Воронеж | [7 empty] | Ю.В. Яковлев

## 5 план реализации 2015
Утверждаю
И.о. руководителя управления экологии
администрации городского округа город Воронеж
В.Н. Дрыгин
"_____"________________2015
План реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды" на 2015 (очередной) год
0
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (бюджет городского округа город Воронеж) | Расходы, предусмотренные решением Воронежской городской Думы о бюджете городского округа город Воронеж на очередной финансовый год
|  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" | всего |  |  |  |  | 255221
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Улучшение экологического состояния территории городского округа. Реконструкция и развитие зеленого фонда городского округа. Создание новых объектов озеленения. Увеличение благоустроенных зон рекреации, Повышение качества содержания озелененных территорий | 91700000000000000000 | 68482
|  | Управа Железнодорожного района | январь | декабрь |  | 92805030000000244225 | 3408
|  | Управа Коминтерновского района | январь | декабрь |  | 92905030000000244225 | 4542
|  | Управа Левобережного района | январь | декабрь |  | 93005030000000244225 | 3009
|  | Управа Ленинского района | январь | декабрь |  | 93105030000000244225 | 2336
|  | Управа Советского района | январь | декабрь |  | 93205030000000244225 | 3444
|  | Управа Центрального района | январь | декабрь |  | 93305030000000244225 | 3519
|  | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  | 9.7706e+19 | 165000
|  | Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Правовое оформление озелененных территорий общего пользования как объектов муниципальной собственности | 9.8004e+19 | 1481
|  | Управление имущественных и земельных отношений городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  | 9.7806e+19 | 0
2 | Основное мероприятие 1 Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего |  |  |  |  | 248769
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Улучшение экологического состояния территории городского округа. Реконструкция и развитие зеленого фонда городского округа. Создание новых объектов озеленения. | 91706051210000000000 | 65884
|  | Управа Железнодорожного района | февраль | ноябрь |  | 92805030000000244225 | 2483
|  | Управа Коминтерновского района | февраль | ноябрь |  | 92905030000000244225 | 3953
|  | Управа Левобережного района | февраль | ноябрь |  | 93005030000000244225 | 2348
|  | Управа Ленинского района | февраль | ноябрь |  | 93105030000000244225 | 2107
|  | Управа Советского района | февраль | ноябрь |  | 93205030000000244225 | 3444
|  | Управа Центрального района | февраль | ноябрь |  | 93305030000000244225 | 2069
|  | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  | 9.7706e+20 | 165000
|  | Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Правовое оформление озелененных территорий общего пользования как объектов муниципальной собственности | 98006051210000000000 | 1481
|  | Управление имущественных и земельных отношений городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  | 9.7806e+19 | 0
3 | Мероприятие 1.1. Обустройство видовых мест на территории городского округа ---------------------------------------------Организация цветников на территории городского округа город Воронеж, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр" и проведение уходных мероприятий | всего |  |  |  |  | 21190
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | апрель | октябрь | Улучшение экологического состояния территории городского округа. Реконструкция и развитие зеленого фонда городского округа. Создание новых объектов озеленения. | 91705031218040810241 | 21190
| Организация цветников и газонов на территории городского округа предприятиями и организациями | Предприятия городского округа | апрель | октябрь | Улучшение экологического состояния территории городского округа. Реконструкция и развитие зеленого фонда городского округа. Создание новых объектов озеленения. |  | 0
4 | Мероприятие 1.2. Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа ____________ Выполнение работ по обрезке и удалению старовозрастных усыхающих насаждений на территории городского округа | всего |  |  |  |  | 8062.7
|  | управа Железнодорожного района | февраль | ноябрь | Улучшение экологического состояния территории городского округа. Реконструкция и развитие зеленого фонда городского округа. | 92806051218040244290 | 2194
|  | управа Коминтерновского района | февраль | ноябрь |  | 9.2906e+19 | 2353
|  | управа Левобережного района | февраль | ноябрь |  | 9.3006e+19 | 1170
|  | управа Ленинского района | февраль | ноябрь |  | 9.3106e+19 | 578
|  | управа Советского района | февраль | ноябрь |  | 9.3206e+19 | 577.5
|  | управа Центрального района | февраль | ноябрь |  | 9.3306e+19 | 1190.2
5 | Мероприятие 1.3 Уходные работы за зелеными насаждениями в том числе: стрижка кустарника, покос травы, полив и др. | всего |  |  |  |  | 8341.3
|  | управа Железнодорожного района | май | сентябрь |  | 92806051218040244290 | 289
|  | управа Коминтерновского района | май | сентябрь |  | 9.2906e+19 | 1600
|  | управа Левобережного района | май | сентябрь |  | 9.3006e+19 | 1178
|  | управа Ленинского района | май | сентябрь |  | 9.3106e+19 | 1529
|  | управа Советского района | май | сентябрь |  | 9.3206e+19 | 2866.5
|  | управа Центрального района | май | сентябрь |  | 9.3306e+19 | 878.8
6 | Мероприятие 1.4 Озеленение территорий городского округа------------------------------Поставка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады для озеленения территорий районов городского округа. Посадка древесно-кустарниковой растительности на территориях общего пользования | всего |  |  | Улучшение экологического состояния территории городского округа. Реконструкция и развитие зеленого фонда городского округа. Создание новых объектов озеленения. |  | 8268
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | апрель | ноябрь |  | 91706051218040244226 | 8268
| Посадка саженцев деревьев и кустарников на территории городского округа предприятиями и организациями | Предприятия городского округа |  |  |  |  | 0
7 | Мероприятие1.5 Мониторинг состояния зеленых насаждений и их инвентаризация---------------Обследование насаждений на территориях общего пользования | всего |  |  |  |  | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Своевременное принятие решений по необходимым уходным мероприятиям за зелеными насаждениями | 91706051218040244226 | 0
8 | Мероприятие 1.6 Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет | всего |  |  |  |  | 1481
|  | Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Правовое оформление озелененных территорий общего пользования как объектов муниципальной собственности | 98006051218151244226 | 1481
9 | Мероприятие 1.7 Оформление в муниципальную собственность земельных участков озелененных территорий общего пользования | всего |  |  |  |  | 0
|  | Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  | 97806051210000000000 | 0
10 | Мероприятие 1.8 Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, проведение тематических мероприятий на озелененныъх территориях общего пользования | всего |  |  |  |  | 150
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Увеличение благоустроенных зон рекреации, улучшение экологической обстановки на территории городского округа и степени его благоустройства | 91706051218040244290 | 150
11 | Мероприятие 1.9 Обеспечение спецтехникой МКП "ЭкоЦентр"__________ | всего |  |  |  |  | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | февраль | март | Поддержание, закрепленных парков и скверов в надлежащем состоянии | 91706051218040810310 | 0
12 | Мероприятие 1.10 Содержание муниципальных парков и скверов, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр": | всего |  |  |  |  | 36212
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Повышение качества содержания озелененных территорий | 91705031218040810241
сквер "У озера"
сквер Экологов
сквер Комсомольский
сквер им. Бунина
парк им. Дурова
| парк "Орленок" | [5 empty] | 36212
парк Патриотов
Центральный парк культуры и отдыха
сквер "Чайка"
сквер "Брикманский сад"
сквер "Олимпийцев"
лесопарк "Оптимистов"
"Терновое кладбище"
парк "Дельфин"
парк "Алые паруса"
сквер "Надежда"
парк Южный
13 | Мероприятие 1.11 Проектирование, реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа | всего |  |  |  |  | 165064
|  | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Увеличение благоустроенных зон рекреации, улучшение экологической обстановки на территории города и степени его благоустройства | 97706051218040244290 | 165000
Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха
| Проектирование и благоустройство сквера "Чайка" (II очередь) | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж, МКП "ЭкоЦентр" |  |  |  | 9170605121000000000 | 64
14 | Основное мероприятие 2 Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего |  |  |  |  | 4304
|  | Управа Железнодорожного района | май | сентябрь | Ликвидация очагов загрязнения окружающей среды | 92806051220000000000 | 925
|  | Управа Коминтерновского района | май | сентябрь |  | 92906051220000000000 | 589
|  | Управа Левобережного района | май | сентябрь |  | 93006051220000000000 | 661
|  | Управа Ленинского района | май | сентябрь |  | 93106051220000000000 | 229
|  | Управа Советского района | май | сентябрь |  | 93206051220000000000 | 0
|  | Управа Центрального района | май | сентябрь |  | 93330605122000000000 | 1350
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Выявление источников и очагов загрязнения и их ликвидация | 91706051228140244226 | 550
15 | Мероприятие 2.1 Внедрение технологий сбора и переработки опасных отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами, утилизация отходов в муниципальных целях -----------Сбор, транспортировка и демеркуризация люминесцентных ламп и приборов от муниципальных учреждений | всего |  |  |  |  | 20
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Предупреждение загрязнения окружающей среды опасными отходами | 91706051228140244226 | 20
16 | Мероприятие 2.2 Реабилитационные мероприятия. Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и уборка захламленных территорий городского округа -----------------------------------Выполнение работ по уборке захламленных территорий городского округа | всего |  |  |  |  | 4284
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | май | сентябрь | Ликвидация очагов загрязнения окружающей среды | 91706051228140244225 | 530
|  | управа Железнодорожного района | май | сентябрь |  | 97606051228140244225 | 925
|  | управа Коминтерновского района | май | сентябрь |  | 97606051228140244225 | 589
|  | управа Левобережного района | май | сентябрь |  | 97606051228140244225 | 661
|  | управа Ленинского района | май | сентябрь |  | 97606051228140244225 | 229
|  | управа Советского района | май | сентябрь |  | 97606051228140244225 | 0
|  | управа Центрального района | май | сентябрь |  | 97606051228140244225 | 1350
17 | Мероприятие 2.3 Рекультивация полигона ТБО МКП ПООО | всего |  |  |  |  | 0
|  | МКП "Производственное объединение по обращению с отходами" | январь | декабрь | Улучшение экологического состояния территорий |  | 0
18 | Мероприятие 2.4 Строительство мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) комплекса | всего |  |  |  |  | 0
|  | ОАО «Экотехнологии» | январь | декабрь | Оптимизация организационной и технической систем сбора, транспортировки и переработки отходов потребления |  | 0
19 | Мероприятие 2.3 Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан-------------------------------------------Проведение замеров выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод, почво-грунтов при рассмотрении ситуаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. | всего |  |  |  |  | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Соблюдение нормативов предельно-допустимого воздействия на окружающую среду (выбросов, сбросов загрязняющих веществ). Выявление источников и очагов загрязнения. | 91706051228140244226 | 0
20 | Мероприятие 2.4 Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | всего |  |  |  |  | 0
|  | Предприятия городского округа |  |  | Выявление источников и очагов загрязнения и их ликвидация |  | 0
21 | Мероприятие 2.5 Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды | всего |  |  |  |  | 0
|  | Предприятия городского округа | январь | декабрь | Улучшение экологического состояния территории городского округа |  | 0
22 | Мероприятия 2.6 Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов | всего |  |  |  |  | 0
|  | Предприятия городского округа | январь | декабрь | Улучшение экологического состояния территории городского округа |  | 0
23 | Основное мероприятие 3 Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего |  |  |  |  | 2148
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Повышение уровня экологической культуры, экологического образования, улучшение информирования граждан о состоянии окружающей среды городского округа город Воронеж. Улучшение состояния водных объектов. Снижение негативного влияния последствий чрезвычайных ситуаций. | 91706051230000000000 | 2048
|  | Управа Центрального района | август | сентябрь |  | 97606051228140244225 | 100
24 | Мероприятие 3.1 Издательская и информационная деятельность, организация радио- и теле- передач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов | всего |  |  |  |  | 34
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Повышение уровня экологической культуры, экологического образования, улучшение информирования граждан о состоянии окружающей среды городского округа город Воронеж. | 91706051238040244226 | 34
25 | Мероприятие 3.2 Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды. Организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки- ярмарки "Воронеж - Город - Сад" | всего |  |  |  |  | 1622
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | апрель | ноябрь | Повышение уровня экологической культуры, экологического образования, улучшение информирования граждан о состоянии окружающей среды городского округа город Воронеж. | 91706051238040244226 | 1522
|  | управа Центрального района | август | октябрь |  | 93305031238040244290 | 100
26 | Мероприятие 3.3 Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особоохраняемые природные территории. | всего |  |  |  |  | 50
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | июнь | август | Повышение уровня экологической культуры, экологического образования, улучшение информирования граждан о состоянии окружающей среды городского округа город Воронеж. | 91706051238040244226 | 50
27 | Мероприятие 3.4 Проведение Дней защиты от экологической опасности: операция "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного Дня окружающей среды | всего |  |  |  |  | 302
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | май | сентябрь | Повышение уровня экологической культуры, экологического образования, улучшение информирования граждан о состоянии окружающей среды городского округа город Воронеж. | 91706051238040244226 | 302
28 | Мероприятие 3.5 Содержание мест отдыха у воды | всего |  |  |  |  | 0
|  | управа Железнодорожного района | май | сентябрь | Поддержание мест массового отдыха населения в надлежащем состоянии | 92806051238040244290
29 | Мероприятие 3.6 Расчистка и проведение санитарных мероприятий на водных объектах, расположенных на территории городского округа | всего |  |  |  |  | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | апрель | сентябрь | мероприятие снято в связхи с тем, что все муниципаьные водные объекты находятся на территории парков и скверов, обслуживаемых МКП "ЭкоЦентр" | 91706051238040244290 | 0
30 | Мероприятие 3.7 Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды-------------------Поставка систем доочистки питьевой воды с последующей установкой для нужд муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа город Воронеж субъектами малого предпринимательства | всего |  |  |  |  | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | май | июль | мероприятие снято в связи с дефицитом бюджета | 91706051238040244290 | 0
28 | Мероприятие 3.5 Предупреждение негативных экологических ситуаций, ликвидация их последствий и проведение санитарно-гигиенических меропряитий на территориях общего пользования | всего |  |  |  |  | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Снижение негативного влияния последствий чрезвычайных ситуаций. | 91706051238040244226 | 0
29 | Мероприятие 3.6 Предупреждение негативных экологических ситуаций, ликвидация их последствий и проведение санитарно-гигиенических меропряитий на территориях общего пользования | всего |  |  |  |  | 140
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | Снижение негативного влияния последствий чрезвычайных ситуаций. | 91706051238040244226 | 140

## индикаторы жаглину
Таблица1
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды" по состоянию на 01.01.2016 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), % |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | 1. Общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады скверы и бульвары) в пределах городской черты |  | га | 641 | 647 | 735,67 | 113.7048 |  | 653,0 | 659,0 | 665,0 | 671,0 | 677,0
2 | 2. Количество отходов, из образующихся на территории городского округа, подвергающихся переработке |  | тыс. тонн | 205 | 210 | 470 | 223.8095 | Существенное различие показателей 2015 и 2014 года обусловлено изменением системы учета данных управлением Росприроднадзора Воронежской области | 215 | 220 | 225 | 230 | 235
Основное мероприятие программы 1 Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа
3 | 1.1 Количество высаженных деревьев |  | шт. | 7296 | 6500 | 7673 | 118.0462 | Значительное отклонение вызвано посадкой зеленых насаждений предприятиями и организациями города | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000
4 | 1.2 Количество высаженных кустарников |  | шт. | 29025 | 25500 | 34954 | 137.0745 |  | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000
5 | 1.3. Приживаемость высаженных кустарников и деревьев |  | % | 80,5 | 81 | 86,6 | 106.9136 |  | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5
6 | 1.4 Площадь цветников |  | га | 4,98 | 4,15 | 4,6 | 110.8434 |  | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,35 | 2,4
7 | 1.5 Количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования |  | шт. | 74 | 84 | 91 | 108.3333 |  | 102 | 123 | 150 | 161 | 171
Основное мероприятие программы 2 Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами
8 | 2.1 Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий |  | га | 1200 | 1600 | 1611,35 | 100.7094 |  | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600
Основное мероприятие программы 3 Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды
9 | 3.1 Количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях |  | чел. | 22000 | 25000 | 28800 | 115.2 |  | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000
И.о. руководителя управления экологии | [8 empty] | Ю.В. Яковлев
В.Н. Дрыгин
Полякова Е.В.
228-31-72

## отчет по плану жаглину
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды" по состоянию на 01 января 2016 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за отчетный период |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, тыс. рублей | профинансировано на отчетную дату, тыс. рублей | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | количество заключенных контрактов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" | всего |  |  |  |  | 277752.001 | 275984.3108 | 99.3636 |  |  | 277752.001 | 277129.52 | 137
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 68350 | 68209.65 | 99.7947 |  |  | 68350 | 68314.93 | 62
|  | Управа Железнодорожного района | январь | декабрь |  |  | 3276 | 3132.13 | 95.6084 |  |  | 3276 | 3276 | 19
|  | Управа Коминтерновского района | январь | декабрь |  |  | 3166.001 | 2583.838 | 81.612 |  |  | 3166.001 | 2583.86 | 9
|  | Управа Левобережного района | январь | декабрь |  |  | 2768 | 2532.72 | 91.5 |  |  | 2768 | 2765.67 | 10
|  | Управа Ленинского района | январь | декабрь |  |  | 1931 | 1554.44 | 80.4992 |  |  | 1931 | 1929.85 | 13
|  | Управа Советского района | январь | декабрь |  |  | 3444 | 3443.98 | 99.9994 |  |  | 3444 | 3443.98 | 5
|  | Управа Центрального района | январь | декабрь |  |  | 3506 | 3217.8128 | 91.7802 |  |  | 3506 | 3505.52 | 15
|  | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 190000 | 189999.46 | 99.9997 |  |  | 190000 | 189999.42 | 1
|  | Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 1311 | 1310.28 | 99.9451 |  |  | 1311 | 1310.29 | 3
|  | Управление имущественных и земельных отношений городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  | 271681.401 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1 Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего |  |  |  | 0 | 271681.401 | 270151.52 | 99.4369 |  |  | 271681.401 | 271062.11 | 71
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 65913.4 | 65878.39 | 99.9469 |  |  | 65913.4 | 65878.39 | 24
|  | Управа Железнодорожного района | февраль | ноябрь |  |  | 2379 | 2289.46 | 96.2362 |  |  | 2379 | 2379 | 7
|  | Управа Коминтерновского района | февраль | ноябрь |  |  | 2638.001 | 2056.38 | 77.9522 |  |  | 2638.001 | 2056.4 | 8
|  | Управа Левобережного района | февраль | ноябрь |  |  | 2234 | 2000.25 | 89.5367 |  |  | 2234 | 2233.2 | 5
|  | Управа Ленинского района | февраль | ноябрь |  |  | 1702 | 1326.32 | 77.9271 |  |  | 1702 | 1701.73 | 12
|  | Управа Советского района | февраль | ноябрь |  |  | 3444 | 3443.98 | 99.9994 |  |  | 3444 | 3443.98 | 5
|  | Управа Центрального района | февраль | ноябрь |  |  | 2060 | 1847 | 89.6602 |  |  | 2060 | 2059.71 | 6
|  | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 190000 | 189999.46 | 99.9997 |  |  | 190000 | 189999.42 | 1
|  | Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 1311 | 1310.28 | 99.9451 |  |  | 1311 | 1310.28 | 3
|  | Управление имущественных и земельных отношений городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | Мероприятие 1.1. Обустройство видовых мест на территории городского округа ---------------------------------------------Организация цветников на территории городского округа город Воронеж, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр" и проведение уходных мероприятий | всего |  |  |  |  | 19660.7 | 19632.97 | 99.859 |  |  | 19660.7 | 19632.97
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | апрель | октябрь |  |  | 19660.7 | 19632.97 | 99.859 | обустроить 1,4 га цветников на территории районов города | обустроиено 1,4 га цветников на территории районов города | 19660.7 | 19632.97 | 1
4 | Мероприятие 1.2. Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа ____________ Выполнение работ по обрезке и удалению старовозрастных усыхающих насаждений на территории городского округа | всего |  |  |  |  | 8215.32 | 6912.43 | 84.1407 |  |  | 8215.32 | 7632.55 | 32
|  | управа Железнодорожного района | февраль | ноябрь |  |  | 1557 | 1468 | 94.2839 | осущетсвить вырубку и обрезку деревьев | вырублено 301 и обрезено 103 деревьев | 1557 | 1557 | 5
|  | управа Коминтерновского района | февраль | ноябрь |  |  | 2007.82 | 1426.22 | 71.0333 | осущетсвить вырубку и обрезку деревьев | вырублено 221 дер., 50 м2 кустарника, обрезано 1159 дер., 1135 м2 кустарников | 2007.82 | 1426.22 | 7 | Кредиторская задолженность 581,6 тыс. руб.
|  | управа Левобережного района | февраль | ноябрь |  |  | 1056 | 1011.7 | 95.8049 | осущетсвить вырубку 153 и обрезку 178 деревьев | вырублено 153 и обрезено 178 дерева | 1056 | 1055.2 | 5 | Кредиторская задолженность 43,5 тыс.руб
|  | управа Ленинского района | февраль | ноябрь |  |  | 869 | 493.83 | 56.8274 | выполнить вырубку 185 и обрезку 277 деревьев | вырублено 184 и обрезено 277 деревьев | 869 | 868.73 | 7 | Кредиторская задолженность 375,17 тыс.руб
|  | управа Советского района | февраль | ноябрь |  |  | 1544 | 1543.98 | 99.9987 | по контрактам -обрезка деревьев - 239 деревьев, удаление - 63 дерева 2. по заданию МБУ "Комбинат благоустройства Советского района"- обрезка деревьев - 1160 деревьев, удаление - 490 деревьев | по контрактам -обрезка деревьев - 239 деревьев, удаление - 63 дерева 2. по заданию МБУ "Комбинат благоустройства Советского района"- обрезка деревьев - 994 дерева, удаление - 436 деревьев | 1544 | 1543.98 | 5 | Оставшиеся бюджетные средства включены в задание МБУ "Комбинат благоустройства Советского района"
|  | управа Центрального района | февраль | ноябрь |  |  | 1181.5 | 968.7 | 81.989 | выполнить вырубку 66 и обрезку деревьев 337 | вырублено 66 и обрезено 337 деревьев | 1181.5 | 1181.42 | 3
5 | Мероприятие 1.3 Уходные работы за зелеными насаждениями в том числе: стрижка кустарника, покос травы, полив и др. | всего |  |  |  |  | 6241.681 | 6050.96 | 96.9444 |  |  | 6241.681 | 6241.47 | 11
|  | управа Железнодорожного района | май | сентябрь |  |  | 822 | 821.46 | 99.9343 | выполнить покос травы и стрижку кустарника | выполнен покос травы - 461,17 тыс. м2, стрижка кустарника 22,0 тыс.м2 | 822 | 822 | 2
|  | управа Коминтерновского района | май | сентябрь |  |  | 630.181 | 630.16 | 99.9967 | выполнить покос травы - 325 126 м2, стрижку кустарника 2270 м2, вырубка дикой поросли - 1300 м2 | выполнен покос травы - 325 126 м2, стрижку кустарника 2270 м2, вырубка дикой поросли - 1300 м2 | 630.181 | 630.18 | 1
|  | управа Левобережного района | май | сентябрь |  |  | 1178 | 988.55 | 83.9177 | выполнить покос травы - 237,3 тыс. м2, стрижку кустарника - 44,8 м2, формирование крон кустарников -44 шт. | выполнен покос травы - 237,3 тыс. м2, стрижку кустарника - 44,8 м2, формирование крон кустарников- 44 шт | 1178 | 1178 |  | Кредиторска язадолженность 189,45 тыс. руб.
|  | управа Ленинского района | май | сентябрь |  |  | 833 | 832.49 | 99.9388 | Стрижка кустарника (4487,4 м2); покос травы (459728,75 м2); устройство газонов (802,54 м2) | Стрижка кустарника (4487,4 м2); покос травы (367783 м2); устройство газонов (1024,54 м2) | 833 | 833 | 5
|  | управа Советского района | май | сентябрь |  |  | 1900 | 1900 | 100 | по заданию МБУ "Комбинат благоустройства Советского района"-выкашивание газонов - 423800 кв.м, стрижка живых изгородей - 32663 кв.м, устройство газонов - 2246 кв.м | выкашивание газонов - 477930 кв.м, стрижка живых изгородей - 21307 кв.м, | 1900 | 1900 |  | бюджетные средства переданы в задание МБУ "Комбинат благоустройства Советского района" 1900,00
|  | управа Центрального района | май | сентябрь |  |  | 878.5 | 878.3 | 99.9772 | выполнить покос травы - 510,28 тыс. м2, стрижку кустарника - 4,47 тыс. м2 и 238 одиночных кустарников | выполнен покос травы - 510,28 тыс. м2, стрижку кустарника - 4,47 тыс. м2 и 238 одиночных кустарников | 878.5 | 878.29 | 3
6 | Мероприятие 1.4 Озеленение территорий городского округа------------------------------Поставка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады для озеленения территорий районов городского округа. Посадка древесно-кустарниковой растительности на территориях общего пользования | всего |  |  |  |  | 7609.9 | 7609.9 | 100 |  |  | 7609.9 | 7609.9 | 21
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | апрель | ноябрь |  |  | 7609.9 | 7609.9 | 100 | выполнить поставку 1376 деревьев 12000 кустарников, посадку 149 деревьев 349 кустарников, 6500 цветочной рассады | поставлено 1376 деревьев 12000 кустарников, высажено 149 деревьев 349 кустарников, 6500 цветочной рассады | 7609.9 | 7609.9 | 21
7 | Мероприятие1.5 Мониторинг состояния зеленых насаждений и их инвентаризация---------------Обследование насаждений на территориях общего пользования | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | средства в размере 100 тыс.руб. возвращены в бюджет (протокол главы ГО от 05.02.2015 № 4-с)
8 | Мероприятие 1.6 Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет | всего |  |  |  |  | 1311 | 1310.28 | 99.9451 |  |  | 1311 | 1310.28 | 3
|  | Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 1311 | 1310.28 | 99.9451 | оформить в муниципальную собственность 10 участков | оформлено в муниципальную собственность 17 участков | 1311 | 1310.28 | 3
9 | Мероприятие 1.7 Оформление в муниципальную собственность земельных участков озелененных территорий общего пользования | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
10 | Мероприятие 1.8 Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, проведение тематических мероприятий на озелененныъх территориях общего пользования | всего |  |  |  |  | 149.5 | 149.5 | 100 |  |  | 149.5 | 149.5 | 2
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 149.5 | 149.5 | 100 | провести обследование 5 озелененных территоий с целью придания им статуса ООПТ | проведено обследование 5 озелененных территоий с целью придания им статуса ООПТ | 149.5 | 149.5 | 2 | средства в размере 450 тыс.руб. возвращены в бюджет (протокол главы ГО от 05.02.2015 № 4-с)
11 | Мероприятие 1.9 Обеспечение спецтехникой МКП "ЭкоЦентр"__________ | всего |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | февраль | март | [10 empty] | средства в размере 4000 тыс.руб. возвращены в бюджет (протокол главы ГО от 05.02.2015 № 4-с)
12 | Мероприятие 1.10 Содержание муниципальных парков и скверов, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр": | всего |  |  |  |  | 38430 | 38422.72 | 99.9811 |  |  | 38430 | 38422.72 | 1
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  |  |  | 0 | выполнить комплекс работ по содержанию закрепленных муниципальных парков и скверов в рамках заказов учредителя | выполнен комплекс работ по содержанию закрепленных муниципальных парков и скверов в рамках заказов учредителя |  |  |  | средства в размере 3000 тыс.руб. возвращены в бюджет (протокол главы ГО от 05.02.2015 № 4-с)
| сквер "У озера" | [7 empty] | 0
| сквер Экологов | [7 empty] | 0
| сквер Комсомольский | [7 empty] | 0
| сквер им. Бунина | [7 empty] | 0
| парк им. Дурова | [7 empty] | 0
| парк "Орленок" | [5 empty] | 38430 | 38422.72 | 99.9811 |  |  | 38430 | 38422.72 | 1
| парк Патриотов | [7 empty] | 0
| Центральный парк культуры и отдыха | [7 empty] | 0
| сквер "Чайка" | [7 empty] | 0
| сквер "Брикманский сад" | [7 empty] | 0
| сквер "Олимпийцев" | [7 empty] | 0
| лесопарк "Оптимистов" | [7 empty] | 0
| "Терновое кладбище" | [7 empty] | 0
| парк "Дельфин" | [7 empty] | 0
| парк "Алые паруса" | [7 empty] | 0
| сквер "Надежда" | [7 empty] | 0
| парк Южный | [7 empty] | 0
13 | Мероприятие 1.11 Проектирование, реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа | всего |  |  |  |  | 190063.3 | 190062.76 | 99.9997 |  |  | 190063.3 | 190062.76 | 2
|  | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 190000 | 189999.46 | 99.9997 | Проведение работ по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха | Завершено озеленение 1 очереди реконструкции, установка парковой мебели, оборудование игровых площадок, благоустройство парковки и пямятника ВОВ, сети водо/электро снабжения | 190000 | 189999.46 | 1
Реконструкция Центрального парка культуры и отдыха
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж, МКП "ЭкоЦентр" |  |  |  |  | 63.3 | 63.3 | 100 | Приобрести модульные биотуалеты | Приобретены модульные биотуалеты для размещения на озелененных территориях | 63.3 | 63.3 | 1
14 | Основное мероприятие 2 Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего |  |  |  |  | 4064.4 | 3931.9708 | 96.7417 |  |  | 0 | 4061.3 | 30
|  | Управа Железнодорожного района | май | сентябрь |  |  | 897 | 842.67 | 93.9431 |  |  | 897 | 897 | 12
|  | Управа Коминтерновского района | май | сентябрь |  |  | 528 | 527.458 | 99.8973 |  |  | 528 | 527.46 | 1
|  | Управа Левобережного района | май | сентябрь |  |  | 534 | 532.47 | 99.7135 |  |  | 534 | 532.47 | 5
|  | Управа Ленинского района | май | сентябрь |  |  | 229 | 228.12 | 99.6157 |  |  | 229 | 228.12 | 1
|  | Управа Советского района | май | сентябрь |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Управа Центрального района | май | сентябрь |  |  | 1348 | 1272.9128 | 94.4297 |  |  | 1348 | 1347.91 | 8
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 528.4 | 528.34 | 99.9886 |  |  | 528.4 | 528.34 | 3
15 | Мероприятие 2.1 Внедрение технологий сбора и переработки опасных отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами, утилизация отходов в муниципальных целях -----------Сбор, транспортировка и демеркуризация люминесцентных ламп и приборов от муниципальных учреждений | всего |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
16 | Мероприятие 2.2 Реабилитационные мероприятия. Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и уборка захламленных территорий городского округа -----------------------------------Выполнение работ по уборке захламленных территорий городского округа | всего |  |  |  |  | 4064.4 | 3931.9708 | 96.7417 |  |  | 4064.4 | 4061.3 | 30
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | май | сентябрь |  |  | 528.4 | 528.34 | 99.9886 | разработать проект рекультивации земель, приобретение талонов на вывоз ТБО и мешков для сбора отходов | разработан проект рекультивации земель, приобретены талоны на вывоз ТБО и мешков для сбора отходрв | 528.4 | 528.34 | 3
|  | управа Железнодорожного района | май | сентябрь |  |  | 897 | 842.67 | 93.9431 | вывезти 296 т отходов с мест несанкционированных свалок | вывезено 2442 куб.м. отходов с мест несанкционированных свалок | 897 | 897 | 12
|  | управа Коминтерновского района | май | сентябрь |  |  | 528 | 527.458 | 99.8973 | вывезти 1896 м3 с мест несанкционированного размещения отходов | вывезено 1896 куб.м. отходов | 528 | 527.46 | 1
|  | управа Левобережного района | май | сентябрь |  |  | 534 | 532.47 | 99.7135 | вывезти 1283 т отходов с мест несанкционированных свалок | вывезено 1283 т отходов с мест несанкционированных свалок | 534 | 532.47 | 5
|  | управа Ленинского района | май | сентябрь |  |  | 229 | 228.12 | 99.6157 | Ликвидация очагов загрязнения окружающей среды (2225 м3) | Ликвидация очагов загрязнения окружающей среды (1512 м3) | 229 | 228.12 | 1
|  | управа Советского района | май | сентябрь |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | управа Центрального района | май | сентябрь |  |  | 1348 | 1272.9128 | 94.4297 | вывезти 843,8 т отходов с мест несанкционированных свалок | вывезено 843,8 т отходов с мест несанкционированных свалок | 1348 | 1347.91 | 8
17 | Мероприятие 2.3 Рекультивация полигона ТБО МКП ПООО | всего |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0
|  | МКП "Производственное объединение по обращению с отходами" | январь | декабрь |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0
18 | Мероприятие 2.4 Строительство мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) комплекса | всего |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0
|  | ОАО «Экотехнологии» | январь | декабрь |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0
19 | Мероприятие 2.3 Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан-------------------------------------------Проведение замеров выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод, почво-грунтов при рассмотрении ситуаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 0 |  |  | Проводить замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан | Ситуаций не возникло | 0
20 | Мероприятие 2.4 Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Предприятия городского округа |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Осуществить контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | На осуществление мероприятий по контролю эффективности газопылеулавливающих установок, очистных сооружений сточных вод, а также на проведение мероприятий по обеспечению исправной работы данного оборудования с соблюдением нормативов качества окружающей среды предприятиями освоено около 16 млн. рублей. | 0
21 | Мероприятие 2.5 Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Предприятия городского округа | январь | декабрь |  |  | 0 |  | 0 | Провести исследование и ликвидацию очагов загрязнения окружающей среды | На проведение работ по исследованию влияния на окружающую среду очагов загрязнения, полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов в 2015 году было затрачено предприятиями свыше 3 млн. рублей. На ОАО «Воронежсинтезкаучук» проведён мониторинг подземного водоносного горизонта, загрязненного некалем | 0
22 | Мероприятия 2.6 Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов | всего |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | Предприятия городского округа | январь | декабрь |  |  | 0 |  | 0 | Вести исследования влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов | ЗАО «ВКСМ» Проведение мониторинга за состоянием окружающей среды на объектах хранения отходов. Затраты составили за 2015 год 20,0 тыс. руб | 0
23 | Основное мероприятие 3 Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего |  |  |  |  | 2006.2 | 1900.82 | 94.7473 |  |  | 2006.2 | 2006.1 | 20
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 1908.2 | 1802.92 | 94.4828 |  |  | 1908.2 | 1908.2 | 19
|  | Управа Центрального района | август | сентябрь |  |  | 98 | 97.9 | 99.898 | подготовка выставочной экспозиции для выставки- ярмарки "Воронеж - Город - Сад" | подготовлена выставочная экспозиция для выставки- ярмарки "Воронеж - Город - Сад" | 98 | 97.9 | 1
24 | Мероприятие 3.1 Издательская и информационная деятельность, организация радио- и теле- передач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов | всего |  |  |  |  | 34.5 | 0 | 0 |  |  | 34.5 | 34.5 | 1
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 34.5 | 0 | 0 | издать 50 экз. доклада о состоянии окружающей среды на территории г.Воронежа | издано 50 экз. доклада о состоянии окружающей среды на территории г.Воронежа | 34.5 | 34.5 | 1
25 | Мероприятие 3.2 Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды. Организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки- ярмарки "Воронеж - Город - Сад" | всего |  |  |  |  | 1530.01 | 1529.91 | 99.9935 |  |  | 1530.01 | 1529.91 | 14
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | апрель | ноябрь |  |  | 1432.01 | 1432.01 | 100 | Провести конкурс главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, городские конкурсы "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки- ярмарки "Воронеж - Город - Сад" | Проведены: конкурс главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, городские конкурсы "Лучший экологический постер", "Лучший дизайн-поект" «Зеленый островок»; - «Лучший защитник природы»; - конкурс сочинений «Город и Экология». Проведена выставка- ярмарка "Воронеж - Город - Сад" | 1432.01 | 1432.01 | 13
|  | управа Центрального района | август | сентябрь |  |  | 98 | 97.9 | 99.898 | Подготовить выставочную экспозицию для выставки-ярмарки "Воронеж-Город-Сад" | Подготовлена выставочная экспозиция для выставки-ярмарки "Воронеж-Город-Сад" | 98 | 97.9 | 1
26 | Мероприятие 3.3 Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особоохраняемые природные территории. | всего |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | июнь | август |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
27 | Мероприятие 3.4 Проведение Дней защиты от экологической опасности: операция "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного Дня окружающей среды | всего |  |  |  |  | 301.69 | 230.91 | 76.5388 |  |  | 301.69 | 301.71 | 5
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | май | сентябрь |  |  | 301.69 | 230.91 | 76.5388 | Приобрести 300 косынок для проведения акции "Лес Победы", перчатки, мешки и талоны на вывоз Тбо для проведения месячника по благоустройству | Поставлено 300 косынок для проведения акции "Лес Победы", 9000 пар перчаток, 10000 мешков, талоны на вывоз 200 м3 ТБО | 301.69 | 301.71 | 5
28 | Мероприятие 3.5 Содержание мест отдыха у воды | всего |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0
|  | управа Железнодорожного района | май | сентябрь |  |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
29 | Мероприятие 3.6 Расчистка и проведение санитарных мероприятий на водных объектах, расположенных на территории городского округа | всего |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | апрель | сентябрь |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0
#DIV/0!
30 | Мероприятие 3.5 Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды-------------------Поставка систем доочистки питьевой воды с последующей установкой для нужд муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа город Воронеж субъектами малого предпринимательства | всего |  |  |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | май | июль |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0 | 0
28 | Мероприятие 3.6 Предупреждение негативных экологических ситуаций, ликвидация их последствий и проведение санитарно-гигиенических меропряитий на территориях общего пользования | всего |  |  |  |  | 140 | 140 | 100 |  |  | 140 | 140 | 1
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь |  |  | 140 | 140 | 100 | провести дезинсекционную обработку озелененных территоий общего пользования | проведена дезинсекционная обработка озелененных территоий общего пользования | 140 | 140 | 1
Исполняющий обязанности руководителя управления экологии |  |  |  | В.Н. Дрыгин
Полякова Е.В.
228-31-72

## отчет по бюджету жаглину
Таблица № 2
Отчет о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды" по состоянию на 01 января 2016 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |  | Расходы за отчетный период
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | лимит на год, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | "Охрана окружающей среды" | всего, в том числе: | 114112 | 309212.601 | 277752.001 | 31460.6 | 307444.9108 | 269.4238 | 99.4283
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 98075 | 277752.001 | 277752.001 | 0 | 275984.3108 | 281.4013 | 99.3636
|  | внебюджетные источники | 16037 | 31460.6 | 0 | 31460.6 | 31460.6 | 196.1751 | 100
Основное мероприятие 1 | Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего, в том числе: | 94635 | 283936.401 | 271681.401 | 12255 | 282406.52 | 298.4166 | 99.4612
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 91635 | 271681.401 | 271681.401 | 0 | 270151.52 | 294.8126 | 99.4369
|  | внебюджетные источники | 3000 | 12255 | 0 | 12255 | 12255 | 408.5 | 100
Мероприятие 1 основного мероприятия 1 | Обустройство видовых мест на территории городского округа | всего, в том числе: | 21200 | 19660.7 | 19660.7 | 0 | 19632.97 | 92.6083 | 99.859
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 21200 | 19660.7 | 19660.7 | 0 | 19632.97 | 92.6083 | 99.859
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2 основного мероприятия 1 | Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа | всего, в том числе: | 8292 | 15887.32 | 8215.32 | 7672 | 14584.43 | 175.8856 | 91.7992
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 8292 | 8215.32 | 8215.32 | 0 | 6912.43 | 83.3626 | 84.1407
|  | внебюджетные источники | 0 | 7672 | 0 | 7672 | 7672 |  | 100
Мероприятие 3 основного мероприятия 1 | Уходные работы за зелеными насаждениями в том числе: стрижка кустарника, покос травы, полив и др. | всего, в том числе: | 9898 | 6241.681 | 6241.681 | 0 | 6050.96 | 61.1332 | 96.9444
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 9898 | 6241.681 | 6241.681 | 0 | 6050.96 | 61.1332 | 96.9444
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4 основного мероприятия 1 | Озеленение территорий городского округа | всего, в том числе: | 10300 | 12192.9 | 7609.9 | 4583 | 12192.9 | 118.3777 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 7300 | 7609.9 | 7609.9 | 0 | 7609.9 | 104.2452 | 100
|  | внебюджетные источники | 3000 | 4583 | 0 | 4583 | 4583 | 152.7667 | 100
Мероприятие 5 основного мероприятия 1 | Мониторинг состояния зеленых насаждений и их инвентаризация | всего, в том числе: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 6 основного мероприятия 1 | Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет | всего, в том числе: | 1043 | 1311 | 1311 | 0 | 1310.28 | 125.6261 | 99.9451
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 1043 | 1311 | 1311 | 0 | 1310.28 | 125.6261 | 99.9451
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 7 основного мероприятия 1 | Оформление в муниципальную собственность земельных участков озелененных территорий общего пользования | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 8 основного мероприятия 1 | Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, проведение тематических мероприятий на озелененныъх территориях общего пользования | всего, в том числе: | 600 | 149.5 | 149.5 | 0 | 149.5 | 24.9167 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 600 | 149.5 | 149.5 | 0 | 149.5 | 24.9167 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 9 основного мероприятия 1 | Обеспечение спецтехникой МКП "ЭкоЦентр" | всего, в том числе: | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 10 основного мероприятия 1 | Содержание муниципальных парков и скверов, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр" | всего, в том числе: | 39202 | 38430 | 38430 | 0 | 38422.72 | 98.0121 | 99.9811
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 39202 | 38430 | 38430 | 0 | 38422.72 | 98.0121 | 99.9811
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 11 основного мероприятия 1 | Проектирование, реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа | всего, в том числе: | 0 | 190063.3 | 190063.3 | 0 | 190062.76 | #DIV/0! | 99.9997
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 190063.3 | 190063.3 | 0 | 190062.76 |  | 99.9997
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего, в том числе: | 16577 | 23270 | 4064.4 | 19205.6 | 23137.5708 | 139.5763 | 99.4309
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 3540 | 4064.4 | 4064.4 | 0 | 3931.9708 | 111.0726 | 96.7417
|  | внебюджетные источники | 13037 | 19205.6 | 0 | 19205.6 | 19205.6 | 147.3161 | 100
Мероприятие 1 основного мероприятия 2 | Внедрение технологий сбора и переработки опасных отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами, утилизация отходов в муниципальных целях | всего, в том числе: | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2 основного мероприятия 2 | Реабилитационные мероприятия. Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и уборка захламленных территорий городского округа | всего, в том числе: | 3340 | 4064.4 | 4064.4 | 0 | 3931.9708 | 117.7237 | 96.7417
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 3340 | 4064.4 | 4064.4 | 0 | 3931.9708 | 117.7237 | 96.7417
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3 основного мероприятия 2 | Рекультивация полигона ТБО МКП "ПООО" | всего, в том числе: | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | областной бюджет |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | бюджет городского округа |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Мероприятие 4 основного мероприятия 2 | Строительство мусоросортировочного (мусороперерабатывающего) комплекса | всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | областной бюджет |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | бюджет городского округа |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Мероприятие 3 основного мероприятия 2 | Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан | всего, в том числе: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4 основного мероприятия 2 | Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | всего, в том числе: | 10000 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 160 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 10000 | 16000 | 0 | 16000 | 16000 | 160 | 100
Мероприятие 5 основного мероприятия 2 | Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды | всего, в том числе: | 1819 | 2192.6 | 0 | 2192.6 | 2192.6 | 120.5388 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 1819 | 2192.6 | 0 | 2192.6 | 2192.6 | 120.5388 | 100
Мероприятие 6 основного мероприятия 2 | Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов | всего, в том числе: | 1218 | 1013 | 0 | 1013 | 1013 | 83.1691 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 1218 | 1013 | 0 | 1013 | 1013 | 83.1691 | 100
Основное мероприятие 3 | Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего, в том числе: | 2900 | 2006.2 | 2006.2 | 0 | 1900.82 | 65.5455 | 94.7473
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 2900 | 2006.2 | 2006.2 | 0 | 1900.82 | 65.5455 | 94.7473
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1 основного мероприятия 3 | Издательская и информационная деятельность, организация радио- и теле- передач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов | всего, в том числе: | 300 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 300 | 34.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2 основного мероприятия 3 | Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды. Организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки-ярмарки "Воронеж - Город - Сад" | всего, в том числе: | 2000 | 1530.01 | 1530.01 | 0 | 1529.91 | 76.4955 | 99.9935
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 2000 | 1530.01 | 1530.01 | 0 | 1529.91 | 76.4955 | 99.9935
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3 основного мероприятия 3 | Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особоохраняемые природные территории. | всего, в том числе: | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4 основного мероприятия 3 | Проведение Дней защиты от экологической опасности: операция "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного Дня окружающей среды | всего, в том числе: | 300 | 301.69 | 301.69 | 0 | 230.91 | 76.97 | 76.5388
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 300 | 301.69 | 301.69 | 0 | 230.91 | 76.97 | 76.5388
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 5 основного мероприятия 3 | Содержание мест отдыха у воды | всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | областной бюджет |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | бюджет городского округа |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Мероприятие 6 основного мероприятия 3 | Расчистка и проведение санитарных мероприятий на водных объектах, расположенных на территории городского округа | всего, в том числе: |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | областной бюджет |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | бюджет городского округа |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Мероприятие 5 основного мероприятия 3 | Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 6 основного мероприятия 3 | Предупреждение негативных экологических ситуаций, ликвидация их последствий и проведение санитарно-гигиенических меропряитий на территориях общего пользования | всего, в том числе: | 200 | 140 | 140 | 0 | 140 | 70 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | бюджет городского округа | 200 | 140 | 140 | 0 | 140 | 70 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
Исполняющий обязанности руководителя управления экологии |  |  |  | В.Н. Дрыгин
Полякова Е.В.
228-31-72

## Лист1
15805
4238.98
26460
63.3
46567.28