## табл1Паспорт ГП (hidden)
Приложение 2 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Воронеж
ПАСПОРТ муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды"
Ответственный исполнитель муниципальной программы | -Управление экологии администрации городского округа город Воронеж
Соисполнители муниципальной программы | -Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж,
-Управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж,
-Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж,
- Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж,
- Управы районов городского округа город Воронеж,
- Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж.
Основные разработчики муниципальной программы | -Управление экологии администрации городского округа город Воронеж.
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Основное мероприятие 1 «Сохранение и развитие зеленого
фонда городского округа»;
Основное мероприятие 2 «Развитие и совершенствование системы обращения с отходами и мониторинг окружающей среды";
Основное мероприятие 3 «Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды".
Цель муниципальной программы | -обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду путем разработки и реализации стратегических направлений по оздоровлению экологической обстановки городского округа город Воронеж, экологическое просвещение, формирование экологического мировоззрения у населения.;
-сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования и зон рекреации городского округа город Воронеж.
Задачи муниципальной программы | -стабилизация экологической обстановки в городском округе город Воронеж, повышение эффективности и совершенствование форм управления охраной окружающей среды с целью ее оздоровления;
-реконструкция старовозрастных, фаутных и малоценных насаждений, озеленение, в том числе компенсационное, территории городского округа город Воронеж;
-реконструкция озелененных территорий общего пользования;
-формирование системы устойчивых эстетически привлекательных, благоустроенных ландшафтных комплексов;
-своевременное выявление и предупреждение экологически негативных процессов, организация мероприятий по ликвидации очагов загрязнения и захламления;
-совершенствование системы сбора, утилизации и размещения отходов производства и потребления;
-максимальное вовлечение образующихся отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья;
-развитие системы экологического мониторинга, получение достоверной информации о состоянии окружающей среды;
-проведение водохозяйственных мероприятий, содержание мест отдыха у воды в надлежащем состоянии;
-обеспечение качественной питьевой водой детей дошкольного, школьного возраста в рамках муниципальных образовательных учреждений, детских оздоровительных лагерей для профилактики и снижения уровня различных заболеваний
-распространение информации о состоянии окружающей среды и проведенных природоохранных мероприятиях в целях формирования экологического просвещения населения.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Уровень обеспеченности зелеными насаждениями (%)
2. Количество отходов, из образующихся на территории городского округа город Воронеж, подвергающихся переработке (тыс. тонн).
Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1922089,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа - 848225,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники - 1073864,00 тыс. рублей.
В т.ч. по годам реализации муниципальной программы:
2014 год:
Всего – 324346,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа-107108,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 217238,00 тыс. рублей.
2015 год:
Всего -717683,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа- 111349,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 606334,00 тыс. рублей.
2016 год:
Всего – 292426,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа- 161500,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 176146,00 тыс. рублей.
2017 год:
Всего – 138113,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа- 119939,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 18174,00 тыс. рублей.
2018 год:
Всего – 143662,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа- 125693,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 17969,00 тыс. рублей.
2019 год:
Всего -149937,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа- 131261,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 18676,00 тыс. рублей.
2020 год:
Всего – 155922,00 тыс. рублей,
в т.ч. по источникам финансирования:
-бюджет городского округа-136595,00 тыс. рублей;
-внебюджетные источники- 19327,00 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | -снижение техногенной нагрузки на природные территории городского округа и сохранение защитных функций зеленых зон;
-увеличение благоустроенных зон рекреации для населения, повышение качества их содержания;
-увеличение правовым образом оформленных озелененных территорий общего пользования и иных зон рекреации, как объектов муниципальной собственности;
-совершенствование системы мониторинга за состоянием окружающей среды с целью предотвращения и ликвидации очагов загрязнения и увеличение охвата инструментальным контролем объектов негативного воздействия;
-совершенствование системы переработки, утилизации и размещения бытовых и промышленных отходов (наиболее опасных и распространенных);
-увеличение количества отходов, подвергающихся переработке;
-улучшение состояния качества питьевой воды путем внедрения установок доочистки в муниципальных учреждениях социальной сферы;
- снижение негативных экологических последствий, в том числе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-формирование экологического мировоззрения населения, в первую очередь у подрастающего населения.
1 В разрезе подпрограмм муниципальной программы. Объем финансирования указывается в
тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой
Исполняющий обязанности руководителя управления экологии администрации городского округа город Воронеж
Ю.В.Яковлев

## отчет индикаторы
Таблица 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды" по состоянию на 01.01.2017 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), % |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 | 1. Общая площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады скверы и бульвары) в пределах городской черты |  | га | 735,67 | 741 | 735,67 | 99.2807 | Отклонение связано с тем, что до настоящего времени не внесены изменения управлением главного архитектора городского округа в постановление администрации городского округа № 669 от 01.04.2003 «О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования г. Воронежа» в части добавления новых и увеличения площади существующих зеленых зон. | 653,0 | 659,0 | 665,0 | 671,0 | 677,0
2 | 2. Количество отходов, из образующихся на территории городского округа, подвергающихся переработке |  | тыс. тонн | 205 | 210 |  | 0 |  | 215 | 220 | 225 | 230 | 235
Основное мероприятие 1 Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа
1.1 | Количество высаженных деревьев |  | шт. | 7673 | 7680 | 5675 | 73.8932 | Отклонения по указанным показателям связаны с сокращением бюджетного финансирования; увеличением объема посадки деревьев с комом земли с целью повышения приживаемости саженцев, что требует больших финансовых затрат по сравнению с закупкой саженцев с открытой корневой системой; спадом вырубки под строительство и, как результат сокращением компенсационной посадки. | 6600 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000
1.2 | Количество высаженных кустарников |  | шт. | 34954 | 34960 | 30049 | 85.9525 |  | 26000 | 27000 | 28000 | 29000 | 30000
1.3 | Приживаемость высаженных кустарников и деревьев |  | % | 86,6 | 86,7 | 87,1 | 100.4614 |  | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 83,5
1.4 | Площадь цветников |  | га | 4,6 | 4,62 | 4,7 | 101.7316 |  | 2,2 | 2,25 | 2,3 | 2,35 | 2,4
1.5 | Количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования |  | шт. | 91 | 102 | 105 | 102.9412 |  | 102 | 123 | 150 | 161 | 171
Основное мероприятие 2 Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами
2.1 | Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий |  | га | 1611,35 | 1700 | 1919,35 | 112.9029 | Отклонение связано со значительным увеличением реабилитированных площадей в результате уборки в Железнодорожном районе лесных массивов. | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600
Основное мероприятие 3 Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды
3.1 | Количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях |  | чел. | 28800 | 100000 | 100500 | 100.5 |  | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000
Основное 4 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | [8 empty] | Ю.В. Яковлев
4.1 | Количество отловленных безнадзорных животных |  | шт. | 0 | 462 | 511 | 110.6061 | Отклонение связано с увеличением отловленных особей в Ленинском районе городского округа в связи с введением карантина по бешенству. В результате чего вместо стерилизации была проведена эвтаназия, которая по стоимости значительно дешевле.
Руководитель
| управления экологии | [5 empty] | Н.В. Ветер
Полякова Е.В.
228-31-72
Note on E11: значение не меняется на факт, так как в нем участвую предприятия и не факт, что в следующем году они столько посадят.

## отчет по плану
Таблица 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды" по состоянию на 01 января 2017 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за отчетный период |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
|  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, тыс. рублей | профинансировано на отчетную дату, тыс. рублей | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | количество заключенных контрактов |  | 225494.42
0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" | всего |  |  |  |  | 166412.6 | 164116.4861 | 98.6202 |  |  | 231890.5 | 225494.42 | 109 |  | 231890.5
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 19731.1 | 19726.561 | 99.977 |  |  | 19731.1 | 14371.7 | 52 |  | 166412.6 | 80617.935
[7 empty] | 62901 | 60891.374 | 96.8051 |  |  | 62901 | 64400.67
|  | Управа Железнодорожного района |  |  |  |  | 4663.6 | 4661.7042 | 99.9593 |  |  | 4900.2 | 3984.15 | 15
|  | Управа Коминтерновского района |  |  |  |  | 4424.9 | 4423.95 | 99.9785 |  |  | 4661.5 | 4075.33 | 8
|  | Управа Левобережного района |  |  |  |  | 5228 | 5225.48 | 99.9518 |  |  | 5464.6 | 5325.28 | 6
|  | Управа Ленинского района |  |  |  |  | 3121.3 | 3119.57 | 99.9446 |  |  | 3357.9 | 3355.64 | 10
|  | Управа Советского района |  |  |  |  | 5757.7 | 5757.68 | 99.9997 |  |  | 5994.3 | 5987.83 | 2
|  | Управа Центрального района |  |  |  |  | 6550 | 6548.185 | 99.9723 |  |  | 6786.6 | 6478.31 | 11
|  | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 52992 | 52806.72 | 99.6504 |  |  | 117050.3 | 116472.51 | 4
|  | Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 1043 | 955.262 | 91.5879 |  |  | 1043 | 1043 | 1 |  | 0 | 164116.4861
|  | Управление имущественных и земельных отношений городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Основное мероприятие 1 Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего |  |  |  |  | 153370 | 151078.9061 | 98.5062 |  |  | 217428.3 | 217080.69 | 57
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 11115.3 | 11112.041 | 99.9707 |  |  | 11115.3 | 11596.05 | 29
[7 empty] | 62901 | 60891.374 | 96.8051 |  |  | 62901 | 64400.67 |  |  | 74016.3 | 0
|  | Управа Железнодорожного района |  |  |  |  | 3533.7 | 3533.0442 | 99.9814 |  |  | 3533.7 | 2675.45 | 5
|  | Управа Коминтерновского района |  |  |  |  | 3811 | 3810.2 | 99.979 |  |  | 3811 | 3229.48 | 5
|  | Управа Левобережного района |  |  |  |  | 4536 | 4534.86 | 99.9749 |  |  | 4536 | 4534.86 | 4
|  | Управа Ленинского района |  |  |  |  | 2768.3 | 2766.66 | 99.9408 |  |  | 2768.3 | 2766.72 | 5
|  | Управа Советского района |  |  |  |  | 5757.7 | 5757.68 | 99.9997 |  |  | 5757.7 | 5757.23
|  | Управа Центрального района |  |  |  |  | 4912 | 4911.065 | 99.981 |  |  | 4912 | 4604.72 | 5
|  | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 52992 | 52806.72 | 99.6504 |  |  | 117050.3 | 116472.51 | 4
|  | Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 1043 | 955.262 | 91.5879 |  |  | 1043 | 1043 | 1
|  | Управление имущественных и земельных отношений городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятие 1.1. Обустройство видовых мест на территории городского округа ---------------------------------------------Организация цветников на территории городского округа город Воронеж, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр" и проведение уходных мероприятий | всего |  |  |  |  | 17251.3 | 15255.298 | 88.4298 |  |  | 17251.3 | 23659.64 | 3
|  |  | апрель | октябрь | апрель | октябрь | 15019 | 13024.208 | 86.7182 | Выполнить посадку и содержание клумб в рамках заказа учредителя МКП "ЭкоЦентр" | Выполнена посадка и содержание 202 клумб в рамках заказа учредителя МКП "ЭкоЦентр" | 15019 | 21343.24 | заказ учредителя
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |  |  | май | июнь | 2232.3 | 2231.09 | 99.9458 | Выполнить реконструкцию клумб с установкой модулей | Выполнена реконструкция 21 цветника с установкой бетонных модулей | 2232.3 | 2316.4 | 3
4 | Мероприятие 1.2. Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа ____________ Выполнение работ по обрезке и удалению старо возрастных усыхающих насаждений на территории городского округа | всего |  |  |  |  | 16375.01 | 16372.3 | 99.9835 |  |  | 16375.01 | 15702.59 | 11
|  | управа Железнодорожного района | февраль | ноябрь | март | ноябрь | 1767.78 | 1767.23 | 99.9689 | Выполнить вырубку 374 и обрезку 423 деревьев | Проведена обрезка 423 деревьев; вырубка 374 деревьев | 1767.78 | 1678.23 | 3 | 89 тыс. кредиторка
|  | управа Коминтерновского района | февраль | ноябрь | май | ноябрь | 3045.3 | 3044.5 | 99.9737 | Произвести вырубку 277 дер., обрезку 782 дер., | Произведена обрезка – 782 деревьев; удаление – 277 деревьев | 3045.3 | 2463.78 | 3
|  | управа Левобережного района | февраль | ноябрь | февраль | ноябрь | 3299 | 3297.86 | 99.9654 | Выполнить вырубку – 677 деревьев, опиловку - 984 деревьев | Произведена вырубка – 677 деревьев, опиловка - 984 деревьев | 3299 | 3297.86 | 4
|  | управа Ленинского района | февраль | ноябрь | март | ноябрь | 1969.1 | 1969.1 | 100 | Выполнить вырубку усыхающих, сухостойных деревьев (269 шт.); обрезку деревьев (809 шт.) | Выполнена вырубка усыхающих, сухостойных деревьев (269 шт.); обрезка деревьев (809 шт.) | 1969.1 | 1969.1 | 2
|  | управа Советского района | февраль | ноябрь | февраль | ноябрь | 2579.23 | 2579.22 | 99.9996 | Выполнить обрезку деревьев - 1043 деревьев, удаление - 756 деревьев | Выполнено: - обрезка деревьев - 1043 деревьев, удаление деревьев - 756 | 2579.23 | 2579.23 | задание МБУ
|  | управа Центрального района | февраль | ноябрь | май | ноябрь | 3714.6 | 3714.39 | 99.9943 | Произвести удаление деревьев-127 шт.; обрезка-1316 шт.; корчевка пней-26 шт. | Выполнено удаление деревьев-127 шт.; обрезка-1316 шт.; корчевка пней-26 шт. | 3714.6 | 3714.39 | 3
5 | Мероприятие 1.3 Уходные работы за зелеными насаждениями в том числе: стрижка кустарника, покос травы, полив и др. | всего |  |  |  |  | 7867.99 | 7866.27 | 99.9781 |  |  | 7867.99 | 7865.87 | 9
|  | управа Железнодорожного района | май | сентябрь | май | сентябрь | 997.22 | 997.22 | 100 | Выполнить стрижку кустарника - общ.площ. 23337 кв.м.; покос травы -общ.площ. 467899 кв.м. | Выполнена стрижка кустарника - общ.площадь 23337 кв.м.; покос травы -общ.площадь 467899 кв.м. | 997.22 | 997.22 | 2
|  | управа Коминтерновского района | май | сентябрь | май | сентябрь | 765.7 | 765.7 | 100 | Произвести покос газонов на терр. р-на площадью 346 884,2 кв. м, произвести выкашивание поросли площадью 350 кв. м | Выполнен покос газонов на терр. р-на площадью 346884,2 кв.м; выкашивание поросли площадью 350 кв. м; | 765.7 | 765.7 | 2
|  | управа Левобережного района | май | сентябрь | май | сентябрь | 1237 | 1237 | 100 | Выполнить покос травы - 254,7 тыс. м2; стрижка кустарника - 20,5 тыс. м2, фрмирование крон кустарника 88 шт. | Произведены работы: покос травы - 254,7 тыс. м2; стрижка кустарника - 20,5 тыс. м2, фрмирование крон кустарника 88 шт. | 1237 | 1237 | Задание МБУ
|  | управа Ленинского района | май | сентябрь | май | сентябрь | 799.2 | 797.56 | 99.7948 | Выполнить стрижку кустарника (5 497,8 м2); покос травы (529 625м2) | Произведена стрижка кустарника (5 497,8 м2); покос травы (529 625м2) | 799.2 | 797.62 | 3
|  | управа Советского района | май | сентябрь | май | сентябрь | 3178.47 | 3178.46 | 99.9997 | Выполнить выкашивание газонов - 821040кв.м, стрижка живых изгородей - 51557 кв.м, стрижка кустарников - 1001 шт., устройство газонов - 4000 кв.м | Выполнено: -выкашивание газонов - 821040 кв.м, стрижка живых изгородей - 51557 кв.м, стрижка кустарников - 1001 шт., устройство газонов за внебюджетные средства - 4000 кв.м | 3178.47 | 3178 | Задание МБУ
|  | управа Центрального района | май | сентябрь | май | сентябрь | 890.4 | 890.33 | 99.9921 | произвести покос травы на площади 104594 кв.м., расконсервацию поливочного водопровода | произведен покос травы 104594кв.м.*2 раза за сезон; ремонт,расконсервация поливочного водопровода | 890.4 | 890.33 | 2
6 | Мероприятие 1.4 Озеленение территорий городского округа------------------------------Поставка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады для озеленения территорий районов городского округа. Посадка древесно-кустарниковой растительности на территориях общего пользования | всего |  |  |  |  | 4522 | 4520.885 | 199.7757 |  |  | 4522 | 3919.71 | 19
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | апрель | ноябрь | апрель | ноябрь | 4215 | 4214.54 | 99.9891 | закупить саженцы деревьев и кустарников для высадки на территории городского округа, поставить цветочную рассаду, обновить базу Гранд сметы, выполнить уходные работы | обновлена база Гранд-Сметы, приобретено и высажено на территории города 2417 деревьев и 19517 кустарников,поставлена цветочная рассада, выполнены уходные работы | 4215 | 3613.41 | 17
|  | Управа Центрального района | апрель | ноябрь | апрель | ноябрь | 307 | 306.345 | 99.7866 | выполнить посадку 50 деревьев | посажено 50 деревьев | 307 | 306.3 | 2
7 | Мероприятие1.5 Мониторинг состояния зеленых насаждений и их инвентаризация---------------Обследование насаждений на территориях общего пользования | всего |  |  |  |  | 95 | 94.9 | 99.8947 |  |  | 95 | 94.9 | 2
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | май | сентябрь | 95 | 94.9 | 99.8947 | Провести лесопатологическое обследование зеленых насаждений в г.Воронеже на ул.Кольцовская, провести НИР по обследованию территорий с целью придания статуса ООПТ | Проведено лесопатологическое обследование зеленых насаждений в г.Воронеже на ул.Кольцовская, присвоен статус ООПТ 7 территориям | 95 | 94.9 | 2
8 | Мероприятие 1.6 Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет | всего |  |  |  |  | 1043 | 955.262 | 91.5879 |  |  | 1043 | 1043 | 1
|  | Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | январь | декабрь | 1043 | 955.262 | 91.5879 | Поставить на кадастровый учет 48 озелененных территорий общего пользования (общей площадью порядка 77 га) и подготовка схем расположения по 17 объектам ориентировочной площадью 22 га. | Оформлены кадастровые паспорта на 48 озелененных территорий общего пользования (общей площадью порядка 77 га) и подготовка схем расположения по 17 объектам ориентировочной площадью 22 га. | 1043 | 1043 | 1 | 87,7 тыс. руб. переходяшая кредиторка на 2017 год
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0
9 | Мероприятие 1.7 Оформление в муниципальную собственность земельных участков озелененных территорий общего пользования | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | январь | декабрь | 0 | 0 | 0 | Оформить в муниципальную собственность 11 сформированных участков | Оформлено в муниципальную собственность 14 сформированных участков | 0
10 | Мероприятие 1.8 Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, проведение тематических мероприятий на озелененныъх территориях общего пользования | всего |  |  |  |  | 131 | 130.501 | 99.6191 |  |  | 131 | 0 | 4
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | январь | декабрь | 131 | 130.501 | 99.6191 | Изготовить информационные аншлаги | Изготовлено 15 информационных аншлагов | 131 | 0 | 4
0
[9 empty] | #DIV/0! |  |  | 0
11 | Мероприятие 1.9 Обеспечение спецтехникой МКП "ЭкоЦентр"__________ | всего |  |  |  |  | 3242 | 3241.02 | 99.9698 |  |  | 3242 | 3296.46 | 2
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | июнь | август | июнь | иавгуст | 474 | 473.13 | 99.8165 | Приобрести средства малой механизации для МКП "ЭкоЦентр" | Поставлены 5 бензокос, 5 газонокосилок, 8 воздуходувок | 474 | 474.96 | 1
|  |  | февраль | март | июнь | сентябрь | 2768 | 2767.89 | 99.996 | Приобрести спецтехнику для МКП "ЭкоЦентр" | Поставлена малая коммунальная машина для обслуживания парков | 2768 | 2821.5 | 1
12 | Мероприятие 1.10 Содержание муниципальных парков и скверов, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр": | всего |  |  |  |  | 47882 | 47867.166 | 99.969 |  |  | 47882 | 43057.43
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | [5 empty] | Выполнить содержание 17 парков и скверов в рамках заказа учредителя МКП "ЭкоЦентр" | Выполнялось в течение года содержание 17 территорий, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр"
сквер "У озера"
сквер Экологов
сквер Комсомольский
сквер им. Бунина
парк им. Дурова
парк "Орленок"
парк Патриотов
Центральный парк культуры и отдыха
| сквер "Чайка" |  |  |  | январь | декабрь | 47882 | 47867.166 | 99.969 |  |  | 47882 | 43057.43 | заказ учредителя
сквер "Брикманский сад"
сквер "Олимпийцев"
лесопарк "Оптимистов"
"Терновое кладбище"
парк "Дельфин"
парк "Алые паруса"
сквер "Надежда"
парк Южный
13 | Мероприятие 1.11 Проектирование, реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа | всего |  |  |  |  | 54960.7 | 54775.3042 | 99.6627 |  |  | 119019 | 118441.09 | 6
|  |  | январь | декабрь
| Проектирование и строительство Детского литературного парка | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж |  |  | май | декабрь | 2218 | 2217.88 | 99.9946 | Разработать проект Детского литературного парка | Выполнены проектно-изыскательсткие работы | 2218 | 2217.88 | 1 |  | 52992
| Реконструкция Воронежского центрального (2 очередь) | [5 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | провести поректно-изыскательские работы |  | 0 |  |  |  | 52806.72
| Реконструкция Воронежского центрального парка (дополнительные работы по Зеленому театру) |  |  |  | январь | июнь | 36877 | 36876.02 | 99.9973 | Выполнить строительство Зеленого театра | Строительство Зеленого театра завершено | 71877 | 71876.02 | 1 | сумма контрактов указана с учетом софинансирования из бюджета области (69036 и 29058,3 тыс. руб. соответственно)
| Реконструкция Воронежского центрального парка (1 очередь) |  |  |  | январь | июнь | 13897 | 13712.82 | 98.6747 | Завершить строительство 1 очереди | Объект введен в эксплуатацию | 42955.3 | 42378.61 | 2
| Благоустройство территории Воронежского центрального парка(установка скульптурной композиции) | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |  |  | сентябрь | декабрь | 1200 | 1199.99 | 99.9992 | Приобрести сульптурную композицию "Бабочки" | Приобретена скульптурная композиция "Бабочки" | 1200 | 1199.99 | 1
| Благоустройство сквера "Спортивный" | управа Железнодорожного района |  |  | июль | август | 768.7 | 768.5942 | 99.9862 | Выполнить комплексное благоустройство - сквера «Спортивный» ул. Переверткина, 1п | Выполнено устройство дорожно-тропиночной сети 341,4 м2, установка 6 скамек, 6 урн, песочницы | 768.7 | 768.59 | 1
14 | Основное мероприятие 2 Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего |  |  |  |  | 4578.8 | 4575 | 99.917 |  |  | 4578.8 | 4376.95 | 23
|  | Управа Железнодорожного района |  |  |  |  | 869 | 868.69 | 99.9643 |  |  | 869 | 814.69 | 2
[7 empty] | 160 | 159.91 |  |  |  | 160 | 159.91 | 2
[7 empty] | 50.9 | 50.14 | 98.5069 |  |  | 50.9 | 50.14 | 3
|  | Управа Коминтерновского района |  |  |  |  | 613.9 | 613.75 | 99.9756 |  |  | 613.9 | 615.85 | 2
|  | Управа Левобережного района |  |  |  |  | 542 | 541.02 | 99.8192 |  |  | 542 | 541.02 | 1
[7 empty] | 150 | 149.6 | 99.7333 |  |  | 150 | 49.4 | 1
|  | Управа Ленинского района |  |  |  |  | 353 | 352.91 | 99.9745 |  |  | 353 | 352.91 | 1
|  | Управа Советского района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управа Центрального района |  |  |  |  | 1578 | 1577.42 | 99.9632 |  |  | 1578 | 1577.42 | 3
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 262 | 261.56 | 99.8321 |  |  | 262 | 215.61 | 8
15 | Мероприятие 2.1 Внедрение технологий сбора и переработки опасных отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами, утилизация отходов в муниципальных целях -----------Сбор, транспортировка и демеркуризация люминесцентных ламп и приборов от муниципальных учреждений | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | январь | февраль | 0 | 0 | 0 | Провести сбор и утилизацию отработанных элементов питания | Проведен сбор отработанных элементов питания | 0 | 0 |  | контракт расторгнут, лимиты сняты
16 | Мероприятие 2.2 Реабилитационные мероприятия. Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и уборка захламленных территорий городского округа -----------------------------------Выполнение работ по уборке захламленных территорий городского округа | всего |  |  |  |  | 4495.8 | 4492 | 99.9155 |  |  | 4495.8 | 4293.95 | 22
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | май | сентябрь | май | сентябрь | 179 | 178.56 | 99.7542 | Приобрести перчатки, мешки и талоны для проведения субботников | Приобретено 5000 пар перчаток, 5000 мешков,40 талонов для проведения субботников | 179 | 132.61 | 7
|  | управа Железнодорожного района | май | ноябрь | май | ноябрь | 869 | 868.69 | 99.9643 | Осуществить вывоз несанкц.отходов | Вывезено 3080 куб.м.мусора | 869 | 814.69 | 2 | 54,0 тыс. кредиторка
[5 empty] | май | ноябрь | 160 | 159.91 | 99.9437 | Приобрести талоны на утилизацию ТБО | Приобретено талонов на вывоз 1166 куб.м. ООО "Поэрто-Полигон" | 160 | 159.91 | 2
[5 empty] | май | ноябрь | 50.9 | 50.14 | 98.5069 | Приобретение мешков д/мусора, спецодежды, инвентаря | Приобретены жилеты сигнальные - 20 шт., мешки - 7500 шт., перчатки - 1100 шт., а также садовый инвентарь - 11 ед. | 50.9 | 50.14 | 3
|  | управа Коминтерновского района | май | сентябрь | май | сентябрь | 613.9 | 613.75 | 99.9756 | Вывезти с терр. Района несанкциониров. отходы в объеме 2965 куб.м | Вывезено с терр.района несанкциониров. свалки в объеме 2965 куб.м; | 613.9 | 615.85 | 2
|  | управа Левобережного района | май | сентябрь | май | сентябрь | 542 | 541.02 | 99.8192 | Вывезти 1 425 т мусора | Произведен вывоз мусора 1425 т. (2111 куб.м.) | 542 | 541.02 | 1
[5 empty] | май | сентябрь | 150 | 149.6 | 99.7333 | Приобрести хозинвентарь | Хоз. инвентарь поставлен. | 150 | 49.4 | 1
|  | управа Ленинского района | май | сентябрь | май | сентябрь | 353 | 352.91 | 99.9745 | Ликвидировать очаги загрязнения окружающей среды (1534 куб. м) | Ликвидированы очаги загрязнения окружающей среды (1534 куб. м) | 353 | 352.91 | 1
|  | управа Советского района | май | сентябрь | май | сентябрь | 0 |  | 0 | Вывезти 18705 куб. м отходов с мест несанкционированного размещения | Вывезено 18705 куб. м отходов с мест несанкционированного размещения | 0
|  | управа Центрального района | май | сентябрь | май | сентябрь | 1578 | 1577.42 | 99.9632 | Убрать 5738,04 куб.м. мусора | Вывезено 5738,04 куб.м. мусора с несанкцио-нированных свалок | 1578 | 1577.42 | 3
19 | Мероприятие 2.3 Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан-------------------------------------------Проведение замеров выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод, почво-грунтов при рассмотрении ситуаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. | всего |  |  |  |  | 83 | 83 | 100 |  |  | 83 | 83 | 1
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | апрель | июнь | 83 | 83 | 100 | Провести мониторинговые исследования и расчеты при необходимости | Произведен расчет выбросов парниоквых газов на территории ГОГ Воронеж | 83 | 83 | 1
20 | Мероприятие 2.4 Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | всего |  |  |  |  | 0
|  | Предприятия городского округа | январь | декабрь |  |  | 0 |  |  | Осуществить контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод | Проведены мероприятия по контролю эффективности работы газопылеулавливающих установок, очистных сооружений сточных вод, а также на проведение мероприятий по обеспечению функционирования данного оборудования с соблюдением нормативов качества окружающей среды
21 | Мероприятие 2.5 Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Предприятия городского округа | январь | декабрь |  |  | 0 | 0 | 0 | Провести исследования и при необходимости ликвидацию очагов загрязнения окружающей среды | Проведены мероприятия: ОАО "Воронежсинтезкаучук" по мониторингу подземного водоносного горизонта, загрязнённого некалем; ФГКУ Комбинат "Красное знамя" по мониторингу очага загрязнения нефтепродуктами и ликвидации загрязнения почвы с вывозом на спецпредприятие для утилизации нефтесодержащих отходов
22 | Мероприятия 2.6 Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Предприятия городского округа | январь | декабрь |  |  | 0 | 0 | 0 | Провести исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов | Проведены мероприятия: филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" по режимным наблюдениям подземных вод по стационарной сети наблюдательных скважин на объектах размещения золошлаковых отходов; ЗАО "Воронежский комбинат строительных материалов" по мониторингу за состоянием окружающей среды на объектах хранения отходов на прилегающей к предприятию территории
23 | Основное мероприятие 3 Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего |  |  |  |  | 8463.8 | 8462.58 | 99.9856 |  |  | 8463.8 | 2669.66 | 17
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж |  |  |  |  | 8353.8 | 8352.96 | 99.9899 |  |  | 8353.8 | 2560.04 | 15
|  | Управа Железнодорожного района |  |  |  |  | 50 | 49.92 | 99.84 |  |  | 50 | 49.92 | 1
|  | управа Центрального района |  |  |  |  | 60 | 59.7 | 99.5 |  |  | 60 | 59.7 | 1
24 | Мероприятие 3.1 Издательская и информационная деятельность, организация радио- и теле- передач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов | всего |  |  |  |  | 40.5 | 40.5 | 100 |  |  | 40.5 | 40.5 | 2
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | январь | декабрь | март | апрель | 40.5 | 40.5 | 100 | Напечатать бланки грамот и благодарностей, оплатить кредиторскую задолженность за издание доклада о состоянии окружающей среды в 2014 году | Напечатано 200 бланков, оплачена кредиторская задолженность | 40.5 | 40.5 | 2
25 | Мероприятие 3.2 Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды. Организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки- ярмарки "Воронеж - Сад" | всего |  |  |  |  | 2318.65 | 2318.25 | 99.9827 |  |  | 2318.65 | 2390.6 | 11
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | апрель | ноябрь | апрель | ноябрь | 2258.65 | 2258.55 | 99.9956 | Провести конкурс главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, организовать и провести городские экологические конкурсы, выставку- ярмарку "Воронеж - Сад" | Вручена премия главы в области охраны окружающей среды, обеспечена установка и своевременный вывоз 15 мобильных туалетных кабин и евроконтейнеров для сбора ТКО, мультимедийное сопровождение с установкой 2 экранов, оказание охранных услуг при проведении выставки-ярмарки «Воронеж – Сад», проведено награждение победителей городских экологических конкурсов | 2258.65 | 2330.9 | 10
|  | управа Центрального района | август | сентябрь | август | сентябрь | 60 | 59.7 | 99.5 | Подготовить выставочную экспозицию выставки- ярмарки "Воронеж - Сад" | Размещена выставочная экспозиция при проведении выставки- ярмарки "Воронеж - Сад" | 60 | 59.7 | 1
26 | Мероприятие 3.3 Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особоохраняемые природные территории. | всего |  |  |  |  | 70.8 | 70.8 | 100 |  |  | 70.8 | 70.8
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | июнь | август | июль | июль | 70.8 | 70.8 | 100 | Оплатить кредиторскую задолженность за оказание услуг по перевозке | Оплачена кредиторскую задолженность за оказание услуг по перевозке | 70.8 | 70.8
27 | Мероприятие 3.4 Проведение Дней защиты от экологической опасности: операция "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного Дня окружающей среды | всего |  |  |  |  | 5 | 5 | 100 |  |  | 5 | 5 | 1
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | май | сентябрь | май | май | 5 | 5 | 100 | Провести мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности | Проведены Дни защиты от экологической опасности, изготовлен баннер для проведения всемирного дня окружающей среды | 5 | 5 | 1
30 | Мероприятие 3.5 Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды-------------------Поставка систем доочистки питьевой воды с последующей установкой для нужд муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа город Воронеж субъектами малого предпринимательства | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | 0
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | май | июль |  |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | 0
28 | Мероприятие 3.6 Развитие мест массового отдыха, в том числе у воды, обеспечение их функционирования и проведение санитарно-гигиенических мероприятий. | всего |  |  |  |  | 6028.85 | 6028.03 | 99.9864 |  |  | 6028.85 | 162.76 | 3
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | 5866 | 5865.27 | 99.9876 | Установить в парках и скверах камеры видеонаблюдения | Установлена 41 камера видеонаблюдения в 8 парках и скверах, | 5866 | 5865.27 | 1
|  |  | май | июнь | май | июнь | 112.85 | 112.84 | 99.9911 | Выполнить дезинсекционные и акарицидные обработки территорий, | Проведена обработка муниципальных территорий общего пользования от комаров и клещей | 112.85 | 112.84 | 1
|  | управа Железнодорожного района | май | июнь | май | июнь | 50 | 49.92 | 99.84 | Выполнить благоустройство территории места отдыха у воды на ул. Панфилова | Выполнено благоустройство территории места отдыха у воды (пляжа) на ул. Панфилова | 50 | 49.92 | 1
29 | Основное мероприятие 4 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | всего |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Произвести отлов 462 животных | Отловлено 511 животных | 1419.6 | 1367.12 | 14
|  | Управа Железнодорожного района | январь | декабрь | февраль | декабрь | 0 |  | 0 |  | Отловлено 66 животных | 236.6 | 234.04 | 3
|  | Управа Коминтерновского района |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Отловлено 77 животных | 236.6 | 230 | 1
|  | Управа Левобережного района |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Отловлено 63 животных | 236.6 | 200 | 1
|  | Управа Ленинского района |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Отловлено 99 животных | 236.6 | 236.01 | 4
|  | Управа Советского района |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Отловлено 76 животных | 236.6 | 230.6 | 2
|  | Управа Центрального района |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Отловлено 130 животных | 236.6 | 236.47 | 3
Руководитель
| управления экологии |  |  |  | Н.В. Ветер
Полякова Е.В.
228-31-72

## отчет финансирование
Таблица № 2
Отчет о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды" по состоянию на 01 января 2017 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |  | Расходы за отчетный период
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | лимит на год, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | "Охрана окружающей среды" | всего, в том числе: | 256582.5 | 258497.01 | 231890.5 | 26606.51 | 255708.0261 | 99.6592 | 98.9211
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 65477.9 | 65477.9 | 65477.9 | 0 | 64985.03 | 99.2473 | 99.2473
|  | бюджет городского округа | 173222.6 | 166412.6 | 166412.6 | 0 | 164116.4861 | 94.7431 | 98.6202 |  | 164116.49 | 0.00386
|  | внебюджетные источники | 17882 | 26606.51 | 0 | 26606.51 | 26606.51 | 148.7893 | 100
Основное мероприятие 1 | Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего, в том числе: | 229812.3 | 226028.3 | 217428.3 | 8600 | 223344.6961 | 97.1857 | 98.8127
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 64058.3 | 64058.3 | 64058.3 | 0 | 63665.79 | 99.3873 | 99.3873
|  | бюджет городского округа | 161154 | 153370 | 153370 | 0 | 151078.9061 | 93.7482 | 98.5062 | 153370 | 151078.9061
|  | внебюджетные источники | 4600 | 8600 | 0 | 8600 | 8600 | 186.9565 | 100
Мероприятие 1.1 | Обустройство видовых мест на территории городского округа | всего, в том числе: | 23664 | 17251.3 | 17251.3 | 0 | 15255.298 | 64.4663 | 88.4298
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 23664 | 17251.3 | 17251.3 | 0 | 15255.298 | 64.4663 | 88.4298
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.2 | Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа | всего, в том числе: | 14902.58 | 16375.01 | 16375.01 | 0 | 16372.3 | 109.8622 | 99.9835
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 14902.58 | 16375.01 | 16375.01 | 0 | 16372.3 | 109.8622 | 99.9835
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.3 | Уходные работы за зелеными насаждениями в том числе: стрижка кустарника, покос травы, полив и др. | всего, в том числе: | 10277.42 | 7867.99 | 7867.99 | 0 | 7866.27 | 76.5393 | 99.9781
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 10277.42 | 7867.99 | 7867.99 | 0 | 7866.27 | 76.5393 | 99.9781
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие1. 4 | Озеленение территорий городского округа | всего, в том числе: | 10639.5 | 13122 | 4522 | 8600 | 13120.885 | 123.3224 | 99.9915
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 6039.5 | 4522 | 4522 | 0 | 4520.885 | 74.8553 | 99.9753
|  | внебюджетные источники | 4600 | 8600 | 0 | 8600 | 8600 | 186.9565 | 100
Мероприятие 1.5 | Мониторинг состояния зелёных насаждений, их инвентаризация, обеспечение режима особой охраны особо охраняемых природных территорий местного значения | всего, в том числе: | 100 | 95 | 95 | 0 | 94.9 | 94.9 | 99.8947
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 100 | 95 | 95 | 0 | 94.9 | 94.9 | 99.8947
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.6 | Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет | всего, в том числе: | 1043 | 1043 | 1043 | 0 | 955.262 | 91.5879 | 91.5879
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 1043 | 1043 | 1043 | 0 | 955.262 | 91.5879 | 91.5879
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.7 | Оформление в муниципальную собственность земельных участков озелененных территорий общего пользования | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.8 | Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, поведение тематических мероприятий на озелененных территориях общего пользования | всего, в том числе: | 150 | 131 | 131 | 0 | 130.501 | 87.0007 | 99.6191
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 150 | 131 | 131 | 0 | 130.501 | 87.0007 | 99.6191
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.9 | Обеспечение спецтехникой МКП "ЭкоЦентр" | всего, в том числе: | 3402.8 | 3242 | 3242 | 0 | 3241.02 | 95.2457 | 99.9698
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 3402.8 | 3242 | 3242 | 0 | 3241.02 | 95.2457 | 99.9698
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.10 | Содержание муниципальных парков и скверов, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр" | всего, в том числе: | 43058 | 47882 | 47882 | 0 | 47867.166 | 111.169 | 99.969
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 43058 | 47882 | 47882 | 0 | 47867.166 | 111.169 | 99.969
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 1.11 | Проектирование, реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа (Центральный парк культуры и отдыха, Детский литературный парк и др.) | всего, в том числе: | 122575 | 119019 | 119019 | 0 | 118441.0942 | 96.6274 | 99.5144
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 64058.3 | 64058.3 | 64058.3 | 0 | 63665.79 | 99.3873 | 99.3873
|  | бюджет городского округа | 58516.7 | 54960.7 | 54960.7 | 0 | 54775.3042 | 93.6063 | 99.6627
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего, в том числе: | 17974.8 | 22585.31 | 4578.8 | 18006.51 | 22581.51 | 125.6287 | 99.9832
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 4692.8 | 4578.8 | 4578.8 | 0 | 4575 | 97.4898 | 99.917
|  | внебюджетные источники | 13282 | 18006.51 | 0 | 18006.51 | 18006.51 | 135.5708 | 100
Мероприятие 2.1 | Внедрение технологий сбора и переработки опасных отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами, утилизация отходов в муниципальных целях | всего, в том числе: | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 18.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.2 | Реабилитационные мероприятия. Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов и уборка захламленных территорий городского округа | всего, в том числе: | 4591.48 | 4495.8 | 4495.8 | 0 | 4492 | 97.8334 | 99.9155
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 4591.48 | 4495.8 | 4495.8 | 0 | 4492 | 97.8334 | 99.9155
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.3 | Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан | всего, в том числе: | 83 | 83 | 83 | 0 | 83 | 100 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 83 | 83 | 83 | 0 | 83 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 2.4 | Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | всего, в том числе: | 10000 | 15837.36 | 0 | 15837.36 | 15837.36 | 158.3736 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 10000 | 15837.36 | 0 | 15837.36 | 15837.36 | 158.3736 | 100
Мероприятие 2.5 | Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды | всего, в том числе: | 2255 | 1527.24 | 0 | 1527.24 | 1527.24 | 67.7268 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 2255 | 1527.24 | 0 | 1527.24 | 1527.24 | 67.7268 | 100
Мероприятие 2.6 | Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов | всего, в том числе: | 1027 | 641.91 | 0 | 641.91 | 641.91 | 62.5034 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 1027 | 641.91 | 0 | 641.91 | 641.91 | 62.5034 | 100
Основное мероприятие 3 | Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего, в том числе: | 7375.8 | 8463.8 | 8463.8 | 0 | 8462.58 | 114.7344 | 99.9856 | 8462.58
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 7375.8 | 8463.8 | 8463.8 | 0 | 8462.58 | 114.7344 | 99.9856
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.1 | Издательская и информационная деятельность, организация радио- и телепередач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов | всего, в том числе: | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 40.5 | 100 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 0 | 40.5 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.2 | Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды. Организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки-ярмарки "Воронеж - город-сад" | всего, в том числе: | 2496.5 | 2318.65 | 2318.65 | 0 | 2318.25 | 92.86 | 99.9827
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 2496.5 | 2318.65 | 2318.65 | 0 | 2318.25 | 92.86 | 99.9827
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.3 | Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особоохраняемые природные территории. | всего, в том числе: | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 0 | 70.8 | 100 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 0 | 70.8 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.4 | Проведение Дней защиты от экологической опасности: акций "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного дня окружающей среды | всего, в том числе: | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100 | 100
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 100 | 100
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.5 | Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие 3.6 | Развитие мест массового отдыха, в том числе у воды, обеспечение их функционирования и проведение санитарно-гигиенических мероприятий. | всего, в том числе: | 4763 | 6028.85 | 6028.85 | 0 | 6028.03 | 126.5595 | 99.9864
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа | 4763 | 6028.85 | 6028.85 | 0 | 6028.03 | 126.5595 | 99.9864
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 4 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | всего, в том числе: | 1419.6 | 1419.6 | 1419.6 | 0 | 1319.24 | 92.9304 | 92.9304
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет | 1419.6 | 1419.6 | 1419.6 | 0 | 1319.24 | 92.9304 | 92.9304
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Руководитель
| управления экологии |  |  |  | Н.В. Ветер
Полякова Е.В.
228-31-72