**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды» по итогам 2022 года**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2022 год, составляет 546 884,83 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 71 958,10 тыс. рублей, областной бюджет – 165 760,99 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 290 174,44 тыс. рублей, внебюджетные источники – 18 991,30 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2022 год составили 496 345,23 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 71 958,10 тыс. рублей, областной бюджет– 114 983,19 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 272 044,94 тыс. рублей, внебюджетные источники – 37 359,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 2022 года составил 482 078,35 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 71 958,10 тыс. рублей, из областного бюджета – 105 174,18 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 267 587,07 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 37 359,00 тыс. рублей (88,1% от предусмотренного муниципальной программой и 97,1% от плановых ассигнований).

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

* общая площадь озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты – 795,46 га *(план на 2022 год –810 га)*;
* обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков – 9,102 кв. м на человека *(план на 2022 год – 9,22 кв. м на человека).*

Снижение достигнутых значений данных показателей обусловлено исключением из постановления администрации городского округа город Воронеж №669 от 01.04.2003 «О сохранении, развитии и благоустройстве зеленых зон общего пользования г. Воронежа» 6 озелененных территорий общего пользования общей площадью 10 га.

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»** выделено 235 353,57 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета – 13 184,55 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 199 362,02 тыс. рублей, внебюджетные средства – 22 807,00 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов: 10 территорий, закрепленных за МКП «ЭкоЦентр» и 25 территорий, закрепленных за МБУ «Зеленхоз». Для обеспечения деятельности МКП «ЭкоЦентр» приобретено семь единиц специализированной техники.

Выполнена вырубка 1745 деревьев, обрезка 1986 деревьев, выкашивание газонов на площади 222,11 га, стрижка кустарника – 40,18 тыс. кв. м и 14586 шт., оказывались услуги охраны на мемориальном комплексе «Площадь Победы».

За счет средств бюджета города приобретены и высажены 1320 саженцев деревьев и 1070 саженцев кустарников, поставлена цветочная рассада петунии в количестве 7000 шт. для победителей городского экологического конкурса, ведутся уходные работы за многолетними насаждениями в парке "Орленок" и сквере "Советский", а также за саженцами деревьев, высаженными в 2021 году и в весенний период 2022 года.

В рамках благоустройства озелененных территорий общего пользования: приобретены и установлены на территории парка «Южный» 6 элементов детского игрового оборудования, проведена экспертиза сметной стоимости благоустройства Воронежского центрального парка и сквера "Лесная сказка", установлены 10 полимерпесчаных скамеек в сквере «Ученых», в сквере «Майский» устроены пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны, в сквере «Комсомольский установлено три элемента детского игрового оборудования, проведен ремонт стационарного туалета в Воронежском центральном парке, выполнено озеленение сквера «Генерала Лохматикова».

Подготовлены межевые планы 39 земельных участков, оформлено в муниципальную собственность 6 озелененных территорий

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

*–* количество высаженных деревьев *–* 3117 шт. (*план на 2022 год – 2000 шт.)*;

*–* количество высаженных кустарников *–* 15051 шт. (*план на 2022 год –20400 шт*.) Низкое достижение индикатора связано с тем, что в 2022 году наблюдался рост вырубки под застройку и в целях восстановления зеленого фонда города высаживались в основном саженцы деревьев. На 2023 год запланирована высадка 20600 кустарников;

*–* приживаемость высаженных кустарников и деревьев *–* 85,4 % (*план на 2021 год – 85,4%)*;

* количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) – 225 шт. *(план на 2022 год – 229 шт.);*
* площадь цветников – 7,5 га (*план на 2022 год – 4,9 га);*
* доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве – 49,8% *(план на 2022 год – 50%);*

количество озелененных территорий, имеющих статус ООПТ – 30 шт. *(план на 2022 год – 30 шт.).*

На реализацию основного мероприятия 2 **«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»** выделено 122 911,88 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 71 958,10 тыс. рублей, из областного бюджета – 11 714,10 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 24 687,68 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 14 552,00 тыс. рублей.

В отчетном периоде для проведения мероприятий по уборке территорий приобретены плащи – 100 шт., перчатки 7000 пар, мешки - 8200 шт., грабли – 50 шт., лопаты – 30 шт., вывезено 10 320,52 куб. м отходов, оказаны услуги охраны территории несанкционированной свалки по ул. Землячка, 29.

Осуществлен отбор проб воды и проведены анализы на наличие мышьяка в гмр. Семилукские выселки.

Завершены этапы работ по определению границ ЗЗП г. Воронежа, результаты включены в Государственный водный реестр.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий – 4 125 га *(план на 2022 год – 4 250  га).* Снижение показателя связано с уменьшением площади захламленных земель в результате проводимой работы по их уборке.

Финансирование основного мероприятия 3 **«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»** из бюджета городского округа город Воронеж составило 20 932,37 тыс. рублей.

В отчетном периоде оказаны услуги по охране парков "Южный", им. Дурова, ВЦП, "Орленок", "Алые паруса", установлены 3 информационные таблички «Петровский дуб», приобретена сувенирная продукция к Всемирному Дню окружающей среды, а также призы для награждения победителей экологических конкурсов, подготовлена выставочная композиция к международному Воронежскому фестивалю садов и цветов «Город-Сад», вручена премия главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды по пяти номинациям.

Также произведена расконсервация, запуск и обслуживание фонтанов в парке "Орленок", Петровском сквере и Воронежском центральном парке, проведены дезинсекционные и акарицидные обработки 8 озелененных территорий общего пользования.

В рамках экологического воспитания и пропаганды бережного отношения к природе в 2022 году под координацией управления экологии проведены акции «День птиц» и Час Земли, «Сохраним первоцветы!», «Марш Парков» и другие. Проведены тематические мероприятия в рамках Международного Дня защиты животных, Общероссийских дней защиты от экологической опасности, месячника благоустройства. Организованы образовательные экскурсии, субботники, природоохранные и эколого - просветительские мероприятия.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях – 25 000 человек (*план на 2022 год –23000 чел.).*

На реализацию основного мероприятия 4 **«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** выделено102 880,53 тыс. рублей, в том числе: из областного бюджета 80 275,53 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 22 605,00 тыс. рублей.

Ведется строительство приюта для животных без владельца: выполнено устройство фундаментов, стен, дренажных емкостей, ведется монтаж оконных блоков.

За счет средств субвенции из областного бюджета осуществлен отлов животных без владельцев.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество отловленных животных без владельца – 1482 шт. (*план на 2022 год – 1 300 шт.)*

И. о. руководителя управления экологии

администрации городского

округа город Воронеж Е.Н. Уварова

Лунева Е.В.

228-31-72