**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды» по итогам 2023 года**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики администрации городского округа город Ворон еж, управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, управление жилищно-коммунального хозяйства, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2023 год, составляет 683 031,44 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 107 937,40 тыс. рублей, областной бюджет – 241 168,49 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 317 525,55 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 400,00 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2023 год составляют 684 151,44 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 107 937,43 тыс. рублей, областной бюджет– 233 796,16 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 314 566,85 тыс. рублей, внебюджетные источники – 27 851,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам 2023 года составил 626 228,74 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 107 902,59 тыс. рублей, из областного бюджета – 202 079,06 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж– 288 396,09 тыс. рублей, за счет внебюджетных средств – 27 851,00 тыс. рублей, что составило 91,7% от предусмотренного муниципальной программой и 91,5% от плановых ассигнований.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

* общая площадь озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты – 828,24 га *(план на 2023 год – 820 га);*
* обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков – 9,38 кв. м на человека *(план на 2023 год – 9,31 кв. м на человека).*

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»** выделено 350 966,63 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 121 004,97 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 213 710,66 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 16 251,00 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов закрепленных за МКП «ЭкоЦентр» и МБУ «Зеленхоз», устройство и содержание цветников, а также обеспечение охраны сквера Советский и обслуживание фонтана на данной озелененной территории.

Проведен покос газонов на площади 353,65 га, стрижка кустарника 82285,02 м.кв., стрижка одиночных кустарников в количестве 458 шт. Выполнена корчевка 327 пней, вырубка 2226 деревьев, обрезка 3301 дерева. В рамках выполнения заказа учредителя и муниципального задания МКП «ЭкоЦентр» и МБУ «Зеленхоз» на закрепленных озелененных территориях вырублено 2528 деревьев, обрезано 1318 деревьев. Проведена посадка 1138 деревьев и 5051 кустарников, проведены уходные работы за деревьями, высаженными в предыдущих периодах, поставлена рассада петунии победителям экологических конкурсов.

Проведен анализ почвы на проспекте Революции в местах усыхания саженцев. Обеспечена охрана на мемориальном комплексе «Площадь Победы», проведено обновление программного продукта «ГрандСмета» для проведения сметных расчетов. Оформлено в муниципальную собственность 28 озелененных территорий общего пользования.

Установлено детское игровое оборудование на территориях скверов «Комсомольский» и «Лесная сказка». В рамках софинансирования из областного бюджета управами районов велось содержание 86 озелененных территорий, а также расположенного на них детского и спортивного оборудования.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

*–* количество высаженных деревьев *–* 5847 шт. (*план на 2023 год – 2200 шт.).* Рост значения показателя связан с проведением компенсационной посадки, озеленения вдоль дорог, а также территорий организаций за счет внебюджетных средств;

*–* количество высаженных кустарников *–* 65940 шт. (*план на 2023 год –20600 шт*.). Рост значения показателя связан с проведением компенсационной посадки, озеленения вдоль дорог, а также территорий организаций за счет внебюджетных средств;

*–* приживаемость высаженных кустарников и деревьев *–*97 % (*план на 2023 год – 85,6%).* Показатель приживаемости увеличился в связи с заключением контрактов по посадке саженцев с последующим уходом в течение двух лет;

* площадь цветников – 10,8 га (*план на 2023 год – 4,95 га).* Рост значения показателя связано со значительной площадью цветников, высаженных за счет внебюджетных средств;
* количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) – 253 шт. *(план на 2023 год – 239 шт.).* Достигнутое значение показателя напрямую зависит от количества, поступивших документов кадастрового учета для государственной регистрации права собственности на земельные участки, занимаемые зелеными зонами;
* доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве – 51% *(план на 2023 год – 51%);*
* количество озелененных территорий, имеющих статус ООПТ – 30 шт. *(план на 2023 год – 30 шт.).*

На реализацию основного мероприятия 2 **«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»** в отчетном периоде выделено 168 055,92 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 107 902,59 тыс. рублей, из областного бюджета – 17 565,60 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 30 987,73 тыс. рублей, из внебюджетных источников – 11 600,00 тыс. рублей.

Завершены работы по ликвидации несанкционированной свалки по ул. Землячки, 29: проведена планировка площадей свалки бульдозером, разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором, перевозка грунтов автомобилями-самосвалами, завоз песка, формирование тела, выполнена дренажная система, устройство верхнего защитного экрана.

Разработана ПСД на ликвидацию объекта накопленного вреда "Иловые карты, расположенные западнее ПОС ООО "РВК-Воронеж" по ул. Антокольского. По состоянию на 31.12.23 документация находится на Госэкспертизе и Государственной экологической экспертизе.

Также проведена уборка захламленных территорий Железнодорожного, Коминтерновского, Левобережного и Центрального районов силами комбинатов благоустройства (вывезено 11162 м3 отходов), произведен отбор проб воды на содержание мышьяка в гмр. Семилукские выселки, приобретены перчатки - 8581 пар, мешки д/мусора - 1157 упак.

В результате реализации основного мероприятия 2 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий» - 4357 га *(план на 2023 год – 4350 га.);*
* ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (нарастающим итогом) – 1 шт. *(план на 2023 год 1шт.)*.

Финансирование основного мероприятия 3 **«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»** из бюджета городского округа город Воронеж составило 21 863,58 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату услуг по охране парков и скверов в отчетном периоде, содержание фонтанов в Воронежском центральном парке, парке культуры и отдыха «Орленок» и сквере «Петровский». Оказаны услуги по разработке айдентики управления экологии.

В рамках экологического воспитания и пропаганды бережного отношения к природе под координацией управления экологии проведено 15городских экологических мероприятий: выставка «Доброму сердцу – преданный друг», акции «Серая шейка – 2023», «Добрый друг», конкурс фотографий «Заповедный выходной», в рамках всемирного Дня воды проведен городской флэшмоб «Голубая лента» и др., вручена премия главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды по 5 номинациям, приобретены букеты и памятные подарки для награждения победителей.

В рамках проведения международной выставки-ярмарки «Город-Сад» подготовлена экспозиция от городского округа город Воронеж, которая получила Золотую медаль. Также обеспечена установка сцены, звуковое и видео сопровождение фестиваля, установлены мобильные туалетные кабины и контейнеры для сбора ТКО.

Проведена дезинсекционная и акарицидная обработка 22 озелененных территорий общего пользования.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях – 145 349 человек (*план на 2023 год – 23 500 чел.)* Отклонение показателя связано со значительным количеством граждан, посетившим фестиваль "Город-Сад", а также еженедельным проведением мероприятий на территории парка культуры и отдыха «Орленок».

На реализацию основного мероприятия 4 **«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** выделено 85 342,61 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 63 508,49 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 21 834,12 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось строительство муниципального приюта для животных без владельцев (II этап), приобретение оборудования для обеспечения его деятельности и за счет средств субвенции из областного бюджета осуществлялся отлов животных без владельцев. Также проводился отлов и стерилизация животных в рамках переданных полномочий.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество отловленных животных без владельца – 1223 шт. (*план на 2023 год – 1 300 шт.)*. Отклонение показателя связано с некорректным оформлением документов иногородним подрядчиком, в связи с чем, оплата была произведена не по всем актам выполненных работ.

Руководитель управления экологии

администрации городского

округа город Воронеж Г.Л. Воробьева

Лунева Елена Викторовна

228-31-72

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж  "Охрана окружающей среды"  по состоянию на 01 января 2024 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Расходы за отчетный период\* | | | | | | | | | Результаты реализации мероприятий | | Заключение контрактов | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. руб.), в том числе по источникам: | | | | профинансировано на отчетную дату (тыс. руб.), в том числе по источникам: | | | | | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено,  тыс. рублей | Контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию), тыс. руб. | Количество заключенных контрактов за отчетный период, ед. |
| Всего | федеральный  бюджет | областной бюджет | бюджет  городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено,  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды" | всего | 656 300,44 | 107 937,43 | 233 796,16 | 314 566,85 | 598 377,74 | 107 902,59 | 202 079,06 | 288 396,09 | 91,2 | - | - | 357 331,65 | 322 311,47 | 0,00 | 89,00 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 85 784,28 | 0,00 | 21 762,50 | 64 021,78 | 66 356,02 | 0,00 | 14 709,94 | 51 646,08 | 77,4 | - | - | 72 523,65 | 43 367,90 | 0,00 | 19 | - |
| 201 191,06 | 0,00 | 44 864,83 | 156 326,23 | 196 615,61 | 0,00 | 42 124,80 | 154 490,81 | 97,7 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Управа Железнодорожного района | 28 320,60 | 0,00 | 21 415,06 | 6 905,54 | 27 180,61 | 0,00 | 20 949,16 | 6 231,45 | 96,0 | - | - | 7 760,60 | 8 457,75 | 0,00 | 15 | - |
| Управа Коминтерновского района | 19 475,10 | 0,00 | 11 365,50 | 8 109,60 | 19 023,30 | 0,00 | 11 344,26 | 7 679,04 | 97,7 | - | - | 8 067,00 | 4 155,35 | 0,00 | 10 | - |
| Управа Левобережного района | 23 248,30 | 0,00 | 16 933,22 | 6 315,08 | 20 759,73 | 0,00 | 16 046,85 | 4 712,88 | 89,3 | - | - | 6 043,30 | 6 947,12 | 0,00 | 16 | - |
| Управа Ленинского района | 20 821,00 | 0,00 | 16 228,56 | 4 592,44 | 17 996,98 | 0,00 | 14 188,22 | 3 808,76 | 86,4 | - | - | 2 482,00 | 2 548,26 | 0,00 | 5 | - |
| Управа Советского района | 14 216,60 | 0,00 | 7 909,02 | 6 307,58 | 11 972,23 | 0,00 | 7 417,03 | 4 555,20 | 84,2 | - | - | 6 461,60 | 3 485,60 | 0,00 | 3 | - |
| Управа Центрального района | 19 898,30 | 0,00 | 9 235,00 | 10 663,30 | 18 207,44 | 0,00 | 8 646,61 | 9 560,83 | 91,5 | - | - | 10 648,30 | 10 053,05 | 0,00 | 16 | - |
| Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж | 90 368,50 | 0,00 | 66 511,20 | 23 857,30 | 67 337,88 | 0,00 | 49 086,59 | 18 251,29 | 74,5 | - | - | 90 368,50 | 90 368,50 | 0,00 | 4 | - |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж | 152 976,70 | 107 937,43 | 17 571,27 | 27 468,00 | 152 927,94 | 107 902,59 | 17 565,60 | 27 459,75 | 100,0 | - | - | 152 976,70 | 152 927,94 | 0,00 | 1 |  |
| Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Управление имущественных и земельных отношений городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1 Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа | всего | 347 041,64 | 0,00 | 128 235,99 | 218 805,65 | 334 715,63 | 0,00 | 121 004,97 | 213 710,66 | 96,4 | - | - | 145 650,29 | 34 554,27 | 0,00 | 38 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 44 713,28 | 0,00 | 14 730,40 | 29 982,88 | 44 359,29 | 0,00 | 14 709,94 | 29 649,35 | 99,2 | - | - | 31 452,65 | 15 623,36 | 0,00 | 10 | - |
| 201 191,06 | 0,00 | 44 864,83 | 156 326,23 | 196 615,61 | 0,00 | 42 124,80 | 154 490,81 | 97,7 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Управа Железнодорожного района | 22 562,60 | 0,00 | 18 415,06 | 4 147,54 | 21 424,61 | 0,00 | 17 949,57 | 3 475,04 | 95,0 | - | - | 3 502,60 | 2 701,74 | 0,00 | 6 | - |
| Управа Коминтерновского района | 14 968,10 | 0,00 | 8 765,50 | 6 202,60 | 14 524,14 | 0,00 | 8 748,14 | 5 776,00 | 97,0 | - | - | 5 060,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | - |
| Управа Левобережного района | 17 749,30 | 0,00 | 13 933,22 | 3 816,08 | 16 691,67 | 0,00 | 13 064,53 | 3 627,14 | 94,0 | - | - | 2 044,30 | 1 466,84 | 0,00 | 6 | - |
| Управа Ленинского района | 18 321,00 | 0,00 | 14 228,56 | 4 092,44 | 15 497,07 | 0,00 | 12 188,24 | 3 308,83 | 84,6 | - | - | 482,00 | 48,26 | 0,00 | 2,00 | - |
| Управа Советского района | 10 371,00 | 0,00 | 5 563,42 | 4 807,58 | 9 627,08 | 0,00 | 5 071,88 | 4 555,20 | 92,8 | - | - | 4 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Управа Центрального района | 17 165,30 | 0,00 | 7 735,00 | 9 430,30 | 15 976,16 | 0,00 | 7 147,87 | 8 828,29 | 93,1 | - | - | 8 415,30 | 7 320,51 | 0,00 | 9 | - |
| Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Управление имущественных и земельных отношений городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 3 | Мероприятие 1.1. Обустройство видовых мест на территории городского округа -*--------------Организация цветников на территории городского округа город Воронеж, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр" и МБУ "Зеленхоз" проведение уходных мероприятий* | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| 4 | Мероприятие 1.2. Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *Выполнение работ по обрезке и удалению старо возрастных усыхающих насаждений на территории городского округа* | всего | 15 199,54 | 0,00 | 347,10 | 14 852,44 | 13 526,68 | 0,00 | 313,47 | 13 213,21 | 89,0 | - | - | 13 450,54 | 3 578,75 | 0,00 | 14,00 | - |
| управа Железнодорожного района | 1 215,14 | 0,00 | 200,00 | 1 015,14 | 602,27 | 0,00 | 198,53 | 403,74 | 49,6 | Выполнить: вырубку деревьев -10 шт., сан.и омолаж.обрезку - 142 шт., | Выполнено: вырубка - 10 деревьев, санитарная и омол. обрезка - 142 деревьев | 1 215,14 | 414,49 | 0,00 | 4 | нет |
| управа Коминтерновского района | 58,10 | 0,00 | 58,10 | 0,00 | 41,55 | 0,00 | 41,55 | 0,00 | 71,5 | Выполнить: наказы избирателей депутатам Ворнежской городской Думы | Выполнено: вырубка - 11 деревьев, санитарная и омол. обрезка - 1 дерева | 58,10 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| 4 002,00 | 0,00 | 0,00 | 4 002,00 | 4 002,00 | 0,00 | 0,00 | 4002,00 | 100,0 | Выполнить: вырубку 885 шт деревьев, обрезку 812 шт деревьев, корчевку пней 91 шт | Выполнено: вырубка деревьев-885 шт.; обрезка-812 шт.; корчевка 91 | 4 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| управа Левобережного района | 1 792,30 | 0,00 | 50,00 | 1 742,30 | 1 716,84 | 0,00 | 49,55 | 1667,29 | 95,8 | Выполнить: вырубку 106 дерева, обрезку 297 деревьев | Выполнено: вырубка 106 деревьев, обрезка 297 деревьев | 1 792,30 | 1466,84 | 0,00 | 6 | нет |
| управа Ленинского района | 1 798,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798,00 | 1 281,47 | 0,00 | 0,00 | 1281,47 | 71,3 | Выполнить: силами КБУ вырубку 165 деревьев, обрезку 104 деревьев, корчевку 165 пней | Выполнено: силами КБУ вырубку 154 деревьев, обрезку 115 деревьев, корчевку 165 пней | 49,00 | 48,26 | 0,00 | 2 | нет |
| 433,00 | 0,00 | 5,00 | 428,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | 98,8 | Выполнить: остатки наказов избирателей депутатам Воронежской городской Думы | Выполнено: вырубка - 15 деревьев, санитарная и омол. обрезка - 81 дерева | 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| управа Советского района | 3 993,00 | 0,00 | 34,00 | 3 959,00 | 3 805,39 | 0,00 | 23,84 | 3781,55 | 95,3 | Выполнить: Задание МБУ "КБУ Советского района" запланирована обрезка 380 дер., вырубка - 957 дер., распиловка 355 | Выполнено: Задание МБУ "КБУ Советского района" выполнена обрезка 380 деревьев, распиловка 355 поваленных стволов, вырубка 957 деревьев. | 3 993,00 | 0,00 | 0 | 0 | нет |
| управа Центрального района | 1 908,00 | 0,00 | 0,00 | 1 908,00 | 1 649,16 | 0,00 | 0,00 | 1649,16 | 86,4 | Выполнить:удаление деревьев-88шт.; обрезка-155шт.; корчевка пней-71 шт. | Выполнено: удаление деревьев-88шт.; обрезка-155шт.; корчевка пней-71 шт. | 1 908,00 | 1649,16 | 0,00 | 2 | нет |
| 5 | Мероприятие 1.3 Уходные работы за зелеными насаждениями в том числе: стрижка кустарника, покос травы, полив и др. | всего | 5 430,66 | 0,00 | 0,00 | 5 430,66 | 4 784,29 | 0,00 | 0,00 | 4 784,29 | 88,1 | - | - | 5 430,66 | 3 789,54 | 0,00 | 10 | - |
| управа Железнодорожного района | 687,36 | 0,00 | 0,00 | 687,36 | 687,36 | 0,00 | 0,00 | 687,36 | 100,0 | Выполнить: покос газонов - 229 011 кв.м. (в 3 этапа); стрижка кустарника - 21 217 кв.м. (в 2 этапа) | Выполнено: покос газонов 229 011 кв.м. в 3 этапа ; стрижка кустарника- 21217 (2 этапа) | 687,36 | 687,36 | 0,00 | 2 | нет |
| управа Коминтерновского района | 1 058,00 | 0,00 | 0,00 | 1 058,00 | 631,51 | 0,00 | 0,00 | 631,51 | 59,7 | Выполнить: стрижку кустарника 154 кв. м, покос травы 242 000 м2, полив 894 деревьев (задание комбината) | Выполнена стрижка кустарника, 154 кв.м, покос травы 242 000 кв.м, полив деревьев 894 шт | 1 058,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | нет |
| управа Левобережного района | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 252,00 | 100,0 | Выполнить: покос газонов - 1 442 804,5 кв.м; стрижку живых изгородей - 18,218 кв.м | Выполнено: покос газонов - 1 442 804,5 кв.м; стрижка живых изгородей - 18,218 кв.м | 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| управа Ленинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Выполнить: стрижку живой изгороди 12196,8 кв. м, покос травы 1239558 кв. м | -стрижка живой изгороди 12196,8кв. м, покос 1239558,0 кв. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| управа Советского района | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 111,24 | 0,00 | 0,00 | 111,24 | 90,4 | Задание МБУ "КБУ Советского района" : стрижка живой изгороди - 48 699 кв.м, обрезка одиночных кустарников - 434 шт., покос газона - 106150 кв. м | Выполнено: стрижка кустарников площадью 48 699 кв. м, стрижка одиночных кустарников в количестве 458 шт. , а также покос газонов площадью 106150 кв. м. | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| управа Центрального района | 3 310,30 | 0,00 | 0,00 | 3 310,30 | 3 102,18 | 0,00 | 0,00 | 3102,18 | 93,7 | Выполнить: покос травы -общая площадь 276978,28 кв.м.;  содержание фонтана и поливочного водопровода на пл.Победы | Выполнено: покос травы -  276978,28 кв. м., содержание фонтана и поливочного водопровода на пл.Победы | 3 310,30 | 3 102,18 | 0,00 | 7 | нет |
| 6 | Мероприятие 1.4 Озеленение территорий городского округа-------------------------------------*Поставка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады для озеленения территорий районов городского округа. Посадка древесно-кустарниковой растительности на территориях общего пользования* | всего | 18 356,65 | 0,00 | 0,00 | 18 376,65 | 18 082,06 | 0,00 | 0,00 | 18 082,06 | 98,5 | - | - | 18 356,65 | 1 582,00 | 0,00 | 4,00 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 18 356,65 | 0,00 | 0,00 | 18 356,65 | 18 062,06 | 0,00 | 0,00 | 18 062,06 | 98,4 | Выполнить закупку саженцев деревьев и кустарников для высадки на территории городского округа, произвести уходные работы за саженцами, поставить цветочную рассаду, приобретение луковиц тюльпанов, провести обновление программного продукта «ГрандСмета» для проведения сметных расчетов | Выполнено: посадка 1138 деревьев и 5051 кустарников на территории городского округа, произведены уходные работы за саженцами, поставлена цветочная рассада, приобретены луковицы тюльпанов, проведено обновление программного продукта «ГрандСмета» для проведения сметных расчетов | 18 356,65 | 1 582,00 | 0,00 | 4 | нет |
| Управа Железнодорожного района | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 100,0 | Выполнить наказы избирателей: посадить ель | выполнено: приобретена и посажена ель обыкновенная | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 1 | нет |
| 7 | Мероприятие1.5 Мониторинг состояния зеленых насаждений, их инвентаризация, обеспечение режима особой охраны особо охраняемых природных территорий местного значения | всего | 3 296,00 | 0,00 | 0,00 | 3 296,00 | 3 225,19 | 0,00 | 0,00 | 3 225,19 | 97,9 | - | - | 3 296,00 | 2 620,17 | 0,00 | 4 | нет |
| Управа Центрального района | 3 197,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197,00 | 3 138,24 | 0,00 | 0,00 | 3 138,24 | 98,2 | Выполнить услуги охраны мемориального комплекса "Площадь Победы" | Выполнено: оказаны услуги охраны мемориального комплекса "Площадь Победы" | 3 197,00 | 2 569,17 | 0,00 | 2 | 30,94 т.р.-кред.зад-сть за 2022 г.; 0,89 т.р.-экономия по торгам; |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 | 86,95 | 0,00 | 0,00 | 86,95 | 87,8 | Выполнить: анализ почвы и лесопатологическое обследование саженцев на пр. Революции | Выполнено: проведен анализ почвы и лесопатологическое обследование саженцев на пр. Революции | 99,00 | 51,00 | 0,00 | 2 | нет |
| 8 | Мероприятие 1.6 Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
|
| 9 | Мероприятие 1.7 Оформление в муниципальную  собственность земельных  участков озелененных территорий общего пользования | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Оформить в мунициципальную собственность 14 озелененных территорий | оформлено в муниципальную собственность 28 территоий | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| 10 | Мероприятие 1.8 Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, проведение тематических мероприятий на озелененных территориях общего пользования | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
|
|
| 11 | Мероприятие 1.9 | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Обеспечение спецтехникой МКП "ЭкоЦентр" | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| и МБУ "Зеленхоз" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| 12 | Мероприятие 1.10 Содержание муниципальных парков, скверов и иных озелененных территорий | всего | 291 768,50 | 0,00 | 124 935,00 | 166 833,50 | 282 151,21 | 0,00 | 117 737,61 | 164 413,60 | 96,7 | - | - | 90 577,44 | 7 393,56 | \*\* | \*\* | - |
| МКП "ЭкоЦентр" | 136 317,00 | 0,00 | 33 458,52 | 102 858,48 | 134 057,91 | 0,00 | 33 457,66 | 100 600,25 | 98,3 | Выполнить содержание, закрепленных за озелененных территорий и видовых мест города в рамках заказа учредителя МКП "ЭкоЦентр" | Выполнено: на постоянной основе осуществляется содержание озелененных территорий, закрепленных за предприятием | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | - |
|  | МБУ "Зеленхоз" | 64 874,06 | 0,00 | 11 406,31 | 53 467,75 | 62 557,70 | 0,00 | 8 667,14 | 53 890,56 | 96,4 | Выполнить содержание, закрепленных за озелененных территорий и видовых мест города в рамках муниципального задания МБУ "Зеленхоз" | Выполнено: на постоянной основе осуществляется содержание озелененных территорий, закрепленных за учреждением | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* |  |
|  | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 14 887,44 | 0,00 | 13 160,21 | 1 727,23 | 14 863,97 | 0,00 | 13 139,75 | 1 724,22 | 99,8 | Выполнить содержание муниципальных озелененных территорий и расположенного на них детского оборудования | Выполнено содержание 86 озелененных территорий и расположенного на них детского оборудования | 14 887,44 | 4 524,40 | 0,00 | 1 | нет |
|  | Управа Железнодорожного района | 19 040,00 | 0,00 | 16 831,36 | 2 208,64 | 18 515,09 | 0,00 | 16 367,34 | 2 147,75 | 97,2 | 19 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
|  | Управа Коминтерновского района | 700,00 | 0,00 | 618,80 | 81,20 | 699,08 | 0,00 | 617,99 | 81,09 | 99,9 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | 9 150,00 | 0,00 | 8 088,60 | 1 061,40 | 9 150,00 | 0,00 | 8 088,60 | 1 061,40 | 100,0 | 9 150,00 | 595,45 | 0,00 | 3 | нет |
|  | Управа Левобережного района | 3 200,00 | 0,00 | 2 828,80 | 371,20 | 2 217,83 | 0,00 | 1 960,56 | 257,27 | 69,3 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
|  | 12 505,00 | 0 | 11 054,42 | 1 450,58 | 12 505,00 | 0,00 | 11 054,42 | 1 450,58 | 100,0 | 12 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
|  | управа Ленинского района | 16 090,00 | 0,00 | 14 223,56 | 1 866,44 | 13 787,60 | 0,00 | 12 188,24 | 1 599,36 | 85,7 | 16 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
|  | управа Советского района | 6 255,00 | 0,00 | 5 529,42 | 725,58 | 5 710,45 | 0,00 | 5 048,04 | 662,41 | 91,3 | 6 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
|  | Управа Центрального района | 2 310,00 | 0,00 | 2 042,04 | 267,96 | 1 646,58 | 0,00 | 1 454,91 | 191,67 | 71,3 | 2 310,00 | 2 273,71 | 0,00 | 4 |  |
|  | 6 440,00 | 0,00 | 5 692,96 | 747,04 | 6 440,00 | 0,00 | 5 692,96 | 747,04 | 100,0 | 6 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| 13 | Мероприятие 1.11 Проектирование, реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа | всего | 12 970,29 | 0,00 | 2 953,89 | 10 016,40 | 12 946,20 | 0,00 | 2 953,89 | 9 992,31 | 99,8 | - | - | 12 970,29 | 12 970,08 | 0,00 | 3 | нет |
|  |
|  | *Благоустройство сквера "Комсомольский"* | Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 1 570,19 | 0,00 | 1 570,19 | 0,00 | 1 570,19 | 0,00 | 1 570,19 | 0,00 | 100,0 | Выполнить: произвести установку детского игрового оборудования | Выполнено: установлено детское игровое оборудование (Башня с горкой и лестницей, Треугольная сфера с сеткой, Качалка на 3-х пружинах) | 1 570,19 | 1 570,19 | 0,00 | 1 | нет |
|  | *Благоустройство парка "Орленок"* | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 9 776,12 | 0,00 | 0,00 | 9 776,12 | 99,8 | Выполнить: уходные работы за зелеными насаждениями | Выполнено: проведены уходные работы в течение года | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 1 | нет |
|  | *Обустройство сквера "Лесная сказка"* | управа Железнодорожного района | 1 600,10 | 0,00 | 1383,70 | 216,40 | 1 599,89 | 0,00 | 1383,70 | 216,19 | 100,0 | Выполнить работы по установке детского игрового оборудования в сквере «Лесная сказка» по адресу: г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 26Д (устройство мягкого покрытия детской площадки - 295 кв.м., установка детского игрового оборудования - 8 ед.) | Выполнено: установлен детское игровое оборудование в сквере «Лесная сказка» по адресу: г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 26Д (устройство мягкого покрытия детской площадки - 295 кв.м., установка детского игрового оборудования - 8 ед.) | 1 600,10 | 1 599,89 | 0,00 | 1 | нет |
| 14 | Основное мероприятие 2 Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами | всего | 175 479,70 | 107 937,43 | 24 603,37 | 42 938,90 | 156 455,92 | 107 902,59 | 17 565,60 | 30 987,73 | 89,2 | - | - | 175 479,70 | 164 179,26 | 0,00 | 17 | - |
| Управа Железнодорожного района | 1 258,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258,00 | 1 257,98 | 0,00 | 0,00 | 1257,98 | 100,0 | - | - | 1 258,00 | 1 257,98 | 0,00 | 4 | нет |
| Управа Коминтерновского района | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 406,35 | 0,00 | 0,00 | 406,35 | 99,8 | - | - | 407,00 | 57,35 | 0,00 | 1 | нет |
| Управа Левобережного района | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 997,96 | 0,00 | 0,00 | 997,96 | 99,9 | - | - | 999,00 | 997,96 | 0,00 | 6 | нет |
| Управа Ленинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| Управа Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| Управа Центрального района | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 733,00 | 732,54 | 0,00 | 0,00 | 732,54 | 99,9 | - | - | 733,00 | 732,54 | 0,00 | 3 | нет |
| Управление жилищно-коммуналного хозяйства администрации городского округа город Воронеж | 152 976,70 | 107 937,43 | 17 571,27 | 27 468,00 | 152 927,94 | 107902,59 | 17565,60 | 27459,75 | 100,0 | - | - | 152 976,70 | 150 786,00 | 0,00 | 1,00 | нет |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 19 106,00 | 0,00 | 7032,10 | 12 073,90 | 133,15 | 0,00 | 0,00 | 133,15 | 0,7 | - | - | 19 106,00 | 10 347,43 | 0,00 | 2 | нет |
| 15 | Мероприятие 2.1 Участие в совершенствовании системы сбора и переработки отдельных видов отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами-----------------------*Сбор, транспортировка и демеркуризация люминесцентных ламп и приборов от муниципальных учреждений* | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| 16 | Мероприятие 2.2 Реабилитационные мероприятия, рекультивация и ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов, уборка захламленных территорий городского округа. ------------*Выполнение работ по уборке захламленных территорий городского округа* | всего | 175 345,70 | 107 937,43 | 24 603,37 | 42 804,90 | 156 322,77 | 107 902,59 | 17 565,60 | 30 854,58 | 89,2 | - | - | 175 345,70 | 164 100,26 | 0,00 | 16 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 18 972,00 | 0,00 | 7032,10 | 11 939,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Выполнить: разработать ПД по ликвидации объекта накопленного вреда "Иловые карты, расположенные западнее ПОС ООО "РВК-Воронеж" по ул. Антокольского г. Воронеж, провести работы по ликвидации | Выполнено: разработана ПСД на ликвидацию объекта накопленного вреда "Иловые карты, расположенные западнее ПОС ООО "РВК-Воронеж" по ул. Антокольского, по состоянию на 31.12.23 находится на Госэкспертизе и гос. экологической экспертизе. Приемка работ планируется в 2024 году с начислением пени | 18 972,00 | 10 268,43 | 0,00 | 1 | нет |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж | 152 976,70 | 107937,43 | 17571,27 | 27 468,00 | 152 927,94 | 107902,59 | 17565,60 | 27459,75 | 0,0 | Выполнить: рекультивацию несанкционированной свалки опо ул. Землячки.29 | Выполнено: планировка площадей свалки бульдозером, разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором, перевозка грунтов автомобилями-самосвалами, завоз песка, формирование тела, выполнена дренажная система, устройство верхнего защитного экрана. Работы завершены. | 152 976,70 | 150 786,00 | 0,00 | 1 | нет |
| Управа Железнодорожного района | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 100,0 | Выполнить: вывоз несанкционированных свалок (объем в рамках цены контракта, 328,35 руб. за 1 куб.м.) | Выполнено: вывезено отходов с территорий несанкционированных свалок - 3607 куб. м. | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2 | нет |
| 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 57,98 | 0,00 | 0,00 | 57,98 | 100,0 | Выполнить: приобретение перчаток - 1465 пар, приобретение мешков д/мусора - 465 упак. | Выполнено: приобретены перчатки - 1465 пар и мешки д/мусора - 465 упак. | 58,00 | 57,98 | 0,00 | 2 | нет |
| управа Коминтерновского района | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 407,00 | 406,35 | 0,00 | 0,00 | 406,35 | 99,8 | Выполнить: Закупка хоз. инвентаря для проведения месячника благоустройства (4986 пар перчаток), уборку захламленных территорий района силами МБУ «Комбинат благоустройства Коминтерновского района» 3500 м3 | Выполнено: уборка захламленных территорий района силами МБУ «Комбинат благоустройства Коминтерновского района» 3500 м3, приобретно 4986 пар перчаток | 407,00 | 57,35 | 0,00 | 1 | нет |
| управа Левобережного района | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 | 997,96 | 0,00 | 0,00 | 997,96 | 99,9 | Выполнить: вывоз отходов с территорий несанкционированных свалок 1775 м3 | Выполнено: вывезено отходов с территорий несанкционированных свалок1775 м3 | 999,00 | 997,96 | 0 | 6 | нет |
| управа Ленинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| управа Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| управа Центрального района | 733,00 | 0,00 | 0,00 | 733,00 | 732,54 | 0,00 | 0,00 | 732,54 | 99,9 | Выполнить:Вывоз несанкционированных свалок - 2280 куб.м., приобрести перчатки и мешки | Выполнено: вывоз несанкционированных свалок - 2280 куб.м., поставка 2130 пар перчаток и 692 упаковок мешков для мусора | 733,00 | 732,54 | 0,00 | 3 | нет |
| 19 | Мероприятие 2.3 Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан-------------------------*Проведение замеров выбросов загрязняющих веществ, сбросов сточных вод, почво-грунтов при рассмотрении ситуаций, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.* | всего | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 133,15 | 0,00 | 0,00 | 133,15 | 99,4 | - | - | 134,00 | 79,00 | 0,00 | 1 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 134,00 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 133,15 | 0,00 | 0,00 | 133,15 | 99,4 | Выполнить: отбор проб воды на содержание мышьяка в гмр. Семилукские выселки | Выполнено: произведен отбор проб воды на содержание мышьяка в течение года | 134,00 | 79,00 | 0,00 | 1 | нет |
| 20 | Мероприятие 2.4 Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - |
| Предприятия городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Осуществить контроль работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | Осуществлен контроль работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 21 | Мероприятие 2.5 Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Предприятия городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Исследовать и при необходимости ликвидировать очаги загрязнения | Проведены исследования очагов загрязнения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 22 | Мероприятия 2.6 Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Предприятия городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Исследовать накопители отходов | Проведены исследования накопителей отходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 23 | Основное мероприятие 3 Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды | всего | 21 965,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,00 | 21 863,58 | 0,00 | 0,00 | 21 863,58 | 99,5 | - | - | 21 965,00 | 17 397,11 | 0,00 | 7 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 21 965,00 | 0,00 | 0,00 | 21 965,00 | 21 863,58 | 0,00 | 0,00 | 21 863,58 | 99,5 | - | - | 21 965,00 | 17 397,11 | 0,00 | 7 | нет |
|  | Управа Железнодорожного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
|  | Управа Коминтерновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
|  | Управа Левобережного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
|  | управа Ленинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
|  | управа Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
|  | управа Центрального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| 24 | Мероприятие 3.1 Издательская и информационная деятельность, организация радио- и теле- передач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов | всего | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 100,0 | - | - | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 2 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 100,0 | Выполнить: разработку айдентики управления экологии | Выполнено: разработана айдентика управления экологии | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 2 | нет |
|
| 25 | Мероприятие 3.2 Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды. Организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки- ярмарки "Воронеж - Сад" | всего | 4 790,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790,00 | 4 690,90 | 0,00 | 0,00 | 4 690,90 | 97,9 | - | - | 4 790,00 | 4 060,00 | 0,00 | 8 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 4 790,00 | 0,00 | 0,00 | 4 790,00 | 4 690,90 | 0,00 | 0,00 | 4690,90 | 97,9 | Выполнить: провести конкурс главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды, организовать и провести городские экологические конкурсы, приобретение сувенирной продукции, подготовка к выставке- ярмарке "Город - Сад" | Выполнено: в рамках экологического воспитания и пропаганды бережного отношения к природе под координацией управления экологии проведено более 15 городских экологических мероприятий, в том числе на территории парка "Орленок", подготовлена экспозиция для выставки-ярмарки "Город-Сад", обеспечен вывоз ТКО, аренда туалетных кабин, обеспечение сцены, звука и видеоператоров, вручена премия главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды по 5 номинациям, приобретены букеты для награждения победителей и памятные подарки | 4 790,00 | 4 060,00 | 0,00 | 8 | нет |
| Управа Железнодорожного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | Подготовить выставочную экспозицию выставки- ярмарки "Воронеж - Сад" | Средства не доводильсь | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| Управа Коминтерновского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| Управа Левобережного района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| управа Ленинского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| управа Советского района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| управа Центрального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| 26 | Мероприятие 3.3 Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особоохраняемые природные территории. | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| 27 | Мероприятие 3.4 Проведение Дней защиты от экологической опасности: операция "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного Дня окружающей среды | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | нет |
| 30 | Мероприятие 3.5 Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды--------------------------------------------------*Поставка систем доочистки питьевой воды с последующей установкой для нужд муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа город Воронеж субъектами малого предпринимательства* | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - |
| 28 | Мероприятие 3.6 Развитие мест массового отдыха, в том числе у воды, обеспечение их функционирования и проведение санитарно-гигиенических мероприятий. | всего | 17 065,00 | 0,00 | 0,00 | 17 065,00 | 17 062,68 | 0,00 | 0,00 | 17 062,68 | 100,0 | - | - | 17 065,00 | 13 227,11 | 0,00 | 5 | - |
| Управление экологии администрации городского округа город Воронеж | 17 065,00 | 0,00 | 0,00 | 17 065,00 | 17 062,68 | 0,00 | 0,00 | 17062,68 | 100,0 | Выполнить дезинсекционные и акарицидные обработки территорий, обслуживание фонтанов, обеспечить охрану парков | Выполнено: оказаны услуги охраны парков в течение года, обеспечено содержание фонтанов в ВЦП, парке "Орленок" и сквре "Петровский" , проведены дезинсекционные и акарицидные обработки 22 территорий | 17 065,00 | 13 227,11 | 0,00 | 5 | нет |
| 29 | Основное мероприятие 4 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий | всего | 111 814,10 | 0,00 | 80 956,80 | 30 857,30 | 85 342,61 | 0,00 | 63 508,49 | 21 834,12 | 76,3 | - | - | 14 445,60 | 21 063,95 | 0,00 | 27 | - |
| Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж | 90 368,50 | 0,00 | 66 511,20 | 23 857,30 | 67 337,88 | 0,00 | 49 086,59 | 18 251,29 | 74,5 | - | - | 90 368,50 | 90 368,50 | 0,00 | 4 | нет |
| Управа Железнодорожного района | 4 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 498,02 | 0,00 | 2 999,59 | 1 498,43 | 100,0 | - | - | 3 000,00 | 4 498,03 | 0,00 | 5 | нет |
| Управа Коминтерновского района | 4 100,00 | 0,00 | 2 600,00 | 1 500,00 | 4 092,81 | 0,00 | 2 596,12 | 1 496,69 | 99,8 | - | - | 2 600,00 | 4 098,00 | 0,00 | 4 | нет |
| Управа Левобережного района | 4 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 500,00 | 3 070,10 | 0,00 | 2 982,32 | 87,78 | 68,2 | - | - | 3 000,00 | 4 482,32 | 0,00 | 4 | нет |
| Управа Ленинского района | 2 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 500,00 | 2 499,91 | 0,00 | 1 999,98 | 499,93 | 100,0 | - | - | 2 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 3 | нет |
| Управа Советского района | 3 845,60 | 0,00 | 2 345,60 | 1 500,00 | 2 345,15 | 0,00 | 2 345,15 | 0,00 | 61,0 | - | - | 2 345,60 | 3 485,60 | 0 | 3 | нет |
| Управа Центрального района | 2 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 500,00 | 1 498,74 | 0,00 | 1 498,74 | 0,00 | 74,9 | - | - | 1 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 4 | нет |
| 30 | Мкероприятие 4.1 Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | всего | 21445,60 | 0,00 | 14445,60 | 7000,00 | 18004,73 | 0,00 | 14421,90 | 3582,83 | 84,0 | Выполнить: произвести отлов 1300 | Выполнено: произведен отлов 1223 животных | 21445,60 | 21063,95 | 0,00 | 23 | - |
| Управа Железнодорожного района | 4500,00 | 0,00 | 3000,00 | 1500,00 | 4498,02 | 0,00 | 2999,59 | 1498,43 | 100,0 | 250 | 294 | 4 500,00 | 4 498,03 | 0 | 5 | нет |
| Управа Коминтерновского района | 4100,00 | 0,00 | 2600,00 | 1500,00 | 4092,81 | 0,00 | 2596,12 | 1496,69 | 99,8 | 225 | 251 | 4 100,00 | 4 098,00 | 0,00 | 4 | не |
| Управа Левобережного района | 4500,00 | 0,00 | 3000,00 | 1500,00 | 3070,10 | 0,00 | 2982,32 | 87,78 | 68,2 | 196 | 196 | 4 500,00 | 4 482,32 | 0,00 | 4 | нет |
| Управа Ленинского района | 2500,00 | 0,00 | 2000,00 | 500,00 | 2499,91 | 0,00 | 1999,98 | 499,93 | 100,0 | 195 | 202 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 3 | нет |
| Управа Советского района | 3845,60 | 0,00 | 2345,60 | 1500,00 | 2345,15 | 0,00 | 2345,15 | 0,00 | 61,0 | 160 | 190 | 3 845,60 | 3485,60 | 0,00 | 3 | нет |
| Управа Центрального района | 2000,00 | 0,00 | 1500,00 | 500,00 | 1498,74 | 0,00 | 1498,74 | 0,00 | 74,9 | 194 | 109 | 2 000,00 | 2000 | 0,00 | 4 | нет |
| 31 | Мероприятие 4.2 Проектирование и строительство муниципального приюта для животных в городском округе город Воронеж | всего | 90368,50 | 0,00 | 66511,20 | 23857,30 | 67337,88 | 0,00 | 49086,59 | 18251,29 | 74,5 | - | - | 90368,50 | 90368,50 | 0,00 | 4 | - |
| Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж | 90368,50 | 0,00 | 66511,20 | 23857,30 | 67337,88 | 0,00 | 49086,59 | 18251,29 | 74,5 | Выполнить:строительство муниципального приюта для животных без владельцев | Выполнено: Муниципальный контракт № 63989961 с ООО "СТРОЙПОЛИМЕРМОНТАЖ" от 04.04.2022; ОАО "Газпром газораспределение Воронеж", д. НУ0270326 от 25.08.2022( срок вып.раб.02.2024);  АО "Воронежская горэлектросеть", д. 697 от 16.12.2022, до 29.12.2023; ООО "РВК-Воронеж" Д 695/22Д-В от 16.12.2022 срок вып.раб. по 29.12.23; ООО "РВК-Воронеж" Д 695/22Д-К от 16.12.2022 срок вып.раб. по 29.12.23; Поставка оборудования: 79958588-ЕД от 06.02.2023 (по 28.04.2023); 79994571-ЕД от 08.02.2023 (по 20.04.2023); 79996576-ЕД от 08.02.2023 (по 20.04.2023); 80608775-ЕД от 27.02.2023 (по 30.04.2023). гтовность 93% | 90368,50 | 90368,50 | 0,00 | 4 | нет |
|  | Руководитель управления экологии | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации городского округа | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город Воронеж |  |  |  |  |  | Г.Л. Воробьева | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лунева Е.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 228-31-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 2 |
| **Отчет о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды" по состоянию на 01 января 2024 года** | | | | | | | | | |
|
|
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |  | Расходы за отчетный период | | | | | | |
| предусмотрено муниципальной программой,  тыс. руб. | лимит на год, тыс. руб. | | | профинанси-ровано,  тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4),  (%) | выполнено (гр.8/гр.5),  (%) |
| всего | в том числе: | |
| уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | "Охрана окружающей среды" | всего, в том числе: | 683 031,44 | 684 151,44 | 656 300,44 | 27 851,00 | 626 228,74 | 91,7 | 91,5 |
| федеральный бюджет | 107 937,40 | 107 937,43 | 107 937,43 | 0,00 | 107 902,59 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 241 168,49 | 233 796,16 | 233 796,16 | 0,00 | 202 079,06 | 83,8 | 86,4 |
| бюджет городского округа | 317 525,55 | 314 566,85 | 314 566,85 | 0,00 | 288 396,09 | 90,8 | 91,7 |
| внебюджетные источники | 16 400,00 | 27 851,00 | 0,00 | 27 851,00 | 27 851,00 | 169,8 | 100,0 |
| **Основное мероприятие 1** | **Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа** | **всего, в том числе:** | 350 789,64 | **363 292,64** | **347 041,64** | **16 251,00** | **350 966,63** | 100,1 | 96,6 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,0 | 0,0 |
| **областной бюджет** | 128 248,29 | **128 235,99** | **128 235,99** | **0,00** | **121 004,97** | 94,4 | 94,4 |
| **бюджет городского округа** | 217 741,35 | **218 805,65** | **218 805,65** | **0,00** | **213 710,66** | 98,1 | 97,7 |
| **внебюджетные источники** | 4 800,00 | **16 251,00** | **0,00** | **16 251,00** | **16 251,00** | 338,6 | 100,0 |
| Мероприятие 1.1 | Обустройство видовых мест на территории городского округа | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2 | Вырубка (при необходимости с корчевкой пней) усыхающих, сухостойных, аварийных насаждений, обрезка деревьев на территории городского округа | всего, в том числе: | 16 163,98 | 15 199,54 | 15 199,54 | 0,00 | 13 526,68 | 83,7 | 89,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 263,10 | 347,10 | 347,10 | 0,00 | 313,47 | 0,0 | 90,3 |
| бюджет городского округа | 15 900,88 | 14 852,44 | 14 852,44 | 0,00 | 13 213,21 | 83,1 | 89,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Уходные работы за зелеными насаждениями в том числе: стрижка кустарника, покос травы, полив и др. | всего, в том числе: | 6 747,42 | 5 430,66 | 5 430,66 | 0,00 | 4 784,29 | 70,9 | 88,1 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 6 747,42 | 5 430,66 | 5 430,66 | 0,00 | 4 784,29 | 70,9 | 88,1 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие1. 4 | Озеленение территорий городского округа | всего, в том числе: | 23 204,65 | 34 627,65 | 18 376,65 | 16 251,00 | 34 333,06 | 148,0 | 99,1 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 18 404,65 | 18 376,65 | 18 376,65 | 0,00 | 18 082,06 | 98,2 | 98,4 |
| внебюджетные источники | 4 800,00 | 16 251,00 | 0,00 | 16 251,00 | 16 251,00 | 338,6 | 100,0 |
| Мероприятие 1.5 | Мониторинг состояния зеленых насаждений, их инвентаризация, обеспечение режима особой охраны особо охраняемых природных территорий местного значения | всего, в том числе: | 2 705,00 | 3 296,00 | 3 296,00 | 0,00 | 3 225,19 | 119,2 | 97,9 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 2 705,00 | 3 296,00 | 3 296,00 | 0,00 | 3 225,19 | 119,2 | 97,9 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6 | Формирование и межевание земельных участков, занимаемых озелененными территориями общего пользования, постановка их на кадастровый учет | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7 | Оформление в муниципальную  собственность земельных  участков озелененных территорий общего пользования | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8 | Развитие особо охраняемых природных территорий местного значения, проведение тематических мероприятий на озелененных территориях общего пользования | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9 | Обеспечение спецтехникой МКП "ЭкоЦентр" и МБУ "Зеленхоз" | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10 | Содержание муниципальных парков, скверов и иных озелененных территорий, закрепленных за МКП "ЭкоЦентр" и МБУ "Зеленхоз" | всего, в том числе: | 288 479,00 | 291 768,50 | 291 768,50 | 0,00 | 282 151,21 | 97,8 | 96,7 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 124 755,00 | 124 935,00 | 124 935,00 | 0,00 | 117 737,61 | 9,3 | 94,2 |
| бюджет городского округа | 163 724,00 | 166 833,50 | 166 833,50 | 0,00 | 164 413,60 | 100,4 | 98,5 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.11 | Проектирование, реконструкция и благоустройство озелененных территорий общего пользования, находящихся на территории городского округа (Воронежский центральный парк, Детский литературный парк, скверы "Чайка", Спортивный, парк "Танаис" и др.)" | всего, в том числе: | 13 489,59 | 12 970,29 | 12 970,29 | 0,00 | 12 946,20 | 96,0 | 99,8 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 3 230,19 | 2 953,89 | 2 953,89 | 0,00 | 2 953,89 | 91,4 | 100,0 |
| бюджет городского округа | 10 259,40 | 10 016,40 | 10 016,40 | 0,00 | 9 992,31 | 97,4 | 99,8 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 2** | **Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами** | **всего, в том числе:** | 187 064,70 | **187 079,70** | **175 479,70** | **11 600,00** | **168 055,92** | 89,8 | 89,8 |
| **федеральный бюджет** | 107 937,40 | **107 937,43** | **107 937,43** | **0,00** | **107 902,59** | 100,0 | 100,0 |
| **областной бюджет** | 24 603,40 | **24 603,37** | **24 603,37** | **0,00** | **17 565,60** | 71,4 | 71,4 |
| **бюджет городского округа** | 42 923,90 | **42 938,90** | **42 938,90** | **0,00** | **30 987,73** | 72,2 | 72,2 |
| **внебюджетные источники** | 11 600,00 | **11 600,00** | **0,00** | **11 600,00** | **11 600,00** | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 2.1 | Участие в совершенствовании системы сбора и переработки отдельных видов отходов, а также отходов, являющихся вторичными ресурсами. | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Реабилитационные мероприятия, рекультивация и ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов, уборка захламленных территорий городского округа. | всего, в том числе: | 175 385,70 | 175 345,70 | 175 345,70 | 0,00 | 156 322,77 | 89,1 | 89,2 |
| федеральный бюджет | 107 937,40 | 107 937,43 | 107 937,43 | 0,00 | 107 902,59 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет | 24 603,40 | 24 603,37 | 24 603,37 | 0,00 | 17 565,60 | 71,4 | 71,4 |
| бюджет городского округа | 42 844,90 | 42 804,90 | 42 804,90 | 0,00 | 30 854,58 | 72,0 | 72,1 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.3 | Замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, отбор проб сточных и природных вод и почвогрунтов в определенных точках, в том числе разовые при возникновении чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, сопровождающихся загрязнением окружающей среды, а также при работе с обращениями граждан | всего, в том числе: | 79,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 133,15 | 168,5 | 99,4 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 79,00 | 134,00 | 134,00 | 0,00 | 133,15 | 168,5 | 99,4 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.4 | Контроль эффективности работы газоочистного оборудования и работы очистных сооружений сточных вод на предприятиях городского округа | всего, в том числе: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 2.5 | Исследование и ликвидация очагов загрязнения окружающей среды | всего, в том числе: | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 100,0 |
| Мероприятие 2.6 | Исследование влияния на окружающую среду полигонов и накопителей крупнотоннажных отходов | всего, в том числе: | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 100,0 |
| **Основное мероприятие 3** | **Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды** | **всего, в том числе:** | 23 363,00 | **21 965,00** | **21 965,00** | **0,00** | **21 863,58** | 93,6 | 99,5 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,0 | 0,0 |
| **областной бюджет** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,0 | 0,0 |
| **бюджет городского округа** | 23 363,00 | **21 965,00** | **21 965,00** | **0,00** | **21 863,58** | 93,6 | 99,5 |
| **внебюджетные источники** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Издательская и информационная деятельность, организация радио- и телепередач, круглых столов и конференций, изготовление и размещение рекламных щитов и информационных стендов | всего, в том числе: | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 100,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Проведение конкурса главы городского округа город Воронеж в области охраны окружающей среды. Организация и проведение городских конкурсов "Зеленый островок", "Лучший защитник природы", "Город и Экология" и т.д., выставки-ярмарки "Воронеж - город-сад" | всего, в том числе: | 5 890,00 | 4 790,00 | 4 790,00 | 0,00 | 4 690,90 | 79,6 | 97,9 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 5 890,00 | 4 790,00 | 4 790,00 | 0,00 | 4 690,90 | 79,6 | 97,9 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.3 | Организация экскурсий и поездок в Воронежский природный биосферный заповедник и другие особоохраняемые природные территории. | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.4 | Проведение Дней защиты от экологической опасности: акций "Чистая Земля", "День птиц", Всемирного дня окружающей среды | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.5 | Обеспечение муниципальных учреждений социальной сферы качественной питьевой водой: установка и техобслуживание систем доочистки воды | всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.6 | Развитие мест массового отдыха, в том числе у воды, обеспечение их функционирования и проведение санитарно-гигиенических мероприятий. | всего, в том числе: | 17 363,00 | 17 065,00 | 17 065,00 | 0,00 | 17 062,68 | 98,3 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет городского округа | 17 363,00 | 17 065,00 | 17 065,00 | 0,00 | 17 062,68 | 98,3 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **Основное мероприятие 4** | **Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий** | **всего, в том числе:** | 121 814,10 | **111 814,10** | **111 814,10** | **0,00** | **85 342,61** | 70,1 | 76,3 |
| **федеральный бюджет** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,0 | 0,0 |
| **областной бюджет** | 88 316,80 | **80 956,80** | **80 956,80** | **0,00** | **63 508,49** | 71,9 | 78,4 |
| **бюджет городского округа** | 33 497,30 | **30 857,30** | **30 857,30** | **0,00** | **21 834,12** | 65,2 | 70,8 |
| **внебюджетные источники** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1. | Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | всего, в том числе: | 21 445,60 | **21 445,60** | 21445,60 | 0,00 | **18 004,73** | 84,0 | 84,0 |
| федеральный бюджет | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 14 445,60 | **14 445,60** | 14445,60 | 0,00 | **14 421,90** | 99,8 | 99,8 |
| бюджет городского округа | 7 000,00 | **7 000,00** | 7000,00 | 0,00 | **3 582,83** | 0,0 | 51,2 |
| внебюджетные источники | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.2. | Проектирование и строительство муниципального приюта для животных в городском округе город Воронеж | всего, в том числе | 100 368,50 | **90 368,50** | 90368,50 | 0,00 | **67 337,88** | 67,1 | 74,5 |
| федеральный бюджет | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 73 871,20 | **66 511,20** | 66511,20 | 0,00 | **49 086,59** | 66,4 | 73,8 |
| бюджет городского округа | 26 497,30 | **23 857,30** | 23857,30 | 0,00 | **18 251,29** | 68,9 | 76,5 |
| внебюджетные источники | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель управления экологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город Воронеж |  |  |  |  |  | Г.Л. Воробьева | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лунева Е.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 228-31-72 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |
| **Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Охрана окружающей среды" по состоянию на 01.01.2024 года** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  | отчетный год | | |
| год, предшествующий отчетному | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | | | | | | | |
| 1 | Общая площадь озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты (нарастающим итогом) | га | 795,46 | 820 | 828,24 | 101,00 | - |
| 2 | Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков | кв.м. на человека | 9,10 | 9,31 | 9,38 | 100,75 | - |
| **Основное мероприятие 1 Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа** | | | | | | | |
| 1.1 | Количество высаженных деревьев | шт. | 3117 | 2200 | 5 847 | 265,77 | Рост значения показателя связан с проведением компенсационной посадки, озеленения вдоль дорог, а также территорий организаций за счет внебюджетных средств |
| 1.2 | Количество высаженных кустарников | шт. | 15051 | 20600 | 65 940 | 320,10 | Рост значения показателя связан с проведением компенсационной посадки, озеленения вдоль дорог, а также территорий организаций за счет внебюджетных средств |
| 1.3 | Приживаемость высаженных кустарников и деревьев | % | 85,4 | 85,6 | 97,0 | 113,32 | Показатель приживаемости увеличился в связи с заключением контрактов по посадке саженцев с последующим уходом в течение двух лет |
| 1.4 | Площадь цветников | га | 7,5 | 4,95 | 10,80 | 218,18 | Рост значения показателя связан со значительной площадью цветников, высаженных за счет внебюджетных средств |
| 1.5 | Количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) | шт. | 225 | 239 | 253 | 105,86 | Достигнутое значение показателя напрямую зависит от количества, поступивших документов кадастрового учета для государственной регистрации права собственности на земельные участки, занимаемые зелеными зонами. |
| 1.6 | Доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве | % | 49,8 | 51 | 51 | 100,00 | - |
| 1.7 | Количество озелененных территорий, имеющих статус ООПТ | ед. | 30 | 30 | 30 | 100,00 | - |
| **Основное мероприятие 2 Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами** | | | | | | | |
| 2.1 | Площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий (нарастающим итогом) | га | 4125 | 4350 | 4 357 | 100,16 | - |
| 2.2 | Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (нарастающим итогом) | шт. | - | 1 | 1 | 100,00 | - |
| **Основное мероприятие 3 Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды** | | | | | | | |
| 3.1 | Количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях | чел. | 25000 | 23500 | 145 349 | 618,51 | Отклонение показателя связано со значительным количеством граждан, посетившим фестиваль "Город-Сад", а также еженедельным проведением мероприятий на территории парка культуры и отдыха «Орленок». |
| **Основное 4 Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий** | | | | | | | |
| 4.1 | Количество отловленных животных без владельцев | шт. | 1482 | 1300 | 1223 | 94,08 | Отклонение показателя связано с некорректным оформлением документов иногородним подрядчиком, в связи с чем, оплата была произведена не по всем актам выполненных работ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель управления экологии |  |  |  |  |  |  |
|  | администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |
|  | город Воронеж |  |  |  |  | Г.Л. Воробьева |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лунева Е.В. |  |  |  |  |  |  |
|  | 228-31-72 |  |  |  |  |  |  |