**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Охрана окружающей среды» по итогам II квартала 2023 года**

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1239 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Охрана окружающей среды».

Ответственный исполнитель – управление экологии администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители – управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора городского округа администрации городского округа город Воронеж, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, управление жилищно-коммунального хозяйства, управы районов.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2023 год, составляет 667 965,90 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 107 937,40 тыс. рублей, областной бюджет – 221 471,10 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 322 157,40 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 400,00 тыс. рублей.

Плановые ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2023 год составляют 677 231,89 тыс. рублей, из них: федеральный бюджет – 107 937,40 тыс. рублей, областной бюджет – 241 250,94 тыс. рублей, бюджет городского округа город Воронеж – 311 643,55 тыс. рублей, внебюджетные источники – 16 400,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы по итогам II квартала 2023 года составил 229 046,20 тыс. рублей, в том числе: из федерального бюджета – 75 770,91 тыс. рублей, из областного бюджета – 50 886,96 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 102 388,33 тыс. рублей, что составило 34,3% от предусмотренного муниципальной программой и 33,8% от плановых ассигнований.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателей (индикаторов):

* общая площадь озелененных территорий общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары) в пределах городской черты – 796,33 га *(план на 2023 год – 820 га);*
* обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования с учетом лесопарков – 9,11 кв. м на человека *(план на 2023 год – 9,31 кв. м на человека).*

Муниципальная программа включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Сохранение и развитие зеленого фонда городского округа»** выделено 64 800,29 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 41, 55 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 64 758,74 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось содержание муниципальных парков и скверов закрепленных за МКП «ЭкоЦентр» и МБУ «Зеленхоз», устройство и содержание цветников, а также обеспечение охраны сквера Советский и обслуживание фонтана на данной озелененной территории.

Выполнена вырубка 523 деревьев, обрезка 687 деревьев, в том числе на озелененных территориях закрепленных за МКП «ЭкоЦентр» и МБУ «Зеленхоз»: вырубка 89 деревьев, обрезка 408 деревьев. Проведена посадка 77 деревьев и 1683 кустарников, проведены уходные работы за деревьями, высаженными в предыдущих периодах, поставлена рассада петунии победителям экологических конкурсов.

Проведена дезинсекционная и акарицидная обработка 22 озелененных территорий общего пользования.

Проведен анализ почвы на проспекте Революции в местах усыхания саженцев. Разработана проектно-сметная документация на благоустройство сквера им. Бунина. Обеспечена охрана на мемориальном комплексе «Площадь Победы», проведено обновление программного продукта «ГрандСмета» для проведения сметных расчетов.

В результате реализации основного мероприятия 1 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

*–* количество высаженных деревьев *–* 123 шт. (*план на 2023 год – 2200 шт.)* Низкое достижение индикатора связано с тем, что второй этап озеленения запланирован на осенний период текущего года в соответствии с заключенными контрактами, информация о посадке за счет внебюджетных средств будет предоставлена по итогам года;

*–* количество высаженных кустарников *–* 4023 шт. (*план на 2023 год –20600 шт*.) Низкое достижение индикатора связано с тем, что второй этап озеленения запланирован на осенний период текущего года в соответствии с заключенными контрактами, информация о посадке за счет внебюджетных средств будет предоставлена по итогам года;

*–* приживаемость высаженных кустарников и деревьев *–* 94 % (*план на 2023 год – 85,6%)*;

* площадь цветников – 3,02 га (*план на 2023 год – 4,95 га)* Данные по цветникам, высаженным за счет внебюджетных средств, будут предоставлены по итогам 3 квартала;
* количество правовым образом оформленных в муниципальную собственность озелененных территорий общего пользования (нарастающим итогом) – 244 шт. *(план на 2023 год – 239 шт.);*
* доля благоустроенных озелененных территорий общего пользования в их общем количестве – 51% *(план на 2023 год – 51%);*
* количество озелененных территорий, имеющих статус ООПТ – 30 шт. *(план на 2023 год – 30 шт.).*

На реализацию основного мероприятия 2 **«Мониторинг окружающей среды. Отдельные аспекты совершенствования системы обращения с отходами»** в отчетном периоде выделено 107 152,29 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 75 770,91 тыс. рублей, из областного бюджета – 12 334,83 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 19 046,55 тыс. рублей.

Продолжаются работы по ликвидации несанкционированной свалки по ул. Землячка, 29: за 1 полугодие проведена планировка площадей свалки бульдозером, разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором, перевозка грунтов автомобилями-самосвалами, завоз песка, на 1 захватке завершено формирование тела, выполнена дренажная система, продолжается устройство верхнего защитного экрана; на 2 захватке завершено формирование тела, выполняется устройство дренажной системы; на 3 захватке выполняется устройство защитного экрана. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.

Также проведена уборка захламленных территорий Коминтерновского и Левобережного районов силами комбинатов благоустройства (вывезено 5275 м3 отходов), произведен отбор проб воды на содержание мышьяка в гмр. Семилукские выселки, приобретены перчатки - 1465 пар, мешки д/мусора - 465 упак.

В результате реализации основного мероприятия 2 в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* площадь земель, реабилитированных в результате ликвидации захламлений или загрязнений территорий» - 4209 га *(план на 2023 год – 4500 га.);*
* ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде (нарастающим итогом) – 0 шт. *(план на 2023 год 1шт.),* работы по ликвидации несанкционированной свалки по ул. Землячки, 29 должны быть завершены до конца текущего года.

Финансирование основного мероприятия 3 **«Экологическое просвещение и прочие мероприятия, направленные на охрану и оздоровление окружающей среды»** из бюджета городского округа город Воронеж составило 6 935,10 тыс. рублей.

Средства направлены на оплату услуг по охране парков и скверов в отчетном периоде, содержание фонтанов в Воронежском центральном парке, парке культуры и отдыха «Орленок» и сквере «Петровский». Оказаны услуги по разработке айдентики управления экологии.

В рамках экологического воспитания и пропаганды бережного отношения к природе в I полугодии 2023 года под координацией управления экологии проведено 15 городских экологических мероприятий: выставка «Доброму сердцу – преданный друг», акции «Серая шейка – 2023», «Добрый друг», конкурс фотографий «Заповедный выходной», в рамках всемирного Дня воды проведен городской флэшмоб «Голубая лента» и др.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество человек, принявших участие в акциях, конкурсах и прочих природоохранных мероприятиях – 22118 человек (*план на 2023 год – 23 500 чел.)*.

На реализацию основного мероприятия 4 **«Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий»** выделено 50 158,52 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 38 510,58 тыс. рублей, из бюджета городского округа город Воронеж – 11 647,94 тыс. рублей.

В отчетном периоде осуществлялось строительство муниципального приюта для животных без владельцев (II этап), приобретение оборудования для обеспечения его деятельности и за счет средств субвенции из областного бюджета осуществлялся отлов животных без владельцев. Также проводился отлов и стерилизация животных в рамках переданных полномочий.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуто следующее значение показателя (индикатора):

* количество отловленных животных без владельца – 815 шт. (*план на 2023 год – 1 300 шт.)*.

Руководитель управления экологии

администрации городского

округа город Воронеж Г.Л. Воробьева

Лунева Е.В.

228-31-72