УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 20.10.2025     № 777-р

РЕГЛАМЕНТ

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В АДМИНИСТРАЦИИ      ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

1. Общие положения

1.1. Регламент управления проектами в администрации городского округа город Воронеж (далее – Регламент) устанавливает последовательность действий и порядок взаимодействия участников проектной деятельности при управлении проектами в администрации городского округа город Воронеж.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж (далее – Положение).

1.3. Требования настоящего Регламента распространяются на все проекты администрации городского округа город Воронеж и являются обязательными для соблюдения всеми участниками проектной деятельности.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Регламенте

2.1. Корректирующие мероприятия – действия, направленные на устранение выявленных в ходе реализации проекта отклонений фактических значений параметров проекта от плановых.

2.2. Предупреждающие мероприятия – действия, направленные на внесение изменений в дальнейший ход реализации проекта с целью исключения или сокращения потенциальных отклонений значений параметров проекта от плановых.

2.3. Реестр изменений – рабочий документ городского проектного офиса, содержащий информацию обо всех изменениях, вносимых в проект.

2.4. Реестр проектов – рабочий документ городского проектного офиса, включающий в себя все проекты, по которым было принято решение об их инициации (вне зависимости от текущего статуса проекта).

Иные понятия, используемые в Регламенте, применяются в значениях, определенных Положением.

## 3. Инициация проекта

3.1. Для муниципальных составляющих региональных проектов решение о необходимости реализации проекта принимается на основании заключения соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на реализацию мероприятий регионального проекта в рамках национального проекта и (или) декомпозиции показателей и (или) результатов регионального проекта в рамках национального проекта на городской округ город Воронеж.

3.2. Для внутренних муниципальных проектов, инициируемых сотрудником структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж, муниципального учреждения или предприятия,  инициатор осуществляет разработку концепции реализации проекта, предусматривающей оценку на предмет соответствия его задач направлениям социально-экономического развития городского округа город Воронеж, а также эффективности, реализуемости, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий для выполнения указанных задач.

Инициатор направляет концепцию реализации проекта куратору проекта для согласования с последующим представлением главе городского округа город Воронеж.

После одобрения главой городского округа город Воронеж концепция направляется в структурные подразделения администрации городского округа город Воронеж, которые предполагается задействовать при реализации проекта, и в городской проектный офис.

Глава городского округа город Воронеж определяет куратора проекта и руководителя проекта, который готовит паспорт проекта по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Регламенту, в порядке, определенном разделом 4 настоящего Регламента.

Инициатор проекта может инициировать проект только по вопросам, относящимся к сфере ответственности структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж, муниципального учреждения или предприятия, сотрудником которого он является.

3.3. Для внутренних муниципальных проектов, инициируемых по поручению главы городского округа город Воронеж, первых заместителей главы администрации, заместителей главы администрации, руководитель проекта, определенный в поручении, готовит паспорт проекта в порядке, установленном разделом 4 настоящего Регламента.

4. Подготовка проекта

4.1. Руководитель проекта при необходимости направляет в адрес структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, федеральных и региональных органов исполнительной власти, юридических и физических лиц, которых предполагается задействовать при реализации проекта, запросы на выделение сотрудников в команду проекта. В запросе  указываются обязанности и планируемый уровень занятости в проекте соответствующего сотрудника.

Включение в команду проекта участников осуществляется на основании писем соответствующих структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, федеральных и региональных органов исполнительной власти, юридических и физических лиц.

4.2. После получения ответов на запросы о выделении сотрудников руководитель проекта включает их в состав участников команды проекта, оформленный в соответствии с приложением № 2 к паспорту проекта.

4.3. После того как состав участников команды проекта сформирован, руководитель проекта может провести стартовое совещание проекта с участниками команды проекта. Целями стартового совещания являются:

- ознакомление с содержанием проекта;

- определение порядка реализации проекта;

- распределение функций и определение порядка коммуникаций между участниками команды проекта;

- разработка укрупненного плана по контрольным точкам проекта.

В целях обеспечения единства организации проектной деятельности в администрации городского округа город Воронеж на стартовое совещание проекта дополнительно приглашается сотрудник городского проектного офиса, если он ранее не был включен в состав участников команды проекта.

4.4. Паспорт проекта готовится в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке паспорта проекта  (приложение № 2 к  настоящему Регламенту). При необходимости руководитель проекта может привлекать участников команды проекта к подготовке паспорта проекта.

4.5. Руководитель проекта обеспечивает согласование паспорта проекта с:

- функциональным заказчиком проекта;

- куратором проекта;

- городским проектным офисом;

- управлением финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж (при наличии бюджетного финансирования в проекте);

- структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж, муниципальными учреждениями и предприятиями, иными участниками, к компетенции которых относится реализация мероприятий проекта (при необходимости).

4.6. В течение 5 рабочих дней лица, указанные в пункте 4.5 настоящего Регламента, рассматривают паспорт проекта и принимают одно из следующих решений:

- согласовать паспорт проекта;

- согласовать паспорт проекта с замечаниями;

- вернуть паспорт проекта на доработку.

В случае получения замечаний к паспорту проекта руководитель проекта организует его доработку и повторно направляет паспорт проекта на согласование лицам, от которых были получены замечания.

4.7. В течение 1 рабочего дня после согласования паспорта проекта руководитель проекта направляет паспорт в городской проектный офис, который организует включение вопроса об утверждении паспорта проекта в повестку ближайшего заседания Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж (далее – Проектный комитет).

4.8. Проектный комитет на очередном заседании рассматривает паспорт проекта и принимает одно из следующих решений:

- утвердить паспорт проекта, перейти к реализации проекта;

- утвердить паспорт проекта с замечаниями, перейти к реализации проекта при условии внесения предлагаемых изменений;

- вернуть паспорт проекта на доработку или отклонить паспорт проекта и прекратить работы по проекту.

Руководитель проекта представляет паспорт проекта на заседании Проектного комитета и обосновывает цель, показатели, результаты, бюджет, сроки и иные параметры проекта.

4.9. В случае принятия решения об утверждении паспорта проекта с замечаниями руководитель проекта готовит новую редакцию паспорта проекта, который подлежит согласованию функциональным заказчиком проекта и куратором проекта в течение 5 рабочих дней после заседания Проектного комитета, если иной срок не установлен решением Проектного комитета. Дополнительное рассмотрение Проектным комитетом в данном случае не требуется.

4.10. В случае принятия Проектным комитетом решения об утверждении паспорта проекта городской проектный офис включает его в портфель проектов и реестр проектов.

5. Реализация проекта

5.1. Руководитель проекта в соответствии с утвержденным паспортом проекта ставит задачи по выполнению запланированных мероприятий, дает обязательные для исполнения поручения исполнителям, проводит совещания и совместно с администратором проекта контролирует ход реализации проекта.

Поручения руководителя проекта являются обязательными для исполнения всеми участниками команды проекта.

5.2. Администратор проекта осуществляет подготовку и организацию совещаний, документирование поручений, информирование участников команды проекта по всем необходимым вопросам и организует документооборот по проекту.

5.3. Исполнители проекта выполняют поручения и запланированные мероприятия, за которые они являются ответственными, достигают контрольные точки, утвержденные в паспорте проекта, в сроки, установленные руководителем проекта.

По запросу руководителя или администратора проекта исполнители обязаны предоставлять информацию о выполнении работ и поручений с указанием фактических и прогнозных сроков выполнения, степени завершения мероприятий, о возникающих отклонениях и их причинах, а также материалы, подтверждающие завершение мероприятий проекта.

5.4. В целях осуществления мониторинга и контроля хода реализации проекта руководитель проекта совместно с администратором проекта анализирует информацию о фактическом выполнении мероприятий и достижении контрольных точек, отклонениях, проблемах и рисках, возникающих в проекте, строит прогнозы хода реализации проекта с учетом получаемой информации.

При наличии отклонений руководитель проекта определяет причины их возникновения, оценивает их влияние на проект, разрабатывает корректирующие и (или) предупреждающие мероприятия.

Управление изменениями в проекте осуществляется в соответствии с порядком действий, определенным в разделе 6 настоящего Регламента.

5.5. На основании результатов мониторинга и контроля хода реализации проекта администратор проекта готовит отчет о ходе реализации проекта (далее – отчет) по одной из форм, установленных приложением № 3 к настоящему Регламенту.

Форма отчета может быть изменена в соответствии с указаниями исполнительных органов Воронежской области (для муниципальных составляющих региональных проектов).

При подготовке отчета администратор проекта вправе дополнительно запрашивать у исполнителей проекта информацию и материалы, необходимые для подготовки отчета. Отчет готовится в соответствии с методическими рекомендациями по мониторингу проектов (приложение № 4 к настоящему Регламенту).

Руководитель проекта контролирует и обеспечивает подготовку и согласование отчета с периодичностью и в порядке, которые определены настоящим Регламентом, или в соответствии с иными периодичностью и порядком, которые могут быть установлены Правительством Воронежской области для муниципальных составляющих региональных проектов:

- ежемесячно с даты актуализации или утверждения паспорта проекта на отчетный период не позднее 10-го календарного дня месяца, следующего за отчетным, отчет согласовывается руководителем проекта и предоставляется в городской проектный офис;

- ежеквартально не позднее 15-го календарного дня месяца, следующего за последним месяцем отчетного квартала, отчет согласовывается руководителем проекта, функциональным заказчиком проекта (отраслевым исполнительным органом Воронежской области для муниципальных составляющих региональных проектов), куратором проекта и управлением финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж (при наличии в проекте бюджетного финансирования) и предоставляется в городской проектный офис, который выносит вопрос об утверждении отчета на очередное заседание Проектного комитета;

- ежегодно не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным, отчет согласовывается руководителем проекта, куратором проекта, функциональным заказчиком проекта (отраслевым исполнительным органом Воронежской области для муниципальных составляющих региональных проектов) и управлением финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж (при наличии в проекте бюджетного финансирования) и предоставляется в городской проектный офис, который выносит вопрос об утверждении отчета по проекту на очередное заседание Проектного комитета.

Отчеты о ходе реализации проекта предоставляются начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором был утвержден паспорт проекта, нарастающим итогом.

Предоставление ежемесячного отчета одновременно с ежеквартальным отчетом, а также ежеквартального отчета одновременно с ежегодным не требуется.

5.6. Куратор проекта, функциональный заказчик проекта, городской проектный офис рассматривают представленный руководителем проекта отчет и при необходимости инициируют корректирующие и предупреждающие мероприятия для обеспечения успешной реализации проекта.

5.7. В случае если в ходе реализации проекта любой из участников команды проекта выявил, что дальнейшая реализация проекта является по каким-либо причинам нецелесообразной, он направляет предложение о завершении проекта руководителю проекта и инициирует процедуру досрочного завершения проекта в соответствии с порядком действий, определенным в подразделе 7.3 настоящего Регламента.

5.8. Городской проектный офис осуществляет мониторинг реализации проекта в части полноты и своевременности достижения плановых параметров проекта, а также фактических отклонений от плановых параметров проекта. Результатом мониторинга является анализ причин возникновения отклонений, разработка предложений по управленческим решениям, корректирующим возникшие отклонения. В случае если в результате мониторинга выявлено отклонение от плановых параметров проекта более чем на 10% для муниципальных составляющих региональных проектов и более чем на 15% для внутренних муниципальных проектов, такое отклонение считается критичным.

5.9. Руководитель проекта несет ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации, содержащейся в отчете.

5.10. Городской проектный офис анализирует информацию, содержащуюся в предоставленных отчетах, и при необходимости:

а) запрашивает дополнительную информацию у структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, а также у участников проекта, в том числе:

- информацию о плановых бюджетных ассигнованиях и кассовых расходах на реализацию муниципальных составляющих региональных проектов у управления финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж;

- информацию о заключенных и планируемых к заключению контрактах в рамках реализации муниципальных составляющих региональных проектов и (или) внутренних муниципальных проектов  у руководителей структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, ответственных за реализацию проектов;

б) осуществляет мероприятия по оценке фактических параметров проекта, определению их отклонений от плановых параметров, анализу отклонений и выявлению причин их возникновения с привлечением участников команды проекта в соответствии с их компетенциями;

в) направляет руководителю проекта предложения по доработке отчета;

г) направляет информацию о реализации муниципальной составляющей регионального проекта, необходимую для формирования отчетов по региональному проекту, в адрес регионального проектного офиса Воронежской области (при необходимости);

д) формирует предложения о рассмотрении отчетов на заседаниях Проектного комитета.

5.11. По итогам рассмотрения отчета (квартального или годового) Проектный комитет принимает одно из решений:

- об утверждении отчета;

- о согласовании отчета с замечаниями и (или) о доработке отчета;

- о необходимости внесения изменений в паспорт проекта.

6. Управление изменениями в проекте

6.1. Управление изменениями в проекте представляет собой процесс выявления и анализа отклонений, согласования и внесения изменений в проект и его результаты.

6.2. Управление изменениями в проекте осуществляется непрерывно и выполняется на протяжении всего периода подготовки и реализации проекта.

6.3. Основаниями для внесения изменений в паспорт проекта являются выявленные в ходе реализации проекта:

- отклонения фактических значений параметров проекта от плановых значений, утвержденных в паспорте проекта;

- необходимость уточнения бюджета и показателей проекта, декомпозиции контрольных точек проекта на следующий год реализации проекта.

Паспорта проектов подлежат ежегодной актуализации и планированию на очередной календарный год в порядке, установленном настоящим Регламентом.

6.4. К изменениям в проекте не относится исправление опечаток и технических ошибок в проектных документах.

6.5. Инициатором изменений может быть любой участник команды проекта, городской проектный офис и (или) Проектный комитет.

6.6. Инициатор изменений информирует руководителя проекта о необходимости внесения изменений в проект.

6.7. Руководитель проекта проводит анализ предлагаемых изменений, при необходимости обсуждает предлагаемые изменения с участниками команды проекта и принимает решение о подготовке запроса на изменение и необходимости корректировки паспорта проекта.

По поручению и в сроки, установленные руководителем проекта, администратор проекта готовит запрос на изменение по форме согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту. Запрос на изменение готовится в соответствии с методическими рекомендациями по управлению изменениями в проекте (приложение № 6 к настоящему Регламенту).

6.8. При наличии поручения Проектного комитета о внесении изменений в проект срок подготовки запроса на изменение указывается в решении Проектного комитета.

Запрос на изменение согласовывается участниками команды проекта, куратором проекта, функциональным заказчиком проекта, управлением финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж (при изменении финансового обеспечения реализации проекта) и утверждается Проектным комитетом в случаях:

- если внесение изменений в проект повлияет на срок реализации контрольных точек проекта и мероприятий, утвержденных в паспорте проекта, более чем на 10% для муниципальной составляющей регионального проекта и более чем на 15% для внутреннего муниципального проекта, при этом параметры проекта (цели, сроки, бюджет) не изменяются;

- если параметры проекта (цели, сроки, показатели, бюджет) подлежат изменению.

Запрос на изменение согласовывается с участниками команды проекта и утверждается только функциональным заказчиком проекта в случае:

- если изменение сроков реализации контрольных точек и мероприятий проекта составило менее 10% для муниципальной составляющей регионального проекта или менее 15% для внутреннего муниципального проекта и не влечет изменение конечных параметров проекта, утвержденных в паспорте проекта.

Запрос на изменение согласовывается руководителем управления финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж и утверждается только руководителем проекта в случае, если бюджет проекта на текущий календарный год изменяется не более чем на 5%.

После согласования запроса на изменение участниками команды проекта, управлением финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж, куратором проекта и функциональным заказчиком проекта администратор проекта корректирует паспорт проекта с учетом предлагаемых изменений.

6.9. В случаях если запрос на изменение требует утверждения Проектным комитетом (пункт 6.8 настоящего Регламента), городской проектный офис включает вопрос по рассмотрению запроса на изменение и скорректированного паспорта проекта в повестку ближайшего заседания Проектного комитета.

6.10. Проверка внесенных изменений осуществляется городским проектным офисом. Городской проектный офис вправе отклонить вынесение вопроса об утверждении запроса на изменение на очередное заседание Проектного комитета, если внесенные в паспорт проекта изменения частично или полностью не соответствуют согласованному запросу на изменение.

6.11. Проектный комитет на очередном заседании рассматривает запрос на изменение и скорректированный паспорт проекта и принимает одно из следующих решений:

- утвердить запрос на изменение и измененный паспорт проекта;

- вернуть запрос на изменение на доработку;

- отклонить запрос на изменение.

6.12. После утверждения запроса на изменение в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Регламентом, городской проектный офис вносит соответствующую информацию в реестр изменений.

6.13. В случае если изменению подлежит состав участников команды проекта, то данные изменения оформляются в виде запроса на изменение, который согласовывается с руководителем структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж, организации, где трудоустроен работник, включаемый (исключаемый) в состав участников команды проекта, и утверждается куратором проекта.

После внесения изменений в паспорт проекта участники команды проекта продолжают реализацию проекта в соответствии с измененным паспортом проекта, за исключением случаев, когда утверждено приостановление проекта или его досрочное завершение.

## 7. Завершение проекта

### 7.1. Общие положения о завершении проекта

Завершение проекта осуществляется:

- в плановом порядке – по итогам достижения параметров проекта, выполнения мероприятий и достижения контрольных точек проекта;

- досрочно – при принятии соответствующего решения Проектным комитетом.

### 7.2. Плановое завершение проекта

7.2.1. По итогам планового завершения проекта руководитель проекта совместно с администратором проекта в течении 20 рабочих дней с даты планового завершения проекта   подготавливает итоговый отчет о реализации проекта (далее – итоговый отчет).

При необходимости руководитель проекта может провести итоговое совещание по проекту со всеми участниками команды проекта для определения степени достижения цели, результатов и показателей проекта, оценки точности планирования работ и качества работы участников команды проекта.

7.2.2. Итоговый отчет готовится по форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту и в соответствии с методическими рекомендациями по завершению проекта согласно приложению № 8 к настоящему Регламенту.

7.2.3. Итоговый отчет направляется руководителем или администратором проекта в городской проектный офис на рассмотрение, и при отсутствии замечаний руководитель проекта направляет его куратору проекта и функциональному заказчику проекта. В случае необходимости доработки итогового отчета руководитель проекта вносит корректировки и направляет в городской проектный офис для повторного согласования.

7.2.4. Куратор проекта, функциональный заказчик проекта рассматривают итоговый отчет и принимают одно из следующих решений:

- согласовать итоговый отчет, рекомендовать его к рассмотрению на заседании Проектного комитета;

- вернуть итоговый отчет на доработку.

При наличии в проекте бюджетного финансирования итоговый отчет также направляется на согласование в управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж.

7.2.5. После согласования итогового отчета куратором проекта, функциональным заказчиком проекта и при необходимости управлением финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж городской проектный офис включает вопрос об утверждении итогового отчета в повестку очередного заседания Проектного комитета.

7.2.6. Руководитель проекта представляет итоговый отчет на заседании Проектного комитета.

Проектный комитет рассматривает итоговый отчет и принимает одно из следующих решений:

- утвердить итоговый отчет, завершить проект;

- утвердить итоговый отчет с замечаниями, завершить проект при условии внесения предлагаемых изменений;

- вернуть итоговый отчет о реализации проекта на доработку.

7.2.7. В случае утверждения итогового отчета с замечаниями руководитель проекта организует исправление замечаний. Срок исправления замечаний устанавливается Проектным комитетом и зависит от характера требующихся изменений.

7.2.8. При возврате итогового отчета на доработку повторное рассмотрение итогового отчета проводится в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.2.9. После утверждения итогового отчета Проектным комитетом администратор проекта формирует архив проекта. Архив включает в себя паспорт проекта, запросы на изменение и скорректированные версии паспорта (при наличии), отчеты о ходе реализации проекта, итоговый отчет о реализации проекта, рабочий план проекта (при наличии) и иные документы по решению руководителя проекта. Руководитель проекта обеспечивает хранение архива проекта.

7.2.10. После утверждения итогового отчета Проектным комитетом городской проектный офис присваивает проекту статус «Завершен» в реестре проектов.

### 7.3. Приостановление или досрочное завершение проекта

7.3.1. В случае возникновения причин, из-за которых дальнейшая реализация проекта невозможна, руководитель проекта подготавливает предложение о приостановлении (досрочном завершении) проекта и согласовывает его с функциональным заказчиком и куратором проекта.

Форма предложения о приостановлении (досрочном завершении) проекта представлена в приложении № 9 к настоящему Регламенту.

Предложение о приостановлении (досрочном завершении) проекта должно содержать:

- информацию о фактически использованном бюджете;

- информацию о достижении промежуточных результатов проекта;

- описание выявленной проблемы, причин ее возникновения и причин, по которым проблема не может быть решена в данный момент (в дальнейшем);

- обоснование необходимости приостановления (досрочного завершения) проекта с указанием периода приостановки.

7.3.2. После согласования с функциональным заказчиком и куратором проекта руководитель проекта направляет предложение о приостановлении (досрочном завершении) проекта в городской проектный офис.

7.3.3. Городской проектный офис включает вопрос о приостановлении (досрочном завершении) проекта в повестку очередного заседания Проектного комитета.

7.3.4. Проектный комитет на очередном заседании рассматривает предложение о приостановлении (досрочном завершении) проекта и принимает одно из следующих решений:

- утвердить предложение о приостановлении (досрочном завершении) проекта, приостановить проект (перейти к завершению проекта);

- оставить проект на текущей стадии жизненного цикла, поручить руководителю проекта устранить проблему, препятствующую дальнейшей реализации проекта.

7.3.5. При принятии решения о приостановлении проекта городской проектный офис присваивает проекту статус «Приостановлен» в реестре проектов.

7.3.6. При принятии решения о досрочном завершении проекта городской проектный офис присваивает проекту статус «Досрочно завершен» в реестре проектов.

7.3.7. Возобновление работ по проекту осуществляется по инициативе руководителя проекта, который формирует предложение о возобновлении проекта в свободной форме. Рассмотрение предложения о возобновлении проекта осуществляется в соответствии с порядком рассмотрения предложения о приостановлении проекта.

После принятия решения о возобновлении проекта городской проектный офис присваивает проекту статус «Реализация» в реестре проектов.

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                   К.В. Лютикова