УТВЕРЖДЕНО

распоряжением администрации

городского округа город Воронеж

от 20.10.2025    № 777-р

ПОЛОЖЕНИЕ

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ

1. Общие положения

1.1. Положение о системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж (далее – Положение) определяет основные принципы организации проектной деятельности в администрации городского округа город Воронеж.

1.2. Система управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж представляет собой набор процессов и инструментов:

1.2.1. Процессы:

- процессы управления проектом;

- процессы управления портфелем проектов.

1.2.2. Инструменты:

- методология в сфере проектной деятельности (настоящее Положение, Регламент управления проектами в администрации городского округа город Воронеж, шаблоны документов проекта);

- автоматизированная информационная система проектной деятельности;

- система мотивации участников проектной деятельности;

- система развития и оценки компетенций участников проектной деятельности.

1.3. Система управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж формируется с учетом следующих документов в сфере проектной деятельности:

- Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288;

- Положение об организации проектной деятельности в Правительстве Воронежской области и исполнительных органах Воронежской области, утвержденное постановлением Правительства Воронежской области от 29.03.2019 № 301.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

2.1. Объекты управления и основные элементы проектной деятельности:

2.1.1. Проектная деятельность – деятельность, связанная с управлением проектами и портфелями проектов.

2.1.2. Портфель проектов – перечень проектов администрации городского округа город Воронеж, формируемый городским проектным офисом и утверждаемый Комитетом управления проектами при главе городского округа город Воронеж.

2.1.3. Проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений.

2.1.4. Национальный проект – проект (программа), направленный на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, и характеризующих их достижение целевых показателей и задач, иных общественно значимых результатов и их показателей, а также задач, не являющихся общественно значимыми результатами, и их показателей по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее – Совет), президиума Совета.

2.1.5. Федеральный проект, входящий в состав национального     проекта, – проект, обеспечивающий достижение общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и их показателей, а также дополнительных показателей по решению Совета, президиума Совета, проектного комитета или куратора.

2.1.6. Региональный проект – проект, обеспечивающий достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, которые относятся к законодательно установленным полномочиям Воронежской области, вопросам местного значения муниципальных образований Воронежской области.

2.1.7. Муниципальный проект – проект, реализуемый в масштабах городского округа город Воронеж, мероприятия которого относятся к полномочиям городского округа город Воронеж. Типы муниципальных проектов:

- внутренний муниципальный проект – проект, направленный на достижение целей социально-экономического развития городского округа город Воронеж или решающий иные задачи городского округа город Воронеж, мероприятия которого требуют единой координации посредством инструментов проектного управления;

- муниципальная составляющая регионального проекта – муниципальный проект, обеспечивающий частичное или полное достижение целей, показателей и результатов регионального проекта, мероприятия которого относятся к полномочиям городского округа город Воронеж, достижение целей которого находится под непосредственным контролем руководителя исполнительного органа Воронежской области;

- проект муниципально-частного партнерства – инвестиционный проект в сфере развития инфраструктуры, планируемый для совместной реализации публичным и частным партнерами на принципах муниципально-частного партнерства, подготовленный и реализуемый в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в данной сфере.

Далее в настоящем Положении и в Регламенте управления проектами в администрации городского округа город Воронеж, если действие относится ко всем типам проектов, тип проекта не указывается. Если действие реализуется только для определенного типа проекта, указывается конкретный тип проекта.

2.1.8. Мероприятие – набор связанных работ, выполняемых для достижения контрольных точек проекта.

2.1.9. Жизненный цикл проекта – последовательность логически взаимосвязанных стадий проекта. Жизненный цикл проекта состоит из следующих стадий: инициация, подготовка, реализация и завершение.

2.1.10. Параметры проекта – количественные и качественные характеристики проекта (цели, сроки, бюджет), утвержденные паспортом проекта.

2.1.11. Цель проекта – запланированный полезный эффект от реализации проекта, измеримый и достижимый в условиях, в которых реализуется проект.

2.1.12. Результат проекта – материальный или нематериальный объект, продукт или услуга, создаваемые в рамках проекта и необходимые для достижения цели и показателей проекта.

2.1.13. Контрольная точка (веха) – существенное событие проекта, отражающее получение результатов проекта. Контрольная точка формулируется в виде завершенного действия и в отличие от мероприятия не имеет длительности, имеет только срок окончания.

2.1.14. Паспорт проекта – документ, который содержит информацию о ключевых параметрах проекта (в том числе цель, сроки, показатели и результаты проекта, состав участников команды проекта, контрольные точки проекта, бюджет проекта).

2.1.15. Отчет о ходе реализации проекта – документ, который содержит информацию о фактическом состоянии проекта (в том числе достигнутые показатели и результаты, пройденные контрольные точки, наступившие риски, выявленные изменения за отчетный период) и прогнозы на предстоящий отчетный период проекта.

2.1.16. Итоговый отчет о реализации проекта – документ, который содержит описание достигнутых цели и результатов проекта, оценку степени достижения показателей, контрольных точек, оценку бюджета и иных параметров проекта, а также анализ хода реализации проекта, проблем и рисков, которые были выявлены в проекте.

2.1.17. Запрос на изменение – документ, содержащий предложение о внесении изменений в проект с указанием изменяемого параметра проекта, причин и обоснования необходимости изменений, а также влияния предлагаемых изменений на проект.

2.1.18. База знаний – перечень извлеченных уроков по каждому из реализованных проектов.

2.1.19. Архив проекта – структурированный комплект документов по проекту, представленный в бумажном и (или) электронном виде.

2.2. Организационная структура управления проектной деятельностью.

2.2.1. Организационная структура управления проектной деятельностью состоит из:

а) постоянных органов управления проектной деятельностью, к которым относятся:

- Комитет управления проектами при главе городского округа город Воронеж (Проектный комитет) – высший коллегиальный координационно-контрольный орган в системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж, образованный в целях принятия управленческих решений в части создания и развития системы управления проектной деятельностью и осуществления верхнеуровневого контроля инициации, подготовки, реализации и завершения проектов администрации городского округа город Воронеж;

- городской проектный офис – орган управления проектной деятельностью, обеспечивающий создание и развитие системы управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж, деятельность Проектного комитета, оказывающий организационную, административную поддержку участникам проектной деятельности, а также осуществляющий контроль реализации проектов, входящих в портфель проектов. Городской проектный офис вправе запрашивать от структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на городской проектный офис задач; в установленном порядке инициировать изменения в проектной деятельности; разрабатывать нормативные методические документы, обязательные для исполнения участниками проектов; участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются вопросы, находящиеся в его компетенции;

б) временного органа управления проектной деятельностью, формируемого в целях реализации проектов, – команды (участников) проекта.

2.2.2. Команда проекта – участники проектной деятельности (участники команды проекта / участники проекта), объединенные во временную организационную структуру для участия в управлении и реализации проекта, в которую входят:

- инициатор проекта – сотрудник структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж, муниципального учреждения или предприятия (для внутренних муниципальных проектов);

- куратор проекта – участник проектной деятельности, отвечающий за обеспечение проекта ресурсами, осуществляющий контроль реализации проекта и разрешение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта. Функции куратора проекта исполняет ответственное за реализацию проекта лицо, назначенное главой городского округа город Воронеж;

- функциональный заказчик проекта – участник проектной деятельности, определяющий требования к результатам проекта, осуществляющий приемку результатов и являющийся владельцем результатов проекта (для внутренних муниципальных проектов);

- руководитель проекта – участник проектной деятельности, отвечающий за достижение цели и результатов проекта и осуществляющий подготовку паспорта проекта и оперативное управление проектом до его фактического завершения;

- администратор проекта – участник проектной деятельности, обеспечивающий процессы реализации проекта, формирования отчетности, сопровождения, согласования и ведения проектной документации, мониторинга реализации проекта, организации совещаний и оказывающий иную административную поддержку руководителю проекта;

- исполнитель – участник проектной деятельности, ответственный за непосредственное выполнение мероприятий (работ) проекта;

- заинтересованные стороны – лица и (или) организации, которые могут влиять на проект или которые подвержены влиянию со стороны проекта.

2.2.3. Функции, права, состав, порядок формирования и работы Проектного комитета устанавливаются Положением о Комитете управления проектами при главе городского округа город Воронеж, утверждаемым распоряжением администрации городского округа город Воронеж.

2.2.4. Функции городского проектного офиса осуществляются муниципальным казенным учреждением городского округа город Воронеж «Агентство по созданию и развитию системы управления проектной деятельностью».

2.2.5. Должностные требования к участникам проектной деятельности в администрации городского округа город Воронеж представлены в приложении к настоящему Положению.

2.2.6. По решению Проектного комитета могут создаваться общественно-экспертные советы, выполняющие функции по подготовке заключений на документы по проекту, предложений по повышению эффективности реализации проекта, при необходимости принимающие участие в мониторинге реализации проекта и оценке достижения результатов проекта.

Общественно-экспертный совет формируется с привлечением независимых представителей экспертных отраслевых сообществ и представителей общественных и деловых объединений, организаций и групп граждан.

2.2.7. Последовательность действий и порядок взаимодействия участников проектной деятельности в процессе управления проектом и портфелем проектов определяются Регламентом управления проектами в администрации городского округа город Воронеж, утверждаемым распоряжением администрации городского округа город Воронеж.

2.2.8. Городской проектный офис может быть привлечен в качестве центра компетенций управления проектами структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж к решению задач, эффективность которых может быть повышена с помощью инструментов проектного управления.

3. Инициация проекта

3.1. Цель стадии инициации – принятие решения о целесообразности реализации комплекса мероприятий в формате проекта.

3.2. Основаниями для инициации проекта являются:

- заключение соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету городского округа город Воронеж на реализацию мероприятий регионального проекта в рамках национального проекта и (или) декомпозиция показателей и (или) результатов регионального проекта в рамках национального проекта на городской округ город Воронеж (для муниципальных составляющих региональных проектов);

- инициатива сотрудника структурного подразделения администрации городского округа город Воронеж, муниципального учреждения и (или) предприятия (для внутренних муниципальных проектов);

- поручение главы городского округа город Воронеж, первых заместителей главы администрации, заместителей главы администрации (для внутренних муниципальных проектов, проектов муниципально-частного партнерства).

4. Подготовка проекта

4.1. Целью стадии подготовки является формирование руководителем проекта паспорта проекта: детализация цели, показателей и результатов проекта, декомпозиция контрольных точек проекта на мероприятия, уточнение состава команды (участников) проекта и других параметров проекта.

4.2. Стадия подготовки включает в себя следующие действия:

- формирование команды (участников) проекта;

- подготовку паспорта проекта и его согласование с ключевыми заинтересованными сторонами проекта;

- принятие Проектным комитетом решения об утверждении (переводе проекта в стадию реализации) или отклонении паспорта проекта.

5. Реализация проекта

5.1. Целью стадии реализации является организация, выполнение и контроль работ проекта, обеспечивающих достижение цели, показателей и получение результатов проекта в соответствии с утвержденным паспортом проекта.

5.2. Стадия реализации включает в себя следующие действия:

- выполнение мероприятий проекта;

- мониторинг и контроль хода реализации проекта;

- управление изменениями в проекте (при необходимости).

5.3. Мониторинг хода реализации проекта представляет собой непрерывный процесс:

- сбора данных о реализации проекта с учетом паспорта проекта;

- выявления отклонений фактических параметров проекта от плановых, разработки и реализации корректирующих мероприятий;

- отслеживания рисков проекта, определения мероприятий по реагированию на риски;

- прогнозирования хода реализации проекта;

- представления и распространения информации о фактическом состоянии проекта.

5.4. Результаты мониторинга реализации проекта фиксируются в отчетах о ходе реализации проекта.

5.5. Завершением стадии реализации являются:

- плановое завершение проекта по итогам выполнения задач проекта, достижения его целей, показателей и результатов, окончания сроков его реализации;

- досрочное завершение проекта при досрочном выполнении задач проекта и (или) досрочном достижении целей, показателей и результатов проекта либо наступлении событий, не позволяющих продолжить реализацию проекта.

6. Приостановка проекта

6.1. Целью стадии приостановки проекта является временное прекращение работ по проекту и формальная передача текущих результатов функциональному заказчику проекта.

6.2. Стадия приостановки проекта включает в себя следующие действия:

- формирование предложения о приостановке проекта руководителем проекта с указанием периода приостановки;

- согласование предложения о приостановке проекта функциональным заказчиком проекта, куратором проекта и городским проектным офисом;

- утверждение предложения о приостановке проекта на заседании Проектного комитета.

6.3. Возобновление работ по проекту осуществляется по итогам формирования и утверждения соответствующего предложения (о возобновлении проекта) в последовательности действий, соответствующих стадиям приостановки проекта.

7. Завершение проекта

7.1. Целью стадии завершения является подведение итогов реализации проекта, формальное закрытие проекта и расформирование его команды (участников).

7.2. Стадия завершения проекта включает в себя следующие действия:

- подготовка и согласование итогового отчета о реализации проекта;

- утверждение итогового отчета о реализации проекта на заседании Проектного комитета.

7.3. Окончанием стадии завершения является утверждение итогового отчета о реализации проекта Проектным комитетом.

После утверждения итогового отчета о реализации проекта администратор проекта формирует архив проекта и базу знаний (при необходимости). Архив проекта включает в себя паспорт проекта, запросы на изменение и предшествующие версии паспорта, отчеты о ходе реализации проекта, итоговый отчет о реализации проекта, рабочий план проекта (при наличии) и иные документы по решению руководителя проекта.

Руководитель проекта обеспечивает хранение архива проекта.

8. Управление портфелем проектов

8.1. Целью управления портфелем проектов является повышение эффективности распределения ресурсов для достижения целей и показателей социально-экономического развития городского округа город Воронеж в администрации городского округа город Воронеж.

8.2. Управление портфелем проектов представляет собой последовательность повторяющихся с определенной цикличностью процессов:

- формирование портфеля проектов;

- обеспечение управления портфелем проектов;

- мониторинг и контроль портфеля проектов.

8.3. В состав портфеля проектов администрации городского округа город Воронеж входят все проекты, утвержденные решениями Проектного комитета.

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                   К.В. Лютикова