## Приложение № 8

к Регламенту

управления проектами в администрации

городского округа город Воронеж

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ ПРОЕКТА

### 1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по завершению проекта (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и постановлением Правительства Воронежской области от 29.03.2019 № 301 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Воронежской области и исполнительных органах Воронежской области».

1.2. Методические рекомендации содержат рекомендации по порядку завершения проекта и заполнению итогового отчета о реализации проекта (далее  – отчет).

1.3. Отчет готовится при плановом или досрочном завершении проекта по итогам досрочного выполнении задач проекта и (или) досрочного достижения показателей и результатов проекта.

1.4. Организация работы по подготовке отчета осуществляется руководителем проекта на основании сводных данных, полученных от участников команды проекта.

1.5. По итогам планового завершения проекта руководитель проекта обеспечивает подготовку отчета в течение 20 рабочих дней, если иной срок не установлен решением Комитета управления проектами при главе городского округа город Воронеж (далее – Проектный комитет).

Отчет подлежит согласованию с функциональным заказчиком проекта, участниками команды проекта, городским проектным офисом и управлением финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж при наличии в проекте бюджетного финансирования.

1.6. Отчет утверждается Проектным комитетом.

### 2. Рекомендации по подготовке итогового отчета о реализации проекта

2.1. Отчет готовится по форме согласно приложению № 7 к Регламенту управления проектами в администрации городского округа город Воронеж в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем разделе Методических рекомендаций.

Итоговый отчет включает следующие разделы:

- раздел 1 «Основные положения»;

- раздел 2 «Сводная информация о реализации проекта»;

- раздел 3 «Отчет о достижении цели проекта»;

- раздел 4 «Отчет о достижении результатов проекта»;

- раздел 5 «Отчет о соблюдении сроков проекта»;

- раздел 6 «Отчет об исполнении бюджета проекта»;

- раздел 7 «База знаний по проекту».

2.2. В наименовании проекта указывается полное наименование проекта в соответствии с паспортом проекта.

2.3. Раздел «Основные положения» содержит следующую информацию:

- «Дата отчета» – указывается дата направления отчета для согласования в соответствии с Положением о системе управления проектной деятельностью в администрации городского округа город Воронеж;

- «Краткое наименование проекта» – краткое наименование проекта в соответствии с паспортом проекта;

- «Срок начала и окончания проекта» – плановая дата начала реализации проекта и плановая дата завершения проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ», утвержденные в паспорте проекта;

- «Куратор проекта / должность» – Ф.И.О. и должность лица, исполняющего роль куратора проекта в соответствии с паспортом проекта;

- «Функциональный заказчик проекта / должность» – Ф.И.О. и должность лица, исполняющего роль функционального заказчика проекта в соответствии с паспортом проекта (для внутренних муниципальных проектов);

- «Руководитель проекта / должность» – Ф.И.О. и должность лица, исполняющего роль руководителя проекта по определению Проектного комитета и утвержденного в паспорте проекта;

- «Исполнители и соисполнители мероприятий проекта» – перечень (наименования) структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж и организаций, выполняющих работы в рамках мероприятий проекта;

- «Проект завершен (планово/досрочно)» – указывается, каким образом завершен проект: планово или досрочно.

2.4. Раздел «Сводная информация о реализации проекта» содержит обобщенную информацию о фактическом достижении цели, показателей, соблюдении сроков, исполнении бюджета проекта. В графе «Оценка достижения» указываются количественные и процентные оценки достижения цели, соблюдения сроков и исполнения бюджета проекта в соответствии с информацией, содержащейся в соответствующих разделах отчета. Применяемая в графе «Статус достижения» цветовая индикация соответствует процентным оценкам, представленным в таблице.

Таблица

| Параметр статуса | Цвет индикации |
| --- | --- |
| Реализован без отклонений | Зеленый |
| Реализован с отклонением не более 10–15% | Желтый |
| Реализован с отклонением более 10–15% | Красный |

Общий статус реализации проекта соответствует наихудшему статусу данного раздела отчета.

Графа «Комментарий» заполняется при наличии желтого или красного индикатора статуса. В этом случае в строке с соответствующим индикатором приводятся основные причины отклонений.

2.5. Раздел «Отчет о достижении цели проекта» содержит сведения о фактическом достижении цели проекта на момент завершения проекта:

- «Цель проекта» – цель проекта в соответствии с паспортом проекта;

- «Показатели проекта» – показатели проекта в соответствии с паспортом проекта.

По каждому показателю приводятся базовые, целевые (плановые) и фактические значения на момент завершения проекта.

В столбце «Достижение, %» указывается процент достижения планового значения по каждому показателю проекта (фактическое значение, деленное на плановое значение, умноженное на 100%).

В строке «Итого достижение цели и показателей проекта» указывается среднее арифметическое (сумма чисел, деленная на их количество) значений процентов достижения плановых показателей проекта.

В случае недостижения значения одного или нескольких показателей цели проекта при итоговой оценке достижения цели проекта значения иных показателей, по которым целевые значения перевыполнены, приравниваются к 100%.

В случае если значения одного или нескольких показателей не достигнуты, в строке «Комментарий о достижении цели и показателей проекта» указываются причины отклонений.

2.6. Раздел «Отчет о достижении результатов проекта» содержит информацию о фактическом достижении плановых значений результатов проекта.

Информация в разделе приводится по результатам, утвержденным в паспорте проекта.

Наименования результатов, требования к результатам указываются в соответствии с паспортом проекта.

В строке «Итого достигнуто результатов» указывается доля (процент) результатов, по которым плановые значения достигнуты, от общего количества результатов проекта. В графе «Комментарий и причины отклонений» указываются причины, по которым результаты не были достигнуты.

2.7. Раздел «Отчет о соблюдении сроков проекта» содержит следующую информацию:

- информацию о сроках реализации проекта – плановую, фактическую длительность проекта в месяцах, сведения о наличии отклонения (в процентах) фактической от плановой длительности, а также причины отклонения (при наличии) и иные комментарии;

- информацию о достижении контрольных точек проекта – перечень контрольных точек, утвержденных паспортом проекта, их плановую и фактическую длительность (в месяцах), сведения о наличии отклонений (в процентах), а также причины отклонений (при наличии) или комментарии.

2.8. Раздел «Отчет об исполнении бюджета проекта» содержит информацию о фактическом достижении плановых значений освоения средств бюджета проекта по годам реализации проекта.

Плановые значения освоения бюджета проекта по годам реализации проекта в разрезе источников финансового обеспечения проекта указываются в соответствии со значениями, утвержденными в паспорте проекта.

По каждому источнику финансового обеспечения проекта указываются фактические значения объема средств бюджета проекта, освоенного в рамках реализации проекта на конец каждого года реализации проекта, а также итоговые значения по годам реализации проекта в разрезе всех источников финансового обеспечения проекта (строка «Итого, тыс. руб.») и итоговые значения на момент завершения проекта (графа «Всего, тыс. руб.»).

В строке «Отклонение, %» указывается процент отклонения фактического значения бюджета проекта от планового значения на конец каждого года реализации проекта, а также итоговое отклонение на момент завершения проекта.

В случае наличия отклонений фактических от плановых значений освоения средств бюджета проекта в строке «Комментарий об исполнении бюджета проекта» указываются причины данных отклонений, приводятся иные комментарии.

2.9. Отчет считается сформированным наиболее полно при заполнении всех его разделов достоверной и объективной информацией.

2.10. Раздел «База знаний по проекту» – свод опыта, накопленного на протяжении всего срока реализации проекта, с разбивкой по этапам жизненного цикла проекта.

База знаний содержит информацию по следующим параметрам: фаза жизненного цикла проекта, описание событий (риск, возможность, мероприятие, факты, закономерности и т.д.), которые могли оказать / оказали влияние на проект, описание предпринятых действий (выход из ситуации в проекте), рекомендации для будущих проектов.

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                   К.В. Лютикова