## Приложение № 6

к Регламенту

управления проектами в администрации

городского округа город Воронеж

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО УПРАВЛЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ПРОЕКТЕ

### 1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по управлению изменениями в проекте (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и постановлением Правительства Воронежской области от 29.03.2019 № 301 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Воронежской области и исполнительных органах Воронежской области».

1.2. Методические рекомендации содержат порядок внесения изменений в паспорт проекта и рекомендации по заполнению формы запроса на изменение.

### 2. Порядок реализации изменений проекта и управления ими

2.1. Реализация проекта осуществляется в соответствии с паспортом проекта.

2.2. В случае если в паспорт проекта необходимо внести изменения, готовится запрос на изменение с учетом настоящих методических рекомендаций.

Запрос на изменение может быть подготовлен руководителем проекта, участниками команды проекта в инициативном порядке, на основании поручения главы городского округа города Воронеж, на основании предложения Губернатора Воронежской области и Проектного комитета, на основании проведенных оценок и иных контрольных мероприятий или в соответствии с иными решениями.

2.3. Запрос на изменение готовится для изменения любого раздела паспорта проекта. Контроль качества подготовки запроса на изменение и его соответствие настоящим Методическим рекомендациям обеспечивает городской проектный офис.

2.4. Руководитель проекта обеспечивает согласование подготовленного запроса на изменение в зависимости от изменяемого параметра проекта с участниками команды проекта, деятельность которых затрагивает запрос на изменение.

В случае внесения изменений технического характера запрос на изменение может согласовываться только городским проектным офисом.

Городской проектный офис может принять решение о целесообразности доработки запроса на изменение и (или) о необходимости получения дополнительных согласований от заинтересованных сторон. В этом случае руководителю проекта рекомендуется обеспечить доработку запроса на изменение и получение необходимых согласований.

Порядок рассмотрения и утверждения запроса на изменение определен Регламентом управления проектами в администрации городского округа город Воронеж (далее – Регламент).

### 3. Рекомендации по подготовке запроса на изменение проекта

3.1. Запрос на изменение готовится по форме согласно приложению № 5 к Регламенту и в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем разделе Методических рекомендаций.

3.2. Форма запроса на изменение включает следующие основные разделы:

- раздел 1 «Изменение основных положений паспорта проекта»;

- раздел 2 «Изменение показателей и помесячного плана проекта»;

- раздел 3 «Изменение результатов и характеристик результатов проекта»;

- раздел 4 «Изменение финансового обеспечения реализации проекта»;

- раздел 5 «Изменение плана реализации проекта»;

- раздел 6 «Изменение участников команды проекта»;

- раздел 7 «Изменение дополнительной информации».

В запрос на изменение могут быть включены изменения всех составляющих проекта (например, показатели проекта, результаты проекта, контрольные точки, бюджет) и их параметров (например, наименование, срок, источники финансирования, ответственный, роль в проекте).

Во всех разделах запроса на изменение в строке (графе) «Действующая редакция» указывается значение изменяемого параметра составляющей проекта в соответствии с последней утвержденной версией паспорта проекта.

Во всех разделах запроса на изменение в строке (графе) «Новая редакция» указывается требуемое значение параметра составляющей проекта, все изменения выделяются подчеркиванием.

В случае если необходимо полностью удалить параметр проекта, в строке (графе) «Новая редакция» ставится прочерк.

В случае если необходимо добавить сведения в проект, в строке (графе)  «Действующая редакция» ставится прочерк. Информация для каждого параметра проекта указывается в строке (графе) «Новая редакция».

В строке «Причины и обоснование необходимости изменений» указываются причины и необходимость утверждения данных изменений (при наличии), реквизиты нормативного правового акта, определяющего необходимость внесения изменений в проект.

В строке «Анализ изменений и их влияние на параметры проекта» указываются выявленные влияния предлагаемых изменений на другие проекты и иные составляющие проекта (содержание проекта, контрольные точки, финансовый план и др.).

В случае если заполнение какого-либо раздела запроса на изменение не требуется, вместо таблицы формы запроса на изменение указывается «Без изменений».

3.3. В запросе на изменение указываются утвержденное в паспорте проекта наименование и порядковый номер запроса на изменение. Номер запроса на изменение должен быть уникальным. Если было принято решение об отклонении запроса на изменение, номер отклоненного запроса на изменение остается неизменным, а следующему запросу на изменение присваивается следующий порядковый номер.

3.4. Титульная страница содержит информацию об инициаторе запроса, его роли, дате формирования запроса, изменяемых разделах паспорта проекта.

В графе «Инициатор изменения / роль в проекте» указывается участник проекта (Ф.И.О., должность, роль в проекте) либо заинтересованное лицо – инициатор изменений проекта. Если инициаторов изменений несколько, указывается руководитель проекта.

В графе «Дата запроса на изменение» указывается дата поступления запроса на изменения в городской проектный офис в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Графа заполняется сотрудником городского проектного офиса.

3.5. Раздел 1 «Изменение основных положений паспорта проекта» заполняется, если необходимо скорректировать сведения, содержащиеся в разделе 1 «Основные положения» паспорта проекта.

3.6. Раздел 2 «Изменение показателей и помесячного плана достижения показателей проекта» заполняется, если необходимо скорректировать показатели проекта.

3.7. Раздел 3 «Изменение результатов и характеристик результатов проекта» заполняется, если необходимо скорректировать результаты проекта.

3.8. Раздел 4 «Изменение финансового обеспечения реализации проекта» заполняется, если необходимо скорректировать объемы требуемого для реализации проекта финансового обеспечения и источники финансирования по годам реализации проекта.

В случае изменения бюджета проекта запрос на изменение подлежит согласованию с управлением финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж.

3.9. Раздел 5 «Изменение плана реализации проекта» заполняется, если необходимо скорректировать контрольные точки проекта.

В случае корректировки наименования контрольной точки новая редакция наименования не должна противоречить целям, результатам и показателям проекта.

3.10. Раздел 6 «Изменение участников команды проекта» заполняется, если необходимо скорректировать состав участников команды проекта.

3.11. Раздел 7 «Изменение дополнительной информации» заполняется, если необходимо скорректировать сведения, содержащиеся в разделе 7 «Дополнительная информация » паспорта проекта.

3.12. Оценка качества подготовки и полноты содержания запроса на изменение проекта проводится сотрудниками городского проектного офиса.

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                   К.В. Лютикова