## Приложение № 4

к Регламенту

управления проектами в администрации

городского округа город Воронеж

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО МОНИТОРИНГУ ПРОЕКТОВ

### 1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по мониторингу проектов (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» и постановлением Правительства Воронежской области от 29.03.2019 № 301 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Воронежской области и исполнительных органах Воронежской области».

1.2. Настоящие Методические рекомендации содержат рекомендации по осуществлению мониторинга реализации проекта и по заполнению отчета о ходе реализации муниципальной составляющей регионального проекта (внутреннего муниципального проекта) (далее – отчет).

1.3. Информация, содержащаяся в отчете, подготавливается на основании данных мониторинга проекта в части оценки реализации проекта в соответствии с его паспортом.

1.4. Данные мониторинга проекта в виде отчета предоставляются участниками команды проекта с периодичностью и в сроки, установленные Регламентом управления проектами в администрации городского округа город Воронеж (далее – Регламент).

1.5. Подготовка отчета осуществляется руководителем проекта на основании данных, предоставленных участниками команды проекта и сформированных администратором проекта. Порядок согласования отчета установлен Регламентом.

### 2. Рекомендации по подготовке отчета о ходе реализации проекта

2.1. Отчет готовится по форме согласно приложению № 3 к Регламенту  в соответствии с рекомендациями по ее заполнению, приведенными в настоящем разделе Методических рекомендаций. Форма отчета может быть скорректирована в соответствии с указаниями исполнительных органов Воронежской области (для муниципальных составляющих региональных проектов).

Форма 1 отчета (за месяц) включает следующие разделы:

- титульная страница «Общий статус реализации проекта»;

- раздел 1 «Ключевые риски»;

- раздел 2 «Сведения о значениях показателей»;

- раздел 3 «Сведения об исполнении бюджета»;

- раздел 4 «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и реализации мероприятий».

Форма 2 отчета (за квартал, за год) дополняется следующей информацией: «Общий статус отклонений при реализации проекта» (индикативная таблица), «Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах».

Отчетность формируется по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно (месяц, квартал, год) в формате документа Excel.

2.2. Титульная страница отчета содержит информацию о наименовании проекта, периоде, за который подготовлен отчет и фактической дате подготовки отчета, сведения об общем статусе реализации проекта, включающие в себя информацию о рисках, показателях, бюджете, результатах и контрольных точках проекта.

Используемые в разделах отчета индикаторы соответствуют следующим статусам реализации проекта, достижения или выполнения параметра проекта:

- зеленый цвет – отсутствие отклонений, проблем и рисков,  дополнительные решения не требуются;

- желтый цвет – наличие некритичных отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя проекта;

- красный цвет – наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя проекта;

- серый цвет – отсутствует информация, сведения не представлены на дату подготовки отчета;

- штриховка – исполнение параметра проекта носит прогнозный характер.

Индикатор статуса определяется в соответствии с фактической информацией о ходе реализации проекта за отчетный период.

Все ячейки отчета обязательны к заполнению (при отсутствии информации, отсутствии необходимости внесения информации ставится прочерк). Индикатор статуса сопровождается текстовым описанием.

Общий статус реализации проекта не должен противоречить информации по каждому из разделов отчета.

2.3. При подготовке отчета за квартал, отчета за год титульная страница отчета дополняется таблицей «Общий статус отклонений при реализации проекта (индикативная таблица)», которая содержит сводную информацию о фактической реализации проекта на конец отчетного периода в разрезе:

- показателя своевременности реализации (КПЭс);

- показателя достижения целей (КПЭц);

- показателя достижения результатов (КПЭр).

2.3.1. Расчет показателя своевременности реализации (КПЭс) осуществляется посредством определения доли своевременно достигнутых контрольных точек в общем количестве запланированных к достижению контрольных точек по проекту в отчетном периоде и производится по формуле:

КПЭс= КТдКТз,

где:

КТД – количество своевременно достигнутых контрольных точек проекта за отчетный период, а также достигнутые контрольные точки, которые были запланированы к достижению в предыдущие отчетные периоды, но фактически к началу отчетного периода не были достигнуты.

Контрольные точки проекта считаются своевременно достигнутыми при их достижении не позднее планового срока, установленного в паспорте и сводном плане проекта;

КТЗ – количество запланированных в отчетном периоде контрольных точек проекта (за исключением достигнутых досрочно в предыдущих отчетных периодах).

К запланированным в отчетном периоде контрольным точкам проекта относятся также контрольные точки, которые были запланированы к достижению в предыдущие отчетные периоды, но фактически к началу отчетного периода не достигнуты, контрольные точки, которые были запланированы к достижению в следующих отчетных периодах, но фактически достигнуты в отчетном периоде.

При наличии объективных причин (технико-технологические особенности и прочее) превышения установленных плановых сроков выполнения отдельных контрольных точек на 10% (для проектов – муниципальной составляющей региональных проектов) и на 15% (для внутренних муниципальных проектов) относительно общей длительности мероприятия, которое оканчивается контрольной точкой, возможно признание данной точки своевременно выполненной. При этом соответствующее выполнение контрольной точки должно быть подтверждено в отчете по проекту.

2.3.2. Показатель достижения целей (КПЭц) позволяет оценить степень достижения плановых значений показателей проекта за отчетный период, установленных в паспорте проекта, и рассчитывается по формуле:

КПЭц= nlПЦфПЦпn,

где:

ПЦФ – фактическое (достигнутое) значение показателя проекта за отчетный период;

ПЦП – плановое значение показателя проекта, установленное на конец отчетного периода;

n – количество показателей проекта в паспорте проекта в отчетном периоде.

2.3.3. Показатель достижения результатов (КПЭр) позволяет оценить степень достижения плановых значений результатов проекта за отчетный период, установленных в паспорте проекта, и рассчитывается по формуле:

КПЭр= nlПPфПPпn,

где:

ПРф – фактическое (достигнутое) значение показателя результата проекта за отчетный период;

ПРп – плановое значение показателя результата проекта, установленное на конец отчетного периода;

n – количество показателей результатов проекта в паспорте проекта в отчетном периоде.

Значения показателей вносятся в графу «Статус», а сама ячейка заливается цветом в соответствии со шкалой цветовой индикации, представленной в таблице.

#### Таблица

Шкала индикации показателей

| Показатель | Значение показателя | Цветовой индикатор |
| --- | --- | --- |
| Показатель своевременности реализации | КПЭс >= 1 | Зеленый |
|  | 0,9/0,85 <= КПЭс < 1 | Желтый |
|  | КПЭс < 0,9/0,85 | Красный |
| Показатель достижения целей | КПЭц >= 1 | Зеленый |
|  | 0,9/0,85 <= КПЭц < 1 | Желтый |
|  | КПЭц <0,9/0,85 | Красный |
| Показатель достижения результатов | КПЭр >= 1 | Зеленый |
|  | 0,9/0,85 <= КПЭр < 1 | Желтый |
|  | КПЭр <0,9/0,85 | Красный |

В случаях, когда индикатор имеет желтый либо красный цвет, в соответствующей графе заполняется ячейка «Комментарий», в которой описываются причины отклонений, предпринятые действия по их устранению и результаты этих действий.

При наличии объективных причин (отсутствие информации и пр.), из-за которых невозможно определить статус показателя, устанавливается серый индикатор. В данном случае в соответствующей графе заполняется ячейка «Комментарий», в которой указываются причины невозможности определения статуса показателя.

2.4. Раздел «Ключевые риски» содержит информацию о возможности возникновения тех или иных рисков в разрезе соответствующего раздела паспорта проекта: основные положения, содержание проекта (цель, показатели, результаты), этапы и контрольные точки, бюджет, иное при необходимости.

В случае, когда отклонения в рамках реализации проекта отсутствуют, в графе «Краткое описание риска» указывается фраза «В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено», в графе «Предлагаемые решения» ставится прочерк.

В случае наличия рисков реализации проекта в графе «Краткое описание риска» описывается суть риска, а в графе «Предлагаемые решения» указывается информация о том, что уже сделано и что планируется сделать для минимизации риска, повлияет ли риск (и насколько) на достижение результатов проекта.

Необходимо учитывать, что информация о рисках должна выявляться, когда риск еще только вероятен и можно предпринять какие-либо действия, чтобы его избежать, а не по факту наступления негативных событий.

2.5. Раздел 2 «Сведения о значениях показателей» содержит информацию о фактических значениях показателей проекта за отчетный период.

Информация, содержащаяся в разделе, приводится по всем показателям, отраженным в паспорте проекта. Указываются единицы измерения, динамика показателя (убывающий, возрастающий, стабильный), фактическое значение за предыдущий период, плановое значение на конец года.

Фактические значения за отчетный период указываются в разбивке по кварталам нарастающим итогом.

Например, при подготовке отчета за январь достигнутое значение показателя равно 0, в графе «Значения по кварталам» в столбце «I» ставится 0. При подготовке отчета за февраль в графе «Значения по кварталам» в столбце «I» ставится значение показателя, достигнутое в феврале, – «4» плюс значение показателя, достигнутое в январе (в данном примере 0), – «4 + 0». При подготовке отчета за I квартал, в графе «Значения по кварталам» в столбце «I» ставится значение показателя, достигнутое в марте, – «1» плюс значение показателя, достигнутое в феврале, – «4» плюс значение показателя, достигнутое в январе (в данном примере «0»), – «1 + 4 + 0=5».

При подготовке отчета за апрель в графе «Значения по кварталам» в столбце «II» ставится значение показателя, достигнутое в апреле, при этом значение показателя, достигнутое по итогам I квартала, переносится без изменений из отчета за I квартал (в данном примере  «5») и так далее.

По каждому показателю указывается процент достижения планового значения, рассчитываемый по формуле:

- в случае, когда базовое значение показателя равно нулю:

ПД=ПЦфПЦл*100%,

где:

ПЦФ – фактическое (достигнутое) значение показателя проекта за отчетный период нарастающим итогом;

ПЦП – плановое значение показателя, установленное на конец отчетного периода;

- в случае когда базовое значение показателя отлично от нуля:

ПД=ПЦф-ПЦб ПЦл-ПЦб*100%,

где:

ПЦф – фактическое (достигнутое) значение показателя проекта за отчетный период нарастающим итогом;

ПЦп – плановое значение показателя, установленное на конец отчетного периода;

ПЦб – базовое значение показателя или значение показателя на конец предшествующего года.

Если значения показателей достигаются неравномерно, планируются только по итогам года, в том числе в связи со спецификой, в графе «Комментарий» указывается необходимая  информация.

2.6. Раздел 3 «Сведения об исполнении бюджета» содержит информацию о плановом и фактическом исполнении бюджета проекта в разрезе отчетного периода.

Информация, содержащаяся в разделе, включает сведения о средствах бюджета (федерального, областного, муниципального) и средствах из внебюджетных источников финансового обеспечения проекта.

В разделе указываются:

- объем финансового обеспечения проекта (в соответствии с паспортом проекта и лимитами бюджетных обязательств);

- исполнение бюджета на конец отчетного периода (в соответствии с учтенными бюджетными обязательствами и кассовым исполнением) нарастающим итогом;

- процент исполнения бюджета (процентное соотношение кассового исполнения и объема финансового обеспечения в соответствии с уточненным планом).

Объем средств бюджета проекта указывается в тысячах рублей с точностью до двух знаков после запятой.

В графе «Комментарий» указывается информация о направлении расходования средств (закупка оборудования, приобретение товаров/работ/услуг и тд., реквизиты документов, подтверждающих кассовое исполнение (вид, номер, дата документа)). В случаях, когда на дату подготовки отчета кассовое исполнение равно 0, указывается причина.

В случае отклонения фактически доведенных лимитов от значений, указанных в паспорте проекта на дату подготовки отчета, цветовой индикатор статуса не окрашивается в желтый или красный цвет. Причина отклонения указывается в графе «Комментарий» (например, заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии). Данные отклонения являются основанием для инициации процесса актуализации паспорта проекта.

При подготовке отчета за квартал, отчета за год в соответствии с формой 2 сведения об исполнении бюджета дополняются подразделом 3.1 «Сведения о заключенных и планируемых к заключению контрактах»,  который содержит информацию о контрактах, заключенных и планируемых к заключению в рамках реализации проекта на конец отчетного периода.

Информация, содержащаяся в подразделе, включает сведения о количестве и сумме заключенных в рамках реализации проекта контрактов в разрезе источников финансирования.

В подразделе указываются:

- объем планируемых расходов бюджета проекта в отчетном периоде в соответствии с уточненным планом;

- сумма заключенных контрактов с учетом переходящих контрактов, финансируемых в текущем году;

- доля средств бюджета, на которую заключены контракты (процентное соотношение суммы заключенных контрактов с учетом переходящих контрактов, финансируемых в текущем году, и объема планируемых расходов бюджета проекта в отчетном периоде в соответствии с уточненным планом).

В графе «Пояснения в отношении незаконтрактованного остатка средств бюджета» указывается следующая информация:

- причины образования остатка средств бюджета (остатка средств из утвержденного бюджета, в отношении которого не заключены контракты);

- данные о планируемых к заключению контрактах (количество и плановая сумма);

- данные о перераспределении/возврате средств бюджета;

- иная информация на усмотрение руководителя проекта.

В графе «Реализовавшиеся риски и мероприятия по их избежанию/ минимизации/страхованию» указывается следующая информация:

- описание рисков и (или) проблем (при наличии), связанных с заключением и исполнением контрактов в рамках реализации проекта;

- предпринятые либо планируемые мероприятия по избежанию, минимизации, страхованию реализовавшихся рисков;

- иная информация на усмотрение руководителя проекта.

Справочно указывается информация о количестве и сумме контрактов, заключенных в текущем году, количестве и сумме переходящих контрактов, финансируемых в текущем году.

2.7. Раздел 4 «Сведения о достижении результатов, контрольных точек и реализации мероприятий» детализирует информацию о динамике достижения результатов, контрольных точек и исполнения мероприятий проекта.

Информация в разделе приводится по всем результатам муниципального проекта в соответствии с паспортом проекта, а также результатам регионального проекта, на достижение которых направлено достижение результатов муниципального проекта в соответствии с паспортом регионального проекта (для муниципальных составляющих региональных проектов), контрольным точкам, являющимся итогом выполнения ряда мероприятий муниципального проекта, контрольным точкам, выполнение которых просрочено в предыдущих отчетных периодах, а также по контрольным точкам будущих периодов, которые выполнены досрочно в текущем отчетном периоде.

Для контрольных точек и мероприятий указываются плановая дата достижения, ответственный исполнитель в соответствии с паспортом проекта.

Фактические даты указываются исходя из оценки руководителем проекта сведений, подтверждающих достижение контрольной точки, и информации о реализации необходимых мероприятий.

В случае наличия отклонений от плановой даты достижения контрольных точек, мероприятий в графе «Комментарий» указывается информация с пояснением причин отклонений.

В графе «Комментарий» также указываются реквизиты документов, которые подтверждают достижение контрольной точки.

Дополнительно в разделе приводится прогноз по достижению контрольных точек на три последующих месяца.

Директор МКУ «Агентство

управления проектами»                                                                   К.В. Лютикова