УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 08.07.2025 № 1062

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 186»**

**И «ДЕТСКИЙ САД № 160»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения  мероприятия | Ответственное лицо |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письменное уведомление Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад общеразвивающего вида № 186» (далее – МБДОУ № 186) и «Детский сад № 160» (далее – МБДОУ № 160) | В течение трех дней с даты издания настоящего постановления | Заведующий МБДОУ № 186 |
| 2 | Письменное уведомление территориального органа Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации  о реорганизации МБДОУ № 186 и МБДОУ № 160 | В течение трех дней с даты издания настоящего постановления | Заведующий МБДОУ № 186,  заведующий МБДОУ № 160 |
| 3 | Размещение в специализированном издании «Вестник государственной регистрации» информации о реорганизации МБДОУ № 186 и МБДОУ № 160 | Дважды (с периодичностью один раз в месяц) после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 186,  заведующий МБДОУ № 160 |
| 4 | Размещение в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомления о реорганизации МБДОУ № 160 в форме присоединения к МБДОУ № 186 | В течение трех дней с даты издания настоящего постановления | Заведующий МБДОУ № 186,  заведующий МБДОУ № 160 |
| 5 | Подготовка и направление уведомления о предстоящей реорганизации МБДОУ № 186 и МБДОУ № 160 кредиторам, дебиторам, а также постоянным контрагентам, с которыми заключены долгосрочные договоры | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в ИФНС о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 186,  заведующий МБДОУ № 160 |
| 6 | Подготовка и вручение (под личную подпись) письменных уведомлений сотрудникам МБДОУ № 160 о предстоящей реорганизации | В течение трех дней с даты издания настоящего постановления | Заведующий МБДОУ № 160 |
| 7 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МБДОУ № 160 | До составления  промежуточного баланса | Заведующий МБДОУ № 160 |
| 8 | Обеспечение подготовки проекта передаточного акта для представления на утверждение Учредителю | В течение месяца после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 186,  заведующий МБДОУ № 160 |
| 9 | Подготовка и направление в Межрайонную ИФНС России № 12 по Воронежской области документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 160 | После подписания передаточного акта в соответствии с действующим законодательством | Заведующий МБДОУ № 160 |
| 10 | Получение в Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области информационного письма о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 160 | В соответствии с действующим законодательством | Заведующий МБДОУ № 186 |

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель управления  образования и молодежной политики | О.Н. Бакуменко |