|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  городского округа город Воронеж  от 31.03.2025 № 443 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ**  **«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»**  **ПАСПОРТ муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта»**   |  |  | | --- | --- | | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж | | Соисполнители муниципальной программы | Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.  Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж.  Управы районов городского округа город Воронеж | | Основной разработчик муниципальной программы | Управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж | | Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | Основное мероприятие 1  «Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Воронеж».  Основное мероприятие 2  «Строительство, реконструкция, создание спортивной инфраструктуры на территории городского округа город Воронеж».  Основное мероприятие 3  «Капитальный ремонт имущества учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж».  Основное мероприятие 4  «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж» | | Цель муниципальной программы | Обеспечение условий для развития на территории городского округа город Воронеж физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городском округе город Воронеж | | Задачи муниципальной программы | - повышение мотивации населения городского округа город Воронеж к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и содействие в реализации программ внедрения и выполнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  - развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы городского округа город Воронеж в отрасли физической культуры и спорта;  - создание необходимых условий для получения детьми и молодежью качественных услуг по спортивной подготовке в сфере физической культуры и спорта;  - обеспечение населения городского округа город Воронеж муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта | | Показатели (индикаторы) муниципальной программы | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения | | Этапы и сроки реализации муниципальной программы | I этап – 2014–2025 годы;  II этап – 2026–2030 годы | | Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования муниципальной программы – 20 761 772,02 тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет – 453 693,13 тыс. руб.;  областной бюджет – 2 850 188,79 тыс. руб.;  бюджет городского округа – 15 940 269, тыс. руб.;  внебюджетные источники – 1 517 620,13 тыс. руб.;  в том числе по этапам реализации муниципальной программы:  I этап:  всего 12 702 860,37 тыс. руб., в том числе:  федеральный бюджет – 453 693,13 тыс. руб.;  областной бюджет – 2 101 729,89 тыс. руб.;  бюджет городского округа – 9 327 354,69 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 820 082,66 тыс. руб.;  II этап:  всего 8 058 911,65 тыс. руб., в том числе:  областной бюджет – 748 458,90 тыс. руб.  бюджет городского округа – 6 612 915,28 тыс. руб.;  внебюджетные источники – 697 537,47 тыс. руб. | | Ожидаемые  конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 70 %;  - увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 667 011 человек;  - увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения до 8,6%;  - увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории городского округа город Воронеж в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа город Воронеж, до 930 мероприятий;  - увеличение количества спортивных сооружений учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж, на которых проведен капитальный ремонт, до 34 единиц;  - увеличение количества спортивных сооружений до 1 870 единиц;  - увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 83 966 человек в смену;  - увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 70%;  - увеличение численности обучающихся в МБУДО СШ и СШОР до 16 300 человек;  - увеличение доли обучающихся в МБУДО СШ и СШОР, имеющих спортивные разряды, в общей численности обучающихся в них до 55,7%;  - увеличение номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 3,7 раза по отношению к номинальной начисленной заработной плате работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2011 году;  - перевод руководителей и основных категорий работников МБУ (МБУДО) на работу по эффективному контракту | |

**1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)**

**достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов**

**реализации муниципальной программы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта являются:

- развитие физической культуры и массового спорта;

- развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва;

- подготовка и проведение городских спортивных мероприятий на территории городского округа город Воронеж, участие во всероссийских и областных соревнованиях;

- развитие спортивной инфраструктуры;

- повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая меры по популяризации нравственных ценностей спорта, профилактике экстремизма;

- создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов, способных претендовать на призовые места и завоевывать медали на всероссийском и международном уровнях;

- совершенствование форм взаимодействия с общественными объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и спорта;

- совершенствование системы подготовки тренерских кадров и других специалистов для отрасли физической культуры и спорта;

- повышение качества оказания муниципальных услуг в установленной сфере деятельности;

- обеспечение эффективного и качественного управления финансами и использования муниципального имущества.

Цель муниципальной программы – обеспечение условий для развития на территории городского округа город Воронеж физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в городском округе город Воронеж.

Задачи муниципальной программы:

- повышение мотивации населения городского округа город Воронеж к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового образа жизни и содействие в реализации программ внедрения и выполнения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- развитие и модернизация инфраструктуры и материально-технической базы городского округа город Воронеж в отрасли физической культуры и спорта;

- создание необходимых условий для получения детьми и молодежью качественных услуг по спортивной подготовке в сфере физической культуры и спорта;

- обеспечение населения городского округа город Воронеж муниципальными услугами в сфере физической культуры и спорта.

Достижение поставленной цели и решение обозначенных задач планируется оценивать на основе следующих показателей (индикаторов), представленных в приложениях № 1-2 к муниципальной программе:

- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (показатель 2.2.23 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р. Также данный показатель (индикатор) утвержден распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 № 1180-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года». Методика расчета показателя утверждена приказом департамента физической культуры и спорта Воронежской области от 31.08.2021 № 1002-ОД «Об утверждении методики формирования значений показателей для оценки эффективности развития муниципальных районов, городских округов и поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов Воронежской области»);

- численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (строка 20 раздела II «Физкультурно-оздоровительная работа» формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»);

- доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (в соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1202 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта»);

- доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в общей численности населения (в соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 26.09.2013 № 838 «О мониторинге и оценке эффективности развития муниципальных районов, городских округов и поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов Воронежской области». Методика расчета показателя утверждена приказом департамента физической культуры и спорта Воронежской области от 31.08.2021 № 1002-ОД «Об утверждении методики формирования значений показателей для оценки эффективности развития муниципальных районов, городских округов и поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов Воронежской области»);

- количество физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории городского округа город Воронеж в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа город Воронеж (учет мероприятий ведется в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа город Воронеж);

- количество спортивных сооружений (строка 41 раздела III «Спортивная инфраструктура» формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»);

- единовременная пропускная способность объектов спорта (строка 41 раздела III «Спортивная инфраструктура» формы федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»);

- уровень обеспеченности спортивными сооружениями, в том числе спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными бассейнами (методика формирования значений показателей утверждена приказом управления физической культуры и спорта Воронежской области от 22.03.2011 № 408);

- уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (Уо), %:

Уо = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100%, где:

ЕПСфакт – нормативная единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (приказ Федеральной службы государственной статистики от 23.06.2023 № 303 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»);

ЕПСнорм – необходимая единовременная пропускная способность, которая рассчитывается по формуле, утвержденной приказом Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций» (с марта 2018 года применяется приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта». Также данный показатель (индикатор) утвержден распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 28.12.2018 № 1180-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года»):

ЕПСнорм = Н х С3/(Р х З х В), где:

С3 – количество занятий спортом в неделю;

Н – количество населения в возрасте от 3 до 79 лет;

Р – режим работы объектов спорта в неделю;

В – время функционирования объектов спорта для обеспечения потребности указанной целевой аудитории (население от 3 до 79 лет);

З – средняя техническая загруженность объектов спорта;

- количество спортивных сооружений учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж, на которых проведен капитальный ремонт (нарастающим итогом) (данный показатель рассчитывается нарастающим итогом в единицах отремонтированных спортивных сооружений за весь период (по муниципальным контрактам));

- количество детско-юношеских спортивных школ (показатель 1.33.33 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р);

- численность детей, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (определяется на основании муниципальных заданий МБУДО ДЮСШ и СДЮСШОР, утвержденных приказом руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж);

- доля обучающихся в МБУДО СДЮСШОР (ДЮСШ), имеющих спортивные разряды, от общей численности обучающихся в них (данный показатель рассчитывается как процентное соотношение численности обучающихся, имеющих спортивные разряды, и общей численности обучающихся в МБУДО СДЮСШОР (ДЮСШ));

- количество лиц, проходящих спортивную подготовку в МБУ СШ и СШОР (определяется на основании муниципальных заданий МБУ СШ и СШОР, утвержденных приказом руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж);

- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в МБУ СШ и СШОР (данный показатель рассчитывается как процентное соотношение количества спортсменов-разрядников и общего количества лиц, занимающихся в МБУ СШ и СШОР);

- численность спортсменов МБУ СШ и СШОР, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Воронежской области и спортивные сборные команды Российской Федерации (рассчитывается как суммарное количество спортсменов-кандидатов, включенных в списки в спортивные сборные команды Воронежской области, и спортсменов-кандидатов, включенных в спортивные сборные команды Российской Федерации);

- численность обучающихся в МБУДО СШ и СШОР (строка 274 раздела II «Численность занимающихся» формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения о подготовке спортивного резерва» и муниципальные задания МБУДО СШ и СШОР, утвержденные приказом руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж);

- доля обучающихся в МБУДО СШ и СШОР, имеющих спортивные разряды, в общей численности обучающихся в них (данный показатель рассчитывается как процентное соотношение численности обучающихся, имеющих спортивные разряды (строка 274 раздела V «Спортивные разряды, спортивные звания» формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК), и общей численности обучающихся в МБУДО СШ и СШОР (строка 274 раздела II «Численность занимающихся» формы федерального статистического наблюдения № 5-ФК «Сведения о подготовке спортивного резерва»).

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике в Воронежской области (данный показатель рассчитывается как процентное соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и среднемесячной заработной платы по экономике в Воронежской области);

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (данный показатель рассчитывается как процентное соотношение номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта текущего года и номинальной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, начисленной за 2011 год. Показатель 2.2.8 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р);

- доля МБУ (МБУДО), в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности (эффективный контракт) (данный показатель рассчитывается как процентное соотношение количества МБУ (МБУДО), где внедрен эффективный контракт, и общего количества МБУ (МБУДО)).

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих результатов:

- увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 70 %;

- увеличение численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 667 011 человек;

- увеличение доли населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения до 8,6 %;

- увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории городского округа город Воронеж в рамках реализации календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа город Воронеж, до 930 мероприятий;

- увеличение количества спортивных сооружений до 1 870 единиц;

- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта до 83 966 человек в смену;

- увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 70%;

- увеличение количества спортивных сооружений учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж, на которых проведен капитальный ремонт, до 34 единиц;

- увеличение численности обучающихся в МБУДО СШ и СШОР до 16 300 человек;

- увеличение доли обучающихся в МБУ СШ и СШОР, имеющих спортивные разряды, в общей численности обучающихся в них до 55,7%;

- увеличение номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 3,7 раза по отношению к номинальной начисленной заработной плате работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2011 году;

- перевод руководителей и основных категорий работников МБУ (МБУДО) на работу по эффективному контракту.

Муниципальная программа реализуется в 2014-2030 годы (два этапа).

**2. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

Реализация муниципальной программы осуществляется в рамках 4 основных мероприятий, которые обеспечивают решение задач муниципальной программы.

2.1. Основное мероприятие 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта в городском округе город Воронеж» включает:

2.1.1. Проведение конкурсов «Лучший в городском спорте», «Лучший тренер» и др.

2.1.2. Организацию и проведение общегородских и районных физкультурных, спортивных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, включенных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа город Воронеж, с привлечением большого числа населения, особенно учащихся и студентов, лиц средних и старших возрастных групп населения, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

2.1.3. Организацию и проведение спортивных мероприятий антинаркотической пропаганды.

2.1.4. Обеспечение участия сборных команд городского округа город Воронеж в областных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

2.1.5. Выделение субсидий некоммерческим партнерствам для подготовки и участия команд по видам спорта в официальных всероссийских соревнованиях, в том числе:

- НП «Волейбольный клуб «Губернский»;

- НП ХК «Буран»;

- АНО БК «Воронеж-Скиф».

2.1.6. Выплаты дополнительного материального обеспечения неработающим пенсионерам городского округа город Воронеж, имеющим почетные звания Российской Федерации в области физической культуры и спорта.

Исполнителями основного мероприятия 1 являются управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж и управы районов городского округа город Воронеж.

2.2. Основное мероприятие 2 «Строительство, реконструкция, создание спортивной инфраструктуры на территории городского округа город Воронеж» включает:

2.2.1. Реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Чайка» (г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 101).

2.2.2. Реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» (г. Воронеж, ул. Нариманова, 2).

2.2.3. Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в пос. Придонской г. Воронежа за счет средств строительной организации с последующим приобретением в муниципальную собственность (г. Воронеж, ул. Защитников Родины, 2/1).

2.2.4. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа «МБОУ СОШ № 2» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Танеева, 4).

2.2.5. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа «МБОУ СОШ № 55» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Киселева, 2).

2.2.6. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа «МБОУ СОШ № 21» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, пер. Педагогический, 14а).

2.2.7. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа «МБОУ гимназия им. И.А. Бунина» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Молодогвардейцев, 17).

2.2.8. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 72» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, 18).

2.2.9. Футбольное поле с искусственным покрытием на территории «МБОУ СОШ № 17» (г. Воронеж, мкр. Малышево, ул. Школьная, 52).

2.2.10. Проектирование школьного стадиона на территории МБОУ СОШ № 25 (г. Воронеж, ул. Арбатская, 38).

2.2.11. Реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Чайка», г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 101, искусственное покрытие (включая ПИР).

2.2.12. Строительство спортивного зала на территории МБОУ СОШ № 23 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Димитрова, 81).

2.2.13. Строительство спортивного зала на территории МБОУ СОШ № 75 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, 4).

2.2.14. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ гимназия № 7 им. Воронцова В.М.» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ростовская, 36).

2.2.15. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 25» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, мкр. Подклетное, ул. Арбатская, 38).

2.2.16. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 35» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Плехановская, 39).

2.2.17. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 40» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, Краснознаменная, 74).

2.2.18. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: г. Воронеж, примыкает к земельному участку по ул. Воробьевская, 39 (включая ПИР).

2.2.19. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 68» (включая ПИР) в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Переверткина, 16).

2.2.20. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 91» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Черепанова, 18).

2.2.21. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ лицей № 1» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 81).

2.2.22. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ Лицей № 6» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, пр-тк Ленинский, 115а).

2.2.23. Реализацию муниципальной составляющей регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт – норма жизни)»:

2.2.23.1. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУЛ ВУВК им. А.П. Киселева» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 5).

2.2.23.2 Реконструкцию футбольного поля МБУ СШ № 15 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ростовская, 38а).

2.2.23.3. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 30» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Туполева, 20).

2.2.24. Реконструкцию тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Воронеж, ул. Нариманова, д. 2 (строительство блочно-модульной котельной).

2.2.25. Строительство блочно-модульной котельной для подогрева футбольного поля с искусственным покрытием тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» (ПИР) (г. Воронеж, ул. Нариманова, 2).

2.2.26. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (или) физкультурно-оздоровительного комплекса для центров развития внешкольного спорта на территории «МБОУ СОШ № 83».

2.2.27. Реализацию регионального проекта «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт):

2.2.27.1. Устройство «умной» спортивной площадки на территории МБОУ гимназия № 2 (г. Воронеж, Московский пр-кт, 121).

2.2.27.2. Устройство «умной» спортивной площадки (создание модульного сооружения «фиджитал» центр, г. Воронеж, наб. Петровская (включая ПИР)).

2.2.28. Строительство футбольного поля в мкр. Никольское (г. Воронеж, ул. Дубянского).

2.2.29. Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 4 (г. Воронеж, б-р Пионеров, 14).

2.2.30. Спортивный комплекс с плавательным бассейном в рп. Шилово города Воронеж (включая ПИР).

2.2.31. Строительство спортивного зала бокса на территории МБУ СШОР № 4 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Баррикадная, 29).

2.2.32. Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории МБОУ СОШ № 74 (г. Воронеж, ул. Переверткина, 34).

2.2.33. Устройство школьного стадиона с беговыми дорожками и освещением на территории «МБОУ СОШ № 95 им. Героя России Крынина А.Э.» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 42).

2.2.34. Устройство школьного стадиона с беговыми дорожками и освещением на территории «МБОУ СОШ № 85 им. Героя России Филипова Р.Н.» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Маршала Жукова, 2).

2.2.35. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 47 (г. Воронеж, ул. Беговая, 2).

2.2.36. Устройство школьного стадиона с беговыми дорожками и освещением на территории «МБОУ СОШ № 3» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, пер. Гвардейский, 50).

2.2.37. Устройство стадиона с беговыми дорожками и освещением в мкр. Песчанка г. Воронежа.

2.2.38. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. 9 Января, 233/43).

2.2.39. Устройство стадиона с беговыми дорожками и освещением в мкр. Краснолесный г. Воронежа (включая ПИР).

2.2.40. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 61» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ростовская, 48/4).

2.2.41. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ «Лицей № 65» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Матросова, 2а).

2.2.42. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 34» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Чапаева, 115).

2.2.43. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ гимназия им. А.В. Кольцова» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Володарского, 41).

2.2.44. Устройство многофункциональной спортивной площадки на территории «МБОУ СОШ № 20» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Ломоносова, 96).

2.2.45. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 9» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 69).

2.2.46. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 5» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ленина, 88).

2.2.47. Устройство многофункциональной спортивной площадки в детском лагере отдыха (далее – ДЛО) «Голубой экран» (г. Воронеж, пр-кт Дачный, 162).

2.2.48. Устройство многофункциональной спортивной площадки в ДЛО «Алмаз» (г. Воронеж, ул. Дубовая, 44).

2.2.49. Устройство многофункциональной спортивной площадки в ДЛО «Восток-4» (г. Воронеж, Лесной массив, 3).

2.2.50. Устройство многофункциональной спортивной площадки и открытого плавательного бассейна в ДЛО «Костер» (г. Воронеж, ул. Парковая, 1).

2.2.51. Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. Воронеж, ул. Харьковская – пер. Эстонский.

2.2.52. Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. Воронеж, ул. Полянка – Чекистов – Луганская.

2.2.53. Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. Воронеж, ул. Тиханкина.

2.2.54. Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. Воронеж, ул. Княжеская, 2.

2.2.55. Устройство многофункциональной спортивной площадки по адресу: г. Воронеж, ул. Церковная, 3-5.

2.2.56. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 75» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, 4).

2.2.57. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 67» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Циолковского, 5).

2.2.58. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 46» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Дмитрия Горина, 61).

2.2.59. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 10» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Глинки, 19).

2.2.60. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 74» в городском округе город Воронеж (Воронеж, ул. Переверткина, 34).

2.2.61. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 62» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Березовая роща, 32).

2.2.62. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 47» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Беговая, 2).

2.2.63. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 70» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Космонавтов, 34).

2.2.64. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 36» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Куйбышева, 23).

2.2.65. Реконструкцию спортивной базы «МБУДО СШОР № 18» (футбольное поле и многофункциональная спортивная площадка) (г. Воронеж, ул. Лагерная, 8).

2.2.66. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в сквере Солнечный (г. Воронеж, ул. Солнечная, 7з).

2.2.67. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа по адресу: г. Воронеж, ул. Егоровская, 53/1 (включая ПИР).

2.2.68. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ гимназия № 10» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Хользунова, 70).

2.2.69. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБУДО СШОР № 25» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Переверткина, 5).

2.2.70. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа с хоккейной коробкой на территории «МБОУ СОШ № 4» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, б-р Пионеров, 14).

2.2.71. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 71» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Богдана Хмельницкого, 58а).

2.2.72. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 51» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Загородная, 66).

2.2.73. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 44» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, пер. Острогожский, 1а).

2.2.74. Устройство школьного стадиона с беговыми дорожками и освещением на территории «МБОУ СОШ № 1» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, Владимира Невского, 75).

2.2.75. Строительство футбольного манежа на стадионе «Чайка» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Краснознаменная, 101).

2.2.76. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБОУ СОШ № 92» (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Теплоэнергетиков, 14).

2.2.77. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 12» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, 93).

2.2.78. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 63» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Пирогова, 21).

2.2.79. Строительство футбольного манежа на территории «МБУДО СШ № 15 (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Ростовская, 38а).

2.2.80. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории «МБУДО ЦРТДиЮ «Спутник» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Паровозная, 62).

2.2.81. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 6» в городском округе город Воронеж (включая ПИР) (г. Воронеж, ул. Беговая, 120).

2.2.82. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 93» в городском округе город Воронеж (г. Воронеж, ул. Хользунова, 106).

2.2.83. Устройство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории «МБОУ СОШ № 30» в городском округе Воронеж (г. Воронеж, ул. Туполева, 20).

2.2.84. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в мкр. Никольское.

2.2.85. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории МБОУ СОШ № 90 (г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 12) (включая ПИР).

2.2.86. Реконструкцию спортивных объектов на территории МБОУ СОШ № 79 (г. Воронеж, ул. Волго-Донская, 26).

2.2.87. Строительство спортивной площадки и спортивного комплекса на территории МБОУ гимназия № 5 (г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 4) (включая ПИР).

2.2.88. Устройство спортивной площадки с тренажерами в МБОУ ВСОШ № 14 (г. Воронеж, ул. Новосибирская, 3).

2.2.89. Реконструкцию спортивных объектов на территории МБОУ СОШ № 43 (г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 26).

2.2.90. Строительство спортивного комплекса (включая ПИР) по адресу: г. Воронеж, ул. 206 стрелковой дивизии, 250.

2.2.91. Строительство легкоатлетического манежа на территории городского округа город Воронеж (включая ПИР).

Исполнителем подп. 2.2.3 основного мероприятия 2 является управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж при участии управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж и управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж.

Исполнителем подп. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4–2.2.91 основного мероприятия 2 является управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж при участии управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж.

Реализация мероприятий, предусмотренных основным мероприятием 2, позволит увеличить единовременную пропускную способность объектов спорта городского округа город Воронеж и улучшить материально-техническую базу существующих спортивных объектов для подготовки спортсменов и занятий жителей городского округа физической культурой по месту жительства.

2.3. Основное мероприятие 3 «Капитальный ремонт имущества учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж» включает:

2.3.1. Капитальный ремонт помещений МБУ СШОР № 4 (г. Воронеж, ул. Новосибирская, 23/1 и Баррикадная, 29).

2.3.2. Капитальный ремонт кровли и здания МАУ городского округа город Воронеж «СК «Юбилейный» (г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 116).

2.3.3. Капитальный ремонт помещений МБУ СШОР № 10 (г. Воронеж, ул. Артамонова, 40, ул. Новосибирская, 49 и ул. Хользунова, 78).

2.3.4. Капитальный ремонт теннисных кортов (три корта для парной игры, два корта для одиночной игры) общей площадью 2 622,3 кв. м МБУ СШ № 1 (г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 72а).

2.3.5. Капитальный ремонт здания МБУДО СШОР № 2 (г. Воронеж, ул. 9 Января, 134).

2.3.6. Капитальный ремонт МБУДО СШОР № 25 (г. Воронеж, ул. Переверткина, 5).

2.3.7. Капитальный ремонт помещений МБУ «ГФСЦ» (г. Воронеж, ул. Туполева, 39).

2.3.8. Капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции в спортивном зале МБУ СШОР № 2 (г. Воронеж, ул. 9 Января, 134).

2.3.9. Капитальный ремонт крыши и помещений спорткомплекса МБУ СШ № 1 (г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 6б).

2.3.10. Капитальный ремонт помещений МБУДО СШОР № 13 (г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 34).

2.3.11. Капитальный ремонт помещения МБУДО СШОР № 14 (г. Воронеж, ул. 9 Января, 161).

2.3.12. Капитальный ремонт МАУ «СК «Юбилейный» (г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 116).

2.3.13. Капитальный ремонт здания МБУДО СШОР № 4 (г. Воронеж, ул. Баррикадная, 29).

2.3.14. Капитальный ремонт МБУДО СШ № 12 (г. Воронеж, ул. Защитников Родины, 2/1).

2.3.15. Капитальный ремонт здания МБУДО СШ № 26 (г. Воронеж, ул. Беговая, 96).

2.3.16. Капитальный ремонт помещений МБУ СШ № 19 (г. Воронеж, ул. Тепличная, 20б).

2.3.17. Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШОР № 3 (г. Воронеж, ул. Менделеева, 38).

2.3.18. Капитальный ремонт кровли здания МБУДО СШОР № 11 (г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 5).

2.3.19. Капитальный ремонт здания МБУДО СШОР № 23 (г. Воронеж, пр-кт Дачный, 154).

2.3.20. Капитальный ремонт (спортивное покрытие теннисного корта S = 622 кв. м) здания спорткомплекса МБУ СШ № 1.

2.3.21. Капитальный ремонт (помещений) здания спорткомплекса МБУ СШ № 1, замена оконных и дверных блоков, восстановление и утепление фасадов и цоколя.

2.3.22. Капитальный ремонт зданий спортивной базы МБУДО СШОР № 18 (г. Воронеж, ул. Лагерная, 8).

Исполнителем основного мероприятия 3 является управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж.

2.4. Основное мероприятие 4 «Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж» включает:

2.4.1. Субсидии МБУДО СШ и СШОР на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и на иные цели.

2.4.2. Субсидии муниципальному бюджетному учреждению городского округа город Воронеж «Городской физкультурно-спортивный центр» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и на иные цели.

2.4.3. Бюджетные ассигнования муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия учреждений физической культуры и спорта городского округа город Воронеж» на осуществление бухгалтерского учета в спортивных учреждениях.

2.4.4. Субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа город Воронеж «Спортивный комплекс «Юбилейный» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и на иные цели.

Исполнителем основного мероприятия 4 является управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж.

**3 . Информация об участии предприятий, общественных, научных**

**и иных организаций, а также физических лиц**

**в реализации муниципальной программы**

Акционерные общества, предприятия и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы на основании заключенных муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В рамках реализации муниципальной программы запланировано привлечение внебюджетных источников (пожертвования физических и юридических лиц, сдача в аренду свободных помещений муниципальных учреждений и др.).

В реализации основного мероприятия 2 «Строительство, реконструкция, создание спортивной инфраструктуры на территории городского округа город Воронеж» планируется участие структурных подразделений администрации городского округа город Воронеж, муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж, частных строительных организаций.

Мероприятие «Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном в пос. Придонской г. Воронежа за счет средств строительной организации с последующим приобретением в муниципальную собственность (г. Воронеж, ул. Защитников Родины, 2/1)» предполагает следующую последовательность действий:

1) разработка строительной организацией за счет собственных и (или) привлеченных средств проектно-сметной документации на строительство спортивного объекта, предназначенного для оказания муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта;

2) строительство на земельном участке, принадлежащем строительной организации на праве собственности или предоставленном в аренду (срок строительства – не более 2 лет), строительной организацией за счет собственных и (или) привлеченных средств зданий и сооружений, предназначенных для размещения спортивного объекта;

3) ввод в эксплуатацию построенного спортивного объекта и регистрация права собственности на объекты недвижимости;

4) согласование с Воронежской городской Думой приобретения у строительной организации спортивного объекта, а также технологически связанного с ним движимого имущества, предусмотренного проектно-сметной документацией (далее – Объект);

5) подготовка и заключение муниципального контракта на приобретение для муниципальных нужд Объекта (далее – Контракт) с единственным поставщиком в соответствии с [пунктом 31 части 1 статьи 93](consultantplus://offline/ref=B21A7426F027F77942FF983905013973864AB7ABE5FBA3917CAA9D5D1EBE3444335ACAFD1EB4C9B0Z7lFO) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) по цене Объекта, определенной на основании Методических [рекомендаций](consultantplus://offline/ref=B21A7426F027F77942FF9839050139738647B7A9E1F9A3917CAA9D5D1EBE3444335ACAFD1EB5CEB8Z7l0O) по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567.

Приобретение может осуществляться в рассрочку на срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с решением о бюджете городского округа город Воронеж. Плата за рассрочку определяется как процент от неуплаченной части цены Объекта по Контракту. Процент за рассрочку принимается равным ставке рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации, действующей на момент заключения Контракта;

6) оформление в муниципальную собственность Объекта (государственная регистрация перехода права собственности в Управлении Росреестра по Воронежской области). Расходы по государственной регистрации перехода права собственности на Объект несет заказчик. Расходы по государственной регистрации не включаются в цену Контракта;

7) передача имущества, приобретенного в составе Объекта, в оперативное управление МБУ ДЮСШ № 12;

8) приобретение (в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B21A7426F027F77942FF983905013973864AB7ABE5FBA3917CAA9D5D1EZBlEO) от 05.04.2013 № 44-ФЗ) не учтенного проектно-сметной документацией инвентаря, спортивного и прочего оборудования для комплектования спортивного объекта под ключ;

9) устранение выявленных недостатков в процессе эксплуатации Объекта в пределах гарантийного срока строительной организацией за счет собственных средств. Гарантийный срок – 5 лет со дня, следующего за днем подписания акта приема-передачи Объекта.

Полномочия муниципального заказчика по Контракту на приобретение для муниципальных нужд Объекта от имени администрации городского округа город Воронеж осуществляют:

- управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж – в части обоснования осуществления закупки у единственного поставщика в документально оформленном отчете, приемки и подписания акта приема-передачи документации, необходимой для эксплуатации приобретаемого Объекта, контроля за исполнением поставщиком гарантийных обязательств по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации в период гарантийного срока эксплуатации, возмещению убытков и выплате неустойки;

- управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж – в части расчета и обоснования цены Контракта и согласования ее с поставщиком, приемки и подписания акта приема-передачи проектно-сметной документации на приобретаемый Объект;

- управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж – в части заключения Контракта и подписания акта приема-передачи Объекта от поставщика по согласованию с управлением физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж и управлением строительной политики администрации городского округа город Воронеж, исполнения обязательств  по оплате цены Контракта, приемки и подписания акта приема-передачи правоустанавливающих документов поставщика, государственной регистрации перехода права собственности на Объект муниципальному образованию, а также осуществления предусмотренных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ действий по планированию закупки, размещению информации в единой информационной системе и взаимодействию с федеральными, региональными и муниципальными уполномоченными органами в сфере закупок;

- муниципальная организация, за которой закрепляется приобретаемое по Контракту имущество, – в части принятия мер, предусмотренных законодательством и Контрактом, по исполнению поставщиком обязательств по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации в период гарантийного срока эксплуатации, возмещению убытков и выплате неустойки поставщиком, не исполняющим или ненадлежащим образом исполняющим гарантийные обязательства.

**4. Объемы финансовых ресурсов, необходимых**

**для реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы – 20 761 772,02 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет – 453 693,13 тыс. руб.;

- областной бюджет – 2 850 188,79 тыс. руб.;

- бюджет городского округа – 15 940 269,97 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 1 517 620,13 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы из средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников приведено в приложениях № 3-6 к муниципальной программе.

Исполняющий обязанности

руководителя управления

физической культуры и спорта Г.Г. Лангавая