# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# городского округа город Воронеж

# от 06.05.2025   № 688

# ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ  РЕМОНТНЫХ  РАБОТ

# НА  ОБЪЕКТАХ  ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

С  ОТКЛЮЧЕНИЕМ  ГОРЯЧЕГО  ВОДОСНАБЖЕНИЯ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

| № п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2025 год) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |
| 1.1 | ул. Краснознаменная, 151а | 03.07–16.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.2 | ул. Республиканская, 74а | 20.05–02.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.3 | ул. 40 лет Октября, 1 | 02.06–15.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.4 | ул. Вольная, 50 | 12.05–25.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.5 | ул. Землячки, 29/3 | 13.05–26.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.6 | ул. Антокольского, 14 | 13.05–26.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.7 | ул. 9 Января, 131 | 03.07–16.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.8 | ул. Машиностроителей, 82 | 26.05–08.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.9 | ул. Дмитрия Горина, строение 61 | 18.06–01.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.10 | ул. Германа Титова, строение 17б | 18.06–01.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.11 | ул. Попова, строение 2 | 03.06–16.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.12 | ул. Артамонова, строение 38к | 01.07–14.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.13 | ул. Тепличная, строение 20б | 01.07–14.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.14 | ул. Ключникова, 20 | 13.05–26.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.15 | ул. Лесная, строение 65 | 27.05–09.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.16 | ул. Тобольская, 2 | 01.07–14.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.17 | б-р Олимпийский, строение 8 | 15.07–28.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.18 | ул. Академика Конопатова, 9к | 15.07–28.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.19 | пр-кт Московский, 15 | 14.07–27.07 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.20 | ул. Брянская, 71 | 04.08–17.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.21 | ул. Ульяновская, строение 31 | 02.06–15.06 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.22 | ул. 121 стрелковой дивизии, 11 | 12.05–25.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.23 | ул. Ломоносова,114 | 25.08–07.09 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 1.24 | ул. Одесская, 66а | 21.04–04.05 | МКП «Воронежтеплосеть» |
| 2 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети |  |  |
| 2.1 | Эксплуатационный район № 1 (Левобережный район) |  |  |
| 2.1.1 | Опрессовка теплотрасс № 1, 3, 17 | 21.04–25.04 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 04.08–05.08 |  |
| 2.1.2 | Опрессовка теплотрасс № 5, 8 | 12.05–14.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 11.08–13.08 |  |
| 2.1.3 | Остановка теплотрассы № 5 |  | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТЭЦ-1 до ТК-5/21 | 01.07–08.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК 5/21 до ТК-5/32 | 15.07–22.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.4 | Остановка теплотрассы № 8 |  | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТЭЦ-1 до ТК-8/16 | 03.06–10.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-8/16 до ЦТП-11, ЦТП-86 | 17.06–24.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.5 | Остановка теплотрассы № 17 |  | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/3 до ТК-17/11/10 | 17.06–23.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/3а до ТК-17/25, ТК-17/28 | 27.05–02.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-17/28 до ТК-17/39 | 01.07–07.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.6 | Остановка ТЭЦ-1 | 21.07–21.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.1.7 | Остановка теплотрассы № 3 |  | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/2 до ТК-3/29 | 13.05–19.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  | от ТК-3/29 до ТК-3/41а | 01.07–07.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.2 | Эксплуатационный район № 2 (Советский район) |  |  |
| 2.2.1 | Опрессовка теплотрасс № 9, 10 | 21.04–25.04 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 18.08–19.08 |  |
| 2.2.2 | Остановка теплотрассы № 9 | 22.07–28.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.2.3 | Остановка теплотрассы № 10 | 17.06–23.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.3 | Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский район) |  |  |
| 2.3.1 | Опрессовка теплотрасс № 6, 14, 13 | 12.05–14.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 04.08–06.08 |  |
| 2.3.2 | Опрессовка теплотрасс № 12, 15 | 21.04–25.04 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 18.08–19.08 |  |
| 2.3.3 | Остановка теплотрасс № 12, 15, 14 | 15.07–21.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.4 | Остановка теплотрассы № 13 | 02.06–09.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.5 | Остановка теплотрассы № 6 | 17.06–24.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.6 | Остановка ТЭЦ-2 | 03.06–16.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.3.7 | Остановка ПГУ | 19.06–25.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.4 | Эксплуатационный район № 4 (Центральный район, Ленинский район) |  |  |
| 2.4.1 | Опрессовка теплотрасс № 4, 7, 11 | 12.05–14.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 18.08–20.08 |  |
| 2.4.2 | Остановка теплотрасс № 7, 11 | 01.07–08.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 2.4.3 | Остановка теплотрассы № 4 | 22.07–29.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети |  |  |
| 3.1 | ул. Туполева, 31к | 21.04–25.04 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 21.07–22.08 |  |
| 3.2 | пр-кт Дачный, 162 | 21.04–30.04 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.3 | ул. Курчатова, 24б | 12.05–13.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 23.06–02.07 |  |
|  |  | 04.08–05.08 |  |
| 3.4 | ул. Владимира Невского, 25к | 12.05–13.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 07.07–16.07 |  |
|  |  | 11.08–12.08 |  |
| 3.5 | ул. 3 Интернационала, 2к | 12.05–23.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.6 | ул. Елецкая, 8к | 12.05–23.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.7 | ул. Рылеева, 22к | 12.05–23.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.8 | ул. Рабочий городок, 38к | 12.05–23.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.9 | ул. Генерала Лохматикова, 27к | 12.05–23.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.10 | ул. Кузнецова, 5к | 12.05–23.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.11 | ул. Тепличная, 2и | 12.05–23.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.12 | ул. Дорожная, 44к | 12.05–23.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.13 | ул. Полякова, 13а | 12.05–23.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.14 | ул. Острогожская, 67н | 12.05–23.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.15 | пр-кт Московский, 129к | 12.05–23.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.16 | ул. Варейкиса, 23к | 12.05–23.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.17 | ул. Никитинская, 36к | 16.05–29.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.18 | б-р Олимпийский, 4/5 | 05.05–16.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.19 | ул. Глинки, 9к | 19.05–30.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 21.07–22.07 |  |
| 3.20 | ул. Богдана Хмельницкого, 79 | 19.05–20.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 07.07–16.07 |  |
|  |  | 25.08–26.08 |  |
| 3.21 | ул. Лидии Рябцевой, 53к | 26.05–06.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.22 | ул. Торпедо, 21к | 26.05–06.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.23 | ул. Розы Люксембург, 109к | 26.05–06.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.24 | ул. Тепличная, 10ц | 26.05–06.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.25 | ул. Ленина, 12к | 26.05–06.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.26 | ул. Сосновая, 23к | 26.05–06.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.27 | пр-кт Московский, 151к | 26.05–06.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.28 | ул. Шишкова, 146/8к | 26.05–06.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.29 | ул. Манежная Большая, 13 | 26.05–06.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.30 | ул. Плехановская, 66к | 26.05–06.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.31 | ул. Любы Шевцовой, 30к | 26.05–27.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 21.07–30.07 |  |
|  |  | 18.08–19.08 |  |
| 3.32 | пер. Ботанический, 45к | 26.05–27.05 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 16.06–25.06 |  |
|  |  | 28.07–29.07 |  |
| 3.33 | ул. Волгоградская, 39л | 16.06–27.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 28.07–29.07 |  |
| 3.34 | ул. Карла Маркса, 35к | 16.06–27.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.35 | ул. Конституции, 135к | 16.06–27.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.36 | ул. Кривошеина, 1к | 16.06–27.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.37 | ул. Ломоносова, 98к | 16.06–27.06 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.38 | ул. Ростовская, 100к | 23.06–04.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.39 | ул. Серафимовича, 32т | 23.06–04.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.40 | ул. Бурденко, 1к | 30.06–11.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.41 | ул. Ломоносова, 116 | 30.06–11.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.42 | ул. Ленина, 86к | 30.06–11.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.43 | пер. Днепровский, 1к | 30.06–11.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.44 | ул. Брянская, 17 | 30.06–11.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.45 | ул. Тепличная, 5к | 07.07–18.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.46 | ул. Средне-Московская, 31к | 07.07–18.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.47 | ул. Шишкова, 146/8м | 07.07–18.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.48 | ул. Карла Маркса, 112к | 07.07–18.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.49 | ул. Тимирязева, 8к | 07.07–18.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.50 | ул. Березовая роща, 12к | 14.07–25.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.51 | ул. Ольминского, 28к | 14.07–25.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.52 | ул. Моисеева, 75 | 14.07–25.07 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.53 | ул. Газовая, 22к | 21.07–01.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.54 | ул. Сакко и Ванцетти, 80 | 21.07–01.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.55 | ул. Пушкинская, 4к | 21.07–01.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.56 | ул. Кольцовская, 6 | 21.07–01.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.57 | ул. Тиханкина, 103а | 21.07–01.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.58 | пер. Здоровья, 25к | 04.08–15.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.59 | пр-кт Патриотов, 7 | 04.08–15.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.60 | пр-кт Революции, 10/12 | 04.08–15.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.61 | ул. Каляева, 19к | 04.08–15.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.62 | ул. Паровозная, 62к | 04.08–15.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.63 | ул. Грузинская, 39к | 04.08–15.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.64 | ул. Острогожская, 57к | 04.08–15.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
| 3.65 | пр-кт Ленинский, 162к | 21.04–25.04 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |
|  |  | 05.08–18.08 1-я очередь котельной 12.08–25.08 2-я очередь котельной 12.08–18.08 |  |
|  |  | 08.09–12.09 |  |
| 4 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |
| 4.1 | ул. Ипподромная, 18к | 13.05–26.05 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.2 | ул. Ломоносова, 114л | 27.05–09.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.3 | ул. Независимости, 55 | 10.06–23.06 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.4 | ул. Иркутская, 5к | 26.06–09.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.5 | пер. Здоровья, 88а | 10.07–23.07 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 4.6 | пр-кт Труда, 12к | 28.07–10.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |
| 5 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |  |
| 5.1 | ул. Латненская, 3 | 02.07–15.07 | ООО «Тепловые коммуникации» |
| 6 | АО КБХА |  |  |
| 6.1 | ул. Ворошилова, 22 | 27.05–09.06 | АО КБХА |
| 7 | ООО «Жилищник» |  |  |
| 7.1 | ул. Димитрова, 134 | 11.08–24.08 | ООО «Жилищник» |
| 8 | ООО «Энерговид» |  |  |
| 8.1 | ул. Планетная, 26 | 28.05–10.06 | ООО «Энерговид» |
| 9 | ООО «ТеплоЭконом» |  |  |
| 9.1 | ул. Екатерины Зеленко, 22к | 02.07–15.07 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.2 | ул. Витрука, 15 | 13.08–26.08 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.3 | ул. Рокоссовского, 45 | 30.07–12.08 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.4 | ул. Миронова, 39 | 27.05–09.06 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.5 | ул. Федора Тютчева, 95к | 16.07–29.07 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.6 | пр-кт Ленинский, 221 | 30.07–12.08 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.7 | ул. Сельская, 2к | 13.08–26.08 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.8 | ул. Сакко и Ванцетти, 82 | 16.07–29.07 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.9 | ул. Помяловского, 40 | 13.05–26.05 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 9.10 | ул. Остужева, 23 | 18.06–01.07 | ООО «ТеплоЭконом» |
| 10 | ООО «Святогор» |  |  |
| 10.1 | ул. Урывского, 8 | 04.08–17.08 | ООО «Святогор» |
| 11 | ООО «Теплосбыт» |  |  |
| 11.1 | ул. Волгоградская, 43 | 03.06–16.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.2 | пр-кт Московский, 90/1 (котельные 1, 2) | 22.04–01.05 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.3 | пр-кт Революции, 38 (котельные 1, 2, 3) | 22.04–01.05 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.4 | ул. Тепличная, 8к | 17.06–30.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.5 | ул. Кирова, 6 | 22.04–01.05 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.6 | ул. Берег реки Дон, 29е | 22.04–01.05 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.7 | пр-кт Московский, 175 | 27.05–05.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.8 | ул. Березовая роща, 24/1 | 22.04–01.05 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.9 | ул. 25 Января, 34б | 22.04–01.05 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.10 | ул. Пирогова, 41 | 14.05–23.05 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.11 | ул. Ломоносова, 114/36 | 27.05–05.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.12 | ул. Тепличная, 6к | 13.05–26.05 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.13 | мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, 4 | 17.06–26.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.14 | пр-кт Рабочий, 40 | 29.05–07.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.15 | ул. Артамонова, 22в | 03.06–12.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.16 | ул. Шишкова, 142/5 | 10.06–19.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.17 | ул. Тепличная, 6б | 27.05–09.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.18 | ул. Революции 1905 года, 80б | 17.06–26.06 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.19 | ул. 45 стрелковой дивизии, 223 | 07.07–16.07 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.20 | ул. Тепличная, 26ш | 01.07–14.07 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.21 | ул. Алексеевского, 27 | 13.05–22.05 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.22 | ул. Латненская, 13, строение 13к | 06.08–15.08 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.23 | ул. Степана Разина, 41 | 15.07–24.07 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.24 | ул. Космонавтов, 2е | 05.08–14.08 | ООО «Теплосбыт» |
| 11.25 | ул. Советская, 53б | 16.05–25.05 | ООО «Теплосбыт» |
| 12 | ООО «Тепло-Сервис» |  |  |
| 12.1 | ул. Ломоносова, 78 | 14.05–23.05 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 12.2 | ул. Шишкова, 144 | 07.08–16.08 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 12.3 | ул. Олеко Дундича, 19 | 21.05–30.05 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 12.4 | ул. Березовая роща, 54/1 | 27.05–05.06 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 12.5 | ул. Шишкова, 144в | 24.07–02.08 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 12.6 | пер. Здоровья, 90/2 | 17.07–26.07 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 12.7 | ул. Березовая роща, 54/2 | 13.05–22.05 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 12.8 | ул. Фридриха Энгельса, 5а | 03.07–12.07 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 12.9 | ул. Мордасовой, 9б | 04.06–13.06 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 12.10 | ул. Шишкова, 142 | 13.05–22.05 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 12.11 | ул. Шишкова, 146 | 24.06–03.07 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 12.12 | ул. Шишкова, 146в | 08.07–17.07 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 12.13 | ул. 9 Января, 54в | 01.07–10.07 | ООО «Тепло-Сервис» |
| 13 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |
| 13.1 | ул. Независимости, 55/7 | 14.05–23.05 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |
| 13.2 | ул. Независимости, 55/8 | 27.05–05.06 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |
| 13.3 | ул. Ипподромная, 68Б | 22.05–31.05 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |
| 13.4 | ул. Калинина, 13 | 30.07–08.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |
| 13.5 | ул. Независимости, 82/2 | 04.07–13.07 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |
| 13.6 | ул. Острогожская, 166/3К | 24.07–02.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |
| 14 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |
| 14.1 | ул. Крымская, 3/1 | 22.04–01.05 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 14.2 | ул. Крымская, 5, поз. 2/1 | 13.05–22.05 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 14.3 | ул. Ключникова, 14к | 18.06–27.06 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 14.4 | ул. 45 стрелковой дивизии, 64/2к | 01.07–10.07 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 14.5 | ул. Маршала Одинцова, 25б/14 | 15.07–24.07 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 14.6 | пр-кт Московский, 179/5к | 01.07–10.07 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 14.7 | ул. Ключникова, 12к | 15.05–24.05 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 14.8 | ул. Ключникова, 2к | 01.08–10.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |
| 15 | ООО «Сбытсервис» |  |  |
| 15.1 | ул. Краснознаменная, 57/3 | 12.05–23.05 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.2 | ул. Краснознаменная, 57/4 | 12.05–23.05 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.3 | ул. Краснознаменная, 57/1 | 21.04–30.04 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.4 | ул. Краснознаменная, 57/2 | 21.04–30.04 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.5 | ул. Краснознаменная, 57/5 | 12.05–21.05 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.6 | ул. Алексеевского, 25 | 20.05–26.05 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.7 | ул. Космонавтов, 23в | 26.05–04.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.8 | ул. Космонавтов, 23в, к.1 | 26.05–04.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.9 | ул. 9 Января, 170 | 26.05–06.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.10 | ул. 9 Января, 304а | 26.05–06.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.11 | ул. Семилукская, 16в | 02.06–13.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.12 | пр-кт Московский, 120 | 02.06–13.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.13 | пр-кт Московский, 122 | 02.06–13.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.14 | пр-кт Московский, 124 | 16.06–27.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.15 | пр-кт Московский, 126 | 16.06–27.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.16 | пр-кт Московский, 128 | 16.06–27.06 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.17 | пр-кт Московский, 130 | 23.06–04.07 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.18 | ул. Беговая, 61 | 23.06–04.07 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.19 | ул. Артамонова, 34к | 07.07–18.07 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.20 | ул. Артамонова, 22е | 07.07–18.07 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.21 | ул. Острогожская, 170 | 21.07–01.08 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.22 | ул. Ключникова, 6 | 28.07–08.08 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.23 | ул. Острогожская, 164/1 | 04.08–15.08 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.24 | ул. Острогожская, 164/2 | 11.08–22.08 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.25 | ул. Коренцова, 7 | 11.08–20.08 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.26 | ул. Коренцова, 9 | 11.08–22.08 | ООО «Сбытсервис» |
| 15.27 | ул. Коренцова, 1 | 25.08–30.08 | ООО «Сбытсервис» |
| 16 | ООО «Альфа-Тепло» |  |  |
| 16.1 | ул. Ключникова, 14К/1 | 01.07–10.07 | ООО «Альфа-Тепло» |
| 16.2 | ул. Полковника Богомолова, 11К | 14.08–23.08 | ООО «Альфа-Тепло» |
| 17 | ООО «Протепло» |  |  |
| 17.1 | ул. Пескова, 7К | 17.06–26.06 | ООО «Протепло» |
| 18 | ООО «Деловой Фактор» |  |  |
| 18.1 | ул. Ломоносова, строение 80 | 04.08–13.08 | ООО «Деловой Фактор» |
| 19 | ООО «ТЕПЛОДОМ» |  |  |
| 19.1 | ул. Ржевская, 11 | 26.05–04.06 | ООО «ТЕПЛОДОМ» |
| 20 | ООО «Нева» |  |  |
| 20.1 | ул. Загоровского, строение 3к | 23.06–02.07 | ООО «Нева» |
| 21 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |  |
| 21.1 | ул. Ильюшина, 13к | 30.07–08.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |
| 21.2 | пр-кт Московский, 197/1 | 04.08–13.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |
| 21.3 | ул. Адмирала Чурсина, 7к | 19.05–28.05 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |
| 21.4 | пер. Загорский, 12к | 07.07–16.07 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |

| Исполняющий обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | И.В. Черенков |
| --- | --- |