# УТВЕРЖДЕН

# постановлением администрации

# городского округа город Воронеж

# от 06.05.2025   № 688

СВОДНЫЙ  ГОДОВОЙ  ПЛАН

РЕМОНТОВ  ИСТОЧНИКОВ  ТЕПЛОВОЙ  ЭНЕРГИИ  И  ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ,

РАСПОЛОЖЕННЫХ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ГОРОД  ВОРОНЕЖ

| № п/п | ## Объекты и наименование работ | Срок исполнения (2025 год) | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП «Воронежтеплосеть» |  |  |  |  |
| 1 | Ленинский район |  |  |  |
| 1.1 | Котельная ул. Краснознаменная, 151а, капитальный ремонт участка теплосети 2Д325, L= 65пог.м, тепловая сеть от ТК-6 до подъема 5 | 12.05–29.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |
| 2 | Коминтерновский район |  |  |  |
| 2.1 | Котельная по ул. Машиностроителей, 31, замена котла №2 КТС-2 на аналогичный по техническим характеристикам | 12.05–29.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |
| 2.2 | Котельная ул. 121 стрелковой дивизии, 11, капитальный ремонт участка тепловой сети 3Д108 Д57, L= 92 пог.м от УТ-3 до ТК-4 | 12.05–29.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |
| 2.3 | Котельная ул. Вольная, 50, капитальный ремонт участка теплосети 3Д108 Д76, L= 73 пог.м, тепловая сеть от ТК-3 до МКД ул. Красных зорь, 54 | 12.05–29.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |
| 2.4 | Котельная ул. Вольная, 50, капитальный ремонт участка теплосети 2Д108 Д89 Д76, L= 128пог.м, тепловая сеть от ТК-5 до МКД ул. Красных зорь, 36 | 12.05–29.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |
| 3 | Советский район |  |  |  |
| 3.1 | Котельная по ул. 9 Января,91, замена котла №4 НР-18 на аналогичный по техническим характеристикам | 12.05–29.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |
| 3.2 | Котельная по ул. 9 Января, 149к, замена котла №3 КТС 1.1 на аналогичный по техническим характеристикам | 12.05-29.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |
| 3.3 | Котельная ул. Латненская,3, капитальный ремонт участка теплосети 2Д108 Д89 Д76, L= 150 пог.м, тепловая сеть от ТК-41а до ТК-б/р МКД ул. 232 стрелковой дивизии, 19 | 12.05-29.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |
| 3.4 | Котельная ул. Латненская,3, капитальный ремонт участка теплосети 2Д108 Д108 Д57, L=41,2 пог.м, тепловая сеть от ТК-34 до МКД ул.232 стрелковой дивизии, 4 | 12.05-29.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |
| 4 | Центральный район |  |  |  |
| 4.1 | Котельная ул. Мира, 3, замена котла №1 НР-18 на аналогичный по техническим характеристикам | 12.05–29.08 | МКП «Воронежтеплосеть» |  |
| Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Тепловые сети |  |  |  |  |
| 1 | Эксплуатационный район № 1 (Левобережный, Железнодорожный) |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт участка теплотрассы №5 от ТК 5/7/2 до ТК 5/7/6 по ул. Ростовская в ППМ изоляции Ду200мм, L=70 пог.м. | 12.05–29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 1.2 | Техническое перевооружение участка теплотрассы № 8 по ул. Ярославская 2Ду600 мм от ТК-8/9 до ТК-8/11 (2 этап) | 12.05–29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 1.3 | Техническое перевооружение участка теплотрассы №3(17) от ТК-17/7 до ТК-17/9 по ул. Ленинградская с увеличением диаметров трубопроводов с 2Ду500мм на 2Ду700мм (3 этап) | 12.05–29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 1.4 | Ремонт участка теплотрассы № 3 от ТК 3/40а до ТК 3/41 Ду500 мм, L=75пог. м. | 12.05–29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 2 | Эксплуатационный район № 2 (Советский) |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт участка теплотрассы № 9 от ТК 9/18/5 до ТК 9/18/6 по ул. Домостроителей Ду150 мм, L=50пог. м. | 12.05–29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 2.2 | Ремонт участка теплотрассы №10 от заменённого участка от ТК10/20 в сторону ТК 10/7 по ул. Героев Сибиряков Ду400мм, L=50пог.м. | 12.05–29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 3 | Эксплуатационный район № 3 (Коминтерновский) |  |  |  |
| 3.1 | Ремонт участка теплотрассы № 6 от ТК 6/23/4 до ТК 6/23/4-1по ул. Солнечная Ду159 мм, L=135пог. м. | 12.05–29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 3.2 | Техническое перевооружение головного участка теплотрассы № 13 (строительство обратного трубопровода Ду800 мм от ТК-13/3 до ТК-13/4) по ул. 45 стрелковой дивизии | 12.05–29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 4 | Эксплуатационный район № 4 (Центральный) |  |  |  |
| 4.1 | Ремонт участка теплотрассы № 7 от ТК 7/6 до ТК 7/7 по ул. 25 Октября в ППМ изоляции Ду400 мм, L=95пог. м. | 12.05–29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация», производственное подразделение Городские тепловые сети |  |  |  |  |
| 1 | Советский эксплуатационный район |  |  |  |
| 1.1 | Котельная ул. Любы Шевцовой, 30к, участки внутриквартальной тепловой сети от ТК-32 до ТК-29, 3Дн133Дн57мм, L=55пог.м, по адресу: ул. Краснозвездная, 14, от ТК-29 до ТК-30, 3Дн108Дн57мм, L=68пог.м, по адресу: ул. Краснозвездная, 6, от ТК-30 до ТК-31, 3Дн76Дн57мм, L=46пог.м, по адресу ул. Краснозвездная, 8 | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 1.2 | Котельная ул. Любы Шевцовой, 30к, участок магистральной тепловой сети от точки "А" до ТК-13, 2Дн530мм, L=16пог.м., и от ТК-13 до ТК-14 2Дн426мм, L=161пог.м. по адресу: пр. Патриотов 31д | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 1.3 | Котельная ул. Курчатова, 24б, участок внутриквартальной тепловой сети от К-22 (4-10ТК29-12) до К24 (4-10ТК29-13), 3Дн108Дн89мм, L=150пог.м, по адресу: ул. Курчатова, 14 | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 2 | Коминтерновский эксплуатационный район |  |  |  |
| 2.1 | Котельная ул. Владимира Невского, 25к, участок внутриквартальной тепловой сети от УТ-8 до УТ-9, 2Дн159Дн133Дн89мм., L=94пог.м. по адресу: Московский пр., 121 | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 2.2 | Котельная ул. Елецкая, 8к, участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-2 до ТК-4 (через ТК-3), 2Дн159Дн89Дн57мм, L=130пог.м, по адресу: ул. Лидии Рябцевой, 45б | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 2.3 | Котельная Московский пр., 151к, участок распределительной тепловой сети от ТК-17а до ТК-1б, 2Д159мм, L=161пог.м, по адресу: Московский пр., 151к2 | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 2.4 | Котельная пер. Ботанический, 45к, участок распределительной тепловой сети от здания котельной до ТК-3м 2Дн159мм, L=144пог.м, по адресу: ул. 45-й Стрелковой Дивизии, 113 | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 3 | Железнодорожный эксплуатационный район |  |  |  |
| 3.1 | Котельная Ленинский пр., 162к, участок магистральной тепловой сети от УТ-1 до УТ-5, 2Дн325мм, L=200пог.м, по адресу: ул. Старых Большевиков, 2 | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 3.2 | Котельная Ленинский пр., 162к, участок магистральной тепловой сети от ТК-1 в сторону ТК-3, 2Дн720мм, L=20пог.м, по адресу: Ленинский пр., 162к | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 3.3 | Котельная ул. Богдана Хмельницкого, 79, участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-1/5 до ТК-1/6, 2Дн159Дн108Дн89мм., L=58 пог.м., по адресу ул. Маршала Одинцова, 21а | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 3.4 | Котельная Ленинский пр., 162к, участок магистральной тепловой сети от ТК-37 до ЦТП-44/2, 25Января,10т, 2Дн273мм., L=65пог.м. | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 3.5 | Котельная ул. Богдана Хмельницкого, 79, участок магистральной тепловой сети от ТК-16 до ТК-17, 2Дн426мм, L=66пог.м, по адресу: ул. Артамонова, 30а | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 4 | Левобережный эксплуатационный район |  |  |  |
| 4.1 | Котельная ул. Туполева, 31к, увеличение диаметра трубопровода на участке от ТК-1/14 до ТК-1/15, 2Дн325мм, L=210пог.м по адресу: ул. Туполева, 2, | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 5 | Центральный эксплуатационный район |  |  |  |
| 5.1 | Котельная ул. Ломоносова, 116, участки внутриквартальной тепловой сети от ТК-38 до ТК-49 (через ТК-46, ТК-47, ТК-48), ввод№1 от ТК46 до ж.д. ул. Ломоносова, 115 ввод№2 от ТК47 до ж.д. ул. Ломоносова, 115, ввод№3 от ТК48 до ж.д. ул. Ломоносова, 115, ввод№4 от ТК49 до ж.д. ул. Ломоносова, 115, ввод №5 от ТК-49 до ж.д. ул. Ломоносова, 115 | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 5.2 | Котельная ул. Березовая Роща, 34к, участок внутриквартальной тепловой сети от ТК-10 до ТК-11, 2Дн159Дн108Дн57мм, L=70пог.м., по адресу: ул. Березовая Роща, 20 | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 5.3 | Котельная ул. 3 Интернационала, 2к, участок распределительной тепловой сети от УТ-1' до УТ-2, 2Дн219мм, L=64пог.м., по адресу: ул. Средне Московская, 72 | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 6 | Ленинский эксплуатационный район |  |  |  |
| 6.1 | Котельная ул. Кривошеина, 1к, участки внутриквартальной тепловой сети от ТК-11 до ТК-22' (2Дн57мм., L=31пог.м.), от ТК-22' до ТК-22 (2Дн89мм 2Дн57мм, L=62п.м.), от ТК-22 до ТК-21 (2Дн89мм, L=46пог.м.) по адресу: ул. Броневая, 3,7 | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| 6.2 | Котельная ул. Никитинская, 36к, участки внутриквартальной тепловой сети от УТ-1а до УТ-2 (через УТ-1’ и транзит по ж.д. ул. Никитинская, 54), 2Дн219мм, L=320пог.м, по адресу: ул. Никитинская, 54 | 12.05-29.08 | Филиал АО «РИР Энерго» – «Воронежская генерация» |  |
| ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Ипподромная, 18к |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ипподромная, 18к. (Проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей. Опробование насоса.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 1.2 | Текущий ремонт котлового оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ипподромная, 18к. (Осмотр и выявление неплотностей и присосов. Проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла. Отсоединение котла заглушками. Гидравлическое испытание котла. Осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб. Очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва. Проверка труб на коррозионный и абразивный износ.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 1.3 | Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ипподромная, 18к. (Разболчивание крышек. Выемка т-пластин и осмотр всех деталей. Замена дефектных элементов. Сборка теплообменника. Гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 1.4 | Текущий ремонт газового оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ипподромная, 18к. (Задвижки и краны: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность. Регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей. Проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 1.5 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ипподромная, 18к. (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов. Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 1.6 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ипподромная, 18к. (Вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов, замена непригодных к ремонту.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 1.7 | Текущий ремонт здания котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ипподромная, 18к. (Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей. Замена отдельных участков отмостки по периметру здания. Ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытий кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям. Замена или ремонт отдельных участков пола.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 1.8 | Текущий ремонт химводоподготовки котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ипподромная, 18к. (Осмотр и выявление неплотностей. Разбор. Гидравлическое испытание котла. Очистка внутренних поверхностей от налетов.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 1.9 | Текущий ремонт электрооборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ипподромная, 18к. (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 1.10 | Текущий ремонт тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ипподромная, 18к. (Замена отдельных участков трубопроводов. Гидравлические испытания на прочность и частичная окраска.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 2 | Котельная по пр-кту Труда, 12к |  |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 12к. (Проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей. Опробование насоса.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 2.2 | Текущий ремонт котлового оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 12к. (Осмотр и выявление неплотностей и присосов. Проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла. Отсоединение котла заглушками. Гидравлическое испытание котла. Осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб. Очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва. Проверка труб на коррозионный и абразивный износ.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 2.3 | Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 12к. (Разболчивание крышек. Выемка т-пластин и осмотр всех деталей. Замена дефектных элементов. Сборка теплообменника. Гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 2.4 | Текущий ремонт газового оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 12к. (Задвижки и краны: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность. Регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей. Проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 2.5 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 12к. (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов. Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 2.6 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 12к. (Вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов, замена непригодных к ремонту.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 2.7 | Текущий ремонт здания котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 12к. (Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей. Замена отдельных участков отмостки по периметру здания. Ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытий кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям. Замена или ремонт отдельных участков пола.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 2.8 | Текущий ремонт химводоподготовки котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 12к. (Осмотр и выявление неплотностей. Разбор. Гидравлическое испытание котла. Очистка внутренних поверхностей от налетов.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 2.9 | Текущий ремонт электрооборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 12к. (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 2.10 | Текущий ремонт тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пр-кт Труда, 12к. (Замена отдельных участков трубопроводов. Гидравлические испытания на прочность и частичная окраска.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 3 | Котельная по ул. Ломоносова, 114л |  |  |  |
| 3.1 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114л. (Проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей. Опробование насоса.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 3.2 | Текущий ремонт котлового оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114л. (Осмотр и выявление неплотностей и присосов. Проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла. Отсоединение котла заглушками. Гидравлическое испытание котла. Осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб. Очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва. Проверка труб на коррозионный и абразивный износ.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 3.3 | Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114л. (Разболчивание крышек. Выемка т-пластин и осмотр всех деталей. Замена дефектных элементов. Сборка теплообменника. Гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 3.4 | Текущий ремонт газового оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114л. (Задвижки и краны: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность. Регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей. Проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 3.5 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114л. (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов. Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 3.6 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114л. (Вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов, замена непригодных к ремонту.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 3.7 | Текущий ремонт здания котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114л. (Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей. Замена отдельных участков отмостки по периметру здания. Ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытий кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям. Замена или ремонт отдельных участков пола.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 3.8 | Текущий ремонт химводоподготовки котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114л. (Осмотр и выявление неплотностей. Разбор. Гидравлическое испытание котла. Очистка внутренних поверхностей от налетов.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 3.9 | Текущий ремонт электрооборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114л. (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 3.10 | Текущий ремонт тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114л. (Замена отдельных участков трубопроводов. Гидравлические испытания на прочность и частичная окраска. | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 4 | Котельная по ул. Иркутская, 5к |  |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Иркутская, 5к. (Проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей. Опробование насоса.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 4.2 | Текущий ремонт котлового оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Иркутская, 5к. (Осмотр и выявление неплотностей и присосов. Проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла. Отсоединение котла заглушками. Гидравлическое испытание котла. Осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб. Очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва. Проверка труб на коррозионный и абразивный износ.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 4.3 | Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Иркутская, 5к. (Разболчивание крышек. Выемка т-пластин и осмотр всех деталей. Замена дефектных элементов. Сборка теплообменника. Гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 4.4 | Текущий ремонт газового оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Иркутская, 5к. (Задвижки и краны: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность. Регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей. Проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 4.5 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Иркутская, 5к. (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов. Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 4.6 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной, расположенной по адресу: г Воронеж, ул. Иркутская, 5к. (Вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов, замена непригодных к ремонту.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 4.7 | Текущий ремонт здания котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Иркутская, 5к. (Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей. Замена отдельных участков отмостки по периметру здания. Ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытий кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям. Замена или ремонт отдельных участков пола.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 4.8 | Текущий ремонт химводоподготовки котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Иркутская, 5к. (Осмотр и выявление неплотностей. Разбор. Гидравлическое испытание котла. Очистка внутренних поверхности от налетов.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 4.9 | Текущий ремонт электрооборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Иркутская, 5к. (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 4.10 | Текущий ремонт тепловых сетей от котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Иркутская, 5к. (Замена отдельных участков трубопроводов. Гидравлические испытания на прочность и частичная окраска) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 5 | Котельная по ул. Независимости, 55п |  |  |  |
| 5.1 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 55п. (Проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей. Опробование насоса.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 5.2 | Текущий ремонт котлового оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 55п. (Осмотр и выявление неплотностей и присосов. Проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла. Отсоединение котла заглушками. Гидравлическое испытание котла. Осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб. Очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва. Проверка труб на коррозионный и абразивный износ.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 5.3 | Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 55п. (Разболчивание крышек. Выемка т-пластин и осмотр всех деталей. Замена дефектных элементов. Сборка теплообменника. Гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 5.4 | Текущий ремонт газового оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 55п. (Задвижки и краны: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность. Регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей. Проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 5.5 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 55п. (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов. Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 5.6 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 55п. (Вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов, замена непригодных к ремонту.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 5.7 | Текущий ремонт здания котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 55п. (Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей. Замена отдельных участков отмостки по периметру здания. Ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытий кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям. Замена или ремонт отдельных участков пола.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 5.8 | Текущий ремонт химводоподготовки котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 55п. (Осмотр и выявление неплотностей. Разбор. Гидравлическое испытание котла. Очистка внутренних поверхностей от налетов.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 5.9 | Текущий ремонт электрооборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, ул. Независимости, 55п. (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 6 | Котельная по пер. Здоровья, 88а |  |  |  |
| 6.1 | Текущий ремонт насосного оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пер. Здоровья, 88а. (Проверка муфты, подшипников и секций насоса, осмотр и проверка всех деталей. Опробование насоса.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 6.2 | Текущий ремонт котлового оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пер. Здоровья, 88а. (Осмотр и выявление неплотностей и присосов. Проверка состояния поверхности нагрева, кладки, газоходов, гарнитуры и арматуры котла. Отсоединение котла заглушками. Гидравлическое испытание котла. Осмотр экранных, конвективных, перепускных и соединительных труб. Очистка наружных поверхностей нагрева от сажи, золового уноса и шлачного наплыва. Проверка труб на коррозионный и абразивный износ.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 6.3 | Текущий ремонт теплообменного оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пер. Здоровья, 88а. (Разболчивание крышек. Выемка т-пластин и осмотр всех деталей. Замена дефектных элементов. Сборка теплообменника. Гидравлическое испытание теплообменника после ремонта и устранение неплотностей во фланцевых соединениях) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 6.4 | Текущий ремонт газового оборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пер. Здоровья, 88а (Задвижки и краны: проверка исправности запорных органов, замена смазки, перенабивка сальников; сборка, проверка на герметичность. Регуляторы давления: снятие крышки и мембраны, проверка и очистка внутренних полостей. Проверка запорных поверхностей седел и клапанов, смазка трущихся поверхностей деталей рычажной передачи.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 6.5 | Текущий ремонт контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пер. Здоровья, 88а. (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных стрелок, пружин, трубок, контактов, винтов, держателей диафрагмы, рычагов пара, а также других неисправных деталей. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора, установки и состояния кранов. Регулировка подвижной системы прибора по основным точкам с ремонтом и установкой дополнительного сопротивления.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 6.6 | Текущий ремонт запорно-регулирующей арматуры котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пер. Здоровья, 88а. (Вскрытие и очистка, частичная разборка подвижной системы, исправление или замена поврежденных элементов, замена непригодных к ремонту.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 6.7 | Текущий ремонт здания котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пер. Здоровья, 88а. (Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление отдельных мест облицовки стен со стороны подвальных помещений, цоколей. Замена отдельных участков отмостки по периметру здания. Ремонт (частичная замена) участков кровли, покрытий кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям. Замена или ремонт отдельных участков пола.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 6.8 | Текущий ремонт химводоподготовки котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пер. Здоровья, 88а (Осмотр и выявление неплотностей. Разбор. Гидравлическое испытание котла. Очистка внутренних поверхностей от налетов.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| 6.9 | Текущий ремонт электрооборудования котельной, расположенной по адресу: г. Воронеж, пер. Здоровья, 88а (Вскрытие и очистка прибора, частичная разборка подвижной системы. Проверка качества изоляции и состояния цепей прибора.) | 12.05-29.08 | ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж» |  |
| ООО «Тепловые коммуникации» |  |  |  |  |
| 1 | Замена запорной арматуры ДУ250 на сетевом насосе ЦН 400-105 № 4 | 12.05-29.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |
| 2 | Замена обратного поворотного клапана на сетевом насосе ЦН 400-105 № 1 | 12.05-29.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |
| 3 | Замена запорной арматуры ДУ250 на сетевом насосе ЦН 400-105 № 2 | 12.05-29.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |
| 4 | Чистка топки котлов КВГМ № 1, КВГМ № 2, промывка, прочистка дренажей | 12.05-29.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |
| 5 | Ремонт вентиляторной установки Н18/630.2/2KL, котла КВГМ-23, 26-150(П), рег. № 7364, зав. № 311 | 12.05-29.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |
| 6 | Чистка газового фильтра в ГРП, перед коммерческим прибором учета | 12.05-29.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |
| 7 | Чистка бункера мокрого хранения соли № 2 | 12.05-29.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |
| 8 | Чистка фильтра-грязевика обратного трубопровода тепловой сети | 12.05-29.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |
| 9 | Замена участка трубопровода ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Тепловые коммуникации» |  |
| АО КБХА |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-16 до ЦТП-1 по ул. Моисеева, 73, Д200 мм, L=84 пог.м | 12.05-29.08 | АО КБХА |  |
| 2 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-127 до ТК-145 по ул. Моисеева,47, Д150 мм, L =87 пог.м. | 12.05-29.08 | АО КБХА |  |
| 3 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-21 до ТК-22 по ул. Моисеева,40, Д 400 мм, L=55 пог.м. | 12.05-29.08 | АО КБХА |  |
| 4 | Ремонт котельного оборудования котельной по ул. Ворошилова, 22 | 12.05-29.08 | АО КБХА |  |
| 5 | Замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | АО КБХА |  |
| 6 | Ремонт участка теплотрассы от ТК-58 до ТК-59 по ул. К. Либкнехта, 74, Д 50мм, L=63 пог.м. | 12.05-29.08 | АО КБХА |  |
| ООО «Жилищник» |  |  |  |  |
| 1 | Плановая остановка котельной по ул. Димитрова, 134 и вспомогательного оборудования для профилактических работ | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 2 | Осмотр, ремонт обмуровки, футеровки, промывка, подготовка котлов ДЕВ 10-14 ГМ к работе на ГВС в котельной по ул. Димитрова, 134 | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 3 | Осмотр, ревизия, технический осмотр дутьевых вентиляторов в котельной по ул. Димитрова, 134 | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 4 | Осмотр, ремонт, ревизия и ТО, смазка, балансировка дымососов в котельной по ул. Димитрова, 134 | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 5 | Ремонт, ревизия запорно-регулирующей арматуры котлов № 2, 3 в котельной по ул. Димитрова, 134 | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 6 | Промывка, прочистка, ревизия экономайзеров в котельной по ул. Димитрова, 134 | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 7 | Гидравлические испытания водоподогревателей для нагрева горячей воды в котельной по ул. Димитрова, 134 | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 8 | Осмотр трубы, чистка дымоходов, боровов | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 9 | Ремонт задвижек, вентилей вспомогательного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 10 | Ремонт, ревизия подпиточных насосов | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 11 | Ремонт, ревизия предохранительных клапанов, проверка, замена взрывных клапанов | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 12 | Проверка, наладка механизмов регулирования (воздух, разряжение, вода) | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 13 | Ревизия, ремонт ЩС и ШО | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 14 | Ревизия, ремонт пускозащитной аппаратуры (пускатели) | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 15 | Ревизия, ремонт отсчетных клапанов (газ) | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 16 | Ревизия, ремонт и регулирование автоматики безопасности | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 17 | Промывка, опрессовка теплотрассы, вводов | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 18 | Ремонт, ревизия ГРПШ и газового оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 19 | Ремонт, ревизия сетевых насосов Д-320 | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 20 | Организация резерва химически очищенной воды с целью обеспечения работоспособности котельной при отключении централизованного водоснабжения | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 21 | Режимно-наладочные испытания тепловых сетей | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 22 | Замена датчиков СОУ с СГГ | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| 23 | Замена пластичного теплообменника в ЦТП по ул. Димитрова, 142 | 12.05-29.08 | ООО «Жилищник» |  |
| ООО «Энерговид» |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт системы горячего водоснабжения, замена спускников и резьб в ТК-13 в сторону ж.д. по ул. Калининградская,100, 100А | 12.05-29.08 | ООО «Энерговид» |  |
| 2 | Проведение госповерки приборов учета газа, воды и КИПиА | 12.05-29.08 | ООО «Энерговид» |  |
| 3 | Проведение электроизмерительных работ в котельной по ул. Планетная,26 | 12.05-29.08 | ООО «Энерговид» |  |
| 4 | Ремонт и подготовка к поверке и поверка газосигнализаторов в котельной по ул. Планетная,26 | 12.05-29.08 | ООО «Энерговид» |  |
| 5 | Ревизия и ремонт запорной и дренажной арматуры котлов К-1, К-2, К-3, К-4, ревизия щитков контрольно-измерительных приборов и автоматики в котельной по ул. Планетная, 26 | 12.05-29.08 | ООО «Энерговид» |  |
| 6 | Проведение промывки и опрессовки магистральных теплотрасс отопления протяженностью 2510 пог.м, Д250-159, замена спускников и резьб в ТК-13 в сторону ж.д. по ул. Калининградская,100, 100А | 12.05-29.08 | ООО «Энерговид» |  |
| 7 | Замена трубопроводов ввода отопления 2Д89 мм, L=31 пог.м от ТК-13 до ж.д. по ул. Калининградская, 100 | 12.05-29.08 | ООО «Энерговид» |  |
| 8 | Замена трубопроводов ввода отопления 2Д89 мм, L=13 пог.м от ТК-13 до ж.д. по ул. Калининградская, 100А | 12.05-29.08 | ООО «Энерговид» |  |
| 9 | Замена трубопроводов ввода ГВС 1Д89 мм+1Д50 мм, L=31 пог.м от ТК-13 до ж.д. по ул. Калининградская, 100 | 12.05-29.08 | ООО «Энерговид» |  |
| 10 | Замена трубопроводов ввода ГВС 1Д80 мм+1Д50 мм, L=13 пог.м от ТК-13 до ж.д. по ул. Калининградская, 100А | 12.05-29.08 | ООО «Энерговид» |  |
| 11 | Проведение работ по коррозионному контролю действующего газопровода | 12.05-29.08 | ООО «Энерговид» |  |
| ООО «ТеплоЭконом» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Сельская, 2к |  |  |  |
| 1.1 | Текущий ремонт 4-х водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 1.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов, сетевой, котловой, подпиточной воды | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 1.3 | Ремонт запорной арматуры в тепловой камере тепловой сети. Проверка герметичности теплотрассы | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 2 | Котельная по ул. Федора Тютчева, 95к |  |  |  |
| 2.1 | Текущий ремонт 3-х водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 2.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов, сетевой, котловой, подпиточной воды | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 2.3 | Ремонт запорной арматуры в тепловой камере тепловой сети. Проверка герметичности теплотрассы | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 3 | Котельная по ул. Миронова, 39 |  |  |  |
| 3.1 | Текущий ремонт 4-х водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 3.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов, сетевой, котловой, подпиточной воды | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 3.3 | Ремонт запорной арматуры в тепловой камере тепловой сети. Проверка герметичности теплотрассы | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 4 | Котельная по ул. Екатерины Зеленко, 22к |  |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт 2-х водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 4.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов, сетевой, котловой, подпиточной воды | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 4.3 | Ремонт запорной арматуры в тепловой камере тепловой сети. Проверка герметичности теплотрассы | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 5 | Котельная по ул. Помяловского, 40 |  |  |  |
| 5.1 | Текущий ремонт 2-х водогрейных котлов, сетевых, котловых, насосов ГВС | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 5.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 6 | Котельная по пр-кту Ленинский, 221 |  |  |  |
| 6.1 | Текущий ремонт 2-х водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов, насосов ГВС и греющего контура | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 6.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 7 | Котельная по ул. Рокоссовского, 45 |  |  |  |
| 7.1 | Текущий ремонт 2-х водогрейных котлов, сетевых, котловых насосов, насосов ГВС | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 7.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 8 | Котельная по ул. Сакко и Ванцетти, 82 |  |  |  |
| 8.1 | Текущий ремонт 6-ти водогрейных котлов, сетевых, котловых, подпиточных насосов, насосов ГВС | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 8.2 | Ремонт технологических линий: трубопроводов сетевой, котловой, подпиточной воды | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 9 | Котельная по ул. Витрука, 15 |  |  |  |
| 9.1 | Текущий ремонт 2-х водогрейных котлов, сетевых, котловых насосов | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
| 10 | Котельная по ул. Остужева, 23 |  |  |  |
| 10.1 | Гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей, текущий ремонт запорной арматуры в ТК1-ТК№35 | 12.05-29.08 | ООО «ТеплоЭконом» |  |
|  | ООО «Святогор» |  |  |  |
| 1 | Обслуживание запорной арматуры водогрейных котлов КВГМ № 4,5 | 12.05-29.08 | ООО «Святогор» |  |
| 2 | Замена вентилятора и ходовой части дымососа водогрейногокотла КВГМ-50 № 3 | 12.05-29.08 | ООО «Святогор» |  |
| 3 | Замена труб бокового экрана КВГМ-50 № 3 | 12.05-29.08 | ООО «Святогор» |  |
| 4 | Обслуживание и ремонт запорно-регулирующей арматуры в котельной | 12.05-29.08 | ООО «Святогор» |  |
| 5 | Обслуживание и ремонт сетевых насосов в котельной Д-1250, Д-800 | 12.05-29.08 | ООО «Святогор» |  |
| 6 | Обслуживание и ремонт электродвигателей сетевых насосов | 12.05-29.08 | ООО «Святогор» |  |
| 7 | Ремонт дренажной системы сетевых насосов | 12.05-29.08 | ООО «Святогор» |  |
| 8 | Ревизия и обслуживание силовых трансформаторов ТМЗ 1000/6/0,4 | 12.05-29.08 | ООО «Святогор» |  |
| 9 | Замена запорной арматуры (вентилей) и колпачков фильтров химводоочистки в котельной | 12.05-29.08 | ООО «Святогор» |  |
| 10 | Экспертиза кирпичной дымовой трубы | 12.05-29.08 | ООО «Святогор» |  |
| 11 | Ревизия, измерение сопротивления изоляции, замена ламп СОМ дымовой трубы | 12.05-29.08 | ООО «Святогор» |  |
| 12 | Частичный ремонт здания котельной | 12.05-29.08 | ООО «Святогор» |  |
| 13 | Техническая диагностика Бака-аккумулятора Деаэратора ДСА-100 | 12.05-29.08 | ООО «Святогор» |  |
| ООО «Теплосбыт» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Тепличная, 6к |  |  |  |
| 1.1 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.2 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.3 | Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.4 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.5 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.7 | Замена трубы ХВС | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.8 | Замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.9 | Замена обвязки котловых насосов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.10 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.11 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.12 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт общекотловой автоматики с заменой шкафа общекотловой автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.14 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.15 | Ремонт плиточного покрытия пола | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 1.16 | Ремонт фасадов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 2 | Котельная по ул. Березовая роща, 24/1 |  |  |  |
| 2.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 2.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 2.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 2.4 | Проверка срабатывания общекотельной системой безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 2.5 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 2.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 2.7 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 2.8 | Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 2.9 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 2.10 | Ревизия ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 2.11 | Ревизия системы пожарной сигнализации | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 2.12 | Ревизия аварийного освещения | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 2.13 | Замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 3 | Котельная по адресу: мкр. Жилой массив Лесная поляна-3, 4 |  |  |  |
| 3.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций, ремонт котла | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 3.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 3.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 3.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 3.5 | Ревизия коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ, поверка ПРОМА | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 3.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 3.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 3.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 3.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 3.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 4 | Котельная по ул. Артамонова, 22в |  |  |  |
| 4.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 4.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 4.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 4.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 4.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 4.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 4.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 4.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 4.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 4.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 4.11 | Замена запорной арматуры (затворы ДУ-50 – 2 шт., замена шаровых кранов на теплообменниках Ду-15 – 8 шт.) | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5 | Котельная по ул. Шишкова, 142/5 |  |  |  |
| 5.1 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.2 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.3 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.5 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.6 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.7 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.8 | Ревизия коммерческих приборов учета УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.9 | Ревизия привода ESBE – 3 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.10 | Замена кранов шаровых газовых Ду15 – 2 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.11 | Замена кранов шаровых: Ду15 – 2 шт., Ду20 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду32 – 2 шт., Ду40 – 2 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.12 | Ревизия установки ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.13 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.14 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.15 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 5.16 | Замена запорной арматуры: Ду-150 – 2 шт., ДУ-100 – 2 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 6 | Котельная по пр-кту Рабочий, 40 |  |  |  |
| 6.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 6.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 6.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 6.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 6.5 | Ремонт дымовых труб | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 6.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 6.7 | Ревизия ТО и газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 6.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 6.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 6.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 6.11 | Ревизия коммерческих приборов учета | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 6.12 | Косметический ремонт помещения котельной, восстановление облицовки, отливов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 6.13 | Ревизия коммерческих приборов учета УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7 | Котельная по ул. Ломоносова, 114/36 |  |  |  |
| 7.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.8 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.11 | Замена шаровых кранов: ДУ-40 – 2 шт., ДУ-25 – 2 шт., ДУ-20 – 2 шт., ДУ-15 – 2 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.12 | Замена запорной арматуры. Задвижка: ДУ-150 – 2 шт., ДУ-200 – 2 шт., ДУ-100 – 2 шт., ДУ-80 – 2 шт., ДУ-50 – 2 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.13 | Ревизия установки ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.14 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета Т/Э | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 7.15 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 8 | Котельная по пр-кту Московский, 175 |  |  |  |
| 8.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 8.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 8.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 8.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 8.5 | Ревизия коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 8.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 8.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 8.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 8.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 8.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 9 | Котельная по ул. 25 Января, 34б |  |  |  |
| 9.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 9.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 9.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 9.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 9.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 9.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 9.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 9.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 9.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 9.10 | Замена теплообменника ГВС – 1 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10 | Котельная по ул. Тепличная, 6б |  |  |  |
| 10.1 | Ревизия систем газопотребления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10.2 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10.3 | Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10.4 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10.5 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10.7 | Замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10.8 | Монтаж ЧП и автоматики управления насосов исходной воды | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10.9 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10.10 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10.11 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10.12 | Ревизия и наладка АСУ ТП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10.13 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 10.14 | Капитальный ремонт теплотрассы | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 11 | Котельная по ул. Революции 1905 года, 80б |  |  |  |
| 11.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 11.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 11.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 11.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 11.5 | Ремонт/замена регулятора теплосети | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 11.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 11.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 11.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 11.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 11.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 11.11 | Ревизия системы пожарной сигнализации | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 12 | Котельная по ул. Алексеевского, 27 |  |  |  |
| 12.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 12.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 12.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 12.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 12.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 12.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 12.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 12.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 12.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 12.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13 | Котельная по ул. Тепличная, 8к |  |  |  |
| 13.1 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13.2 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13.3 | Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13.4 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13.5 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13.7 | Замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13.8 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13.9 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13.10 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13.11 | Ревизия и наладка АСУ ТП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13.12 | Монтаж ЧП и автоматики управления на сетевых насосах | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13.13 | Ревизия и промывка приборов УУТ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 13.14 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 14 | Котельная по ул. Волгоградская, 43 |  |  |  |
| 14.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 14.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 14.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 14.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 14.5 | Ревизия коммерческих приборов учета газа | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 14.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 14.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 14.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 14.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 14.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 14.11 | Замена насоса ГВС – 1 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 14.12 | Промывка теплообменников – 2 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 15 | Котельная по ул. Берег реки Дон, 29е |  |  |  |
| 15.1 | Ревизия систем газопотребления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 15.2 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 15.3 | Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 15.4 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 15.5 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 15.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 15.7 | Замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 15.8 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 15.9 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 15.10 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 15.11 | Ревизия и наладка АСУ ТП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 15.12 | Ревизия и промывка приборов УУТ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 15.13 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 16 | Котельная по ул. 45 стрелковой дивизии, 223 |  |  |  |
| 16.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной, ремонт котла | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 16.2 | Испытание оборудования на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 16.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 16.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 16.5 | Ревизия коммерческих приборов учета ТПТ УУГ, МИДА | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 16.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 16.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 16.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 16.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 16.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17 | Котельная по ул. Тепличная, 26ш |  |  |  |
| 17.1 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.2 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.3 | Ревизия и поверка коммерческих приборов УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.4 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.5 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.7 | Замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.8 | Ремонт теплоизоляции и облицовки дымоходов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.9 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.10 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.11 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 |  |  |
| 17.12 | Ревизия и наладка АСУ ТП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.13 | Ревизия и промывка приборов УУТ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.14 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 17.15 | Водоотведение участка | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 18 | Котельная по ул. Пирогова, 41 |  |  |  |
| 18.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 18.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 18.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 18.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 18.5 | Ревизия коммерческих приборов учета газа | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 18.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 18.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 18.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 18.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 18.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 19 | Котельная по ул. Советская, 53б |  |  |  |
| 19.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 19.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 19.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 19.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 19.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 19.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 19.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 19.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 19.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 19.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20 | Котельная по пр-кту Московский, 90/1 (1-я котельная) |  |  |  |
| 20.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.2 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.3 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.5 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.6 | Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.7 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.8 | Ревизия установки ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.9 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.10 | Ревизия или замена запорной арматуры. Затворы: Ду125 – 2 шт., Ду100 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 – 2 шт.; краны шаровые: Ду32 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду20 – 3 шт., Ду15 – 4 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.11 | Ревизия обратных клапанов Ду125 – 1 шт., Ду100 – 2шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 – 2 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.12 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.13 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета Т/Э | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.14 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 20.15 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21 | Котельная по пр-кту Московский, 90/1 (2-я котельная) |  |  |  |
| 21.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.2 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.3 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.5 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.6 | Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.7 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.8 | Ревизия установки ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.9 | Ревизия приборов учета, УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.10 | Ревизия или замена запорной арматуры. Затворы: Ду125 – 2 шт., Ду100 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 – 2 шт.; краны шаровые: Ду32 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду20 – 3 шт., Ду15 – 4 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.11 | Ревизия обратных клапанов: Ду125 – 1 шт., Ду100 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 – 2 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.12 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.13 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета Т/Э | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.14 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 21.15 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22 | Котельная по пр-кту Революции, 38 (котельные № 1, 2, 3) |  |  |  |
| 22.1 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22.2 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22.3 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22.5 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22.6 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22.7 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22.8 | Ревизия или замена запорной арматуры. Затвор Ду200 – 10 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22.9 | Замена кранов шаровых: Ду15 – 10 шт., Ду20 – 2 шт., Ду25 – 1 шт., Ду32 – 1 шт., Ду40 – 1 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22.10 | Ревизия установки ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22.11 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета Т/Э | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22.12 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22.13 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 22.14 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 23 | Котельная по ул. Кирова, 6 |  |  |  |
| 23.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 23.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 23.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 23.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 23.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета газа (счетчик газа) | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 23.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 23.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 23.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 23.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 23.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 23.11 | Замена вентилятора воздухообмена | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 23.12 | Ревизия расширительных баков закачки воздуха компрессором | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 24 | Котельная по ул. Латненская, 13, строение 13к |  |  |  |
| 24.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 24.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 24.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 24.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 24.5 | Ремонт/замена регулятора теплосети | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 24.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 24.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 24.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 24.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 24.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 24.11 | Ревизия системы пожарной сигнализации | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 25 | Котельная по ул. Степана Разина, 41 |  |  |  |
| 25.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 25.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 25.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 25.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 25.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 25.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 25.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 25.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 25.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 25.10 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета тепла | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 26 | Котельная по ул. Космонавтов, 2е |  |  |  |
| 26.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 26.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 26.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 26.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 26.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 26.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 26.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 26.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 26.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| 26.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт» |  |
| ООО «Тепло-Сервис» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Ломоносова, 78 |  |  |  |
| 1.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 1.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 1.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 1.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 1.5 | Ревизия коммерческих приборов учета газа | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 1.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 1.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 1.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 1.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 1.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 2 | Котельная по ул. Олеко Дундича, 19 |  |  |  |
| 2.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 2.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 2.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 2.4 | Проверка срабатывания обшекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 2.5 | Ревизия и замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 2.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 2.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 2.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 2.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 2.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 3 | Котельная по ул. Березовая роща, 54/1 |  |  |  |
| 3.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 3.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 3.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 3.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 3.5 | Ревизия и замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 3.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 3.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 3.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 3.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 3.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 3.11 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 4 | Котельная по ул. Березовая роща, 54/2 |  |  |  |
| 4.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 4.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 4.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 4.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 4.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 4.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 4.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 4.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 4.9 | Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 4.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 4.11 | Ревизия и замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 5 | Котельная по ул. Мордасовой, 9б |  |  |  |
| 5.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 5.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 5.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 5.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 5.5 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 5.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 5.7 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 5.8 | Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 5.9 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 5.10 | Ревизия и замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 5.11 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6 | Котельная по ул. Шишкова, 144 |  |  |  |
| 6.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6.5 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6.7 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6.8 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6.9 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6.10 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6.11 | Ревизия привода ESBE – 2шт. | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6.12 | Ревизия установки ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6.13 | Ревизия или замена запорной арматуры (затворы: Ду125 – 2 шт., Ду100 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 – 2 шт., краны шаровые: Ду32 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду20 – 3 шт., Ду15 – 4 шт.) | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 6.14 | Ревизия охранной системы | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 7 | Котельная по ул. Фридриха Энгельса, 5а |  |  |  |
| 7.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 7.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 7.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 7.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 7.5 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 7.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 7.7 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 7.8 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 7.9 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 7.10 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 7.11 | Ревизия насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 8 | Котельная по ул. Шишкова, 146 |  |  |  |
| 8.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 8.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 8.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов. | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 8.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 8.5 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 8.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 8.7 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 8.8 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 8.9 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 8.10 | Ревизия установки ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 8.11 | Косметический ремонт помещения котельной. | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 8.12 | Ревизия привода ESBE – 2 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 8.13 | Ревизия или замена запорной арматуры (затворы: Ду125 – 2 шт., Ду100 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 – 2 шт., краны шаровые: Ду32 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду20 – 3 шт., Ду15 – 4 шт.) | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 9 | Котельная по ул. 9 Января, 54в |  |  |  |
| 9.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 9.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 9.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 9.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 9.5 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 9.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 9.7 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 9.8 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 9.9 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 10 | Котельная по пер. Здоровья, 90/2 |  |  |  |
| 10.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 10.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 10.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 10.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 10.5 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 10.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 10.7 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 10.8 | Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 10.9 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 10.10 | Ревизия и замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 10.11 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 11 | Котельная по ул. Шишкова, 146в |  |  |  |
| 11.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 11.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 11.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 11.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 11.5 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 11.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 11.7 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 11.8 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 11.9 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 11.10 | Ревизия установки ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 11.11 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 11.12 | Ревизия привода ESBE – 3 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 11.13 | Ревизия или замена запорной арматуры (затворы: Ду125 – 2 шт., Ду100 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 – 2шт., краны шаровые: Ду32 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду20 – 3 шт., Ду15 – 4 шт.) | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 12 | Котельная по ул. Шишкова, 144в |  |  |  |
| 12.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 12.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 12.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 12.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 12.5 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 12.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 12.7 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 12.8 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 12.9 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 12.10 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 12.11 | Ревизия привода ESBE – 3 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 12.12 | Ревизия установки ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 12.13 | Ревизия или замена запорной арматуры (затворы: Ду125 – 2 шт., Ду100 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 – 2 шт., краны шаровые: Ду32 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду20 – 3 шт., Ду15 – 4 шт.) | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 13 | Котельная по ул. Шишкова, 142 |  |  |  |
| 13.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 13.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 13.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 13.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 13.5 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 13.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 13.7 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 13.8 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 13.9 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 13.10 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 13.11 | Ревизия привода ESBE – 2 шт. | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 13.12 | Ревизия установки ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| 13.13 | Ревизия или замена запорной арматуры (затворы: Ду125 – 2 шт., Ду100 – 2 шт., Ду80 – 2 шт., Ду50 – 2шт., краны шаровые: Ду32 – 2 шт., Ду25 – 2 шт., Ду20 – 3 шт., Ду15 – 4 шт.) | 12.05-29.08 | ООО «Тепло-Сервис» |  |
| ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Независимости, 55/7 |  |  |  |
| 1.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 1.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 1.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 1.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 1.5 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 1.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 1.7 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 1.8 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 1.9 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 2 | Котельная по ул. Независимости, 55/8 |  |  |  |
| 2.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 2.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 2.3 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 2.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 2.5 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 2.6 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 2.7 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 2.8 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 2.9 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 2.10 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 3 | Котельная по ул. Ипподромная, 68/2 |  |  |  |
| 3.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 3.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 3.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 3.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 3.5 | Ревизия и замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 3.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 3.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 3.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 3.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 3.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 3.11 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 4 | Котельная по ул. Калинина, 13 |  |  |  |
| 4.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 4.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 4.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 4.4 | Проверка срабатывания обшекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 4.5 | Ревизия и замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 4.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 4.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 4.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 4.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 4.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 4.11 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 5 | Котельная по ул. Независимости, 82/2 |  |  |  |
| 5.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 5.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 5.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 5.4 | Проверка срабатывания обшекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 5.5 | Ревизия и замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 5.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 5.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 5.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 5.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 5.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 5.11 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 6 | Котельная по ул. Острогожская, 166/3К |  |  |  |
| 6.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 6.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 6.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 6.4 | Проверка срабатывания обшекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 6.5 | Ревизия и замена запорной арматуры | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 6.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 6.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 6.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 6.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 6.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| 6.11 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета, поверка УУГ | 12.05-29.08 | ООО «ТЕПЛОСНАБ» |  |
| ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Ключникова, 12к |  |  |  |
| 1.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 1.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 1.3 | Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 1.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 1.5 | Ревизия системы ХВС | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 1.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 1.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 1.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 1.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 1.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 1.11 | Ревизия коммерческих приборов учета Т/Э | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 1.12 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 2 | Котельная по ул. Ключникова, 2к |  |  |  |
| 2.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 2.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 2.3 | Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 2.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 2.5 | Ревизия системы ХВС | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 2.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 2.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 2.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 2.9 | Ревизия щитов: АВР, отопления, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 2.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 2.11 | Ревизия коммерческих приборов учета Т/Э | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 2.12 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 3 | Котельная по ул. Крымская, 3/1 |  |  |  |
| 3.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 3.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 3.3 | Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 3.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 3.5 | Ревизия системы ХВС | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 3.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 3.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 3.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 3.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 3.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 4 | Котельная по ул. 45 стрелковой дивизии, 64/2к |  |  |  |
| 4.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 4.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 4.3 | Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 4.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 4.5 | Ревизия системы ХВС | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 4.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 4.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 4.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 4.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 4.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 5 | Котельная по ул. Маршала Одинцова, 25б/14 |  |  |  |
| 5.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 5.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 5.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 5.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 5.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 5.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 5.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 5.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 5.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 5.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 6 | Котельная по пр-кту Московский, 179/5к |  |  |  |
| 6.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 6.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 6.3 | Ревизия и замена контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 6.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 6.5 | Ревизия и поверка коммерческих приборов учета МИДА, ТПТ УУГ | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 6.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 6.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 6.8 | Ревизия систем газопотребления котельной, ШРП | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 6.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 6.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 7 | Котельная по ул. Ключникова, 14к |  |  |  |
| 7.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 7.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 7.3 | Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 7.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 7.5 | Ревизия системы ХВС | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 7.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 7.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 7.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 7.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 7.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 7.11 | Ревизия коммерческих приборов учета Т/Э | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 7.12 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 8 | Котельная по ул. Крымская, 5, поз. 2/1 |  |  |  |
| 8.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 8.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 8.3 | Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 8.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 8.5 | Ревизия системы ХВС | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 8.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 8.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 8.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 8.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| 8.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Теплосбыт-Ресурс» |  |
| ООО «Сбытсервис» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Космонавтов, 23в |  |  |  |
| 1.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 1.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 1.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 1.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 2 | Котельная по ул. Космонавтов, 23в, к. 1 |  |  |  |
| 2.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 2.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 2.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 2.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 3 | Котельная по ул. 9 Января, 170 |  |  |  |
| 3.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 3.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 3.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 3.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 4 | Котельная по ул. 9 Января, 304а |  |  |  |
| 4.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 4.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 4.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 4.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 5 | Котельная по ул. Семилукская, 16в |  |  |  |
| 5.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 5.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 5.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 5.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 6 | Котельная по пр-кту Московский, 120 |  |  |  |
| 6.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 6.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 6.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 6.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 7 | Котельная по пр-кту Московский, 122 |  |  |  |
| 7.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 7.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 7.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 7.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 8 | Котельная по пр-кту Московский, 124 |  |  |  |
| 8.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 8.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 8.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 8.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 9 | Котельная по пр-кту Московский, 126 |  |  |  |
| 9.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 9.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 9.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 9.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 10 | Котельная по пр-кту Московский, 128 |  |  |  |
| 10.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 10.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 10.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 10.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 11 | Котельная по пр-кту Московский, 130 |  |  |  |
| 11.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 11.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 11.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 11.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 12 | Котельная по ул. Беговая, 61 |  |  |  |
| 12.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 12.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 12.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 12.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 13 | Котельная по ул. Артамонова, 34к |  |  |  |
| 13.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 13.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 13.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 13.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 14 | Котельная по ул. Артамонова, 22е |  |  |  |
| 14.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 14.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 14.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 14.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 15 | Котельная по ул. Острогожская, 170 |  |  |  |
| 15.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 15.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 15.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 15.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 16 | Котельная по ул. Краснознаменная, 57/3 |  |  |  |
| 16.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 16.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 16.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 16.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 17 | Котельная по ул. Краснознаменная, 57/4 |  |  |  |
| 17.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 17.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 17.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 17.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 18 | Котельная по ул. Краснознаменная, 57/1 |  |  |  |
| 18.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 18.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 18.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 18.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 19 | Котельная по ул. Краснознаменная, 57/2 |  |  |  |
| 19.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 19.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 19.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 19.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 20 | Котельная по ул. Алексеевского, 25 |  |  |  |
| 20.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 20.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 20.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 20.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 21 | Котельная по ул. Ключникова, 6 |  |  |  |
| 21.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 21.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 21.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 21.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 22 | Котельная по ул. Острогожская, 164/1 |  |  |  |
| 22.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 22.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 22.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 22.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 23 | Котельная по ул. Острогожская, 164/2 |  |  |  |
| 23.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 23.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 23.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 23.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 24 | Котельная по ул. Коренцова, 7 |  |  |  |
| 24.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 24.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 24.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 24.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 25 | Котельная по ул. Коренцова, 9 |  |  |  |
| 25.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 25.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 25.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 25.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 26 | Котельная по ул. Коренцова, 1 |  |  |  |
| 26.1 | Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 26.2 | Ревизия котлов и насосного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 26.3 | Ревизия запорной арматуры и трубопроводов котельной | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| 26.4 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Сбытсервис» |  |
| ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Ильюшина, 13к |  |  |  |
| 1.1 | Промывка котлового контура | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 1.2 | Промывка теплообменника | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 1.3 | Промывка фильтров | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 1.4 | Промывка ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 1.5 | Обслуживание газогорелочного оборудования, ГРПШ | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 2 | Котельная по пр-кту Московский, 197/1 |  |  |  |
| 2.1 | Промывка котлового контура | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 2.2 | Промывка теплообменника | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 2.3 | Промывка фильтров | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 2.4 | Промывка ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 2.5 | Обслуживание газогорелочного оборудования, ГРПШ | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 3 | Котельная по ул. Адмирала Чурсина, 7к |  |  |  |
| 3.1 | Промывка котлового контура | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 3.2 | Промывка теплообменника | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 3.3 | Промывка фильтров | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 3.4 | Промывка ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 3.5 | Обслуживание газогорелочного оборудования, ГРПШ | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 4 | Котельная по пер. Загорский, 12к |  |  |  |
| 4.1 | Промывка котлового контура | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 4.2 | Промывка теплообменника | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 4.3 | Промывка фильтров | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 4.4 | Промывка ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| 4.5 | Обслуживание газогорелочного оборудования, ГРПШ | 12.05-29.08 | ООО «Выбор-Инжиниринг» |  |
| ООО «Нева» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Загоровского, строение 3к |  |  |  |
| 1.1 | Промывка котлового контура | 12.05-29.08 | ООО «Нева» |  |
| 1.2 | Промывка теплообменника | 12.05-29.08 | ООО «Нева» |  |
| 1.3 | Промывка фильтров | 12.05-29.08 | ООО «Нева» |  |
| 1.4 | Промывка ХВО | 12.05-29.08 | ООО «Нева» |  |
| 1.5 | Обслуживание газогорелочного оборудования, ГРПШ | 12.05-29.08 | ООО «Нева» |  |
| ООО «Альфа-Тепло» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Ключникова, 14к/1 |  |  |  |
| 1.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 1.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 1.3 | Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 1.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 1.5 | Ревизия системы ХВС | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 1.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 1.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 1.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 1.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 1.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 1.11 | Ревизия коммерческих приборов учета Т/Э | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 1.12 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 2 | Котельная по ул. Богомолова, 11к |  |  |  |
| 2.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 2.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 2.3 | Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 2.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 2.5 | Ревизия системы ХВС | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 2.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 2.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 2.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 2.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 2.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 2.11 | Ревизия коммерческих приборов учета Т/Э | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| 2.12 | Косметический ремонт помещения котельной | 12.05-29.08 | ООО «Альфа-Тепло» |  |
| ООО «ПРОТЕПЛО» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная по ул. Пескова, 7к |  |  |  |
| 1.1 | Промывка оборудования, котлов и коммуникаций котельной | 12.05-29.08 | ООО «ПРОТЕПЛО» |  |
| 1.2 | Испытание оборудования котельной на плотность и прочность | 12.05-29.08 | ООО «ПРОТЕПЛО» |  |
| 1.3 | Ревизия и замена (при необходимости) контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов | 12.05-29.08 | ООО «ПРОТЕПЛО» |  |
| 1.4 | Проверка срабатывания общекотельной системы безопасности, СО, СН, пожар, АВР, и других параметров | 12.05-29.08 | ООО «ПРОТЕПЛО» |  |
| 1.5 | Ревизия системы ХВС | 12.05-29.08 | ООО «ПРОТЕПЛО» |  |
| 1.6 | Ревизия котельного оборудования | 12.05-29.08 | ООО «ПРОТЕПЛО» |  |
| 1.7 | Ревизия и ТО газовых горелок | 12.05-29.08 | ООО «ПРОТЕПЛО» |  |
| 1.8 | Ревизия систем газопотребления котельной | 12.05-29.08 | ООО «ПРОТЕПЛО» |  |
| 1.9 | Ревизия щитов: АВР, распределительных устройств, силовых и щитов автоматики, проводки и кабельной линии, пусковой аппаратуры | 12.05-29.08 | ООО «ПРОТЕПЛО» |  |
| 1.10 | Проверка заземления | 12.05-29.08 | ООО «ПРОТЕПЛО» |  |

| Исполняющий обязанности руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства | И.В. Черенков |
| --- | --- |