УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 06.07.2026 № 1026

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО  РЕОРГАНИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ  «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 56»

И  «ДЕТСКИЙ САД № 192»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письменное уведомление Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений «Детский сад общеразвивающего вида № 56» (далее – МБДОУ № 56) и «Детский сад № 192» (далее – МБДОУ № 192) | В течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Заведующий МБДОУ № 56 |
| 2 | Размещение в специализированном издании «Вестник государственной регистрации» информации о реорганизации МБДОУ № 56 и МБДОУ № 192 | Дважды (с периодичностью один раз в месяц) после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 56, заведующий МБДОУ № 192 |
| 3 | Размещение в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомления о реорганизации МБДОУ № 192 в форме присоединения к МБДОУ № 56 | Дважды: в первый раз информация размещается в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления, во второй – в течение трех рабочих дней с даты внесения сведений в ЕГРЮЛ | Заведующий МБДОУ № 56, заведующий МБДОУ № 192 |
| 4 | Подготовка и направление уведомления о предстоящей реорганизации МБДОУ № 56 и МБДОУ № 192 кредиторам, дебиторам, а также постоянным контрагентам, с которыми заключены долгосрочные договоры | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в ИФНС о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 56, заведующий МБДОУ № 192 |
| 5 | Подготовка и вручение (под личную подпись) письменных уведомлений работникам МБДОУ № 192 об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда (реорганизацией) | В течение трех дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 192 |
| 6 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МБДОУ № 192 | В течение месяца после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 192 |
| 7 | Обеспечение подготовки проекта передаточного акта для представления на утверждение Учредителю | В течение месяца после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | Заведующий МБДОУ № 56, заведующий МБДОУ № 192 |
| 8 | Подготовка и направление в Межрайонную ИФНС России № 12 по Воронежской области документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 192 | После подписания передаточного акта в соответствии с действующим законодательством | Заведующий МБДОУ № 192 |
| 9 | Получение в Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области информационного письма о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБДОУ № 192 | В соответствии с действующим законодательством | Заведующий МБДОУ № 56 |

| Руководитель управления образования и молодежной политики | О.Н. Бакуменко |
| --- | --- |