Приложение 3

к договору

о комплексном развитии территории

по инициативе правообладателей

от ____________________ № _____

План (график) реализации комплексного развития территории

с предложениями по источникам финансирования

реализации комплексного развития территории,

предложениями по реализации комплексного развития территории

| № п/п | Наименование обязательства по реализации мероприятия* | Сторона Договора, к обязательствам которой относится осуществление мероприятия | Предельный срок реализации мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) | Правообладатель | 240 календарных дней с момента подписания Договора |
| 2 | Утверждение документации по планировке территории | Администрация | Не позднее 60 рабочих дней с момента окончания проверки документации |
| 3 | Утверждение проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж | Администрация | Не позднее 90 календарных дней со дня утверждения документации по планировке территории |
| # Обязательства по сносу и строительству объектов капитального строительства, линейных объектов |  |  |  |
| 4 | Осуществление мероприятий по сносу объектов капитального строительства в соответствии с приложением 2 к Договору | Правообладатель | 2027–2032 |
| 5 | Направление в Администрацию для рассмотрения возможности выдачи разрешения на строительство необходимых материалов в соответствии с нормами действующего законодательства и утвержденной документацией по планировке территории, в том числе: - правоустанавливающих документов на землю; - градостроительного плана земельного участка; - результатов инженерных изысканий и материалов проектной документации; - положительного заключения экспертизы проектной документации; - согласования архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства; - копии Договора | Правообладатель | 2028–2032 |
| 6 | Осуществление мероприятий по строительству объектов капитального строительства жилого, общественно-делового и иного назначения | Правообладатель | 2028–2036 |
| 7 | Осуществление мероприятий по строительству или реконструкции объектов инфраструктуры, указанных в качестве обязательств Правообладателя: - строительство детского дошкольного учреждения | Правообладатель | 2032 |
| # Обязательства по благоустройству территории и организации дорожного движения на территории |  |  |  |
| 8 | Осуществление мероприятий по благоустройству территории (в соответствии с положениями утвержденной документации по планировке территории), в том числе: 1) организация озеленения территории; 2) организация освещения территории; 3) размещение информации на территории, в том числе установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов; 4) размещение детских и спортивных площадок, площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест); 5) организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; 6) обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения; 7) организация стоков ливневых вод | Правообладатель | 2029–2036 |
| 9 | Осуществление мероприятий, предусмотренных в отношении организации дорожного движения на территории | Правообладатель | 2036 |
| # Мероприятия в отношении социального объекта, # строительство которого осуществляется за счет средств Правообладателя |  |  |  |
| 10 | Направление в Администрацию для рассмотрения возможности выдачи разрешения на строительство детского дошкольного учреждения необходимых материалов в соответствии с нормами действующего законодательства и утвержденной документацией по планировке территории | Правообладатель | 2030 |
| 11 | Осуществление за счет собственных средств строительства частного детского дошкольного учреждения, предназначенного для обеспечения территории в соответствии с документацией по планировке территории | Правообладатель | 2036 |
| 12 | Передача на безвозмездных условиях и прием в муниципальную собственность объектов благоустройства, в том числе подача в орган регистрации прав заявления о государственной регистрации права собственности муниципального образования на объект (если право на объект подлежит государственной регистрации) | Правообладатель | 2036 |
| 13 | Передача объектов благоустройства в границах земельных участков многоквартирных домов в качестве общего имущества таких многоквартирных домов | Правообладатель | 2036 |
| Мероприятия в отношении социального объекта, проектирование которого осуществляется за счет средств Правообладателя |  |  |  |
| 14 | Разработка проекта строительства (реконструкции) объекта социальной инфраструктуры – муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 18 необходимой вместимости на земельном участке, предназначенном для размещения указанного объекта, по адресу: г. Воронеж, ул. Лидии Рябцевой, д. 51, согласование с Администрацией задания на проектирование объекта, проектно-сметной документации и передача безвозмездно Администрации проектно-сметной документации с копией положительного заключения государственной экспертизы | Правообладатель | Не более 12 месяцев с момента формирования земельного участка, необходимого для строительства (реконструкции) общеобразовательного учреждения необходимой вместимости |

*Очередность строительства и этапность освоения территории утверждается документацией по планировке территории.

**Предельные сроки реализации указаны на всю территорию без учета очередности строительства.

Финансирование освоения территории КРТ будет осуществляться за счет кредитных средств.

| Администрация: | Правообладатель: Генеральный директор ООО СЗ «АРТ СИТИ» __________________ /А.Б. Нестеров/ М.П. |
| --- | --- |