Приложение № 5

к Конкурсной документации

Примерные виды и сроки работ по реконструкции

и использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения

| № п/п | Виды работ | Сроки работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектные работы | 6 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 2 | Демонтажные работы | 9 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 3 | Ремонт кровли | 9 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 4 | Отопление | 15 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 5 | Вентиляция и кондиционирование | 15 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 6 | Котельная (водоподготовка и отопление) | 15 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 7 | Замена окон | 24 месяца с момента заключения концессионного соглашения |
| 8 | Сооружение бассейна | 24 месяца с момента заключения концессионного соглашения |
| 9 | Обустройство хамам | 24 месяца с момента заключения концессионного соглашения |
| 10 | Печь | 24 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 11 | Парная (полы и дерево) | 24 месяца с момента заключения концессионного соглашения |
| 12 | Ремонт фасада | 27 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 13 | Монтаж пожарной сигнализации | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 14 | Монтаж интернета | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 15 | Видеонаблюдение | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 16 | Отделка помещений, включая сантехнику | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 17 | Монтаж кухни и бара с оборудованием | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 18 | Мебель | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |
| 19 | Благоустройство территории | 36 месяцев с момента заключения концессионного соглашения |

Руководитель

управления экологии                                                                   Г.Л. Воробьева