УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 11.06.2026    № 918

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

ПО  РЕОРГАНИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ

ГИМНАЗИЯ «УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС № 1»

И  «ГИМНАЗИЯ № 1»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Письменное уведомление Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области о реорганизации муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений гимназия «Учебно-воспитательный комплекс № 1» (МБОУ гимназия «УВК № 1») и «Гимназия № 1» (МБОУ «Гимназия № 1») | В течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления | Директор МБОУ гимназия «УВК № 1» |
| 2 | Размещение в специализированном издании «Вестник государственной регистрации» информации о реорганизации МБОУ гимназия «УВК № 1» и МБОУ «Гимназия № 1» | Дважды (с периодичностью один раз в месяц) после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Директор МБОУ гимназия «УВК № 1», исполняющий обязанности директора МБОУ «Гимназия № 1» |
| 3 | Размещение в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц уведомления о реорганизации МБОУ «Гимназия № 1» в форме присоединения к МБОУ гимназия «УВК № 1» | Дважды: в первый раз информация размещается в течение трех рабочих дней с даты принятия настоящего постановления, во второй – в течение трех рабочих дней с даты внесения сведений в ЕГРЮЛ | Директор МБОУ гимназия «УВК № 1», исполняющий обязанности директора МБОУ «Гимназия № 1» |
| 4 | Подготовка и направление уведомления о предстоящей реорганизации МБОУ гимназия «УВК № 1» и МБОУ «Гимназия № 1» кредиторам, дебиторам, а также постоянным контрагентам, с которыми заключены долгосрочные договоры | В течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в ИФНС о начале процедуры реорганизации | Директор МБОУ гимназия «УВК № 1», исполняющий обязанности директора МБОУ «Гимназия № 1» |
| 5 | Подготовка и вручение (под личную подпись) письменных уведомлений работникам МБОУ «Гимназия № 1» об изменении условий трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных условий труда (реорганизацией), при необходимости – о предстоящем высвобождении | В течение трех дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации | Исполняющий обязанности директора МБОУ «Гимназия № 1» |
| 6 | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МБОУ «Гимназия № 1» | В течение месяца после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | Исполняющий обязанности директора МБОУ «Гимназия № 1» |
| 7 | Обеспечение подготовки проекта передаточного акта для представления на утверждение Учредителю | В течение месяца после получения уведомления ИФНС о начале процедуры реорганизации | Директор МБОУ гимназия «УВК № 1», исполняющий обязанности директора МБОУ «Гимназия № 1» |
| 8 | Подготовка и направление в Межрайонную ИФНС России № 12 по Воронежской области документов для внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБОУ «Гимназия № 1» | После подписания передаточного акта в соответствии с действующим законодательством | Исполняющий обязанности директора МБОУ «Гимназия № 1» |
| 9 | Получение в Межрайонной ИФНС России № 12 по Воронежской области информационного письма о внесении в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБОУ «Гимназия № 1» | В соответствии с действующим законодательством | Исполняющий обязанности директора МБОУ «Гимназия № 1» |

| Руководитель управления образования и молодежной политики | О.Н. Бакуменко |
| --- | --- |