УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа город Воронеж

от 19.02.2025    № 204

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по созданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя  общеобразовательная школа № 109»

| № | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление кандидатуры на должность директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 109» (далее – МБОУ «СОШ № 109») | Февраль 2025 г. | Руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж |
| 2 | Подготовка и направление пакета документов для государственной регистрации МБОУ «СОШ № 109» в регистрирующем органе | Февраль 2025 г. | Руководитель управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж |
| 3 | Изготовление печати и штампа МБОУ «СОШ № 109» | Март 2025 г. | Директор МБОУ «СОШ № 109» |
| 4 | Разработка штатного расписания МБОУ «СОШ № 109» | Март 2025 г. | Директор МБОУ «СОШ № 109» |
| 5 | Открытие лицевых счетов МБОУ «СОШ № 109» | Март 2025 г. | Директор МБОУ «СОШ № 109» |
| 6 | Приобретение оборудования (технологическое, спортивное, учебно-лабораторное и т.п.) посредством проведения конкурентной закупки, закупки у единственного поставщика | Август 2025 г. | Директор МБОУ «СОШ № 109» |
| 7 | Монтаж и установка школьного оборудования в МБОУ «СОШ № 109» | Август 2025 г. | Директор МБОУ «СОШ № 109» |
| 8 | Формирование и утверждение муниципального задания на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Август 2025 г. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Лырьщикова И.В. |
| 9 | Расчет финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | Август 2025 г. | Заместитель руководителя управления образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж Стариков А.С. |
| 10 | Подготовка и направление пакета документов в уполномоченный орган для проведения процедуры лицензирования образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 109» | Август 2025 г. | Директор МБОУ «СОШ № 109» |
| 11 | Приобретение учебников и учебно-методической литературы | Август 2025 г. | Директор МБОУ «СОШ № 109» |
| 12 | Комплектование контингента обучающихся и коллектива педагогов МБОУ «СОШ № 109» | Август 2025 г. | Директор МБОУ «СОШ № 109» |

Руководитель  управления образования

и молодежной политики                                                                                                                                  О.Н. Бакуменко