# ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 ноября 2022 г. № 1174

22.11.2022

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВОРОНЕЖ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 ноября 2022 г. № 1174
г. Воронеж

О мероприятиях по подготовке
теплоэнергетического хозяйства
городского округа город Воронеж 
к отопительному периоду 
2023–2024 годов и временном
отключении горячего водоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», для своевременной и качественной подготовки объектов теплоэнергетического хозяйства, жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения городского округа город Воронеж к отопительному периоду 2023–2024 годов администрация городского округа город Воронеж постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- - сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей, расположенных на территории городского округа город Воронеж;

- - график проведения ремонтных работ на объектах теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж с отключением горячего водоснабжения потребителей.

2. Руководителям управ районов городского округа город Воронеж:

2.1. На основании анализа результатов отопительного периода 2022–2023 годов в адрес руководителей организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, собственников помещений в многоквартирных домах, выбравших непосредственный способ управления, ресурсоснабжающих организаций направить запросы о планируемых мероприятиях по обеспечению качественным теплоснабжением потребителей тепловой энергии. По итогам полученной информации в срок до 21.04.2023 разработать и утвердить мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному периоду объектов теплоэнергетического хозяйства, жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, расположенных на территории соответствующего района.

2.2. В срок до 28.04.2023 создать рабочую группу по осуществлению мониторинга подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения, расположенных на территории соответствующего района, к эксплуатации в отопительный период 2023–2024 годов. 

2.3. Начиная с 15.05.2023 не реже 2 раз в месяц в управах районов городского округа город Воронеж проводить совещания по подготовке к отопительному периоду 2023–2024 годов с участием руководителей организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, представителей собственников помещений в многоквартирных домах, выбравших непосредственный способ управления, представителей ресурсоснабжающих организаций, руководителей объектов социально-культурного назначения в целях осуществления контроля выполнения мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства, жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, расположенных на территории соответствующего района. 

2.4. Представлять в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж отчеты о ходе выполнения мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства, жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения к отопительному периоду 2023–2024 годов еженедельно начиная с 15.05.2023.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж:

3.1. Обеспечить координацию работ по подготовке к отопительному периоду 2023–2024 годов объектов теплоэнергетического хозяйства, жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения, а также соблюдение графика ремонтных работ, связанных с отключением горячего водоснабжения потребителей.

3.2. Организовать проведение совещаний в администрации городского округа город Воронеж по проблемным вопросам подготовки к отопительному периоду 2023–2024 годов не реже 2 раз в месяц. 

3.3. Осуществлять мониторинг приобретения запасов жидкого и твердого видов топлива для котельных, работающих на угле и мазуте.

3.4. В срок до 15.11.2023 представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области паспорт готовности городского округа город Воронеж к работе в осенне-зимний период 2023–2024 годов.

4. Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, собственникам помещений в многоквартирных домах, выбравшим непосредственный способ управления, руководителям объектов социально-культурного назначения:

4.1. На основании анализа результатов отопительного периода 2022–2023 годов, жалоб и обращений граждан разработать и утвердить планы подготовки объектов жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения и имеющегося теплотехнического оборудования к эксплуатации в отопительный период 2023–2024 годов. Направить указанные планы в управу соответствующего района в срок до 20.04.2023 и обеспечивать предоставление информации об их исполнении еженедельно после наступления указанного срока.

4.2. Обеспечить в срок до 30.08.2023 качественную подготовку объектов жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения и имеющегося теплотехнического оборудования к эксплуатации в отопительный период 2023–2024 годов.

4.3. При подготовке к отопительному периоду объектов жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения принять необходимые меры по устранению причин некачественного теплоснабжения жилых (нежилых) помещений в многоквартирных домах, помещений в объектах социально-культурного назначения, выявленных в период наиболее низких температур наружного воздуха отопительного периода 2022–2023 годов.

5. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории городского округа город Воронеж, завершить выполнение запланированных мероприятий по ремонту основного и вспомогательного оборудования в срок до 15.09.2023.

6. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, а также предприятиям и организациям, имеющим источники теплоснабжения, расположенным на территории городского округа город Воронеж, обеспечить проведение пробных топок котельных в срок до 22.09.2023.

7. Теплоснабжающим организациям до начала отопительного периода 2023–2024 годов обеспечить формирование запаса твердого топлива в объеме не ниже 70% от общей потребности в твердом топливе на отопительный период, жидкого топлива – по наличию складов, но не менее 30-суточной потребности.

8. Предприятиям и организациям, расположенным на территории городского округа город Воронеж и осуществляющим строительство энергопотребляющих объектов, сдаваемых в эксплуатацию в 2023 году, рекомендовать завершить врезки в действующие сети до 30.08.2023.

9. Управлению образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, управлению культуры администрации городского округа город Воронеж обеспечить выполнение мероприятий по подготовке образовательных учреждений, объектов культуры к работе в отопительный период 2023–2024 годов с оформлением на каждый объект паспорта готовности до 30.08.2023.

10. Признать утратившими силу:

- - постановление администрации городского округа город Воронеж от 29.11.2021 № 1126 «О мероприятиях по подготовке теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж к отопительному периоду 2022–2023 годов и временном отключении горячего водоснабжения»;

- - постановление администрации городского округа город Воронеж от 15.04.2022 № 329 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 29.11.2021 № 1126»;

- - постановление администрации городского округа город Воронеж от 19.05.2022 № 425 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 29.11.2021 № 1126»;

- - постановление администрации городского округа город Воронеж от 04.07.2022 № 630 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 29.11.2021 № 1126»;

- - постановление администрации городского округа город Воронеж от 27.07.2022 № 723 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 29.11.2021 № 1126».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству Петрина С.А. и заместителя главы администрации по социальной политике Савицкую Н.П. в пределах компетенции.

Глава
городского округа
город Воронеж В.Ю. Кстенин