Пояснительная записка

Проект документации по планировке территории, ограниченной         пер. Казарменный, ул. Чапаева, ул. Грамши, пер. Вишневый, Казарменный тупик в городском округе город Воронеж.

Документация разработана на основании решения о подготовке документации по планировке территории от 02.03.2022 года, постановления администрации городского округа город Воронеж от 14.09.2021 № 886 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 20.11.2018 № 741 «О развитии застроенной территории жилого квартала, прилегающей к пер. Вишневый в городском округе город Воронеж», протокола от 31.01.2022 № 16 «О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории жилого квартала, прилегающего к пер. Вишневый в городском округе город Воронеж», договора о развитии застроенной территории от 02.02.2022 № 12, с учетом проекта межевания территории от 30.04.2021 № 407 с изменениями от 09.08.2021 «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченным пер. Казарменный, ул. Чапаева, ул. Грамши, ул. Матросова,                           ул. Краснознаменная в городском округе город Воронеж» с изменениями в части территории.

Заказчик - ООО СЗ ГК «Развитие». Проектная организация - ООО АПБ «Вега-14».

Территория расположена в Ленинском районе городского округа город Воронеж. На планируемой документацией территории предусмотрено строительство: многоэтажной многоквартирной жилой застройки, дошкольной образовательной организации на 200 мест, поликлиники на 500 посещений в смену, 2 подземных паркингов на 280 мест, открытых подземных стоянок.

Строительство жилья будет осуществляться поэтапно.

I этап (Срок реализации I квартал 2029 год).

Снос следующих домов: по пер. Вишневый, 1, 3, 6, по ул. Чапаева, 60, 62 (до 30.12.2026).

Строительство I этапа (корпуса) многоквартирного жилого дома переменной этажности 4-6 общей площадью 8060 кв. м, площадью застройки 1344 кв. м, с размещением нежилых помещений на первом и втором этажах под первый корпус поликлиники, в том числе общей площадью 1562 кв. м, площадью застройки 781 кв. м; размещением нежилых коммерческих помещений.

Организация строительства подземного паркинга на 280 мест.

Благоустройство территории, размещение внутридворовых проездов для жилого дома. Обеспечение организации инженерных сетей.

II этап (Срок реализации II квартал 2029 года). Строительство многоквартирного жилого дома, состоящего из двух корпусов переменной этажности 4-32 этажа общей площадью 59122 кв. м, площадью застройки 6497,3 кв. м с размещением нежилых помещений на первых этажах.

Строительство подземного паркинга на 280 мест ориентировочной площадью застройки 8569 кв. м.

Благоустройство территории, размещение внутридворовых проездов для жилого дома. Обеспечение организации инженерных сетей.

III этап. Строительство III этапа (корпуса) многоквартирного жилого дома переменной этажности 4-32 этажа общей площадью 37690,8 кв. м, площадью застройки 3483,6 кв. м с возможностью размещения нежилых помещений на первых этажах.

Благоустройство территории, размещение внутри дворовых проездов для жилого дома. Обеспечение организации инженерных сетей.

Строительство второго отдельно стоящего корпуса поликлиники, общей площадью 2418 кв. м, площадью застройки 806 кв. м. (Срок реализации IV квартал 2029 года).

Строительство детского сада на 200 мест по ул. Грамши в г. Воронеже в рамках реализации муниципальной программы городского округа г. Воронеж «Развитие образования». (Срок реализации II квартал 2030 год).

Проектом межевания территории предусмотрено установление красных линий,  образование 14 земельных участков, из которых 7 земельных участков будут отнесены к территории общего пользования; 1 земельный участок образуется с видами разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», «Благоустройство территории»;  2 земельных участка с видами «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», «Предоставление коммунальных услуг», «Хранение автотранспорта»; 1 земельный участок с видом «Государственное управление», «Предоставление коммунальных услуг»;  1 земельный участок с видом «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»; 1 земельный участок с видом «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание»; 1 земельный участок с видом «Предоставление коммунальных услуг».

Проектом межевания территории предусмотрено устнавление 1 публичного сервитута.

В соответствии с ГрК РФ проект подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях.