Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

за 2016 год

Программа утверждена Постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 №1240 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Защита от чрезвычайных ситуаций» (Последние изменения внесены Постановлением от 21.04.2016г. №327)

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Воронеж (далее – МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа»).

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, предусмотренный муниципальной программой на 2016 год, составляет 119 922,00 тыс. руб.

Плановые ассигнования бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы на 2016 год составляют 114 113,0 тыс. руб.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2016 году за счет средств бюджета городского округа город Воронеж составил 114 095,78 тыс. руб. (95,14 % от предусмотренного муниципальной программой и 99,98 % от плановых бюджетных ассигнований).

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- количество населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах  - 28 чел.(план на 2016 год – 28 чел.)

- количество населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах – 141 чел. (план на 2016 год– 141 чел.)

На реализацию основного мероприятия 1 «Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управления по делам ГО ЧС г. Воронеж» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 111 950,50 тыс. руб. для обеспечения деятельности МКУ «Управления по делам ГО ЧС г. Воронеж»

За 2016 год реализованы следующие мероприятия:

- закуплены горюче – смазочные материалы (ГСМ) для оперативных автомобилей и катеров, запчасти для автомобилей и оргтехники, пайки для спасателей, обмундирование, средства защиты, оплачено программное обеспечение, проведен медосмотр спасателей, техническое обслуживание зданий управления, страхование ОСАГО, заплачены налоги на землю и имущество, обучение спасателей, антипирен для обработки огнезащитным составом социальных объектов, заправлены огнетушители, проведена опрессовка отопительной системы зданий, куплен аварийно – спасательный катер, проведена инвентаризация земельных участков, оформлена подписка для спец. газет и журналов, куплен аварийно – спасательный автомобиль, проведен текущий ремонт транспортных средств и др. расходы.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- численность руководящего состава и должностных лиц органов местного самоуправления, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны – 90% (план на 2016 г. – 90%)

- количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий – 10% (план 2016 г. – 10%)

На реализацию основного мероприятия 2 «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 2145,28 тыс. руб.

Обеспечено обслуживание системы оповещения за 2016 год – 2045,28 тыс. руб., и обслуживание системы видеонаблюдения – 100,0 тыс. руб. за 2016 год

В результате реализации основного мероприятия за 2016 год достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- время реагирования на чрезвычайные ситуации – 15,0 мин. (план на 2016г. – 15,0 мин.)

- охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или при чрезвычайных ситуациях – 92,0% (план на 2016 год – 92,0 %)

Главный бухгалтер                                                              Л.Н.Борисова