Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

за 2023 год

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Защита от чрезвычайных ситуаций» (Последние изменения внесены Постановлением администрации городского округа город Воронеж от 08.11.2023г. №1469).

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Воронеж (далее – МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа»).

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2023 год из бюджета городского округа город Воронеж, составил 1 173 793,80 тыс. руб.

Уточненные плановые ассигнования бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы на 2023 год составили 2 037 028,23 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 473 417,95 тыс. руб. областной бюджет – 212 171,5 тыс. руб., бюджет городского округа город Воронеж – 1 351 438,78 тыс. руб.,

Изменения в программе произошли из-за увеличения бюджетных ассигнований на оплату за проживание и питание граждан, прибывших из приграничных с Воронежской областью территорий, размещенных в пунктах временного размещения.

Так же для оплаты питания и обеспечения водой, обмундированием и оборудованием, граждан, призванных в ходе частичной мобилизации на основании: Постановления РФ от 03.10.2022 №1745 «О специальной мере в сфере экономики и внесения изменений в Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020г. №616».

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 2023 год составил 1 886 672,46 тыс. руб.  (160,7% от предусмотренного муниципальной программой и 92,6 % от уточненных плановых бюджетных ассигнований) за счет средств бюджета городского округа город Воронеж.

Достижения следующих показателей муниципальной программы оценены по окончании 2023 года:

- снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах (план на 2023 год – 16,7%, факт 2023 года – 16,7%). Уровень показателя 100%

- снижение количества населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах (план на 2023 год – 21,7%, факт 2023 года – 21,8%). Уровень показателя 100,5%.

Муниципальная программа включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 «Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» из бюджета городского округа город Воронеж направлено – 1 883 434,18 тыс. руб.

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия: содержание и развитие материально-технической базы аварийно-спасательных отрядов и служб МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» (приобретение горюче-смазочных материалов, программного обеспечения, заплачены налоги на землю и имущество, заключен контракт на проведение медицинского осмотра спасателей и водителей на предрейсовый и послерейсовый осмотр, куплен антивирус, антипирен для противопожарной обработки, байонет для спасателей, противогазы, лодка, МФУ, телефоны для курсов ГО, компьютеры для Управления, кондиционер в серверную и др. расходы, оплачено: питание, вода, оборудование для граждан, призванных в ходе частичной мобилизации оплачено проживание и питание гражданам, прибывших из приграничных с Воронежской областью территорий и размещаемых на территории г. Воронеж.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующие значение показателей (индикаторов):

- численность руководящего состава и должностных лиц органов местного самоуправления, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны – 95 % (план на 2023 год – 95%.)

- «количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий» (план на 2023 год – 12 чел. факт на 2023 год – 12 чел.), уровень показателя 100%.

На реализацию основного мероприятия 2 «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 3 238,28 тыс. руб.

В 2023 году закуплено оборудование системы оповещения на 2220,94 тыс. руб., и запчасти к оборудованию системы оповещения на 993,99 тыс. руб.

На 2023 год заключен контракт на обслуживание системы видеонаблюдения на 23,35 тыс. руб. и оплачен.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- время реагирования на чрезвычайные ситуации – 14,0 мин. (план на 2023 год – 14,0 мин.), уровень показателя 100%;

- охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций – 97% (план на 2023 год – 99,0%.). уровень показателя 98%.

Главный бухгалтер                                                              Л.Н.Борисова