## табл7
Приложение 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" по состоянию на 01.01.2015 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя -главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за отчетный период, тыс. руб.
|  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату 2 | кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | Муниципальная программа "Защита от чрезвычайных ситуаций" | всего | 938 | 0309 |  |  | 124886 | 124886 | 124869
в том числе:
Основное мероприятие 1 | Содержание и обеспечение учреждения МКУ "Управление по делам Го ЧС г.Воронежа" | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" |  |  |  |  | 119650 | 119650 | 119634
| Обеспечение жизнедеятельности | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 938 | 0309 | 1010059 | 244 | 119650 | 119650 | 119634
Основное мероприятие 2 | Мероприятие в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 938 | 0309 | 1028143 | 244 | 5236 | 5236 | 5235
в том числе:
Мероприятие 2.1 | Оборудование системы оповещения | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 938 | 0309 | 1028143 | 244 | 2236 | 2236 | 2236
Мероприятие 2.2 | Обслуживание местной автоматизированной системы оповещения | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 938 | 0309 | 1028143 | 244 | 1874 | 1874 | 1873
Мероприятие 2.3 | Оборудование и обслуживание систем видеонаблюдения в границах городского округа город Воронеж | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 938 | 0309 | 1028143 | 244 | 1126 | 1126 | 1126
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 3 |  | всего
в том числе по ГРБС:
…..
Руководитель
| наименование ответственного исполнителя муниципальной программы городского округа город Воронеж |  |  |  |  | подпись |  |  | Ф.И.О.
МП
1 Предусмотрено решением Воронежской городской Думы о бюджете городского округа город Воронеж на конец отчетного периода.
2Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
3 Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию подпрограмм, основных мероприятий.

## табл8
Приложение 2
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций" по состоянию на 01.01.2015 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ммуниципальная программа городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций"
1 | Количество погибших * | человек | 30 | 29 | 29
2 | Количество пострадавшего населения* | человек | 152 | 147 | 146
3 | Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и проишествий* | человек | 9.5 | 9.5 | 9.5
4 | Время реагирования на чрезвычайные ситуации | минут | 15.2 | 15,2 | 15,2
5 | Количество оповещаемого населения | процент | 91 | 91 | 91
* Данные по итогам года
Руководитель МКУ "Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа" Хомук С.И.

## табл9
Приложение 3
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж Защита от чрезвычайных ситуаций" по состоянию на 01.01. 2015 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением Воронежской городской Думы о бюджете городского округа город Воронеж в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций" | [5 empty] | 124886 | 124886 | 124869 | 124886 | 124869
в том числе:
Основное мероприятие 1
| Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.012014 | 31.12.2014 | 119650 | 119650 | 119634 | 119650 | 119634
Обеспечение жизнедеятельности управления в т.ч.
| заработная плата | Симакова Г.В. |  |  |  |  | 80626 | 80626 | 80626 | 80626 | 80626 | нет
| пособия | Симакова Г.В. |  |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | нет
| начисления на ФОТ | Губарева В.И. |  |  |  |  | 24149 | 24149 | 24149 | 24149 | 24149 | нет
| услуги связи | Гатауллин О.Ш. |  |  |  |  | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | 1091 | нет
| транспортные услуги | Колесников Ю.П. |  |  |  |  | 87 | 87 | 78 | 87 | 78 | нет
| коммунальные услуги | Лихачев Р.В. |  |  |  |  | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | 1826 | нет
| услуги по содержанию и ремонту спец.транспорта и др.имущества | Катасонов Г.А. |  |  |  |  | 1553 | 1553 | 1552 | 1553 | 1552 | нет
| программное обеспечение, обучение и страхование спасателей, противопожарные мероприятия и проведение мероприятий по ОБЖ | Колесников Ю.П. |  |  |  |  | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | нет
| госпошлина | Дутов А.Н. |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | нет
| закупка спец.оборудования для обеспечения спасательных отрядов для предотвращения и защиты населения от ЧС | Минаев Ю.И. |  |  |  |  | 1694 | 1694 | 1692 | 1694 | 1692 | нет
| обеспечение спасательных отрядов обмундированием, питанием. ГСМ для оперативных автомобилей и водного транспорта | Катасонов Г.А. |  |  |  |  | 6254 | 6254 | 6251 | 6254 | 6251 | нет
Основное мероприятие 2
| Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.012014 | 31.12.2014 | 5236 | 5236 | 5235 | 5236 | 5235
| поддержаниев постоянной готовности системы оповещения и информмирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение мероприятий противопожарного режима | Вепрев О.Л. |  |  |  |  | 2400 | 2400 | 2399 | 2400 | 2399 | нет
| приобретение оборудования для системы оповещения и видеонаблюдение | Вепрев О.Л. |  |  |  |  | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | 2836 | нет
| Итого | [5 empty] | 124886 | 124886 | 124869 | 124886 | 124869
1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".
Руководитель
|  | наименование ответственного исполнителя муниципальной программы городского округа город Воронеж |  |  |  | подпись |  |  | Ф.И.О.

## табл10
Приложение 4
Информация о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций" по состоянию на 1.01.2015 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период
|  |  | лимит на год | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | фактическое финансирование | выполнено (стр.6/стр.4), (%) | выполнено (стр.6/стр.5), (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Муниципальная программа | Муниципальная программа "Защита от чрезвычайных ситуаций" | всего, в том числе: | 124886 | 124886 | 124869 | 99.9864 | 99.9864
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 124886 | 124886 | 124869 | 99.9864 | 99.9864
внебюджетные источники
в том числе:
Основное мероприятие 1 | Содержание и обеспечение учреждения МКУ "Управление по делам Го ЧС г.Воронежа" | всего, в том числе: | 119650 | 119650 | 119634 | 99.9866 | 99.9866
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 119650 | 119650 | 119634 | 99.9866 | 99.9866
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2 | Мероприятие в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций | всего, в том числе: | 5236 | 5236 | 5235 | 99.9809 | 99.9809
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 5236 | 5236 | 5235 | 99.9809 | 99.9809
внебюджетные источники
в том числе:
…… | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
…… | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
…… | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
…… | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
…… | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Мероприятие 2.1 | Оборудование системы оповещения | всего, в том числе: | 2236 | 2236 | 2236 | 100 | 62
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 2236 | 2236 | 2236 | 100 | 62
внебюджетные источники
Мероприятие 2.2 | Обслуживание местной автоматизированной системы оповещения | всего, в том числе: | 1874 | 1874 | 1873 | 99.9466 | 99.9466
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 1874 | 1874 | 1873 | 99.9466 | 99.9466
внебюджетные источники
Мероприятие 2.3 | Оборудование и обслуживание систем видеонаблюдения в границах городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 1126 | 1126 | 1126 | 100 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 1126 | 1126 | 1126 | 100 | 100
внебюджетные источники
Руководитель
| наименование ответственного исполнителя муниципальной программы городского округа город Воронеж | МП | подпись |  |  |  | Ф.И.О.