Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

за 2014 год

За 2014 года кассовое исполнение плана реализации муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций» составило  124 869,0 тыс. руб., что является 98%-ым исполнением:

- По мероприятию 1Содержание и обеспечение учреждения

МКУ «Управление  по делам  ГО ЧС г. Воронежа»               119 634,0 тыс. руб.

в т.ч.

- заработная плата и начисления на оплату труда, прочие

выплаты                                                                                          104 779,0 тыс. руб.

-   коммунальные, транспортные и услуги связи                             2 995,0 тыс. руб.

-   услуги по содержанию имущества (техническое

обслуживание зданий и техники, текущий ремонт

оперативных автомобилей и катеров)                                              1 552,0 тыс. руб.

-  прочие услуги:                                                                                  2 360,0 тыс.руб.

в т.ч.

- обучение спасателей                                                                           781,0 тыс.руб.

- проведение «Школы безопасности»                                                  130,0 тыс.руб.

- программное обеспечение                                                                   215,0 тыс.руб.

- страхование спасателей и автомобилей, медосмотр                    235,0 тыс.руб.

- монтаж сирен                                                                                    165,0 тыс. руб.

- услуги охраны                                                                                         57,6 тыс.руб.

- обслуживание видеонаблюдение                                                          99,9 тыс.руб.

- подписка спец.литературы                                                                101,5 тыс.руб.

- обслуживание системы навигации                                                      20,0 тыс.руб.

- радиочастотный спектр                                                                    50,8 тыс. руб.

- прочие услуги                                                                                        504,2 тыс.руб.

- прочие расходы (оплата госпошлины за оформление

автотранспорта)                                                                                        5,0 тыс. руб.

- покупка оборудования на сумму                                                    1 692,0 тыс. руб.

в т.ч.

- гидравлический аварийно-спасательный инструмент                  797,8 тыс. руб.

- бензопилы, бензорезы                                                                           87,5 тыс. руб.

- «Куб жизни»                                                                                       173,0 тыс. руб.

- бытовое оборудование                                                                        99,0 тыс. руб.

- дизельный генератор                                                                         279,9 тыс. руб.

- оргтехника                                                                                            95,9 тыс. руб.

- ретрансляторы                                                                                      4,9 тыс. руб.

- фотоаппарат                                                                                        14,0 тыс.руб.

- кондиционеры ЕДДС                                                                             54,4 тыс.руб.

-  контроллер                                                                                            46,4 тыс.руб.

- мебель для ПСО                                                                                    39,2 тыс. руб.

Закуплены материальные  запасы  на                                                 6 251,0тыс.руб.

в т. ч.

- обмундирование                                                                                   708,0 тыс.руб.

- питание служебных собак и спасателей                                          898,0 тыс.руб.

- медикаменты                                                                                         26,0 тыс.руб.

- оплата ГСМ                                                                                      2 198,0 тыс.руб.

- прочие расходные материалы                                                        2 421,0 тыс.руб.

2.)По мероприятию 2 «Мероприятие в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций» расход составил                                      5 235,0 тыс.руб.

в т. ч.

- оборудование системы оповещения и его обслуживание            4 135,0 тыс.руб.

- видеокамеры и их обслуживание                                                       854,0 тыс.руб.

- детская площадка для установки в лагерь временного

размещения беженцев с Украины                                                          96,0 тыс.руб.

- закуплен бензин для организации патрулирования в

пожароопасный период по лесным массивам города и по

акватории водохранилища                                                                   125,5 тыс.руб.

- оплачены услуги за предоставленный транспорт при выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций                             24,5 тыс. руб.

Все расходы произведены согласно выделенных бюджетных ассигнований по плану 2014 года.

Главный бухгалтер                                                              Л.Н.Борисова