Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

за 2015 год

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 №1240 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Защита от чрезвычайных ситуаций»» (Последние изменения внесены Постановлением от 02.09.2015г. №678)

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Воронеж (далее – МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа»).

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, предусмотренный муниципальной программой на 2015 год, составляет 120 045,00 тыс. руб.

Лимит финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Воронеж на 01.01.2016г. составляет 118 650,0 тыс. руб.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 2015 год за счет средств бюджета городского округа город Воронеж составил 117 574,61 тыс. руб. (97,94% от предусмотренного муниципальной программой и 99,10% от предусмотренного лимита).

Достижение следующих показателей (индикаторов) муниципальной программы по итогам 2015 года:

- количество населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах (план на 2015 год – 28 чел., факт на 2015 год – 27 чел.)

- количество населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах (план на 2015 год – 144 чел., факт на 2015 год – 138 чел.)

Муниципальная программа включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 «Содержание и обеспечение деятельности учреждения МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 114 388,47 тыс. руб.

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия: содержание, оснащение оборудованием и развитие материально – технической базы аварийно – спасательных отрядов и служб МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа», обучение спасателей, медосмотр, аттестация рабочих мест, страхование спасателей, проведение «Школы безопасности», подписка спецлитературы, страхование спецтранспорта, категорирование секретного отделения, утилизация ртути и др.

В результате реализации муниципальной программы по основному мероприятию 1 «Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- численность руководящего состава и должностных лиц органов местного самоуправления, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны – 90% (план 2015 года – 90%) (Проведено обучение руководящего состава и должностных лиц органов местного самоуправления по гражданской обороне.)

- количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий (план на 2015 год -9,5%, факт на 2015 год – 9,5%)

На реализацию основного мероприятия 2 «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 3 186,14 тыс. руб. для обеспечения обслуживания системы оповещения населения городского округа город Воронеж за 2015 год.

В результате реализации муниципальной программы по основному мероприятию 2 «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров» в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- время реагирования на чрезвычайные ситуации – 15,2 минуты (план на 2015 год – 15,2 минуты)

- охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций – 91,0% (план на 2015 год – 91,0%)

Главный бухгалтер                                                              Л.Н.Борисова