## табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций" по состоянию на 01.01.2016 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы бюджета городского округа город Воронеж за отчетный период1 |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 2
|  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, тыс. рублей | профинансировано на отчетную дату, тыс. рублей | выполнено, % | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
| Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций" | [5 empty] | 118650 | 117574.61 | 99.1 |  |  | 12398 | 12065.29 | 104
в том числе:
Основное мероприятие 1
| Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 115463 | 114388.47 | 99.0694 | Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" |  | 9262 | 8929.29
| Обеспечение жизнедеятельности управления в т.ч. |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015
| заработная плата | Симакова Г.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 78580 | 78580 | 100 | заработная плата | выплата з/п |  |  |  | нет
| пособия | Симакова Г.В. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 4 | 3.1 | 77.5 | пособия | выплата пособий |  |  |  | нет
| начисления на ФОТ | Губарева В.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 23085 | 23084.14 | 99.9963 | начисления на ФОТ | оплачены взносы в ФСС , ПФР, ФФОМС |  |  |  | нет
| услуги связи | Гатауллин О.Ш. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 1271 | 1259.82 | 99.1204 | услуги связи | оплата связи | 500 | 480 | 5 | нет
| транспортные услуги | Колесников Ю.П. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 31 | 30.2 | 97.4194 | транспортные услуги | оплачены траспортные услуги |  |  |  | нет
| коммунальные услуги | Катасонов Г.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 1662 | 1407.52 | 84.6883 | коммунальные услуги | оплата коммунальных услуг | 1572 | 1550 | 6 | нет
| услуги по содержанию и ремонту спец.транспорта и др.имущества | Катасонов Г.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 1303 | 1196.98 | 91.8634 | услуги по содержанию и ремонту спец.транспорта и др.имущества | оплачены услуги по ремонту имущества | 1230 | 1103.73 | 13 | нет
| программное обеспечение, обучение и страхование спасателей, противопожарные мероприятия и проведение мероприятий по ОБЖ | Колесников Ю.П. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 1876 | 1712.21 | 91.2692 | программное обеспечение, обучение и страхование спасателей, противопожарные мероприятия и проведение мероприятий по ОБЖ | оплачено программное обеспечение, произведено обучение и страхование спасателей | 703 | 575.01 | 36 | нет
| госпошлина, плата за негативное воздействие на окр.среду | Дутов А.Н. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 97 | 97 | 100 | госпошлина | оплачена госпошлена |  |  | 2 | нет
| налог на землю и имущество | Халваш Т.Ю. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 1353 | 1352.92 | 99.9941 | налог на землю и имущество | оплачены налог на землю и на имущество
| закупка спец.оборудования для обеспечения спасательных отрядов для предотвращения и защиты населения от ЧС | Минаев Ю.И. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 707 | 706.74 | 99.9632 | закупка спец.оборудования для обеспечения спасательных отрядов для предотвращения и защиты населения от ЧС | закуплено оборудование | 707 | 706.73 | 22 | нет
| обеспечение спасательных отрядов обмундированием, питанием. ГСМ для оперативных автомобилей и водного транспорта | Катасонов Г.А. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 5494 | 4957.84 | 90.241 | обеспечение спасательных отрядов обмундированием, питанием. ГСМ для оперативных автомобилей и водного транспорта | закуплен гсм, обмундирование, питание | 4550 | 4513.82 | 17 | нет
| Основное мероприятие 2 |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015
| Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | Вепрев О.Л. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 3187 | 3186.14 | 100 | Обеспечение мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 3136 | 3136 | -
| Мероприятие 2.1 | Вепрев О.Л. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015
| Оборудование системы оповещения | Вепрев О.Л. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 936 | 935.91 | 100 | обеспечение поддержания в постоянной готовности системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, обеспечение мероприятий противопожарного режима | оплачено экслутационно-техническое обслуживание местной централизованной системы оповещения | 936 | 936 | 1 | нет
| Мероприятие 2.2 | Вепрев О.Л. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015
| Обслуживание местной автоматизированной системы оповещения | Вепрев О.Л. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 2160 | 2159.23 | 100 | обслуживание местной автоматизированной системы оповещения | обеспечено ежемесячное обслуживание местной автоматизированной системы оповещения | 2109,0 | 2109,0 | 1 | нет
Исполнитель 2
| Мероприятие 2.3 | Вепрев О.Л. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015
| Оборудование и обслуживание систем видеонаблюдения в границах городского округа город Воронеж, обеспечение мероприятий противопожарного режима | Вепрев О.Л. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 01.012015 | 31.12.2015 | 91 | 91 | 100 | оборудование и обслуживание систем видеонаблюдения в границах городского округа город Воронеж, обеспечение мероприятий противопожарного режима | обеспечено ежемесячное обслуживание систем видеонаблюдения в границах городского округа город Воронеж | 91 | 91 | 1 | нет
| ….. | [5 empty] | 118650 | 117574.61 | 99.1 |  |  | 12398 | 12065.29 | 104
| Руководитель | С.И.Хомук
Исполнитель: Борисова Л.Н.
Телефон 222-33-01

## табл2
Таблица № 2
Отчет о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы городского округа город Воронеж_"Защита от чрезвычайных ситуаций" по состоянию на _01.01.2016 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | лимит на год, тыс. руб. |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | Муниципальная программа "Защита от чрезвычайных ситуаций" | всего, в том числе: | 120045 | 118650 | 118650 | 0 | 117574.61 | 97.9421 | 99.1
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 120045 | 118650 | 118650 | 0 | 117574.61 | 97.9421 | 99.1
внебюджетные источники
в том числе:
Основное мероприятие 1 | Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | всего, в том числе: | 116759 | 115463 | 115463 | 0 | 114388.47 | 97.9697 | 99.0694
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 116759 | 115463 | 115463 | 0 | 114388.47 | 97.9697 | 99.0694
внебюджетные источники
в том числе:
Основное мероприятие 2 | Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего, в том числе: | 3286 | 3187 | 3187 | 0 | 3186.14 | 96.961 | 99.973
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 3286 | 3187 | 3187 | 0 | 3186.14 | 96.961 | 99.973
внебюджетные источники
Мероприятие 1.2 |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
в том числе:
Мероприятие 2.1 | Оборудование системы оповещения | всего, в том числе: | 1010 | 936 | 936 | 0 | 935.91 | 92.6644 | 99.9904
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 1010 | 936 | 936 | 0 | 935.91 | 92.6644 | 99.9904
внебюджетные источники
в том числе:
Мероприятие 2.2 | Обслуживание местной автоматизированной системы оповещения | всего, в том числе: | 2175 | 2160 | 2160 | 0 | 2159.23 | 99.2749 | 99.9644
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 2175 | 2160 | 2160 | 0 | 2159.23 | 99.2749 | 99.9644
внебюджетные источники
Мероприятие 2.3 | Оборудование и обслуживание систем видеонаблюдения в границах городского округа город Воронеж | всего, в том числе: | 101 | 91 | 91 | 0 | 91 | 90.099 | 100
федеральный бюджет
областной бюджет
|  | бюджет городского округа | 101 | 91 | 91 | 0 | 91 | 90.099 | 100
внебюджетные источники
….
Основное мероприятие 1 |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2 |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
….. |  | …..
и т.д.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
Руководитель |  |  | С.И.Хомук
Исполнитель | Борисова Л.Н.
Телефон | 222-33-01

## табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций" по состоянию на 01.01.2016 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций"
1 | Количество населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах* | человек | 29 | 28 | 27 | 103.7037
2 | Количество населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах,происшествиях на водных объектах* | человек | 146 | 144 | 138 | 104.3478
Основное мероприятие 1 "Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа"
1 | Численность руководящего состава и должностных лиц органов местного самоуправления, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны | процент | - | 90 | 90 | 100
2 | Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и проишествий* | процент | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
Основное мероприятие 2 "Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров"
1 | Время реагирования на чрезвычайные ситуации | минут | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 100
2 | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | процент | 91 | 91 | 91 | 100
ПОДПРОГРАММА 2
Показатель (индикатор) 2.1.
Показатель (индикатор) 2.2
….. | …..
Основное мероприятие 1
….. | Показатель (индикатор) 1.1.
…… | Показатель (индикатор) 2.1.
….. | …..
Основное мероприятие 2
….. | Показатель (индикатор) 2.1.
….. | Показатель (индикатор) 2.2.
….. | …..
и т.д.
1 в графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
*Данные по итогам года
Руководитель С.И.Хомук