Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

за 2018г.

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Защита от чрезвычайных ситуаций» (Последние изменения внесены Постановлением от 08.11.2018г. №726)

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Воронеж (далее – МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа»).

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, предусмотренный муниципальной программой на 2018 год, составил 114 205,00 тыс. рублей.

Плановые ассигнования бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы на 2018 год составили 114 385,00 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы в 2018 году за счет средств бюджета городского округа город Воронеж составил 114 264,96 тыс. рублей (100% от предусмотренного муниципальной программой и 99,90% от плановых бюджетных ассигнований).

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

-  количество населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не более – 26 чел. (план на 2018 год – 27 чел.)

- количество населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не более – 121 чел.  (план на 2018 год – 136 чел).

Муниципальная программа включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 «Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 113 771,53 тыс. рублей.

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия: содержание и развитие материально-технической базы аварийно-спасательных отрядов и служб МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» (обучение и страхование спасателей, страхование ОСАГО автомобилей, техническое обслуживание зданий управления, приобретение горюче-смазочных материалов, программного обеспечения, обмундирование спасателей, запчасти для служебных автомобилей, куплен автомобиль УАЗ для поисково-спасательного отряда, закуплен антипирен для противопожарной обработки социальных объектов, альпинистское снаряжение, автошины, сварочный полуавтомат, проведен медосмотр сотрудников,  и другие расходы).

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующие значение показателя (индикатора):

- численность руководящего состава и должностных лиц органов местного самоуправления, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны – 92% (план на 2018 год – 92%).

Достижение показателя (индикатора) муниципальной программы «Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий» в 2018 году – 10 чел. (план на 2018 год – 10 чел).

На реализацию основного мероприятия 2 «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 493,43 тыс. рублей.

Были закуплены аккумуляторные батареи для обслуживания системы оповещения на сумму 289,6 тыс. рублей, проведено обслуживание рупора на 42,0 тыс. рублей, куплен компьютер для обслуживания системы оповещения на сумму 22,98 тыс. рублей и запчасти к оборудованию системы оповещения на сумму 107,2 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- время реагирования на чрезвычайные ситуации – 14,6 мин. (план на 2018 год – 14,6 мин.);

- охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций – 98,0% (план на 2018 год – 98,0%).

Главный бухгалтер                                                              Л.Н.Борисова