## табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций" по состоянию на 01.01.2019 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж) | Расходы за отчетный период1 | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 2
|  |  | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  |  | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию), тыс. рублей | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено, %
| Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций" |  | 114385 |  |  | 114385 | 114264.96 |  |  | 114264.96 | 99.8951 |  |  | 13104 | 13043.58 |  | 269 | нет
в том числе:
Основное мероприятие 1
| Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" |  | 113891 |  |  | 113891 | 113771.53 |  |  | 113771.53 | 99.8951 | Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" |  | 12610 | 12550.15 | - | 265 | нет
| Обеспечение жизнедеятельности управления в т.ч. | [14 empty] | - | - | нет
| заработная плата | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 76671 |  |  | 76671 | 76670.84 |  |  | 76670.84 | 99.9998 | заработная плата | выплата з/п |  |  | - | - | нет
| пособия | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 8 |  |  | 8 | 7.12 |  |  | 7.12 | 89 | пособия | выплата пособий |  |  | - | - | нет
| начисления на ФОТ | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 23153 |  |  | 23153 | 23152.69 |  |  | 23152.69 | 99.9987 | начисления на ФОТ | оплачены взносы в ФСС , ПФР, ФФОМС |  |  | - | - | нет
| услуги связи | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 1178 |  |  | 1178 | 1176.44 |  |  | 1176.44 | 99.8676 | услуги связи | оплата связи | 1178 | 1178 | - | 6 | нет
| транспортные услуги | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | транспортные услуги |  |  |  | - | - | нет
| коммунальные услуги | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 1940 |  |  | 1940 | 1866.69 |  |  | 1866.69 | 96.2211 | коммунальные услуги | оплата коммунальных услуг | 1940 | 1939.8 | - | 5 | нет
| услуги по содержанию и ремонту спец.транспорта и др.имущества | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 1319 |  |  | 1319 | 1312.83 |  |  | 1312.83 | 99.5322 | услуги по содержанию и ремонту спец.транспорта и др.имущества | оплачены услуги по ремонту имущества | 1319 | 1298.6 | - | 12 | нет
| программное обеспечение, обучение и страхование спасателей, противопожарные мероприятия и проведение мероприятий по ОБЖ | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 1422 |  |  | 1422 | 1421.02 |  |  | 1421.02 | 99.9311 | программное обеспечение, обучение и страхование спасателей, противопожарные мероприятия и проведение мероприятий по ОБЖ | оплачено программное обеспечение, произведено обучение и страхование спасателей, проведены противопожарные мероприятия, проведены мероприятия по ОБЖ | 1432 | 1420.55 | - | 21 | нет
| госпошлина, плата за негативное воздействие на окр.среду | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 23 |  |  | 23 | 21.24 |  |  | 21.24 | 92.3478 | госпошлина, плата за негативное воздействие на окр.среду | ежеквартальная оплата госпошлины, и платы за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - | - | нет
| налог на землю и имущество | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 1352 |  |  | 1352 | 1351.34 |  |  | 1351.34 | 99.9512 | налог на землю и имущество | оплачены налог на землю и на имущество | - | - | - | - | нет
| закупка спец.оборудования для обеспечения спасательных отрядов для предотвращения и защиты населения от ЧС | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 1356 |  |  | 1356 | 1354.35 |  |  | 1354.35 | 99.8783 | закупка спец.оборудования для обеспечения спасательных отрядов для предотвращения и защиты населения от ЧС | ззакуплено спец. оборудование для обеспечения спасательных отрядов для предотвращения и защиты населения от ЧС | 1356 | 1341.6 | - | 16 | нет
| обеспечение спасательных отрядов обмундированием, питанием. ГСМ для оперативных автомобилей и водного транспорта | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 5469 |  |  | 5469 | 5436.97 |  |  | 5436.97 | 99.4143 | обеспечение спасательных отрядов обмундированием, питанием. ГСМ для оперативных автомобилей и водного транспорта | закуплен гсм, обмундирование, питание | 5385 | 5371.6 | - | 205 | нет
Основное мероприятие 2
| Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 494 |  |  | 494 | 493.43 |  |  | 493.43 | 99.8846 | Обеспечение мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 494 | 493.43 | - | 4 | -
| Мероприятие 2.1 | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 23 |  |  | 23 | 22.98 |  |  | 22.98 | 99.913 |  |  | 23 | 22.98 | - | 1 | -
| Оборудование системы оповещения | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 23 |  |  | 23 | 22.98 |  |  | 22.98 | 99.913 | приобретение оборудования системы оповещения | закуплено оборудование системы оповещения | 23 | 22.98 | - | 1 | нет
| Мероприятие 2.2 | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 471 |  |  | 471 | 470.45 |  |  | 470.45 | 99.8832 |  |  | 471 | 470.45 |  | 3
| Обслуживание местной автоматизированной системы оповещения | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 471 |  |  | 471 | 470.45 |  |  | 470.45 | 99.8832 | обслуживание местной автоматизированной системы оповещения | обслуживание системы оповещения | 471 | 470.45 | - | 3 | нет
| Исполнитель 2 | Соколов С.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.012017 | 31.12.2017
| Мероприятие 2.3 | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | - |  |  | - | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Оборудование и обслуживание систем видеонаблюдения в границах городского округа город Воронеж, обеспечение мероприятий противопожарного режима | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | - |  |  | - | 0 |  |  | 0 | 0 | оборудование и обслуживание систем видеонаблюдения в границах городкого округа город Воронеж |  | 0 | 0 |  |  | нет
| ….. | [5 empty] | 114264.96 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! | 0 | 2730
| Руководитель | С.И. Хомук
Исполнитель: Борисова Л.Н.
Телефон 222-33-01

## табл2
Таблица № 2
Отчет о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж"Защита от чрезвычайных ситуаций" по состоянию на 01.01.2019 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Уточненные годовые плановые ассигнования, тыс. руб |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | Муниципальная программа "Защита от чрезвычайных ситуаций" | всего, в том числе: | 114205 | 114385 | 114385 | 0 | 114264.96 | 100.0525 | 99.8951
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 114205 | 114385 | 114385 | 0 | 114264.96 | 100.0525 | 99.8951
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
в том числе:
Основное мероприятие 1 | Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | всего, в том числе: | 113711 | 113891 | 113891 | 0 | 113771.53 | 100.0532 | 99.8951
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 113711 | 113891 | 113891 | 0 | 113771.53 | 100.0532 | 99.8951
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
в том числе:
Основное мероприятие 2 | Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего, в том числе: | 494 | 494 | 494 | 0 | 493.43 | 99.8846 | 99.8846
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 494 | 494 | 494 | 0 | 493.43 | 99.8846 | 99.8846
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.2 |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
в том числе:
Мероприятие 2.1 | Оборудование системы оповещения | всего, в том числе: | 23 | 23 | 23 | 0 | 22.98 | 99.913 | 99.93
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 23 | 23 | 23 | 0 | 22.98 | 99.913 | 99.93
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
в том числе:
Мероприятие 2.2 | Обслуживание местной автоматизированной системы оповещения | всего, в том числе: | 471 | 471 | 471 | 0 | 470.45 | 99.8832 | 99.8832
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 471 | 471 | 471 | 0 | 470.45 | 99.8832 | 99.8832
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 2.3 | Оборудование и обслуживание систем видеонаблюдения в границах городского округа город Воронеж, обеспечение мероприятий противопожарного режима | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы
Основное мероприятие 1
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2 |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
….. |  | …..
и т.д.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
Руководитель |  |  | С.И. Хомук
Исполнитель | Борисова Л.Н.
Телефон | 222-33-01

## табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций" по состоянию на 01.01.2019 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций"
1 | Количество населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не более | человек | 28 | 27 | 26 | 103.8462 | -
2 | Количество населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах,происшествиях на водных объектах, не более | человек | 136 | 136 | 121 | 112.3967 | -
Основное мероприятие 1 "Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа"
1 | Численность руководящего состава и должностных лиц органов местного самоуправления, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны | % | 91 | 92 | 92 | 100 | -
2 | Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий | человек | 10 | 10 | 10 | 100 | -
Основное мероприятие 2 "Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров"
1 | Время реагирования на чрезвычайные ситуации | минут | 14.8 | 14.6 | 14.6 | 100 | -
2 | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 95 | 98 | 98 | 100 | -
ПОДПРОГРАММА 2
Показатель (индикатор) 2.1.
Показатель (индикатор) 2.2
….. | …..
Основное мероприятие 1
….. | Показатель (индикатор) 1.1.
…… | Показатель (индикатор) 2.1.
….. | …..
Основное мероприятие 2
….. | Показатель (индикатор) 2.1.
….. | Показатель (индикатор) 2.2.
….. | …..
и т.д.
1 в графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
Руководитель С.И. Хомук