## табл1
Таблица № 1
Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций" по состоянию на 01.01.2022 года
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган местного самоуправления городского округа город Воронеж, иной главный распорядитель средств бюджета городского округа город Воронеж) | Расходы за отчетный период1 | [8 empty] | Результаты реализации мероприятий |  | Заключение контрактов |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 2
|  |  | уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  | профинансировано на отчетную дату (тыс. рублей), в том числе по источникам: |  |  |  |  | запланированные | достигнутые | план на отчетный год, тыс. рублей | заключено, тыс. рублей | контракты, находящиеся в процессе размещения (указать стадию), тыс. рублей | количество заключенных контрактов за отчетный период, ед.
|  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет городского округа город Воронеж | выполнено, %
| Муниципальная программа городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций" |  | 124907.54 |  |  | 124907.54 | 124523.76 |  |  | 124523.76 | 99.6927 |  |  | 16041.1 | 15118.06 | - | 59 | нет
в том числе:
Основное мероприятие 1
| Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" |  | 122919.54 |  |  | 122919.54 | 122540.27 |  |  | 122540.27 | 99.6914 | Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" |  | 14099.1 | 13234.72 | - | 56 | нет
| Обеспечение жизнедеятельности управления в т.ч. | [14 empty] | - | - | нет
| заработная плата | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 81931 |  |  | 82018 | 81886.81 |  |  | 58646.49 | 99.9461 | заработная плата | выплата з/п |  |  | - | - | нет
| социальные пособия | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 475 |  |  | 475 | 467.97 |  |  | 467.97 | 98.52
| прочие выплаты | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 100 | пособия | выплата пособий |  |  | - | - | нет
| командировочные расходы | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | [7 empty] | 0 | #DIV/0!
| начисления на ФОТ | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 24608 |  |  | 24608 | 24607.77 |  |  | 24607.77 | 99.9991 | начисления на ФОТ | оплачены взносы в ФСС , ПФР, ФФОМС |  |  | - | - | нет
| услуги связи | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 1160 |  |  | 1160 | 1108.55 |  |  | 1108.55 | 95.5647 | услуги связи | оплата услуг связи | 1100 | 1030.2 | - | 3 | нет
| транспортные услуги | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | [7 empty] | 0 | 0 | транспортные услуги |  |  |  | - | - | нет
| коммунальные услуги | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 2126 |  |  | 2126 | 1999.42 |  |  | 1999.42 | 94.0461 | коммунальные услуги | оплата коммунальных услуг | 2126 | 2126 | - | 6 | нет
| услуги по содержанию и ремонту спец.транспорта и др.имущества | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 724 |  |  | 724 | 702.08 |  |  | 702.08 | 96.9724 | услуги по содержанию и ремонту спец.транспорта и др.имущества | услуги по техническому обслуживанию и ремонту имущества | 441 | 410.8 | - | 5 | нет
| программное обеспечение, обучение и страхование спасателей, противопожарные мероприятия и проведение мероприятий по ОБЖ | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 3239.54 |  |  | 3239.54 | 3199.21 |  |  | 3199.21 | 98.7551 | программное обеспечение, обучение и страхование спасателей, противопожарные мероприятия и проведение мероприятий по ОБЖ | оплачено программное обеспечение | 2811 | 4841.36 |  | 20 | нет
| страхование | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 188 |  |  | 188 | 175.7 |  |  | 175.7 | 93.4574 |  |  | 145 | 19.2 | - | 1 | нет
| арендная плата за пользование земельными участками | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 35 |  |  | 35 | 34.67 |  |  | 34.67 | 99.0571
| госпошлина, плата за негативное воздействие на окр.среду | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 72 |  |  | 72 | 70.59 |  |  | 70.59 | 98.0417 | госпошлина, плата за негативное воздействие на окр.среду | ежеквартальная оплата госпошлины, и платы за негативное воздействие на окружающую среду | - | - | - | - | нет
| налог на землю и имущество | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 1039 |  |  | 1039 | 1037.99 |  |  | 1037.99 | 99.9028 | налог на землю и имущество | оплачены налог на землю и на имущество | - | - | - | - | нет
| закупка спец.оборудования для обеспечения спасательных отрядов для предотвращения и защиты населения от ЧС | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 2035 |  |  | 2035 | 2030.88 |  |  | 2030.88 | 99.7975 | закупка спец.оборудования для обеспечения спасательных отрядов для предотвращения и защиты населения от ЧС | ззакуплено спец. оборудование для обеспечения спасательных отрядов для предотвращения и защиты населения от ЧС | 2035 | 2035 |  | 9 | нет
| обеспечение спасательных отрядов обмундированием, питанием. ГСМ для оперативных автомобилей и водного транспорта | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 5285 |  |  | 5285 | 5216.63 |  |  | 5216.63 | 98.7063 | обеспечение спасательных отрядов обмундированием, питанием. ГСМ для оперативных автомобилей и водного транспорта | закупки ГСМ для оперативных автомобилей, обмундирование | 5140 | 4655.5 |  | 12 | нет
| Основное мероприятие 2 | [16 empty] | нет
| Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 1988 |  |  | 1988 | 1983.49 |  |  | 1983.44 | 99.7731 | Обеспечение мероприятий в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров |  | 1942 | 1883.34 | 0 | 5 | нет
| Мероприятие 2.1 | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 520 |  |  | 520 | 519.24 |  |  | 519.24 | 99.8538 |  |  | 520 | 462.2 | 0 | 3 | нет
| Оборудование системы оповещения | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 520 |  |  | 520 | 519.24 |  |  | 519.24 | 99.8538 | приобретение оборудования системы оповещения |  | 520 | 462.2 | - | 1 | нет
| Мероприятие 2.2 | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 1468 |  |  | 1468 | 1464.25 |  |  | 1464.2 | 99.7446 |  |  | 1422 | 1421.14 |  | 2 | нет
| Обслуживание местной автоматизированной системы оповещения | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 1468 |  |  | 1468 | 1464.2 |  |  | 1464.2 | 99.7411 | обслуживание местной автоматизированной системы оповещения |  | 1422 | 1421.14 | - | 2 | нет
| Исполнитель 2 | Соколов С.А. | 01.01.2017 | 31.12.2017 | 01.012017 | 31.12.2017
| Мероприятие 2.3 | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |  | 0 | нет
| Оборудование и обслуживание систем видеонаблюдения в границах городского округа город Воронеж, обеспечение мероприятий противопожарного режима | МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | оборудование и обслуживание систем видеонаблюдения в границах городкого округа город Воронеж |  | 0 | - |  | 0 | нет
| ….. | [5 empty] | 124523.76 | 0 | 0 |  |  | #VALUE! | 0 | 2730
| Руководитель | С.И. Хомук
Исполнитель: Борисова Л.Н.
Телефон 222-33-01

## табл2
Таблица № 2
Отчет о расходах федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж"Защита от чрезвычайных ситуаций" по состоянию на 01.01.2022 года
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период1
|  |  | предусмотрено муниципальной программой, тыс. руб. | Уточненные годовые плановые ассигнования, тыс. руб |  |  | профинанси-ровано, тыс. руб. | выполнено (гр.8/гр.4), (%) | выполнено (гр.8/гр.5), (%)
|  |  |  | всего | в том числе:
[5 empty] | уточненные плановые бюджетные ассигнования | плановые внебюджетные ассигнования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Муниципальная программа | Муниципальная программа "Защита от чрезвычайных ситуаций" | всего, в том числе: | 126387.6 | 124907.54 | 124907.54 | 0 | 124523.76 | 98.5253 | 99.6927
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 126387.6 | 124907.54 | 124907.54 | 0 | 124523.76 | 98.5253 | 99.6927
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
в том числе:
Основное мероприятие 1 | Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа" | всего, в том числе: | 124210.6 | 122919.54 | 122919.54 | 0 | 122540.27 | 98.6552 | 99.6914
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 124210.6 | 122919.54 | 122919.54 | 0 | 122540.27 | 98.6552 | 99.6914
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
в том числе:
Основное мероприятие 2 | Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров | всего, в том числе: | 2177 | 1988 | 1988 | 0 | 1983.49 | 91.1112 | 99.7731
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 2177 | 1988 | 1988 | 0 | 1983.49 | 91.1112 | 99.7731
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 1.2 |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
в том числе:
Мероприятие 2.1 | Оборудование системы оповещения | всего, в том числе: | 709 | 520 | 520 | 0 | 519.24 | 73.2355 | 99.8538
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 709 | 520 | 520 | 0 | 519.24 | 73.2355 | 99.8538
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
в том числе:
Мероприятие 2.2 | Обслуживание местной автоматизированной системы оповещения | всего, в том числе: | 1468 | 1468 | 1468 | 0 | 1443.05 | 98.3004 | 98.3004
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 1468 | 1468 | 1468 | 0 | 1443.05 | 98.3004 | 98.3004
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Мероприятие 2.3 | Оборудование и обслуживание систем видеонаблюдения в границах городского округа город Воронеж, обеспечение мероприятий противопожарного режима | всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | -
|  | бюджет городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы
Основное мероприятие 1
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
Основное мероприятие 2 |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
….. |  | …..
и т.д.
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  | всего, в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные источники
Руководитель |  |  | С.И. Хомук
Исполнитель | Борисова Л.Н.
Телефон | 222-33-01

## табл3
Таблица № 3
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций" по состоянию на 01.01.2022 года
№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
отчетный год
|  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт | уровень достижения показателя (индикатора), %
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА городского округа город Воронеж "Защита от чрезвычайных ситуаций"
1 | Количество населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не более | человек | - | - | - | - | -
2 | Количество населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах,происшествиях на водных объектах, не более | человек | - | - | - | - | -
3 | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не менее чем на | % | 15 | 13.3 | 13.3 | 100 | -
4 | Снижение количества населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не менее чем на | % | 22 | 21 | 21 | 100 | -
Основное мероприятие 1 "Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам ГО ЧС г.Воронежа"
1 | Численность руководящего состава и должностных лиц органов местного самоуправления, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны | % | 93 | 94 | 94 | 100 | -
2 | Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий | человек | 9 | 11 | 11 | 100 | -
Основное мероприятие 2 "Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров"
1 | Время реагирования на чрезвычайные ситуации | минут | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 100 | -
2 | Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций | % | 96 | 98 | 97 | 98.9796 | -
ПОДПРОГРАММА 2
Показатель (индикатор) 2.1.
Показатель (индикатор) 2.2
….. | …..
Основное мероприятие 1
….. | Показатель (индикатор) 1.1.
…… | Показатель (индикатор) 2.1.
….. | …..
Основное мероприятие 2
….. | Показатель (индикатор) 2.1.
….. | Показатель (индикатор) 2.2.
….. | …..
и т.д.
1 в графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному.
Руководитель С.И. Хомук