Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

за 2021 г.

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Защита от чрезвычайных ситуаций» (Последние изменения внесены Постановлением от 30.12.2021г. №1250).

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Воронеж (далее – МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа»).

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, предусмотренный муниципальной программой на 2021 год, составил 126 387,6 тыс. руб.

Уточненные плановые ассигнования бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы на 2021 год составили 124 907,54 тыс. руб.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 2021 год за счет средств бюджета городского округа город Воронеж составил 124 523,76 тыс. руб.  (98,53% от предусмотренного муниципальной программой и 99,69 % от плановых бюджетных ассигнований).

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующие значение показателя (индикатора):

- снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не менее чем на 13,3 % (план на 2021 год – 13,3%.Уровень достижения 100%.)

- снижение количества населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах, не менее чем на 21% (план на 2021 год – 21 %. Уровень достижения 100%)

Муниципальная программа включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 «Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 122 540,27 тыс. руб.

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия: содержание и развитие материально-технической базы аварийно-спасательных отрядов и служб МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» (страхование ОСАГО автомобилей, приобретение горюче-смазочных материалов, программного обеспечения, заплачены налоги на землю и имущество, проведен медицинский осмотр спасателей, заключен контракт на предрейсовый осмотр, закуплено питание служебных собак, обмундирование спасателей, мебель, спасательный инструмент, автомобиль «Газель» для поисково-спасательного отряда) и другие расходы.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующие значение показателя (индикатора):

- численность руководящего состава и должностных лиц органов местного самоуправления, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны – 94 % (план на 2021 год – 94%. Уровень достижения 100%).

Достижение показателя (индикатора) муниципальной программы «Количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий» 11 чел. (план на 2021 год – 11 чел. Уровень достижения 100%).

На реализацию основного мероприятия 2 «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 1983,49 тыс. руб.

За 2021 год закуплены инструменты для технического обслуживания оповещения на сумму 10,1 тыс. руб., мебель для нового отдела обслуживания системы оповещения, АКБ для оборудования системы оповещения и оборудование для системы оповещения (ВАУ).

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- время реагирования на чрезвычайные ситуации – 14,1 мин. (план на 2021 год – 14,1 мин. Уровень достижения 100%);

- охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций – 97% (план на 2021 год – 98,0%. Уровень достижения 98,98%).

Главный бухгалтер                                                              Л.Н.Борисова