Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита от чрезвычайных ситуаций»

за 6 месяцев 2024 года

Программа утверждена постановлением администрации городского округа город Воронеж от 20.12.2013 № 1240 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Защита от чрезвычайных ситуаций» (Последние изменения внесены Постановлением администрации городского округа город Воронеж от 27.03.2024г. №344).

Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение городского округа город Воронеж «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа город Воронеж (далее – МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа»).

Соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

Общий объем финансирования, предусмотренный муниципальной программой на 2024 год из бюджета городского округа город Воронеж, составил 169 671,0 тыс. руб.

Уточненные плановые ассигнования бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы на 2024 год составили 1 370 968,57 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 473 018,72 тыс. руб. областной бюджет – 262 449,1 тыс. руб., бюджет городского округа город Воронеж – 635 500,75 тыс. руб.

Изменения в программе произошли из-за увеличения бюджетных ассигнований на оплату за проживание и питание граждан, прибывших из приграничных с Воронежской областью территорий, размещенных в пунктах временного размещения.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за 6 месяцев 2024 года составил 972 865,19 тыс. руб.  (573,4% от предусмотренного муниципальной программой и 71 % от уточненных плановых бюджетных ассигнований) в т.ч. средства федерального бюджета 279 355,52 тыс. руб. средства областного бюджета 158 116,20 тыс. руб., средства городского округа город Воронеж 535 393,47 тыс. руб.

Достижения следующих показателей муниципальной программы будут оценены по окончании 2024 года:

- снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах (план на 2024 год – 16,7%)

- снижение количества населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах (план на 2024 год – 22,4%)

Муниципальная программа включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 «Содержание и обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» из бюджета городского округа город Воронеж направлено – 972 056,43 тыс. руб.

В отчетном периоде реализованы следующие мероприятия: содержание и развитие материально-технической базы аварийно-спасательных отрядов и служб МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» (приобретение горюче-смазочных материалов, программного обеспечения, заключен контракт на проведение медицинского осмотра спасателей и водителей на предрейсовый и послерейсовый осмотр, закуплен антипирен для противопожарной обработки социальных объектов, масло для катеров, оплачен ремонт автомобилей, шиномонтаж, куплено питание спасателей, оплачено страхование ОСАГО, оплачено проживание и питание гражданам, прибывших из приграничных с Воронежской областью территорий и размещаемых на территории г. Воронеж.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуто следующие значение показателей (индикаторов):

- численность руководящего состава и должностных лиц органов местного самоуправления, прошедших обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны – 53 % (план на 2024 год – 96%.)

- «количество спасенных на 100 чрезвычайных ситуаций и происшествий» (план на 2024 год – 12 чел.), будет оценена по итогам года.

На реализацию основного мероприятия 2 «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 808,76 тыс. руб.

В 2024 году будет закуплено оборудование системы оповещения на 3029,0 тыс. руб., и закуплены запчасти к оборудованию системы оповещения на 808,76 тыс. руб.

На 2024 год заключен контракт на обслуживание системы видеонаблюдения на 25,0 тыс. руб.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- время реагирования на чрезвычайные ситуации – 13,8 мин. (план на 2024 год – 13,8 мин.), уровень показателя 100%;

- охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций – 97% (план на 2023 год – 99,0%.). уровень показателя 98%.

Главный бухгалтер                                                              Л.Н.Борисова