## 1
Национальный проект БКАД 2019
№ п/п | Наименование объекта | км, (план) | Дата начала работ | Дата окончания работ | стоимость, руб. (контракт) | Общая сметная стоимость, руб. (на торги)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 500000050.05 | 505050555.6
| Ремонт дорожного покрытия | 24.754 | 15.04.19 | 31.08.19
1 | ул. Летчика Колесниченко (от ул. Моисеева до ул. Ворошилова) | 0.418 | 15.04.19 | 07.05.19 | 5935975.06 | 5995934.4
2 | проезд А-134 (подъезд к г. Воронежу) - ул. Гагарина (через перинатальный центр ОКБ № 1 до ж.д. переезда) | 1.125 | 15.04.19 | 15.05.19 | 11618959.57 | 11736322.8
3 | проезд от автодороги "ул. Остужева-мкр Боровое" (мост через р. Усманка ) до мкр. Сомово | 1.731 | 15.04.19 | 16.05.19 | 18089325.54 | 18272046
4 | ул. Латненская (ул. 9 января - ул. 232 стрелковой дивизии) | 1.277 | 15.04.19 | 16.05.19 | 15532616.48 | 15689511.6
5 | ул. Ломоносова (ул. Березовая роща - ул. Дарвина) | 1.58 | 15.04.19 | 19.05.19 | 18665530.49 | 18854071.2
6 | ул. Донская | 1.283 | 10.05.19 | 05.06.19 | 19146710.88 | 19340112
7 | площадь Брусилова | 0.148 | 13.05.19 | 05.06.19 | 6769568.52 | 6837948
8 | Ясный проезд (ул. Донская - ул. Солнечная) | 0.462 | 17.05.19 | 13.06.19 | 11192550.73 | 11305606.8
9 | ул. Новгородская (ул. Хользунова - ул. 45 стрелковой дивизии) | 0.793 | 17.05.19 | 30.06.19 | 15525694.01 | 15682519.2
10 | ул. Переверткина | 1.599 | 17.05.19 | 30.06.19 | 20441882.74 | 20648366.4
11 | ул. Плехановская | 2.435 | 10.06.19 | 02.08.19 | 90837414.36 | 91754964
12 | ул. 20-летия ВЛКСМ | 0.933 | 14.06.19 | 21.07.19 | 13018498.42 | 13149998.4
13 | ул. Студенческая | 1.099 | 14.06.19 | 21.07.19 | 21906017.89 | 22127290.8
14 | ул. Карла Маркса (ул. Таранченко - пр. Революции, ул. Кольцовская - ДС "Юбилейный") | 1.144 | 14.06.19 | 21.07.19 | 20150831.05 | 20354374.8
15 | ул. Феоктистова | 0.56 | 14.06.19 | 21.07.19 | 10762628.98 | 10871342.4
16 | пр. Патриотов (от развязки по типу кольцо ул. Героев Сибиряков - пр. Патриотов до ул. Космонавта Комарова) | 1.166 | 14.06.19 | 31.07.19 | 43826473.55 | 44269165.2
17 | набережная Массалитинова | 2.651 | 14.06.19 | 22.08.19 | 79149957.08 | 79949451.6
18 | ул. Таранченко (Университетская площадь - ул. Сиреневая) | 0.745 | 05.07.19 | 25.07.19 | 8375699.38 | 8460302.4
19 | ул. Чернышевского | 0.74 | 05.07.19 | 02.08.19 | 7262404.38 | 7335762
20 | ул. Орджоникидзе | 0.817 | 05.07.19 | 02.08.19 | 10335156.88 | 10439552.4
21 | ул. Театральная | 0.819 | 05.07.19 | 02.08.19 | 13858636.57 | 13998622.8
22 | ул. 25 Октября (пр. Революции - ул. Орджоникидзе) | 0.475 | 23.07.19 | 22.08.19 | 6482787.7 | 6548270.4
23 | ул. Кирова | 0.754 | 23.07.19 | 31.08.19 | 23883240.74 | 24124485.6
24 | Ликвидация участков концентрации ДТП |  | 01.05.19 | 31.08.19 | 7231489.05 | 7304534.4
в том числе:
24.1 | ул. 45 стрелковой дивизии д.223, д. 225, д. 227 |  | 01.05.19 | 31.08.19 | 490118.9 | 495069.6
24.2 | ул. Южно-Моравская д.9 |  | 01.05.19 | 31.08.19 | 145219.93 | 146686.8
24.3 | ул. Героев Стратосферы д.1-6 |  | 01.05.19 | 31.08.19 | 437029.56 | 441444
24.4 | ул. Шишкова 103а, 105а, 136, 140а/2 (от ул. Багряная до путепровода по Московскому проспекту) |  | 01.05.19 | 31.08.19 | 3939176.34 | 3978966
24.5 | ул. Ленинградская 33А |  | 01.05.19 | 31.08.19 | 290477.88 | 293412
24.6 | Ленинский проспект д.43А-45А пер. Ольховый |  | 01.05.19 | 31.08.19 | 291762.11 | 294709.2
24.7 | Ленинский проспект д. 117 |  | 01.05.19 | 31.08.19 | 133731.97 | 135082.8
24.8 | Ленинский проспект д. 23-31,24/1-26/1 - ул.Полины Осипенко д.2 |  | 01.05.19 | 31.08.19 | 209881.58 | 212001.6
24.9 | Московский проспект 6,7,8,10 -проспект Труда |  | 01.05.19 | 31.08.19 | 162523.15 | 164164.8
24.10 | ул. Ильюшина д.13-13/1 |  | 01.05.19 | 31.08.19 | 651745.12 | 658328.4
24.11 | ул. Богдана Хмельницкого д.48, 52, 54 |  | 01.05.19 | 31.08.19 | 479822.51 | 484669.2