**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы   
«Управление муниципальными финансами» по состоянию на 01.04.2025**

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации городского круга город Воронеж от 29.11.2013 № 1077.

Ответственный исполнитель – управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление делами, учета и отчетности, управление экологии, управление образования и молодежной политики, управы районов, управление физической культуры и спорта, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление транспорта, управление дорожного хозяйства, управление строительной политики, управление имущественных и земельных отношений, управление жилищных отношений, управление главного архитектора городского округа, управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.

Общий объем финансирования, за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, предусмотренный муниципальной программой на 2025 год составляет 2 320 380,58 тыс. рублей.

Плановые ассигнования бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы на 2025 год составляют 1 123 957,93 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы за I квартал 2025 года за счет средств бюджета городского округа город Воронеж составил 236 054,67 тыс. рублей (10,2 процентов от предусмотренного муниципальной программой и 21 процент от предусмотренных плановых бюджетных ассигнований).

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* отношение размера дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней – 0 % *(план на 2025 год – не более 10%).* По состоянию на 01.04.2025 сложился профицит в сумме 215 021,06 тыс. рублей*;*
* отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней – 23,4 % *(план на 2025 год – не более 100%);*

Муниципальная программа включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 **«Организация бюджетного процесса в городском округе город Воронеж»** из бюджета городского округа город Воронеж выделено 197 200,53 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- исполнение судебных актов и уплата государственной пошлины – 16 529,55 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты на предоставление субсидий малоимущим гражданам на оплату услуг ЖКХ – 136 329,92 тыс. рублей;

- обслуживание муниципального долга – 44 341,06 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа – нет *(план на 2025 год – нет);*
* доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) – 0,8 % *(план на 2025 год – не более 15%);*
* объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа – нет *(план на 2025 год – нет);*
* удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета – 98,8 % *(план на 2025 год – 98,5 %);*
* соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и нормативным правовым актом органа местного самоуправления – «–» *(план на 2025 год – да).* Не наступление срока разработки проекта бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов;
* составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления – «–» *(план на 2025 год – до 1 января 2026 года).* Не наступление срока составления и утверждения сводной бюджетной росписи на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов;
* доля главных распорядителей средств бюджета городского округа, которым доведены показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления – «–» *(план на 2025 год – 100%).* Не наступление срока доведения показателей сводной бюджетной росписи на 2026 год и плановый период 2027 и 2028годов;
* составление и представление в Воронежскую городскую Думу годового отчета об исполнении бюджета городского округа в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления – «–» *(план на 2025 год – до 1 мая 2025 года).* Не наступление срока представления отчета об исполнении бюджета городского округа за 2024 год;
* проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа – «–» *(план на 2025 год – да).* Не наступление сроков проведения публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа за 2024 год, по проекту бюджета городского округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов;
* поддержание информации, размещаемой управлением финансово-бюджетной политики в сети Интернет на официальном сайте администрации, в актуальном состоянии – да *(план на 2025 год – да);*
* доля главных распорядителей средств бюджета городского округа, охваченных оценкой качества финансового менеджмента – 100% *(план на 2025 год – 100%)*;
* соотношение количества контрольных мероприятий, по которым приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений, и количества контрольных мероприятий, которыми установлены нарушения законодательства в сфере бюджетных правонарушений и закупок – 100% *(план на 2025 год – 100%).*

На реализацию основного мероприятия 2 **«Обеспечение реализации муниципальной программы»** из бюджета городского округа город Воронеж направлено 38 854,14 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

* оплата труда работников управления финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж по результативности работы – 100% *(план на 2025 год – 100%);*
* доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом – 100% *(план на 2025 год – 100%).*

Заместитель руководителя управления   
финансово-бюджетной политики И.В. Чикина