Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы 
«Управление муниципальными финансами» по состоянию на 01.01.2026

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» утверждена постановлением администрации городского круга город Воронеж от 29.11.2013 № 1077.

Ответственный исполнитель – управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж.

Соисполнители муниципальной программы – управление делами, учета и отчетности, управление экологии, управление образования и молодежной политики, управы районов, управление физической культуры и спорта, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление транспорта, управление дорожного хозяйства, управление строительной политики, управление имущественных и земельных отношений, управление жилищных отношений, управление главного архитектора городского округа, управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики.

Общий объем финансирования, за счет средств бюджета городского округа город Воронеж, предусмотренный муниципальной программой на 2025 год составляет 2 320 380,58 тыс. рублей.

Плановые ассигнования бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы на 2025 год составляют 756 660,59 тыс. рублей.

Фактический объем финансирования муниципальной программы на 01.01.2026 составил 751 705,09 тыс. рублей (32,4 процента от предусмотренного муниципальной программой и 99,3 процента от предусмотренных плановых бюджетных ассигнований), в том числе областной бюджет – 3 435 тыс. рублей, бюджет городского округа – 748 270,09 тыс. рублей.

В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- отношение размера дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней – 0 % (план на 2025 год – не более 10%). По состоянию на 01.01.2026 сложился профицит в сумме 1 018 376,09 тыс. рублей;

- отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней – 0 % (план на 2025 год – не  более 100%);

Муниципальная программа включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1 «Организация бюджетного процесса в городском округе город Воронеж»  из   бюджета городского округа город Воронеж выделено 549 327,89 тыс. рублей.

Средства направлены на:

- исполнение судебных актов и уплата государственной пошлины –          91 788,65 тыс. рублей;

- межбюджетные трансферты на предоставление субсидий малоимущим гражданам на оплату услуг ЖКХ – 410 845,71 тыс. рублей;

- обслуживание муниципального долга – 46 693,53 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа – нет (план на 2025 год – нет);

- доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней) – 0,1 % (план на 2025 год – не более 15%);

- объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа – нет (план на 2025 год – нет);

- удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета – 98,9 % (план на 2025 год – 98,5 %);

- соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и нормативным правовым актом органа местного самоуправления – да (план на 2025 год – да);

- составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления – 26 декабря 2025 года (план на 2025 год – до 1 января 2026 года);

- доля главных распорядителей средств бюджета городского округа, которым доведены показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления – 100 % (план на 2025 год – 100%);

- составление и представление в Воронежскую городскую Думу годового отчета об исполнении бюджета городского округа в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления – 28 апреля 2025 года (план на 2025 год – до 1 мая 2025 года);

- проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа – да (план на 2025 год – да). Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа за 2024 год состоялись  26 мая 2025 года, по проекту бюджета городского округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов – 1 декабря 2025 года;

- поддержание информации, размещаемой управлением финансово-бюджетной политики в сети Интернет на официальном сайте администрации,  в актуальном состоянии – да (план на 2025 год – да);

- доля главных распорядителей средств бюджета городского округа, охваченных оценкой качества финансового менеджмента – 100% (план на 2025 год – 100%);

- соотношение количества контрольных мероприятий, по которым приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений, и количества контрольных мероприятий, которыми установлены нарушения законодательства в сфере бюджетных правонарушений и закупок – 100% (план на 2025 год – 100%).

На реализацию основного мероприятия 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» из бюджета городского округа город Воронеж направлено 202 377,2 тыс. рублей, в том числе областной бюджет – 3 435 тыс. рублей, бюджет городского округа – 198 942,2 тыс. рублей.

В результате реализации основного мероприятия в отчетном периоде достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- оплата труда работников управления финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж по результативности работы – 100% (план на 2025 год – 100%);

- доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащим образом – 100% (план на 2025 год – 100%).

Заместитель руководителя управления 
финансово-бюджетной политики		                                             И.В. Чикина