Приложение

к постановлению администрации городского округа город Воронеж

от 27.12.2024 № 1765

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

к концессионному соглашению от 26 октября 2022 года

**на реконструкцию подземных пешеходных переходов, расположенных**

**по адресам: Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ворошилова,**

**ул. Димитрова – ул. Волгоградская, ул. Плехановская**

г. Воронеж «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Муниципальное образование городской округ город Воронеж, действующее на основании Устава, от имени которого выступает администрация городского округа город Воронеж в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем **Концедент**, с одной стороны и индивидуальный предприниматель Толоконников Эдуард Алексеевич, действующий на основании ОГРНИП 304366514000067, именуемый в дальнейшем **Концессионер,** с другой стороны, именуемые также **Стороны**, заключили настоящее дополнительное соглашение к концессионному соглашению о нижеследующем:

1. Пункт 8.3 раздела 8 «Сроки по настоящему Соглашению» концессионного соглашения изложить в следующей редакции:

«8.3. Срок реконструкции объекта Соглашения – 36 (тридцать шесть) месяцев с даты подписания настоящего Соглашения.».

2. Абзац третий пункта 9.2 раздела 9 «Плата по Соглашению» концессионного соглашения изложить в следующей редакции:

«При этом в течение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания настоящего Соглашения Концессионер освобождается от обязанности по оплате концессионной платы. Обязанность по оплате Концессионером Концеденту концессионной платы наступает через 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания настоящего Соглашения.».

3. Абзац четвертый пункта 9.2 раздела 9 «Плата по Соглашению» концессионного соглашения изложить в следующей редакции:

«Концессионная плата за первый год с момента наступления обязанностей по уплате концессионной платы исчисляется пропорционально фактическому количеству дней действия концессионного соглашения, то есть по истечении 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания настоящего Соглашения до 31 декабря года, в котором наступили обязанности по уплате концессионной платы.».

4. Пункт 9.3 раздела 9 «Плата по Соглашению» концессионного соглашения изложить в следующей редакции:

«9.3. Концессионная плата уплачивается Концессионером Концеденту в размере, установленном п. 9.2 настоящего Соглашения, ежегодно до 01 октября, по истечении срока освобождения от обязанности по оплате концессионной платы, указанного в п. 9.2 настоящего Соглашения.».

5. Абзац второй пункта 9.4 раздела 9 «Плата по Соглашению» концессионного соглашения изложить в следующей редакции:

«Концессионная плата исчисляется пропорционально фактическому количеству дней действия настоящего Соглашения, то есть по истечении срока освобождения от обязанности по оплате концессионной платы, указанного в п. 9.2 настоящего Соглашения, до 31 декабря года, в котором наступили обязанности по уплате концессионной платы.».

6. Настоящее дополнительное соглашение к концессионному соглашению составлено на русском языке в 3 подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 2 экземпляра из них для Концедента, 1 экземпляр для Концессионера.

|  |  |
| --- | --- |
| От Концедента:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. | От Концессионера:ИП Толоконников Эдуард АлексеевичИНН 366500848808ОГРНИП 304366514000067394065, г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, д.52, кв.51 (юридический)394024, г. Воронеж, ул. Транспортная,д.83А (почтовый)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Толоконников Э.А./"\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.М.П. |

Руководитель управления

административно-технического

контроля В.В. Черемушкин